[공공·엔터프라이즈 표준 사업관리 산출물]  문서번호: EMP_MAN_100

SyncFlow AI 시스템 구축
자원 관리 계획서

Human, Cloud Infrastructure & AI Resource Management Plan

| 사 업 명 | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 용역 | 문서번호 | EMP_MAN_100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발 주 사 | ㈜한빛글로벌 (현업PM: 정민수 / 기술PM: 한승우) | 수 행 사 | ㈜엠파시 (총괄AA: 박준혁 / 수행PM: 김태윤) |
| 사업기간 | 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (약 7.5개월) | 버 전 | v1.1 (표준 템플릿 겸용) |
| 작 성 자 | 김태윤 수행PM / 이지훈 PMO | 승 인 자 | 정민수 현업PM / 한승우 기술PM |
| 보안등급 | 대외비 (Confidential - 외부 유출 금지) | 작성일자 | 2026. 10. 28. |

■ 자원 관리 계획서   >   0. 문서 이력 및 목차

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

문서 제·개정 이력 및 목차 (Document History & Contents)

본 계획서의 제·개정 이력과 전체 장표 구성을 정의하며, 프로젝트 규모에 따라 테일러링(Tailoring)하여 적용합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

■ 문서 제·개정 이력 (Revision History)

작성 지침

타 프로젝트 재활용 및 테일러링(Tailoring) 작성 지침

1. 프로젝트 규모별 적용 기준 : 대형(L, 5억↑/6개월↑) 전 항목 필수(M), 중형(M) 핵심 항목 필수, 소형(S) 약식 통합 적용
2. 기준선(Baseline) 설정 : 착수보고회 및 M1 설계승인 시점에 본 계획서의 지표를 확정하고 변경 시 양사 PM 합의 필수
3. 교체 필수 항목 : SyncFlow AI 시스템 구축 사업, [발주사/수행사 조직], [사업기간 및 M1~M6 일정], [산출물 ID 체계], [인력/인프라 수량]
4. 연계 문서 : 사업수행계획서(EMP_INT_010), WBS(EMP_INT_020), 주간보고서(EMP_MAN_010), 투입공수(EMP_MAN_050)

■ 목차 및 장표 구성 (Table of Contents)

1. 자원 관리 개요 및 4대 핵심 관리 영역

인적 자원 · 클라우드 인프라 · SW/AI 개발환경 · 보안/계정 자원 통합 통제

3쪽

2. 인적 자원 관리 (1) : 통합 수행 조직 및 R&R

발주사(한빛글로벌) · 주관사(엠파시) · 협력사(데이터브릿지) 역할 분장

4쪽

3. 인적 자원 관리 (2) : 직무별·월별 투입공수 계획

2026.10 ~ 2027.05 (8개월) 총 20.0 M/M (400 MD) 직무별 배분 기준선

5쪽

4. 클라우드 및 하드웨어 인프라 자원 관리 계획

AWS DEV/STG/PRD 3계층 아키텍처, 물리적 ALB 2개 분리, EKS/RDS/S3 사양

6쪽

5. SW·개발환경 및 외부 AI/연계 자원 운용 계획

Spring Boot 3, Vue 3, FastAPI, 상용 LLM(비학습), 비전 OCR, 사내 연계 4종

7쪽

6. 인프라 접근 권한 및 보안 자원 통제 매트릭스

HB-SSO, VPC, CA-PAM, Chakra DB, AWS 콘솔 권한 신청·회수 및 보안 통제

8쪽

7. 핵심 인력 변경 통제, 용량 확장 및 기술 이전

인력 임의 교체 금지, 대용량 처리 OOM 대응(Auto-Scaling), 운영팀 기술 이전

9쪽

8. 프로젝트 자원 조달·배분·반납 점검 체크리스트

착수~종료 전 주기 인적·물적·보안 자원 무결성 점검 템플릿

10쪽

| 버전 | 개정일 | 구분 | 주요 제·개정 내역 | 작성/승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.9 | 2026-10-15 | 초안 작성 | 공공 SW사업 자원관리 지침 및 월별투입공수(EMP_MAN_050) 기반 계획 수립 | 김태윤 PM |
| v1.0 | 2026-10-16 | 착수 승인 | 총 20.0 M/M 인력 투입 계획 및 양사(엠파시·데이터브릿지) 조직 확정 | 김태윤 / 정민수 |
| v1.1 | 2026-10-28 | 인프라 반영 | AWS 인프라 정의서(v0.2) 기준 DEV/STG/PRD 사양 및 권한 통제 매트릭스 반영 | 박준혁 / 한승우 |

■ 자원 관리 계획서   >   1. 자원 관리 개요 및 4대 관리 영역

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

1. 자원 관리 목적 및 4대 핵심 관리 영역 (인력 · 인프라 · SW/AI · 보안권한)

적기·적소에 검증된 전문 인력과 클라우드 컴퓨팅 자원을 투입하고, 철저한 권한 통제와 모니터링으로 자원 병목을 예방합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

전장부품 규제·AI·클라우드 전문 인력 적기 투입

01 인적 자원 관리 (Human Resource - 20.0 M/M)

• 사업총괄/AA(박준혁), 수행PM(김태윤), PMO(이지훈), 개발리드(최현우), AI/프론트 엔지니어 및 데이터브릿지 시험검증DB팀 구성
• 8개월간 총 20.0 M/M (400 Man-Days) 공수를 공정 단계별 부하(분석·설계 ➔ 구현 집중 ➔ 시험·이행)에 맞춰 최적 배분
• 월별투입공수 관리대장(EMP_MAN_050)을 통해 매월 계획 대비 실제 투입 M/M를 실측·검증

DEV · STG · PRD 3계층 격리 및 고가용성 구성

02 클라우드 인프라 자원 관리 (AWS Cloud Infra)

• 한빛글로벌 표준 AWS VPC 내 개발(DEV), 스테이징(STG), 운영(PRD) 3개 환경을 물리/논리적으로 분리 구성
• 트래픽 격리를 위해 사내 사용자용(syncflow-ai-bo-prv-alb)과 기간계 연동용(syncflow-ai-api-prv-alb) 내부 ALB 2개 물리 분리
• EKS 컨테이너(웹/API/AI에이전트/배치), RDS PostgreSQL 16(pgvector 1536d), S3 Intelligent-Tiering 최적 프로비저닝

검증된 오픈소스 및 상용 AI API 안정적 조달

03 SW · AI 모델 및 개발환경 자원 (SW & AI Stack)

• 백엔드(Java 17 / Spring Boot 3.x), 프론트엔드(Vue 3 / TypeScript / Canvas 2D), AI 에이전트(Python 3.11 / FastAPI)
• 외부 AI 자원 : 기업용 상용 LLM API(Zero-Data Retention 비학습 계약) 및 엔터프라이즈 비전 OCR API 연동 및 토큰 쿼터 관리
• 형상관리(Git), CI/CD 배포 파이프라인, 오픈소스 라이선스(MIT/Apache 2.0) 무결성 검증

최소 권한 원칙(Least Privilege) 및 종료 시 100% 회수

04 보안 및 접근 권한 자원 (Security & Access Control)

• 사내 포털(HB-SSO), 가상사설망(VPC), 서버 접근제어(CA-PAM), DB 접근제어(Chakra), AWS Console 권한을 직무별 차등 부여
• 방화벽 정책은 ANY Open을 전면 배제하고 Source/Destination IP 및 단일 포트(:3104, :18080~18085, :5432)만 정밀 허용
• 프로젝트 종료 또는 인력 철수 시 발급된 전 계정·권한·보안토큰을 100% 즉시 회수 및 파기 확인

자원 관리 핵심 지표 : 계획 공수(20.0 M/M) 투입 준수율 100%  |  핵심 인력 임의 교체 0건  |  인프라 가용성 99.9%  |  권한 미회수 0건

■ 자원 관리 계획서   >   2. 통합 수행 조직 및 R&R

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

2. 인적 자원 관리 (1) : 통합 프로젝트 수행 조직 및 직무별 역할 분장 (R&R)

총괄 아키텍트(AA)와 수행 PM의 양축 리더십 하에 AI 엔지니어링, 응용 웹/백엔드, 시험검증DB 연계 파트가 유기적으로 협업합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

| 조직 구분 | 직무 / 역할명 | 담당자 (성명) | 소속 기업 | 투입 공수 | 핵심 수행 업무 및 책임 (Responsibilities) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 총괄 | 사업총괄 / 총괄 AA | 박준혁 | 엠파시 | 3.50 M/M | • 사업 전반 총괄 책임 및 대외 리스크 의사결정 • AWS 클라우드/EKS/RDS 아키텍처 및 3단계 AI 판정 파이프라인 총괄 설계 |
| 사업 관리 | 수행 PM | 김태윤 | 엠파시 | 4.00 M/M | • WBS 일정·진도·자원 통합 관리 및 발주사 단일 소통 창구 • 요구사항 정의(43개 기능), 화면/프로세스 설계 리딩 및 주간/월간 정례 보고 |
| 품질 / PMO | PMO / 품질관리 | 이지훈 | 엠파시 | 2.00 M/M | • 28종 공식 산출물 표준 양식/버전/형상 통제 및 RTVM 추적성 검수 • 회의록(MAN_020), 이슈(030), 결함(040), 월별공수(050), 변경대장(060) 운영 |
| 기술 개발 | AI 엔지니어 리드 | 전담 AI리드 (최현우 협업) | 엠파시 | 3.50 M/M | • 1단계 100대 규칙사전 엔진, 2단계 공정위·표준원 가이드라인 pgvector(1536d) RAG 구현 • 3단계 상용 LLM 프롬프트 엔지니어링, 문서/영상 파싱 및 골든셋(95%/90%) 튜닝 |
| 기술 개발 | 백엔드 / 연계 개발 | 최현우 리드 + 강동현 수석 | 엠파시 ㈜데이터브릿지 | 4.00 M/M | • Spring Boot 3 기반 BO 서버(:18080), API 서버(:18085), 배치 서버(:18084) 구현 • HB-SSO SSO, SRM-Portal 연계 및 연구원 PLM-Nexus 시험성적서 DB 구축·연동 |
| 기술 개발 | 프론트엔드 개발 | 전담 FE개발 | 엠파시 | 3.00 M/M | • Vue 3 기반 SyncFlow AI 워크스페이스 웹(:3104) 및 관리자(BO) 화면 구현 • Canvas 2D 기반 Side-by-Side 원본·판정 대조 뷰어 및 바운딩 박스 하이라이트 구현 |
| 발주 / 검수 | 현업 PM / 기술 PM 품질법무검증팀 실무진 | 정민수 / 한승우 최윤아 외 3인 | 한빛글로벌 | 발주사 전담지원 | • 현업 규격·계약 검토 정책/규칙 정의, 골든셋 평가 기준 수립 및 파일럿(UAT) 검수 • AWS 인프라 프로비저닝, 사내 방화벽/보안 정책 승인 및 연계 시스템 협조 |

■ 자원 관리 계획서   >   3. 직무별·월별 투입공수 계획

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

3. 인적 자원 관리 (2) : 직무별 · 월별 인력 투입공수(M/M) 기준선 (EMP_MAN_050 연동)

전체 사업 기간(2026.10 ~ 2027.05) 동안 총 20.00 M/M (400 MD)를 투입하며, 설계·구현 집중기(11월~3월)에 최대 가동률을 유지합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

공수 산정 및 근무 형태 운영 기준 (1.0 M/M = 월 20 Man-Days / 160시간 기준)

• 하이브리드 근무 원칙 : 현업 인터뷰·화면 리뷰·인프라 연계·파일럿 기간에는 한빛글로벌 본사(용산) 대면 상주/방문 수행, 코딩 집중기에는 보안 인가된 원격 개발 병행
• 공수 실측 및 검증 : 매월 말일 각 인력별 작업 내역(Timesheet)을 취합하여 월별투입공수 관리대장(EMP_MAN_050)의 [실제투입공수(Actual)] 시트에 기록·보고

| No | 역할 / 직무 | 성명 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 합계(M/M) | 환산(MD) | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사업총괄 / AA | 박준혁 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 3.50 | 70 MD | 17.5% |
| 2 | 수행 PM | 김태윤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 80 MD | 20.0% |
| 3 | AI 엔지니어 | 전담 AI | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 3.50 | 70 MD | 17.5% |
| 4 | 백엔드 / 연계 | 최현우/강동현 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 4.00 | 80 MD | 20.0% |
| 5 | 프론트엔드 | 전담 FE | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 3.00 | 60 MD | 15.0% |
| 6 | PMO / 품질관리 | 이지훈 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 40 MD | 10.0% |
| 합계 | 월별 투입 합계 (M/M) | 총 6개 직무 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 20.00 | 400 MD | 100% |
| 누적 | 누적 투입 비율 (%) | S-Curve 연동 | 7.5% | 20.0% | 35.0% | 51.3% | 67.5% | 81.3% | 92.5% | 100.0% | 100.0% | - | - |

■ 자원 관리 계획서   >   4. 클라우드 및 HW 인프라 자원 관리

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

4. AWS 클라우드 인프라 자원 구성 및 환경별(DEV/STG/PRD) 프로비저닝 명세

AWS 인프라 정의서(SyncFlow AI_HB_AWS_infra_v0.2)에 기반하여 내·외부 트래픽을 분리하고 AI/배치 워크로드별 최적 사양을 배분합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

| 자원 구분 | 리소스 / 서비스명 (식별자) | 포트 / 프로토콜 | 구성 사양 및 아키텍처 역할 | DEV / STG / PRD 환경 구성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 / ALB #1 (사내 사용자용) | syncflow-ai-bo-prv-alb (Internal ALB - 물리적 분리 #1) | HTTPS :443 ➔ :3104 (FE) / :18080 (BO) | • 사내 임직원(품질법무검증팀, 구매담당자, 관리자) 웹 브라우저 전용 진입점 • 기간계 대량 API 호출로 인한 UI 응답 지연 원천 차단 | 3개 환경 동일 분리 ACM 사내 인증서 적용 |
| 네트워크 / ALB #2 (기간계 연동용) | syncflow-ai-api-prv-alb (Internal ALB - 물리적 분리 #2) | HTTPS :443 ➔ :18085 (API Server) | • SRM-Portal 등 사내 기간계 시스템의 규격·계약 판정 요청 API 전용 진입점 • 대량 멀티파트 파일 수신 및 비동기 웹훅 응답 처리 | 3개 환경 동일 분리 전용 보안그룹(SG) 통제 |
| 컴퓨팅 (EKS Pod #1) | syncflow-fe-web & syncflow-be-server (통합 웹/백오피스 워크로드) | TCP :3104 (Vue3) TCP :18080 (Spring) | • 사용자 UI 렌더링, 판정 워크플로우, 대조 뷰어, 관리자 정책 관리 • DEV/STG: 2 vCPU, 4GB~8GB RAM / PRD: 다중 AZ Auto-Scaling | DEV (단일~2 Pod) STG/PRD (Multi-AZ HA) |
| 컴퓨팅 (EKS Pod #2) | syncflow-api-server (대외/기간계 API 전용 서버) | TCP :18085 (Spring Boot 3) | • SRM-Portal 및 PLM-Nexus 실시간 REST API 연계 및 토큰 인증 처리 • 웹서버(BO)와 스레드 풀을 분리하여 대량 연계 트래픽 안정 처리 | DEV / STG / PRD 독립 Deployment 분리 |
| 컴퓨팅 (EKS Pod #3) | syncflow-ai-agent (3단계 AI 판정 & 미디어 처리) | TCP :18083 (Python FastAPI) | • 문서 파싱, 비전 OCR, 설계도면 FFmpeg 프레임 추출, 3단계 AI 판정 • 대용량 영상/이미지 처리를 위해 고메모리(16GB~32GB) 노드 풀 할당 | OOM 방지 전용 메모리 할당 HPA 스케일링 적용 |
| 컴퓨팅 (EKS Pod #4) | syncflow-batch-server (스케줄링 & 시험검증DB 동기화) | TCP :18084 (Spring Batch) | • 야간 PLM-Nexus 시험검증 데이터 동기화, 통계 집계, 임시 파일 정리 배치 • 온라인 트랜잭션 시간대를 피한 비업무 시간대 집중 스케줄링 | DEV / STG / PRD Cron / Batch 컨테이너 |
| 데이터베이스 & 스토리지 | AWS RDS (PostgreSQL 16) + AWS S3 버킷 | TCP :5432 (RDS) HTTPS :443 (S3) | • RDS : 정형 메타데이터 + pgvector(1536차원) 법령/시험검증 벡터 DB 통합 • S3 : ap-syncflow-ai-dev/stg/prd (원본 문서/영상/스냅샷 이미지 저장, Intelligent-Tiering) | PRD RDS Multi-AZ 구성 S3 수명주기 정책 적용 |

■ 자원 관리 계획서   >   5. SW·개발환경 및 AI/연계 자원 운용

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

5. 소프트웨어 기술 스택, 외부 상용 AI API 및 사내 연계 자원 관리 계획

검증된 엔터프라이즈 표준 프레임워크와 비학습(Zero-Retention) 상용 AI API를 결합하여 보안성과 판정 정확도를 동시에 확보합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

| 분류 | 자원 / 기술 명칭 | 적용 버전 / 규격 | 주요 활용 용도 | 라이선스 / 조달 주체 | 자원 통제 및 비용/쿼터 관리 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Vue 3 + TypeScript + Vite + HTML5 Canvas 2D | Vue 3.4+ / TS 5.x Node.js 20 LTS | 반응형 웹 워크스페이스, Side-by-Side 대조 뷰어, 바운딩 박스 드로잉 | 오픈소스 (MIT) 무상 활용 | 외부 유료 뷰어 종속성 배제, 자체 경량 Canvas 렌더링으로 브라우저 메모리 최적화 |
| 백엔드 / 배치 | Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Security / Batch | JDK 17 LTS Spring Boot 3.2+ | BO 서버(:18080), 기간계 API(:18085), 배치(:18084), RBAC 권한 통제 | 오픈소스 (Apache 2.0) 무상 활용 | 커넥션 풀(HikariCP) 튜닝 및 멀티파트 대용량 파일 스트리밍 처리 |
| AI 에이전트 | Python 3.11 + FastAPI + LangChain / FFmpeg | Python 3.11 FastAPI 0.110+ | 100대 규칙사전 매칭, 하이브리드 RAG, 프롬프트 오케스트레이션, 영상 처리 | 오픈소스 (MIT/LGPL) 무상 활용 | 비동기(Async) 워커 큐 적용 및 설계도면 처리 시 임시 파일 즉시 클린업 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL 16 + pgvector (벡터 확장 모듈) | PostgreSQL 16.x pgvector (1536d) | 규격·계약 판정 이력, 100대 규칙사전 및 공정위·표준원 가이드라인/시험검증 벡터 검색 | AWS RDS 매니지드 (발주사 클라우드) | HNSW 인덱스 적용으로 코사인 유사도 검색 속도 100ms 이내 유지 |
| 외부 AI API #1 | 기업용 상용 LLM API (OpenAI / Claude / Gemini 등) | Enterprise API (Zero-Retention) | 3단계 문맥 기반 허위·과대구매계약 판정, 법령 근거 요약 및 대체 조항 생성 | 발주사 법인 계정 (종량제 API Key) | 입력 데이터가 모델 학습에 절대 사용되지 않는 기업용 보안 채널 강제, 일일 토큰 한도 모니터링 |
| 외부 AI API #2 | 엔터프라이즈 비전 OCR API (Enterprise Vision OCR) | General / Template REST API (:443) | 이미지 배너, 스캔 문서, 도면 스냅샷 프레임 내 전장부품 조항 고정밀 추출 | 발주사 법인 계정 (호출 건당 과금) | 동일 이미지 해시(SHA-256) 캐싱을 통해 중복 OCR 호출 방지 및 비용 절감 |
| 사내 연계 4종 | HB-SSO SSO / SRM-Portal / PLM-Nexus / HB-Monitor(옵션) | REST API / OAuth2 SAML / DB View | 임직원 통합인증(SSO), 계약·규격검증 요청 연동(SRM-Portal), 시험성적서 조회(PLM-Nexus) | 한빛글로벌 사내 기간계 시스템 | 연계규격협의서(ANL_050) 기반 타임아웃(3~10초) 및 재시도(Retry) 서킷브레이커 적용 |

■ 자원 관리 계획서   >   6. 인프라 접근 권한 및 보안 통제

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

6. 프로젝트 참여 인력별 인프라·보안 접근 권한 매트릭스 (AWS 인프라 정의서 연동)

발주사 보안 정책에 따라 인력별로 업무에 필요한 최소한의 시스템 접근 권한만 신청·부여하며, 방화벽 ANY Open을 전면 금지합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

보안 권한 생명주기(Lifecycle) 및 방화벽 통제 3대 철칙

• [사전 심사 및 서약] 모든 투입 인력은 착수 시 보안서약서 및 개인정보보호 서약서를 제출한 후, 기술 PM(한승우) 승인을 거쳐 권한을 발급받음
• [방화벽 정밀 통제] '2.방화벽 신청' 시트 기준에 따라 Source IP / Destination IP / Port(:3104, :18080, :18083, :18084, :18085, :5432, :443)를 1:1 명시하며 ANY Open은 절대 불허
• [종료 시 일괄 회수] 2027.05.31 사업 종료(또는 중도 인력 철수) 당일 HB-SSO, VPN, CA-PAM, Chakra, AWS IAM 계정을 전수 비활성화하고 검수확인서(IMP_040)에 기록

| 성명 (소속) | 프로젝트 역할 | 1. 사내계정 (HB-SSO) | 2. 가상사설망 (VPC / VPN) | 3. 서버접근 (CA-PAM) | 4. DB접근 (Chakra) | 5. 클라우드 (AWS 콘솔) | 권한 부여 사유 및 통제 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 박준혁 (엠파시) | 사업총괄 / AA | 필수(M) | 필수(M) | 필수(M) | 필수(M) | 필수(M) | EKS/RDS/ALB 아키텍처 구성 검증 및 인프라 품질불량슈팅 총괄 |
| 김태윤 (엠파시) | 수행 PM | 필수(M) | 필수(M) | 불필요(-) | 불필요(-) | 선택(O) | 사내 포털 협업, DEV/STG 웹 화면 검수 및 프로젝트 관리 |
| 최현우 (엠파시) | 개발리드 (PL) | 필수(M) | 필수(M) | 필수(M) | 필수(M) | 필수(M) | 백엔드/AI 컨테이너 배포, RDS 스키마/벡터 인덱스 관리, 연계 테스트 |
| 전담 AI / FE (엠파시) | AI / 프론트 개발 | 필수(M) | 필수(M) | 선택(O) | 선택(O) | 선택(O) | DEV/STG 환경 애플리케이션 배포, 로그 확인 및 단위/통합 테스트 |
| 이지훈 (엠파시) | PMO / 품질관리 | 필수(M) | 선택(O) | 불필요(-) | 불필요(-) | 불필요(-) | 산출물 관리 및 화면 UI/UX 테스트 (서버/DB 직접 접속 권한 배제) |
| 강동현 (데이터브릿지) | 시험검증DB 연계 수석 | 필수(M) | 필수(M) | 선택(O) | 필수(M) | 불필요(-) | 연구원 PLM-Nexus 시험성적서 DB 스키마 분석 및 연계 API 검증 |

■ 자원 관리 계획서   >   7. 인력 변경 통제 · 용량 확장 · 기술 이전

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

7. 핵심 인력 변경 통제, 클라우드 리소스 인장강도 확장 및 운영 인력 기술 이전 계획

사업 수행 중 인력 공백과 서버 리소스 병목을 방지하고, 종료 시 발주사 운영 조직이 독자 운영할 수 있도록 기술 자산을 완전 이관합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

임의 교체 절대 금지 · 2주 이상 인수인계 중첩

1. 핵심 투입 인력 변경 통제 절차

■ 핵심 인력 유지 원칙
• 사업총괄/AA(박준혁), 수행PM(김태윤), 개발리드(최현우) 등 핵심 인력은 사업 종료 시까지 변경 없이 100% 전담 유지
■ 불가피한 사유(퇴사·귀책전가 등) 발생 시 교체 절차
• [D-14일] 발주사 PM에게 서면 사유 보고 및 동급/상위 등급 대체 인력 프로필(경력증명) 제출
• [사전 승인] 발주사 적격성 심사 및 공식 서면 승인 획득
• [중첩 근무] 최소 2주(10영업일) 이상 기존 인력과 대체 인력이 동시 투입(무상)되어 업무·코드 무결점 인계

대용량 미디어 OOM 방지 및 인장강도적 증설

2. 인프라 용량 모니터링 및 확장 (Scaling)

■ 리소스 병목 중점 관리 대상
• 고해상도 설계도면(최대 수백 MB) 다중 업로드 시 FFmpeg 프레임 추출 및 OCR 처리 구간의 CPU/메모리 급증
■ 선제적 자원 최적화 및 확장 대책
• syncflow-ai-agent(:18083) 컨테이너를 일반 웹 서버와 분리하여 고메모리 노드 그룹에 배치 및 동시 처리 큐(Queue) 제한
• EKS HPA(Horizontal Pod Autoscaler)를 통해 CPU 70% / 메모리 75% 초과 시 Pod 자동 확장
• S3 Intelligent-Tiering 및 임시 변환 파일 24시간 내 자동 삭제 배치(:18084) 가동으로 스토리지 비용 절감

현업 18명 · IT운영/관리자 4명 맞춤 전수

3. 발주사 자원 이관 및 기술 이전 교육

■ 대상별 맞춤형 교육 및 실습 (2027.05월)
• 현업 사용자(품질법무검증팀·구매담당자 등 약 18명) : 규격·계약 문서/영상 업로드, 대조 뷰어 활용, 판정 리포트 다운로드 실습
• 시스템 관리자/IT운영팀(4명) : 100대 규칙사전/프롬프트 관리, EKS/RDS 모니터링, 장애 복구 및 배치 운영
■ 기술 자산 및 매뉴얼 완전 인계
• 사용자매뉴얼(IMP_050), 운영자매뉴얼(IMP_060), 교육결과보고서(IMP_070) 및 전체 소스코드/빌드 스크립트 이관

■ 자원 관리 계획서   >   8. 자원 관리 점검 체크리스트

산출물 ID : EMP_MAN_100  |  버전 : v1.0

8. [템플릿] 프로젝트 단계별 자원 조달 · 운영 · 반납 점검 체크리스트

착수 단계의 자원 확보부터 구현 단계의 가동률 모니터링, 종료 단계의 보안 권한 회수까지 전 주기 자원 무결성을 점검합니다.

한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축  |  자원 관리 계획서

발주사 : HANBIT GLOBAL   |   수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

활용 가이드 : 본 체크리스트는 매월 말 월간보고 및 단계말 마일스톤(M1~M6) 검수 시 수행 PM과 발주사 기술 PM이 합동 점검합니다.

| 점검 단계 | 자원 영역 | 세부 점검 항목 (Resource Verification Criteria) | 목표 기준 | 점검 주기 | 확인 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 착수 단계 (10월) | 인적 자원 | 투입 인력 전원 보안서약서 제출 및 프로젝트 연락망(R&R) 등록이 완료되었는가? | 전원 100% | 착수 시 1회 | 연락처대장 / 보안서약 |
| 1. 착수 단계 (10월) | 보안 / 권한 | 개발에 필요한 HB-SSO, VPN, CA-PAM, Chakra, AWS 콘솔 권한 신청이 적기 완료되었는가? | D-5일 신청 | 착수/투입 시 | AWS 인프라정의서(시트3) |
| 2. 설계/구현 (11월~3월) | 클라우드 인프라 | DEV/STG 환경의 내부 ALB 2개 분리 및 EKS 4종/RDS(pgvector)/S3 프로비저닝이 정상인가? | 구성 일치 100% | 환경 구축 시 | 아키텍처정의서(DEG_090) |
| 2. 설계/구현 (11월~3월) | 네트워크 보안 | 방화벽 정책에 ANY Open이 없으며, 지정된 포트(:3104, :18080~18085, :5432)만 개방되었는가? | ANY Open 0건 | 방화벽 개통 시 | AWS 인프라정의서(시트2) |
| 2. 설계/구현 (11월~3월) | 인력 투입공수 | 월별투입공수 관리대장(EMP_MAN_050)의 계획 공수 대비 실제 투입 M/M가 정상 집행되었는가? | 편차 ±5% 이내 | 매월 말일 | 월별투입공수(MAN_050) |
| 3. 시험 단계 (4월) | AI / 컴퓨팅 | 대용량 영상/문서 동시 분석 부하 시험 시 메모리 부족(OOM) 없이 목표 응답시간을 충족하는가? | OOM 발생 0건 | 성능시험 시 | 성능시험결과서(TST_040) |
| 3. 시험 단계 (4월) | 외부 AI 보안 | 상용 LLM API 연동 채널이 기업용 비학습(Zero-Data Retention) 모드로 설정되어 있는가? | 비학습 100% | 보안점검 시 | 보안점검결과서(TST_030) |
| 4. 이행/종료 (5월) | 자산 이관/회수 | 28종 산출물·소스코드 인계 완료 후 수행사 인력의 전 시스템 계정/권한이 회수·파기되었는가? | 권한 회수 100% | 종료 검수 시 | 인수인계(030)/검수서(040) |