## Slide 1
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0 | 표준 관리 템플릿
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
진도 관리 계획서
Progress & Schedule Performance Management Plan (공공·엔터프라이즈 표준)
작업분할구조도(WBS) 기반 단계별·과업별 가중치 배분, 진척률 산정 산식, S-Curve 성과 측정, 진도 편차(SV) 3단계 임계치 통제 및 지연 만회 절차를 정의합니다.
사 업 명 | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 용역
사 업 기 간 | 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (약 7.5개월 / 33주)
발 주 기 관 | 주식회사 한빛글로벌 (공급망혁신팀 / ERP플랫폼기획팀 / 품질법무검증팀)
수 행 기 관 | 주식회사 엠파시 (협력사: ㈜데이터브릿지)
작 성 일 자 | 2026. 10. 28.
■ 산출물 검토 및 승인 확인
구 분 | 수행사 (엠파시) | 발주사 (한빛글로벌)
담 당 자 | 김태윤 PM | 정민수 PM
검 토 자 | 박준혁 AA | 한승우 PM
승 인(인) | (서명 / 인) | (서명 / 인)
TEMPLATE
표준 템플릿 활용 안내
• 본 문서는 전사 표준 프로젝트 관리 템플릿이자 한빛글로벌 SyncFlow AI 실전 기준서입니다.
• 타 프로젝트 적용 시 표지, 문서이력, WBS/조직/인프라 표의 프로젝트 고유 항목만 교체하여 즉시 활용 가능합니다.
• 문서 번호 체계: [수행사코드]_MAN_[순번]

## Slide 2
진도 관리 계획서 > 0. 문서 이력 및 목차
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
문서 제·개정 이력 및 목차 (Document History & Contents)
본 계획서의 제·개정 이력과 전체 장표 구성을 정의하며, 프로젝트 규모에 따라 테일러링(Tailoring)하여 적용합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
2 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
■ 문서 제·개정 이력 (Revision History)
버전 | 개정일 | 구분 | 주요 제·개정 내역 | 작성/승인
v0.9 | 2026-10-15 | 초안 작성 | 공공 SW사업 진도관리 지침 및 WBS(EMP_INT_020) 기준 진도관리 계획 수립 | 김태윤 PM
v1.0 | 2026-10-16 | 착수 승인 | 5대 공정 단계 가중치(10/15/40/20/15%) 및 6대 마일스톤(M1~M6) 확정 | 김태윤 / 정민수
v1.1 | 2026-10-28 | 실측 반영 | WBS v1.1 초기 진도 실측치(계획 1.0% vs 실적 1.2%) 및 지연 만회 템플릿 반영 | 이지훈 PMO
작성 지침
타 프로젝트 재활용 및 테일러링(Tailoring) 작성 지침
1. 프로젝트 규모별 적용 기준 : 대형(L, 5억↑/6개월↑) 전 항목 필수(M), 중형(M) 핵심 항목 필수, 소형(S) 약식 통합 적용
2. 기준선(Baseline) 설정 : 착수보고회 및 M1 설계승인 시점에 본 계획서의 지표를 확정하고 변경 시 양사 PM 합의 필수
3. 교체 필수 항목 : SyncFlow AI 시스템 구축 사업, [발주사/수행사 조직], [사업기간 및 M1~M6 일정], [산출물 ID 체계], [인력/인프라 수량]
4. 연계 문서 : 사업수행계획서(EMP_INT_010), WBS(EMP_INT_020), 주간보고서(EMP_MAN_010), 투입공수(EMP_MAN_050)
■ 목차 및 장표 구성 (Table of Contents)
Ⅰ
1. 진도 관리 목적 및 3각 동기화 원칙
WBS × 주간보고 × 월별투입공수 1:1 연동 및 산출물 기반 완료 인정 원칙
3쪽
Ⅱ
2. 5대 공정 단계별 가중치 및 마일스톤 기준선
분석(10%)·설계(15%)·구현(40%)·시험(20%)·이행(15%) 및 M1~M6 Gate
4쪽
Ⅲ
3. 단위 작업(Task) 진척률 측정 산식 및 인정 기준
문서 산출물(0/30/70/100%) 및 개발 모듈(0/40/80/100%) 객관적 측정 규칙
5쪽
Ⅳ
4. 프로젝트 진도 현황 대시보드 및 S-Curve 모델
12대 핵심 과업 가중치·현재 실적(1.2%) 및 월별 누적 계획 공정률 추이
6쪽
Ⅴ
5. 진도 편차(SV) 3단계 신호등 임계치 및 대응 체계
양호(-5%p 이내) / 보통(-5~-10%p) / 미흡(-10%p 이상) 단계별 조치 프로토콜
7쪽
Ⅵ
6. AI 과제 특화 진도·품질 결합 Gate 검증 기준
기능 진도율 + AI 정량 품질(검출률 95%+, 일치율 90%+) 동시 충족 원칙
8쪽
Ⅶ
7. 주간·월간 진도 점검 사이클 및 일정 변경 통제
매주 WBS 갱신 사이클 및 기준선(Baseline) 변경 승인 프로세스
9쪽
Ⅷ
8. 지연 과업 만회 대책서(Catch-up Plan) 템플릿
지연 발생 시 원인 분석·병렬투입·일정 만회 계획을 수립하는 표준 양식
10쪽

## Slide 3
진도 관리 계획서 > 1. 진도 관리 목적 및 기본 원칙
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
1. 진도 관리 기본 원칙 및 3대 관리 문서 동기화 체계
주관적 추정에 의한 진도율 부풀리기(90% 증후군)를 원천 배제하고, 검증 가능한 산출물과 실측 데이터에 기반하여 진도를 통제합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
3 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
WBS · 주간보고 · 월별투입공수 완벽 일치
01 3대 관리 대장 1:1 동기화 (Tri-Sync)
• 작업분할구조도 WBS(EMP_INT_020)의 계획/실적 진도율을 주간업무보고서(EMP_MAN_010)에 매주 금요일 1:1 자동 반영
• 월별투입공수 관리대장(EMP_MAN_050)의 실제 투입 M/M와 공정 진행률을 교차 대조하여 생산성 편차 분석
• 문서 간 수치 불일치 발생을 원천 차단하기 위해 WBS 마스터 시트를 유일한 진도 산출 원천(SSOT)으로 지정
주관적 구두 보고 배제 · 실물 증거주의
02 산출물·검증 기반 진도 인정 (Earned Progress)
• 담당자의 주관적 체감 진도('거의 다 됐음 90%')를 불인정하고, 산출물 상태와 테스트 통과 여부에 따른 단계별 가중치만 부여
• 모든 단위 작업(Work Package)은 발주사 검토 완료 또는 통합테스트 통과 시에만 최종 100% 완료로 인정
• 1주~2주 단위로 쪼개진 세부 활동(Activity) 단위로 진도를 측정하여 미세 지연을 조기에 포착
전체 오픈일을 좌우하는 핵심 병목 과업 관리
03 임계 경로(Critical Path) 집중 통제
• 3단계 AI 판정 엔진(규칙+RAG+LLM), PLM-Nexus 시험검증DB 연계, 사내 SSO/SRM-Portal 방화벽 개통을 핵심 임계 경로로 지정
• 임계 경로 상의 과업은 단 1일의 지연도 후속 통합테스트(M5)에 직접 파급되므로 주 2회 집중 모니터링 수행
• 외부 의존성(인프라/계정/인터페이스) 지연 시 대체 Mock 서버를 선행 가동하여 개발 블로커 제거
-5%p 주의 / -10%p 위험 신호등 자동 경보
04 정량적 편차 임계치 및 즉시 만회 (Catch-up)
• 계획 진도율 대비 실적 진도율 차이(SV = 실적% - 계획%)를 매주 산출하여 3단계 신호등(양호/보통/미흡) 부여
• 편차 -5%p 초과 시 리스크 등록 및 선행 병렬 작업(Fast-Tracking) 가동, -10%p 초과 시 추가 인력 투입(Crashing)
• 차주 주간보고 시 반드시 '지연 과업 만회 대책서'를 첨부하여 2주 이내 계획선(Baseline) 복귀 강제
진도 관리 핵심 산식 : 전체 공정률(%) = Σ [단계별 가중치(%) × 단계 내 세부 과업 실적 진도율(%)] | 달성률(%) = (실적 공정률 ÷ 계획 공정률) × 100

## Slide 4
진도 관리 계획서 > 2. 공정 단계별 가중치 및 마일스톤
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
2. 5대 공정 단계별 표준 가중치 배분 및 6대 마일스톤(M1~M6) 기준선
총 사업 기간(2026.10.16 ~ 2027.05.31, 33주)의 투입 공수와 과업 난이도를 반영하여 5대 단계별 가중치(합계 100%)를 설정하였습니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
4 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
WBS 코드 | 공정 단계명 | 수행 기간 | 단계 가중치 | 누적 가중치 | 연계 마일스톤 (Gate) | 핵심 완료 조건 및 승인 산출물
1.0 | 1. 분석 및 기획 | 2026.10.16 ~ 2026.11.20 | 10.0% | 10.0% | 착수 (10/19) 분석완료 (11월중) | 요구사항정의서(43개 기능), 추적표(RTVM), AS-IS 분석, 4대 연계규격협의서 확정
2.0 | 2. 상세 설계 | 2026.11.02 ~ 2026.12.18 | 15.0% | 25.0% | M1 설계승인 (2026.11월 말) | 화면설계서(DEG_050), 아키텍처(DEG_090), 물리/논리DB, AI 판정/프롬프트 설계 승인
3.0 | 3. 구현 및 연계 | 2026.12.01 ~ 2027.03.31 | 40.0% | 65.0% | M2·M3 (1월말) M4 구현완료 (3월말) | 3단계 AI 엔진, 100대 규칙사전, Side-by-Side 뷰어, PLM-Nexus 시험검증DB 및 SSO/SRM-Portal 연계
4.0 | 4. 시험 및 검증 | 2027.03.15 ~ 2027.04.30 | 20.0% | 85.0% | M5 파일럿완료 (2027.04.30) | 단위/통합테스트 100%, 보안/성능시험 통과, 골든셋(검출률 95%+, 일치율 90%+) 현업 검증
5.0 | 5. 이행 및 안정화 | 2027.04.26 ~ 2027.05.31 | 15.0% | 100.0% | M6 그랜드오픈 (2027.05.31) | 상용 컷오버 이행, 시범운영/교육 완료, 28종 산출물 인수인계 및 최종 검수확인서 날인
2026. 11월 말
M1 설계승인
목표 누적 20%
요구사항·UI·DB·AI 설계 확정
2027. 01월 말
M2 엔진검증
목표 누적 42%
3단계 AI 엔진·100대 규칙 검증
2027. 01월 말
M3 시험검증DB
목표 누적 45%
PLM-Nexus 시험성적서 DB 연동
2027. 03월 말
M4 구현완료
목표 누적 65%
43개 전 기능·뷰어·연계 완비
2027. 04. 30
M5 파일럿완료
목표 누적 85%
골든셋(95%/90%) 현업 UAT 통과
2027. 05. 31
M6 그랜드오픈
목표 누적 100%
상용 가동·교육·최종 검수 완료

## Slide 5
진도 관리 계획서 > 3. 진척률 측정 산식 및 완료 인정 기준
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
3. 과업 유형별(문서 산출물 vs SW/AI 개발 모듈) 진척률 객관화 측정 기준
담당자의 자의적 판단을 배제하기 위해 과업 산출물의 상태(Milestone Step)에 따라 인정 진도율을 정량적으로 고정합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
5 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
DOCUMENT RULE
유형 A : 기획 · 분석 · 설계 · 관리 문서 산출물 (0 / 30 / 70 / 90 / 100% Rule)
■ 0% (착수 전 / 준비 중)
• 목차 구성 또는 기초 자료 수집 단계 (초안 문서 미생성 상태)
■ 30% (초안 작성 중 - Draft v0.1 ~ v0.4)
• 표준 템플릿에 맞춰 주요 챕터 초안이 50% 이상 작성된 상태
■ 70% (내부 동료 검토 및 PMO 검수 완료 - v0.5 ~ v0.8)
• 전체 항목 작성을 완료하고 총괄 AA 동료 검토 및 PMO 품질 검수를 통과한 상태
■ 90% (발주사 공식 제출 및 리뷰 상정 - Review v0.9)
• 발주사(현업/기술 PM, 품질법무검증팀)에 공식 제출되어 검토 회의가 진행 중인 상태
■ 100% (발주사 피드백 반영 및 최종 승인 완료 - Baseline v1.0)
• 고객 보완 요청사항을 100% 반영하여 공식 승인(구글 드라이브 정식 등재)된 상태
DEVELOPMENT RULE
유형 B : 응용 SW · AI 엔진 · 인터페이스 개발 과업 (0 / 20 / 50 / 80 / 100% Rule)
■ 0% (미착수)
• 설계서 검토 중이거나 개발 브랜치/환경 미생성 상태
■ 20% (기본 구조 및 스켈레톤 구현)
• DB 테이블(DDL), API 엔드포인트 인터페이스, 화면 기본 레이아웃 생성 완료
■ 50% (핵심 비즈니스/AI 로직 코딩 완료)
• 주요 기능 로직(규칙 매칭, RAG 검색, 프롬프트 호출, 화면 이벤트) 로컬 구현 완료
■ 80% (개발계 배포 및 단위 테스트 통과)
• DEV 클러스터(EKS) 배포 완료 및 개발자 단위테스트케이스(TST_010) 100% 통과
■ 100% (통합/연계 테스트 통과 및 결함 조치 완료)
• STG 환경 통합테스트(TST_020) 및 현업/QA 검수 통과 (Critical/Major 결함 0건)
엄격 통제 원칙 : 어떠한 과업도 발주사 검토(문서) 또는 개발계 단위테스트 검증(코드) 없이는 80% 이상의 진도율을 부여할 수 없습니다 (90% 증후군 방지).

## Slide 6
진도 관리 계획서 > 4. 진도 현황 대시보드 및 S-Curve
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
4. WBS 12대 중분류 과업별 가중치 배분 및 현재 진도 실측 현황 (WBS v1.1 기준)
착수 초기(10월 말 기준) 전체 계획 공정률 1.0% 대비 실적 1.2%(달성률 120.0%)로 순항 중이며, 월별 누적 S-Curve 목표선을 관리합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
6 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
WBS | 5대 공정 단계 | 12대 중분류 핵심 과업명 | 과업 가중치 | 계획 진도 | 실적 진도 | 달성률 / 상태 | 일정 구간
1.1 | 1. 분석 및 기획 (10%) | 착수 및 기준선 수립 (착수보고, 수행계획, WBS) | 3.0% | 25.0% | 30.0% | 120% (양호) | 10.16 ~ 10.30
1.2 | 1. 분석 및 기획 (10%) | 현행(AS-IS) 업무·문서·규칙 정밀 분석 | 4.0% | 6.3% | 7.5% | 119% (양호) | 10.19 ~ 11.13
1.3 | 1. 분석 및 기획 (10%) | 요구사항 정의(43개 기능) 및 4대 연계 규격 확정 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 일정 내 (양호) | 10.26 ~ 11.20
2.1~2.3 | 2. 상세 설계 (15%) | UI/UX 화면설계(5%) + 데이터/인프라(5%) + AI엔진 설계(5%) | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 11월 착수 예정 | 11.02 ~ 12.18
3.1~3.2 | 3. 구현 및 연계 (40%) | 인프라/공통기반(8%) + 파일 인제스천/전처리 파이프라인(10%) | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 12월 착수 예정 | 12.01 ~ 02.19
3.3~3.4 | 3. 구현 및 연계 (40%) | 3단계 AI 판정 엔진(12%) + 대조 뷰어/워크플로우/연계(10%) | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 12월 착수 예정 | 12.14 ~ 03.31
4.1~4.2 | 4. 시험 및 검증 (20%) | 단위/통합/성능/보안 시험(10%) + 골든셋/파일럿 검증(10%) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 27.03 착수 예정 | 03.15 ~ 04.30
5.1~5.2 | 5. 이행 및 안정화 (15%) | 컷오버 이행/교육/매뉴얼(8%) + 그랜드오픈/초기안정화(7%) | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 27.04 착수 예정 | 04.26 ~ 05.31
합계 | 전체 프로젝트 총괄 | 8대 영역 43개 요구사항 · 28종 공식 산출물 통합 | 100.0% | 1.0% | 1.2% | 120.0% (양호) | 26.10.16~27.05.31
S-CURVE
월별 누적 계획 공정률 기준선 (S-Curve Monthly Baseline)
• [2026.10월 말] 3.0% (착수 완료) ➔ [11월 말 / M1] 20.0% (분석 완료·설계 승인) ➔ [12월 말] 30.0% (설계 완료·인프라/기반 구축) ➔ [2027.01월 말 / M2·M3] 45.0% (AI 엔진·시험검증DB 검증)
• [2027.02월 말] 55.0% (전처리·뷰어 구현) ➔ [03월 말 / M4] 65.0% (전체 기능·연계 구현 완료) ➔ [04월 말 / M5] 85.0% (통합시험·골든셋·파일럿 완료) ➔ [05월 말 / M6] 100.0% (그랜드오픈·최종검수)

## Slide 7
진도 관리 계획서 > 5. 진도 편차 임계치 및 대응 체계
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
5. 진도 편차(Schedule Variance) 3단계 신호등 임계치 및 단계별 통제 절차
사업수행계획서(공공 표준) 기준에 의거하여 주간 진도 편차(실적% - 계획%)에 따라 기계적인 리스크/이슈 등록 및 만회 조치를 실행합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
7 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
신호등 등급 | 진도 편차 (SV) 기준 | 달성률 기준 | 상태 정의 및 판단 기준 | 필수 통제 조치 (Action Protocol) | 보고 및 관리 주체
양호 (Green) | 편차 -5%p 이내 (SV > -5.0%p) | 달성률 95% 이상 | • 계획 일정 대비 정상 수행 중이거나 선행 달성 중 • 마일스톤(M1~M6) 완료일에 영향 없음 | • 현행 WBS 일정 계획 유지 및 주간 정례 점검 지속 • 차주 선행 가능 과업 사전 준비 | 수행 PM / 파트장 (주간정례보고)
보통 / 주의 (Yellow) | 편차 -5%p ~ -10%p (-10%p < SV ≤ -5%p) | 달성률 90% ~ 95% | • 특정 단위 과업에서 경미한 지연 발생 • 방치 시 후속 연계 과업으로 지연 전이 우려 | • 리스크관리대장 등록 및 지연 원인 정밀 분석 • 선·후행 작업 병렬 수행(Fast-Tracking) 및 야간/주말 만회 작업 • 1주 이내 양호(Green) 복귀 목표 설정 | 수행 PM ➔ 발주사 PM (Level 2 집중관리)
미흡 / 위험 (Red) | 편차 -10%p 이상 (SV ≤ -10.0%p) | 달성률 90% 미만 | • 주요 마일스톤 또는 임계 경로(Critical Path) 지연 • 외부 연계 불능 또는 중대 기술 결함 발생 | • 공식 이슈관리대장(EMP_MAN_030) '긴급(High)' 등록 • '지연 과업 만회 대책서(Catch-up Plan)' 공식 제출 • 본사 예비 전문인력 추가 투입(Crashing) 또는 대체 구현 실행 | 사업총괄 / 양사 PM (Level 3 긴급대책회의)
만회 기법 1
기법 1 : Fast-Tracking (공정 병렬화)
• 선행 작업이 100% 끝나기 전에 확정된 부분부터 후속 작업을 중첩 착수
• 예: 화면설계서 전체 승인 전 확정된 공통 레이아웃/인증 화면부터 프론트 선행 개발
만회 기법 2
기법 2 : Crashing (핵심 자원 집중/추가 투입)
• 임계 경로 지연 과업에 시니어 엔지니어 또는 본사 예비 인력을 무상 추가 투입
• 예: 문서 파싱/OCR 또는 시험검증DB 매핑 병목 시 AI·백엔드 인력 집중 배치
만회 기법 3
기법 3 : Mock-up & Stub 선행 검증
• 외부 시스템(SSO, SRM-Portal, PLM-Nexus) 방화벽이나 API 지연 시 표준 Mock 서버 즉시 구축
• 내부 비즈니스 로직과 UI를 100% 선행 완성 후 실제 개통 시 엔드포인트만 전환

## Slide 8
진도 관리 계획서 > 6. AI 과제 특화 진도·품질 Gate 기준
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
6. AI 프로젝트 특화 '진도율 + AI 정량 품질 지표' 결합 Gate 승인 체계
단순히 화면과 API 코딩이 끝났다고 구현 완료(100%)로 인정하지 않으며, AI 판정 정확도와 성능 목표치를 통과해야 마일스톤을 승인합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
8 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
마일스톤 Gate | 검증 시점 | 대상 WBS 과업 | 정량적 품질 통과 기준 (Exit Criteria) | 검증 방법 및 근거 산출물 | 미달 시 통제 조치
Gate 1 (M1) 설계 기준선 승인 | 2026. 11월 말 | 1.분석 (10%) 2.설계 (15%) | • 8대 영역 43개 기능 요구사항 추적성(RTVM) 100% 매핑 • 화면설계서, DB명세서, 3단계 AI 아키텍처 발주사 승인 | 설계 리뷰 워크숍 요구사항추적표(ANL_030) | 미승인 화면/테이블 보완 후 재심사 (구현 착수 보류)
Gate 2 (M2·M3) 엔진 & 시험검증DB 검증 | 2027. 01월 말 | 3.3 AI 판정 엔진 3.4 PLM-Nexus 연계 | • 1단계 100대 규칙사전 정규식/형태소 매칭 정상 동작 • 2단계 공정위·표준원 가이드라인 pgvector(1536d) 하이브리드 검색 연동 • PLM-Nexus 원소재·성능규격·시험결과 시험검증 데이터 API 조회 성공 | 중간 시연회 (PoC/Pilot) 규칙정의서(EXE_010) 연계명세서(EXE_030) | 검색 임계치·청킹 전략 재튜닝 시험검증 쿼리 인덱스 최적화
Gate 3 (M4) 전체 기능 구현 완료 | 2027. 03월 말 | 3.1~3.4 구현 전체 (누적 65%) | • 다중 포맷(PDF/PPTX/DOCX/이미지/영상) 파싱 및 OCR 완료 • Canvas 2D Side-by-Side 대조 뷰어 및 바운딩 박스 하이라이트 • 단위테스트케이스(TST_010) 100% 수행 및 통과 | 개발계(DEV) 전수 시연 단위테스트(TST_010) | 결함관리대장(MAN_040) 등록 전수 패치 후 M5 진입
Gate 4 (M5) 골든셋 & 파일럿 승인 | 2027. 04. 30 | 4.1 통합/성능/보안 4.2 골든셋/파일럿 | • [AI 핵심 KPI] 금지표현 검출률(Recall) 95% 이상 달성 • [AI 핵심 KPI] QA 전문 인력 판정 일치율(Accuracy) 90% 이상 • 단건 문서 평균 분석 처리 시간 목표 SLA 충족 및 보안 취약점 조치 100% | 품질법무검증팀 골든셋 시험검증 평가 골든셋보고서(TST_050) 성능/보안결과(TST_030/040) | 오탐/미탐 케이스 규칙 추가 및 Few-shot 프롬프트 집중 튜닝
Gate 5 (M6) 그랜드오픈 & 최종검수 | 2027. 05. 31 | 5.1 상용 컷오버 5.2 안정화/검수 | • PRD 환경 무중단 컷오버 및 초기 안정화 중대 장애 0건 • 28종 산출물 전수 납품 및 사용자/운영자 교육 수료율 100% | 인수인계서(IMP_030) 검수확인서(IMP_040) | 안정화 기간 연장 지원 및 하자보수 체제 즉시 전환

## Slide 9
진도 관리 계획서 > 7. 주간·월간 점검 사이클 및 변경 통제
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
7. 주간 진도 점검 사이클 및 WBS 일정 기준선(Baseline) 변경 통제 절차
매주 정해진 요일·시간에 따라 진도 실적을 수집·검증·보고하며, 승인된 마일스톤 일정의 임의 변경은 엄격히 통제합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
9 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
매주 목요일 15:00
1. 파트별 실적 입력
• AI, 백엔드, 프론트, 기획, 데이터브릿지 각 파트 리드가 금주 완료 작업 및 산출물 상태 제출
• 단위테스트 결과 및 산출물 파일 링크 첨부 필수
매주 목요일 17:30
2. PMO 실사 및 WBS 갱신
• PMO(이지훈)가 실제 구글 드라이브 산출물 및 Git/테스트 결과 대조 실사
• WBS(EMP_INT_020) 실적 진도율, 달성률, 신호등 자동 산출
매주 금요일 09:30
3. 편차 분석 및 보고서 배포
• 수행 PM(김태윤)이 계획 대비 편차(SV) 분석 및 차주 중점 계획 수립
• 주간업무보고서(EMP_MAN_010) 발주사 사전 배포
매주 금요일 13:30
4. 주간정례회의 및 확정
• 발주사 PM과 주간 진도 리뷰 및 협조요청 의결
• 지연 과업 발생 시 차주 만회 목표치 합의 및 회의록(MAN_020) 기록
일정 변경 유형 | 판단 기준 | 승인 권한자 | 변경 통제 및 기록 절차
단위 작업 내 일정 미세 조정 (Minor Schedule Shift) | • 동일 단계 내에서 마일스톤(M1~M6) 완료일에 영향을 주지 않는 1주 이내 선·후행 작업 조정 | 수행 PM (김태윤) (발주사 PM 주간보고 공유) | • WBS 세부 작업 일정 조정 후 주간보고서(MAN_010)에 사유 명시 • 전체 단계 가중치 및 마일스톤 기준선은 불변 유지
주요 산출물 납기 또는 중간 마일스톤(M1~M5) 변경 | • 외부 인터페이스(SSO/SRM-Portal/PLM-Nexus) 지연, 정책 변경 등으로 마일스톤 일자 변경 필요 시 | 발주사 현업/기술 PM (정민수 / 한승우 합의) | • 변경관리대장(EMP_MAN_060)에 변경 요청서 및 영향도 분석 등록 • 양사 PM 합의 후 WBS 버전 업그레이드(예: v1.1 ➔ v1.2) 및 구버전 백업
최종 계약 종료일(M6) 또는 핵심 과업 범위 변경 | • 천재지변, 발주사 전사 정책 변경 등 불가항력 사유로 전체 사업 기간 조정이 필요한 경우 | 양사 사업 총괄 / 대표 (공식 변경 계약 체결) | • 공식 변경통제위원회(CCB) 개최 및 공문 수발신 • 사업수행계획서(INT_010) 및 WBS(INT_020) 전면 개정(v2.0)

## Slide 10
진도 관리 계획서 > 8. 지연 과업 만회 대책서 템플릿
산출물 ID : EMP_MAN_090 | 버전 : v1.0
8. [템플릿] 지연 과업 만회 대책서 (Schedule Catch-up Action Plan)
주간 점검 시 진도 편차 -5%p(주의) 또는 -10%p(미흡) 발생 과업에 대해 원인 분석과 복귀 일정을 보고하는 표준 양식입니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 | 진도 관리 계획서
10 / 10
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
항목 구분 | 세부 작성 내용 (예시 포함 — 실무 발생 시 본 양식으로 작성) | 관련 문서 / 비고
1. 지연 과업 식별 | • WBS 코드 및 과업명 : [예시: 3.2.2 설계도면 음성(STT) 및 핵심 프레임 추출 파이프라인 구현] • 담당 파트 / 담당자 : AI 엔지니어 파트 / 박진우 수석 선임 | WBS (EMP_INT_020)
2. 계획 대비 진도 편차 | • 당초 계획 완료일 : 2027-02-05 ¦ 금주 계획 진도율 : 80.0% ¦ 금주 실적 진도율 : 65.0% • 진도 편차(SV) : -15.0%p (달성률 81.3% ➔ 🔴 미흡/Red 등급 발령) | 주간보고 (EMP_MAN_010)
3. 지연 근본 원인 분석 (Root Cause) | • 대용량(300MB+) 고해상도 구매계약 설계도면 업로드 시 FFmpeg 프레임 추출 메모리 점유 증가로 처리 지연 발생 • 배경 음악이 강한 영상에서 STT 텍스트 오인식 보정 로직 추가 구현 소요 | 이슈대장 (EMP_MAN_030) 이슈번호 ISS-012
4. 후속 공정 영향도 분석 | • 후속 과업 [3.3.3 설계도면 구간 타임스탬프 매핑] 착수가 3일 지연될 우려가 있으나, 문서(PDF/이미지) 판정 라인에는 영향 없음 • M4 구현완료(03.31) 마일스톤에는 영향 없도록 2주 내 만회 필요 | Critical Path 영향 분석
5. 세부 만회 대책 (Catch-up Actions) | • [기술 조치] 영상 스트리밍 청크 분할 처리 및 피크 프레임 샘플링 주기를 0.5초 단위로 최적화하여 메모리 점유 60% 절감 • [자원 조치] 백엔드 시니어 개발자 1명을 5일간 추가 병렬 배치(Crashing)하여 비동기 큐(Worker) 처리 전담 구현 | 투입공수 (EMP_MAN_050) 자체 무상 추가지원
6. 정상화 목표 일정 및 일별 체크포인트 | • [D+3일] 청크 분할 및 비동기 Worker 패치 완료 (진도 80% 회복) • [D+7일] 샘플 구매계약 영상 20종 단위테스트 통과 및 정상 기준선(100%) 완전 복귀 완료 | 차주 주간회의 시 종결 확인
운용 원칙 : 만회 대책서가 발동된 과업은 정상 궤도(편차 -5%p 이내)로 복귀할 때까지 매주 금요일 주간정례보고의 최우선 안건으로 추적 관리합니다.