## 01_표준산출물_테일러링목록
[PM-09] SyncFlow AI 단계별 표준 산출물 목록 및 테일러링 정의서 — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
6단계 공정별 필수 납품 산출물 51종 식별코드, 제출시기 및 승인 주체 매트릭스 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
순번 | 공정 단계 | 산출물 코드 | 산출물 명칭 | 포맷 | 필수/선택 | 제출 시기 | 작성 담당자 | 승인 부서 (한빛글로벌)
1 | 0. 사전·관리 | EMP_PRE_010 | 사전제안방향서 | Word | 필수 | 제안 시 | 박진우 수석 | 디지털혁신본부
2 | 0. 사전·관리 | EMP_MAN_005~060 | 비상연락망, 회의록, 이슈/결함/공수/변경관리대장 (9종) | Word/Excel | 필수 | 상시 | 박진우 수석 | 규제검증팀 / IT정보화팀
3 | 1. 착수 | EMP_INT_000~020 | 착수보고서, 사업수행계획서(PMP), 작업분할구조도(WBS) | PPT/Excel | 필수 | 착수 후 10일 | 박진우 수석 | 디지털혁신본부
4 | 2. 분석 | EMP_ANL_010~050 | 벤치마킹, 요구사항정의서(61건), 추적표(RTM), AS-IS, 연계협의서 | PPT/Excel | 필수 | M2 종료 시 | 김태호 책임 | 규제검증팀 / IT정보화팀
5 | 3. 설계 | EMP_DEG_010~050 | 정보구조도(IA), 기능정의서, 정책정의서, TO-BE 프로세스, 화면설계서 | PPT/Excel | 필수 | M3 종료 시 | 이하은 책임 | 규제검증팀 / 구매조달팀
6 | 3. 설계 | EMP_DEG_060~150 | 표준용어, 코드, DB명세서, 아키텍처, 방화벽신청서, ERD, 배치, CRUD, AI설계서 | Word/Excel/PPT | 필수 | M3 종료 시 | 강동현 수석 | IT정보화팀 / 정보보호팀
7 | 4. 구현 | EMP_EXE_010~030 | 비즈니스규칙 사전(100대 룰셋), AI 프롬프트 명세서, 레거시DB 연계명세서 | Excel | 필수 | M4 종료 시 | 김태호 책임 | 규제검증팀 / IT정보화팀
8 | 5. 시험 | EMP_TST_010~050 | 단위테스트(57건), 통합테스트(42스텝), 보안점검, 성능시험, 골든셋 평가서 | Excel | 필수 | M5 종료 시 | 조현우 선임 | 품질보증 / 정보보호팀
9 | 6. 이행·정산 | EMP_IMP_010~090 | 이행계획서, 체크리스트, 인수인계서, 검수확인서, 교육/시범운영/종료보고서 | Word/Excel/PPT | 필수 | 준공 시 | 박진우 수석 | 디지털혁신본부 / 구매전략팀
합계 | 전 공정 총계 | 총 51종 표준 산출물 | 한빛글로벌 엔터프라이즈 IT 감리 및 준공 검수 기준 100% 충족 | - | 전수 필수 | 2026.05~10 | ㈜엠파시 컨소시엄 | 최종 적격 승인