## 01_현업인터뷰_요구사항질의
[PM-33] 한빛글로벌 SyncFlow AI 현업 인터뷰 요구사항 상세 질의서 — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
규제검증팀·구매조달팀·IT정보화팀 심층 인터뷰(3회차) 질의 및 설계 확정 내역 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
인터뷰 번호 | 대상 부서 | 업무 영역 | 상세 질의 사항 | 현업 확정 답변 (설계 기준) | 확정일자 | 반영 화면/모듈 ID
INT-01 | 규제검증팀 | 검증 판정 등급 | AI 검증 결과의 판정 단계는 몇 단계로 구분하며 각 기준은 무엇입니까? | 적격(PASS, 녹색), 주의·시험성적서 확인필요(WARN, 황색), 법령위반 금지(FAIL, 적색) 3단계 신호등 체계로 구분함. | 2026-05-20 | UI-FO-009
INT-02 | 규제검증팀 | 시험성적서 매핑 | '절연 내력 2,000시간 내열·진동 보증' 등 공인신뢰성시험 시험검증 대상 조항은 어떻게 처리합니까? | 2단계 RAG가 시험검증 키워드를 검출하면 '주의(WARN)'로 분류하고 공인신뢰성시험 보고서 번호 입력란을 활성화함. | 2026-05-20 | UI-FO-010
INT-03 | 핵심모듈구매조달팀 | 표준수정조항 추천 | 위반 조항 적발 시 구매담당자가 즉시 수정할 수 있도록 대체 조항를 몇 개 제안합니까? | 사업본부 톤앤매너를 유지하면서 공정위·표준원 가이드라인을 준수하는 안전 대체 표현 3가지를 AI가 즉시 제시함. | 2026-05-22 | UI-FO-010
INT-04 | 정밀전장전장부품팀 | 자재BOM 한도 대조 | 살리실산(0.5% 한도) 등 사용한도 원소재가 조달계약조항에 강조된 경우 어떻게 검증합니까? | PLM-Nexus 자재BOM 뷰의 실제 조성비(%)와 공정위·표준원 고시 한도를 대조하여 초과 또는 미함유 시 즉시 적색 경고를 표시함. | 2026-05-22 | EMP_EXE_030
INT-05 | IT정보화팀 | 감사 로그 보관 | 검증 요청 원문, AI 판정 결과, 검토위원 최종 승인 이력의 법적 보관 주기는? | 계약·기술규격 시험성적서 제출 명령에 대비하여 최소 5년간 월별 파티션 테이블 및 S3 아카이브에 불변 보관함. | 2026-05-26 | EMP_DEG_030