## 01_요구사항검토_품질체크리스트
[PM-34] SyncFlow AI 요구사항 분석 단계 산출물 품질 검토 체크리스트 — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
요구사항정의서(45건)·추적표(RTM)·연계규격서·AS-IS/TO-BE 프로세스 정합성 동료검토(Peer Review) 결과표 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
점검 ID | 검토 영역 | 산출물 코드 | 품질 점검 기준 항목 | 검토 결과 | 검토 의견 및 보완 조치 내역 | 검토자
QCK-ANL-01 | 완전성 (Completeness) | EMP_ANL_020 | RFP 상의 모든 기능·비기능·인터페이스·보안 요구사항(45건)이 누락 없이 식별되었는가? | 적합 (PASS) | SFR 15건, DAR 7건, AIR 8건, NFR 15건 총 45건 100% 반영 완료 | 박진우 수석
QCK-ANL-02 | 명확성 (Unambiguity) | EMP_ANL_020 | 모호한 표현('적절히', '빠르게') 없이 정량적 수용 기준(예: P95 10초 이내, F1 92% 이상)이 명시되었는가? | 적합 (PASS) | 모든 성능·AI 품질 요구사항에 수치화된 SLA 기준 부여 완료 | 조현우 선임
QCK-ANL-03 | 추적성 (Traceability) | EMP_ANL_030 | 요구사항 ID와 화면ID·API ID·테이블ID·단위/통합 테스트케이스 ID 간 양방향 추적(RTM)이 설정되었는가? | 적합 (PASS) | 45개 요구사항 전수 양방향 매핑율 100% 확인 | 김태호 책임
QCK-ANL-04 | 인터페이스 정합성 | EMP_ANL_050 | HB-SSO, PLM-Nexus(02:00 일배치), SRM-Portal(Webhook) 연계 전문 규격 및 장애 대책이 합의되었는가? | 적합 (PASS) | 한빛글로벌 IT정보화팀과 인터페이스 협의서 공동 날인 완료 | 강동현 수석
QCK-ANL-05 | AI/RAG 특화 검증 | EMP_EXE_020 | 100대 규제 룰셋 및 골든셋(500건)의 현업 규제검증팀 감수 절차가 정의되었는가? | 적합 (PASS) | 규제검증팀 윤서연 팀장 감수 및 버전 관리 절차 확정 | 박진우 수석