## 01_개발스프린트_상세일정표
[PM-48] SyncFlow AI 스프린트별 상세 개발 일정계획서 (Development Sprint Schedule) — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
Phase 4 구현 단계(8주, Sprint 1~4) 모듈별 담당 개발자, 목표일, 완료일 및 진척률(100%) 추적표 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
스프린트 | 모듈 구분 | 프로그램 / 기능 ID | 세부 개발 과업 명칭 | 담당 개발자 | 시작일 | 완료일 | 소요 일수 | 단위시험 | 진행 상태
Sprint 1 | 공통·인증 | MOD-AUTH-01 | HB-SSO OIDC 연동 필터, JWT 발급 및 RBAC 권한 인가 인터셉터 | 오정훈 차장 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 8일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 1 | 데이터·사전 | MOD-RULE-01 | 100대 규제 룰셋 정규식 매칭 엔진 및 금칙어 하이라이트 토크나이저 | 김태호 책임 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 2 | 멀티모달 파서 | MOD-OCR-01 | PDF/이미지 업로드 S3 스트리밍 및 EnterpriseVision/Enterprise Vision OCR 좌표 변환기 | 김태호 책임 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 2 | 프론트엔드 FO | UI-FO-001~008 | 사용자 검증 대시보드, 멀티모달 업로드 및 OCR 바운딩박스 인라인 교정 뷰어 | 이하은 책임 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 3 | 하이브리드 RAG | MOD-RAG-01 | pgvector HNSW 코사인 유사도 + 형태소 키워드 RRF 결합 검색기 | 김태호 책임 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 8일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 3 | 3단계 LLM 추론 | MOD-LLM-01 | 법령 위반 판정, 근거 조항 매핑 및 안전 표준수정조항 3안 생성 체인 | 김태호 책임 | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 8일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 3 | 기간계 배치 | BAT-PRD-001 | PLM-Nexus 자재BOM 마스터 02:00 일배치 동기화 및 유해물질한도 비교기 | 한승우 대리 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 4 | 프론트엔드 BO | UI-BO-001~016 | 룰셋·프롬프트 버전 관리, 58문항 골든셋 자동 배치, FinOps 통계 어드민 | 이하은 책임 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10일 | Pass | 개발완료 (100%)
Sprint 4 | 대외 콜백·리포트 | MOD-RPT-01 | 검증 결과 PDF 리포트 생성기 및 SRM-Portal Webhook 콜백 발송기 | 오정훈 차장 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 7일 | Pass | 개발완료 (100%)