## Slide 1
HANBIT GLOBAL SyncFlow AI
사업 완료보고서 (Final Completion Report)
한빛글로벌 지능형 공급망 구매·조달 계약 및 부품 품질규격 AI 검증 플랫폼(SyncFlow AI) 구축 완수 보고
문서 번호: EMP_IMP_080 | 버전: v1.0 (최종 승인본) | 보고 일자: 2026년 10월 16일
사업 기간: 2026.06.01 ~ 2026.10.16 (총 5개월) | 계약 목표 대비 달성률: 100% (검수 적합)
발주사: ㈜한빛글로벌 (Hanbit Global Corp.) | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

## Slide 2
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 1. 사업 완수 개요
1.1 계약 목표 대비 종합 추진 실적 (달성률 100%)
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
2 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
기능 요구사항 달성
100%
요구사항 42개 항목 전수 개발 완료 단위/통합 테스트 100% 통과 결함 조치율 100% 달성
AI 검증 정확도
96.2%
골든셋 50문항 기준 정밀도 96.2% (계약 목표 90.0% 대비 +6.2%p 초과) 재현율 95.8%, F1 96.0%
검증 리드타임 감축
3일 → 2시간
평균 검증 소요시간 85% 대폭 감축 긴급 구매조달 검증 15분 내 처리 월간 처리용량 4배 이상 증대
전사 산출물 인계
전수 100%
착수·분석·설계·구현·테스트·이행 전 단계 28종 산출물 완비 인계 매뉴얼/교육/운영체계 수립
■ 종합 완수 평가 요약
• 계약 납기 준수: 2026년 6월 1일 착수 이후 마일스톤(착수, 분석, 설계, 구현, 테스트, 시범운영)을 지연 없이 100% 준수하여 완수함.
• 실무 적용성 검증: 한빛글로벌 전장시스템본부, 배터리모듈본부, 글로벌조달본부, 스마트팩토리본부 등 주요 11개 사업본부 142건 실데이터 시범운영을 통해 업무 안정성 입증.
• 외부 시스템 연계 무결성: 사내 PLM-Nexus(조성·원소재 규격), SRM-Portal(결재 포털), 전사 통합 SSO 로그인 및 KT 문자 알림망 연계 100% 정상 가동.
• 하자 이행 및 기술 지원 보증: 최종 검수 완료일(2026.10.16)로부터 3개월간 전담 엔지니어 상주 및 24시간 장애 대응 SLA 가동 체계 완비.

## Slide 3
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 2. 시스템 구축 범위
2.1 4대 핵심 영역별 구축 완료 현황
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
3 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
1. 통합 검증 포털 (Front-End)
• Vben Admin 기반 반응형 웹 포털 구축
• 규격·계약 검증 접수 / 실시간 모니터링 / 이력 조회
• 다양한 형식(텍스트, 이미지 PDP, Word, PDF) 검증 지원
• 구매조달-법무·QA 담당자 간 양방향 피드백 및 결재 연동
2. 다단계 AI 판정 파이프라인
• 1단계: 키워드/정규식 기반 사전 필터 (100개 룰셋)
• 2단계: Vector DB 기반 법령/가이드라인 RAG 검색
• 3단계: LLM 심층 문맥 분석 및 4단계 판정(녹/청/황/적)
• Vision OCR 기반 이미지 기술시방서 텍스트 자동 추출
3. 전사 시스템 연계 허브
• PLM-Nexus 원소재/조성 규격 REST API 실시간 연동
• SRM-Portal 전사 결재 및 검증 이력 동기화
• 사내 통합 사번 SSO 로그인 (JWT 토큰 기반)
• KT 비즈 알림톡/SMS 검증 결과 즉시 통보
4. 지식·규칙 관리 및 거버넌스
• 공정위·표준원 구매계약·기술규격 관리지침 DB화
• 자주 적발되는 허위·과대구매계약 사례 사전 탑재
• 대체 추천 조항 100종 데이터베이스 탑재
• 지속적 규칙 추가 및 예외 단어 관리 콘솔 제공

## Slide 4
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 3. AI 모델 검증
3.1 골든셋 50문항 평가 결과 및 AI 정밀도 분석
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
4 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
평가 지표 (Metric) | 계약 목표치 | 공식 실측치 | 목표 대비 달성도 | 판정 결과
정밀도 (Precision) | 90.0% 이상 | 96.2% | +6.2%p 초과 달성 | 적합 (최우수)
재현율 (Recall) | 90.0% 이상 | 95.8% | +5.8%p 초과 달성 | 적합 (최우수)
F1-Score 종합지수 | 90.0% 이상 | 96.0% | +6.0%p 초과 달성 | 적합 (최우수)
단건 검증 응답속도 | 5.0초 이내 | 3.2초 (평균) | -1.8초 단축 (36% 개선) | 적합 (목표 달성)
부하 시험 동시 요청 | 50 VU / 100 TPS | 62 VU / 128 TPS | +28% 여유 마진 확보 | 적합 (목표 달성)
■ 골든셋 50문항 정밀 검증 결과 분석 요약
• 불공정 독소조항 표현 탐지율 100%: '면책', '재생', '부식 완화', '배상한도 증식' 등 공정위·표준원 고위험 표현 전수 탐지 및 표준대안 즉시 추천 완결.
• 핵심규격 전장부품 범위 검증: 절연성, 내진동성, 전자파 차단 3대 고시 성분과 비고시 성분의 과대 주장 문맥을 완벽히 분리 판정.
• 부정어 및 문맥 왜곡 방지: '지체상금을 일방 전가하지 않고 상호 귀책비율에 따라 분담'과 같은 복합 문맥에서 오경보 없이 정상 판정(청색) 도출 확인.
• 근거 규격 자동 매칭: 판정 결과마다 공정위·표준원 하도급법 제3조의4 및 관리지침 근거 조항을 100% 매핑하여 검토위원의 검토 설득력 확보.

## Slide 5
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 4. 시범운영 및 ROI
4.1 실데이터 시범운영 실적 및 업무 생산성 개선 효과
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
5 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
시범운영 총 검증 건수
142건
전장시스템본부, 배터리모듈본부, 글로벌조달본부 등 11개 사업본부 실무 적용 완료
법무·QA 담당자 판정 일치율
97.2%
142건 중 138건 일치 (단 4건 미세 조정 완료)
검증 리드타임 단축
85% 감축
기존 3일(72시간) 소요 → 평균 2시간 이내 완료
연간 정량 공수 절감
1,840시간
법무·QA 검토 인력 연간 환산 약 1.2억원 비용 절감 효과
■ 비즈니스 정성적 기대효과 및 정착 방안
• 규제 리스크 사전 원천 차단: 공정위·표준원 모니터링 적발 및 구매계약업무정지 시정명령·심결 위험 0건화 달성.
• 구매조달 조달프로젝트 타임-투-마켓 가속화: 신규 차종 양산발주 및 긴급 단가계약 기획 시 검토 대기 시간을 즉시 단축하여 시장 선점 지원.
• QA 검증 기준의 전사 표준화: 검증 담당자별 주관적 판단 편차를 배제하고 AI 룰셋 기반의 객관적·일관된 기준 수립.
• 현업 만족도 조사 결과: 시범운영 참여 실무자 18명 대상 만족도 조사 결과 94.4점(100점 만점) 기록, 현업 즉시 정착 완료.

## Slide 6
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 5. 산출물 인계
5.1 프로젝트 전 단계 28종 산출물 최종 완비 및 인계 목록
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
6 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
프로젝트 단계 | 산출물 ID | 산출물 명칭 (Deliverable Name) | 버전 | 인계 상태
착수/분석 (4종) | EMP_INT_010 / 020 EMP_ANL_020 / 050 | 사업수행계획서, 작업분할구조도(WBS) 요구사항정의서, 연계규격협의서 | v1.0 | 인계 완결 (100%)
시스템 설계 (6종) | EMP_DEG_010 / 050 EMP_DEG_080 / 090 EMP_DEG_120 / 150 | IA정의서, 화면설계서, DB설계서, 아키텍처정의서 인터페이스정의서, AI판정·프롬프트설계서 | v1.0 | 인계 완결 (100%)
구현 및 연계 (5종) | EMP_EXE_010 / 020 EMP_EXE_030 / TST_010 Git Repository | 규칙사전정의서, 프롬프트명세서, PLM-Nexus연계명세서 단위테스트케이스, 전체 애플리케이션 소스코드 | v1.0 | 인계 완결 (100%)
시험 및 검증 (4종) | EMP_TST_020 / 030 EMP_TST_040 / 050 | 통합테스트시나리오, 보안점검결과서 성능시험결과서, 골든셋평가보고서 | v1.0 | 인계 완결 (100%)
이행 및 운영 (5종) | EMP_IMP_020 / 050 EMP_IMP_060 / 070 EMP_IMP_080 / 090 | 이행체크리스트, 사용자매뉴얼, 운영자매뉴얼 교육결과보고서, 시범운영결과보고서, 종료보고서 | v1.0 | 인계 완결 (100%)
사업 관리 (4종) | EMP_MAN_010 / 020 EMP_MAN_030 / 040 EMP_MAN_060 | 주간업무보고서, 회의록, 이슈관리대장 결함관리대장, 변경관리대장 | v1.0 | 인계 완결 (100%)

## Slide 7
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 6. 유지보수 및 지원
6.1 무상 하자보수 지원 체계 및 장애 대응 SLA 수립
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
7 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
1. 무상 하자보수 기간 및 범위
• 기간: 2026.10.17 ~ 2027.01.16 (최종 검수 후 3개월)
• 범위: 시스템 오류, AI 판정 로직 결함, 연계 장애 전액 무상 조치
• 전담 엔지니어 및 AI 개발팀 1선/2선 지원 체계 유지
2. 장애 등급별 대응 SLA 기준
• 긴급 (P1, 시스템 마비/연계 단절): 접수 30분 내 착수, 2시간 내 해결
• 중대 (P2, 일부 사업본부 검증 불가): 접수 1시간 내 착수, 4시간 내 해결
• 일반 (P3, 경미한 UI/출력 오류): 접수 4시간 내 착수, 24시간 내 해결
3. 정기 예방 점검 및 성능 최적화
• 월 1회 정기 서버 리소스(CPU, 메모리, GPU, DB) 상태 점검
• 분기 1회 AI 판정 골든셋 재평가 및 최신 판례 룰셋 업데이트
• 백업 검증: PostgreSQL 일일 스냅샷 및 DB 백업 무결성 정기 확인
4. 운영 인력 교육 및 기술 이전 완결
• QA 실무자 대상 화면별 검증 실습 교육 완료 (18명 수료)
• 시스템 운영자 대상 서버/AI 파이프라인 관리 교육 완료 (4명)
• 매뉴얼 및 소스코드, 인수인계 문서 100% 전달 완료

## Slide 8
SyncFlow AI 사업 완료보고서 > 7. 검수 요청 및 승인
7.1 프로젝트 완료 승인 및 최종 검수 확인 서명
산출물 ID: EMP_IMP_080 | v1.0
SyncFlow AI | 프로젝트 최종 완수 및 검수 요청 종료보고서
8 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
■ 최종 검수 요청의 건
주식회사 한빛글로벌과 주식회사 엠파시 간 체결한 「SyncFlow AI 시스템 구축 용역 계약」에 의거하여, 제안요청서(RFP) 및 사업수행계획서에 명시된 기능 요구사항 42개 항목 및 비기능 요구사항을 100% 완수하였으며, 시범운영 및 최종 산출물 28종의 인계를 완료하였기에 본 사업의 최종 완료를 보고하고 검수를 정식으로 요청합니다.
2026년 10월 16일
발주사 (검수 확인)
주식회사 한빛글로벌 QA팀 검수책임관 성명: (인 / 서명)
수행사 (총괄 주관)
주식회사 엠파시 (EMPASY) 사업총괄 PM 성명: (인 / 서명)
공동수행사 (AI 구축)
㈜엠파시 (Empasy Inc.)AI 테크니컬 리드성명: (인 / 서명)