## 01_하자보수_처리내역대장
[PM-69] SyncFlow AI 오픈 안정화 및 무상 하자보수 처리 내역 대장 — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
시범운영 및 오픈 초기 접수된 결함·개선 요청의 원인 분석, 패치 배포일 및 현업 확인 관리대장 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
접수번호 | 접수일자 | 요청 부서 / 요청자 | 화면 / 모듈 | 하자 및 개선 요청 내용 | 원인 분석 및 조치 내역 | 완료일자 | 담당자 | 상태
MNT-001 | 2026-10-19 | 핵심모듈구매조달팀 이수현 | MOD-OCR-01 | 60페이지 이상 고해상도 PDF 업로드 시 간헐적 응답 지연 | 10페이지 단위 스트리밍 청크 분할 패치 및 워커 HPA 스케일아웃 적용 | 2026-10-20 | 김태호 책임 | 조치완료
MNT-002 | 2026-10-21 | 규제검증팀 김지수 | UI-FO-009 | 검증 결과 PDF 리포트 출력 시 긴 영문 원소재명 줄바꿈 어긋남 | PDF 렌더러 테이블 셀 word-break: break-all 스타일 적용 | 2026-10-21 | 이하은 책임 | 조치완료
MNT-003 | 2026-10-23 | 정밀전장전장부품팀 박소연 | MOD-RULE-01 | '미공인기관 테스트 완료(무결함)' 조항에서 괄호 내 하이픈 인식 예외 | 정규식 패턴 RUL-042의 특수기호 허용 범위에 전각/반각 괄호·하이픈 추가 | 2026-10-23 | 조현우 선임 | 조치완료
MNT-004 | 2026-10-26 | IT정보화팀 정태윤 | UI-BO-015 | BO 토큰 정산 화면에서 사업부별 월간 CSV 내보내기 시 UTF-8 BOM 추가 요청 | 엑셀 한글 깨짐 방지를 위해 CSV 스트림 선두에 UTF-8 BOM(﻿) 바이트 삽입 | 2026-10-26 | 이하은 책임 | 조치완료
MNT-005 | 2026-10-28 | 규제검증팀 윤서연 | UI-BO-001 | 룰셋 수정 이력 조회 시 최근 수정건이 최상단에 오도록 기본 정렬 변경 | updated_at DESC 기본 정렬 인덱스 및 API 파라미터 기본값 패치 | 2026-10-28 | 김태호 책임 | 조치완료