[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-E2 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

사업 중도 해지(타절) 합의서 및 기성고 정산서

발주처 사업 전략 변경 등 불가피한 사유로 인한 단계별 기성고 확정, 선금 상계 및 부제소 분쟁 종결 합의서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 적용 대상 사업명 | SyncFlow AI 2차 글로벌 법인 확산 구축 사업 (가상 중도정산 시나리오 예시) |
| 발주자 (갑) | 주식회사 한빛글로벌 (대표이사 최도현) |
| 계약상대자 (을) | 주식회사 엠파시 (대표이사 김창석) |
| 합의 해지 사유 | 발주처 유럽 현지 법인 M&A 구조조정에 따른 글로벌 확산 2단계 사업의 차기 연도 순연 결정 (양사 귀책 없음) |

제1조 (계약의 원만한 중도 해지 합의)

갑과 을은 경영 환경 변화에 따라 본건 용역 계약을 2026년 08월 31일부로 상호 합의 해지(타절)하며, 해지 시점까지 을이 완수한 기성 산출물(요구분석서, 글로벌 규제 매핑표, 아키텍처 설계서)의 가치를 객관적으로 평가하여 정산한다.

제2조 (객관적 기성고 확정 및 정산 금액 산출표)

| 정산 항목 | 산출 비율 / 수식 | 금액 (VAT 포함) | 검수 및 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 당초 총 계약 금액 (A) | 100.0% | ₩200,000,000 | 원계약 금액 |
| 확정 기성 수행률 (B) | 55.0% | - | WBS 가중치 기준 요구분석(20%) + 상세설계(25%) + 초기구현(10%) 완료 검수 |
| 기성 확정 인정액 (C = A×B) | 55.0% | ₩110,000,000 | 양사 PM 입회 산출물 실사 합격 금액 |
| 기 수령 선금액 (D) | 30.0% | ₩60,000,000 | 착수 시 기 지급된 선금 전액 상계 |
| 최종 추가 정산 지급액 (E = C-D) | 25.0% | ₩50,000,000 | 본 합의 체결 후 14일 이내 갑이 을에게 현금 지급 |

제3조 (산출물 인도 및 부제소 특약 — 분쟁의 영구 종결)

1. 을은 본 합의서 체결 후 5영업일 이내에 기성 인정 범위(55.0%)에 해당하는 설계 문서 및 소스코드 일체를 갑에게 인도한다.

2. 갑이 제2조의 최종 정산금(₩50,000,000)을 을에게 지급 완료함과 동시에, 양 당사자는 본 계약과 관련하여 지체상금, 위약금, 손해배상 등 어떠한 민·형사상 이의나 소송도 제기하지 아니할 것을 확약한다.

확정 및 서명일자: 2026년 08월 31일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주자 (갑) | 주식회사 한빛글로벌 대표이사 | 대표이사 최 도 현 | (법인인감 날인) |
| 계약상대자 (을) | 주식회사 엠파시 대표이사 | 대표이사 김 창 석 | (법인인감 날인) |