## 표지
이행체크리스트
EMP_IMP_020
| 프로젝트명 | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
| 최종작성일 | 2026. 10. 16.
| 산출물 ID | EMP_IMP_020 | 버전 | v.0.1
|  | ㈜엠파시 (Empasy Inc.) |  | 박준혁 AA / 김태윤 PM
|  | 엠파시 | 주식회사 한빛글로벌
|  | 담당자 | 승인자
|  | (인) | (인)

## 문서이력
제·개정 이력
버전 | 개정일 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
v1.0 | 2026. 10. 16. | 제정 | SyncFlow AI 시스템 구축 기준 상세 작성 | EMPASY | 한빛글로벌
개정 사유 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
개정 내역 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 이행체크리스트
SyncFlow AI 시스템 이행 체크리스트 (Cut-over Checklist)
작성일: 2026-10-18 ¦ 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.) ¦ 목표 오픈일: 2027-05-31 (사전 점검 기준안)
일정 | 분야 | 이행 점검 항목 및 작업 내용 | 담당팀 | 담당자 | 시작일시 | 완료일시 | 점검결과 | 비고
D-7 | 인프라 | 운영 서버(AWS EC2 / 온프레미스) 리소스 할당 및 Docker 컨테이너 런타임 점검 | 인프라팀 | 최영호 책임 | 2027-05-18 09:00 | 2027-05-18 12:00 | 계획(D-Day) | 정상 가동
D-7 | 1 | CHK-01 | 인프라/클라우드 | AWS EC2 (Web/Core, AI Worker, Batch) 인스턴스 및 Auto Scaling 그룹 구성 확인 | 인프라/AA | D-14 (2027-05-17) | 진행예정 | t3.large / m6i.xlarge / t3.medium | 박준혁 AA
D-5 | 2 | CHK-02 | 인프라/네트워크 | Internal ALB SSL 인증서 적용 및 폐쇄망 보안그룹(SG) 포트 제한 확인 | 인프라/보안 | D-14 (2027-05-17) | 진행예정 | HTTPS 443, 내부 포트 허용 검증 | 한승우 기술PM
D-5 | 3 | CHK-03 | 데이터베이스 | AWS RDS for PostgreSQL 16 (Multi-AZ) 및 pgvector 확장 모듈 활성화 검증 | DB/백엔드 | D-10 (2027-05-21) | 진행예정 | 초기 마스터 스키마 및 시드 적재 확인 | 김태윤 PM
D-3 | 4 | CHK-04 | 캐시/스토리지 | ElastiCache (Redis 7) 큐 연동 및 AWS S3 버킷(원본/스냅샷/결과서) 권한 확인 | 백엔드 | D-10 (2027-05-21) | 진행예정 | IAM Role 및 KMS 암호화 점검 | 김태윤 PM
D-3 | 5 | CHK-05 | 내부시스템 연계 | 전자구매포털(SRM-Portal) 의뢰 수신/판정 결과 회신 API 및 SSO 연동 통합 검증 | 연계/백엔드 | D-7 (2027-05-24) | 진행예정 | IF-REV-001, IF-REV-002 정상 응답 | 최현우 PL
D-2 | 6 | CHK-06 | 내부시스템 연계 | 피엘엠넥서스(PLM-Nexus) 설계사양/자재BOM 유해물질한도 및 공인신뢰성시험 시험검증보고서 연동 확인 | 연계/DB | D-7 (2027-05-24) | 진행예정 | IF-REV-003, IF-REV-004 정합성 확인 | 강동현 수석
D-2 | 7 | CHK-07 | AI 파이프라인 | 외부 상용 멀티모달 LLM API (GPT-4o / Claude 3.5) 전용 게이트웨이 및 Zero-Retention 점검 | AI엔진/보안 | D-5 (2027-05-26) | 진행예정 | 학습 데이터 미보관 정책 적용 확인 | 박준혁 AA
D-1 | 8 | CHK-08 | 어플리케이션 | 설계도면(CAD/PDF) 사용자 지정 다중 장면 스냅샷 스냅샷 및 S3 일괄 AI 검토 기능 확인 | 프론트/AI | D-3 (2027-05-28) | 진행예정 | Side-by-Side 뷰어 연동 점검 | 최현우 PL
D-1 | 9 | CHK-09 | 품질/보안검증 | QA 골든셋(판례/금칙어) 정합성 테스트 및 취약점 진단 조치 완료 확인 | QA/품질법무검증팀 | D-2 (2027-05-29) | 진행예정 | 검출 재현율 ≥95%, 일치율 ≥90% | 이지훈 PMO
D-Day | 10 | CHK-10 | 운영이관/교육 | QA 현업 담당자 및 IT 운영자 매뉴얼 배포, 사용자 교육 완료 확인 | PM/현업 | D-1 (2027-05-30) | 진행예정 | 최종 그랜드 오픈(2027-05-31) 승인 | 정민수 PM
D-Day | 스모크테스트 | 운영 환경 실 계약·도서 등록 ➔ OCR ➔ 3단계 AI 판정 ➔ QA 승인 ➔ PDF 출력 전수 점검 | QA팀 | EMPASY QA팀 | 2027-05-25 07:00 | 2027-05-25 08:30 | 계획(D-Day) | E2E 스모크 테스트 Pass
D-Day | 오픈공지 | 한빛글로벌 전사 구매조달 부서 대상 SyncFlow AI 정식 서비스 오픈 안내 | 총괄PM | 한승우 총괄 | 2027-05-25 08:50 | 2027-05-25 09:00 | 계획(D-Day) | 사내 공지 메일 발송
D+1 | 안정화대응 | 오픈 초기 구매담당자 집중 의뢰 모니터링 및 비정형 계약·도서 처리 워커 집중 관제 | 운영지원TF | EMPASY TF | 2027-05-26 09:00 | 2027-05-26 18:00 | 계획(D-Day) | 특이 장애 0건