인 수 인 계 계 획 서

System Handover & Knowledge Transfer Plan - SyncFlow AI 시스템

1. 인수인계 개요 및 목적

본 계획서는 주식회사 한빛글로벌의 「SyncFlow AI 시스템 구축 용역」 완료에 따라, 개발 수행사인 주식회사 엠파시가 구축한 시스템의 소스코드, AI 파이프라인, 서버 인프라, 운영 지식 및 산출물 일체를 발주사 운영 조직에 체계적이고 안정적으로 인계하기 위한 기준과 절차를 규정합니다.

| 사 업 명 | SyncFlow AI 시스템 구축 용역 | 문서 번호 | EMP_IMP_030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인수 조직 (발주사) | 한빛글로벌 품질법무운영팀 / IT인프라팀 | 인계 조직 (수행사) | 주식회사 엠파시 |
| 인수인계 기간 | 2026.10.10 ~ 2026.10.16 (1주간) | 완료 기준일 | 2026년 10월 16일 |
| 버 전 | v1.0 (최종 승인본) | 하자보수 기간 | 2026.10.17 ~ 2027.01.16 |
| 발 주 사 | 주식회사 한빛글로벌 (Hanbit Global Corp.) | 수 행 사 | ㈜엠파시 (Empasy Inc.) |

2. 인수인계 기본 방침 및 원칙

• 업무 연속성 보장: 인수인계 기간 및 완료 이후에도 한빛글로벌 구매계약·기술규격 검증 업무에 일체의 지연이나 공백이 발생하지 않도록 함.

• 완전성 원칙: 소스코드, AI 모델 프롬프트 및 가중치, DB DDL/DML, 인프라 배포 스크립트, 계정 정보, 산출물 28종 전수를 누락 없이 인계함.

• 실무 중심 기술 이전: 단순 문서 전달에 그치지 않고, 실제 서버 재기동, AI 룰셋 추가, DB 백업/복구, 외부 연계 장애 처리 실습을 병행함.

• 하자보수 연계 지원: 인수인계 완료 후 3개월간 전담 엔지니어 긴급 기술지원을 통해 운영팀의 자체 운영 역량 조기 안착을 보장함.

3. 세부 인수인계 대상 및 항목별 내역

| 인수인계 항목 | 세부 인계 내용 및 산출물 | 인계 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1. 애플리케이션 소스코드 및 형상 | Frontend(Vue 3, Vben Admin), Backend(Spring Boot 3.3.5 (Java 21)), AI Server(FastAPI) Git 리포지토리 전체 커밋 이력, 브랜치 전략(main/develop/release), CI/CD 파이프라인 스크립트 | 인계 완료 |
| 2. AI 파이프라인 및 지식 베이스 | 100개 규칙 사전(정규식/독소조항), 공정위·표준원 법령 Vector DB(pgvector), LLM 프롬프트 명세 15종, 골든셋 50문항 벤치마크 데이터 | 인계 완료 |
| 3. 인프라 및 DB 환경 설정 | Docker Compose 배포 명세서, Nginx 리버스 프록시 설정, PostgreSQL 16 (RDS) 파라미터 튜닝값, AWS S3 스토리지 버킷 정책, Redis 캐시 설정 | 인계 완료 |
| 4. 계정 및 접근 권한 정보 | 서버 root/app 계정 SSH 키, PostgreSQL 관리자/앱 계정, AWS S3 Access/Secret Key, PLM-Nexus/SRM-Portal 연계 API 인증 토큰 | 인계 완료 |
| 5. 전 단계 프로젝트 산출물 28종 | 분석(4종), 설계(6종), 구현(5종), 시험(4종), 이행(5종), 상시(4종) 총 28종 산출물 최신본(v1.0) 구글 드라이브 완비 | 인계 완료 |
| 6. 운영 및 장애 대응 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼(EMP_IMP_050), 운영자 매뉴얼(EMP_IMP_060), 일일 점검 체크리스트, P1~P3 장애 대응 가이드라인 | 인계 완료 |

4. 인수인계 교육 및 기술 이전 실적

교육결과보고서(EMP_IMP_070)에 의거하여 발주사 운영자 및 실무자를 대상으로 총 2개 과정 14시간의 교육 및 실습을 완결하였습니다.

| 교육 과정명 | 일시 및 시간 | 교육 대상 | 주요 교육 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 운영자 기술 이전 과정 | 2026.10.14 (1일 6시간) | 한빛글로벌 IT운영팀 4명 | 서버/AI 파이프라인 관리, DB 백업/복원, 룰셋 추가, 연계 장애 조치 |
| QA 실무자 사용자 활용 과정 | 2026.10.15 (1일 8시간) | 한빛글로벌 QA팀 18명 | 검증 접수, AI 판정 결과 분석, 대체 조항 적용, 결재 상신 및 이력 관리 |

5. 무상 하자보수 및 비상 기술지원 체계

인수인계 완료 이후 3개월간(2026.10.17 ~ 2027.01.16) 무상 하자보수를 실시하며, 아래와 같은 장애 대응 SLA를 준수하여 발주사의 안정적 시스템 운영을 지속 지원합니다.

• 긴급 장애 (P1, 시스템 마비 또는 AI 검증 전면 불가): 장애 접수 후 30분 이내 대응 착수, 2시간 이내 정상화 조치

• 중대 결함 (P2, 특정 사업본부 검증 오류 또는 PLM-Nexus 연계 지연): 1시간 이내 대응 착수, 4시간 이내 패치 배포

• 일반 문의 (P3, 신규 룰셋 추가 가이드, UI 개선 요청): 4시간 이내 답변 및 24시간 이내 조치 완료

• 정기 점검 지원: 하자보수 기간 중 월 1회 시스템 리소스 및 DB 상태 점검, 분기 1회 골든셋 정확도 재측정 지원

6. 인수인계 확인 및 서명 날인

위와 같이 「SyncFlow AI 시스템 구축 용역」의 제반 시스템, 소스코드, AI 모델, 인프라 환경, 운영 매뉴얼 및 산출물 일체에 대하여 인계인수 작업을 성실히 완료하였음을 상호 확인합니다.

2026년 10월 16일

| 인 수 자 (발주사) 주식회사 한빛글로벌 QA팀 검수책임관 성 명 : (인) | 인 계 자 (주사업자) 주식회사 엠파시 (EMPASY) 사업총괄 PM 성 명 : (인) | 인 계 자 (공동수행사) 주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) AI 테크니컬 리드 성 명 : (인) |
| --- | --- | --- |