[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P3-04 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

납기 연장(공기 연장) 신청서 및 면책사유 입증서 (EOT)

대외 클라우드 방화벽 정책 검토 대기에 따른 부분 마일스톤 일정 조정 및 지체상금 면책 확인서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 (계약번호) | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 (HB-IT-2026-0042) |
| 조정 대상 구간 | Phase 4 대외 OCR/LLM API 실연동 구간 (전체 준공일 2026.10.31은 불변 유지) |
| 외부 지연 일수 | 총 7영업일 (2026.08.03 ~ 2026.08.11, 그룹사 정보보호위원회 대외망 방화벽 정기 검토 대기) |
| 면책 근거 조항 | 용역표준계약서 제3조 제3항 (발주처 보안 검증 및 인프라 제공 대기에 따른 면책) |

1. 외부 지연 발생 경위 및 객관적 입증 내역

| 발생 일자 | 지연 원인 (계약상대자 비귀책 사유) | 객관적 증빙 문서 번호 | 영향 과업 및 우회 조치 | 지연 일수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.07.28 | AWS EKS 프라이빗 서브넷 → 외부 Enterprise Vision OCR / EnterpriseVision API Outbound(443) 방화벽 오픈 신청서 적기 제출 | EMP_DEG_091 (방화벽신청서 v1.0) | 신청 기한(D-5) 준수 완료 | - |
| 2026.08.03 | 한빛글로벌 그룹 정보보호위원회 월례 보안 검증 일정 변경으로 방화벽 정책 반영 7영업일 순연 통보 | 한빛보안-2026-0812호 공문 | Mock 가상 서버로 선행 개발 지속 | 7영업일 |
| 2026.08.12 | 방화벽 정책 오픈 완료 및 실 API 연동 테스트 즉각 재개 | IT인프라팀 작업완료 티켓 #4920 | 실 연동 테스트 3일 내 조기 완수 | 면책 확정 |

2. 일정 만회 대책 및 면책 확인 합의

1. 수행사(㈜엠파시)는 방화벽 개방 대기 기간(7영업일) 동안 OpenAPI 규격 기반 Mock 추론 서버를 가동하여 프론트엔드 및 백엔드 워크플로우 개발을 중단 없이 진행하였습니다.

2. 발주처(㈜한빛글로벌)는 상기 7영업일의 대외 API 연동 순연이 그룹 보안 검증 일정에 기인한 수행사 면책 사유임을 공식 확인하며, 중간 기성 검수 일정에 불이익이나 지체상금을 부과하지 아니합니다.

확정 및 서명일자: 2026년 08월 13일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신청인 (수행사 PM) | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (서명 완료) |
| 사실 확인 (인프라) | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (확인 완료) |
| 승인권자 (계약담당) | 주식회사 한빛글로벌 구매전략팀 | 부장 송 민 재 | (면책 승인) |