[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P5-01 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

시스템 상용 배포 계획서 및 비상 롤백 런북 (Cut-over Runbook)

SyncFlow AI 상용 환경(AWS EKS PRD) 무중단 컷오버 타임라인, 실행 명령어 및 15분 내 비상 롤백 절차서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 상용 컷오버 일시 | 2026년 10월 29일(목) 20:00 ~ 2026년 10월 30일(금) 01:00 (총 5시간) |
| 배포 대상 환경 | AWS 서울 리전 상용 VPC (EKS PRD 클러스터, RDS PostgreSQL 16 Multi-AZ, ElastiCache Redis) |
| 비상 롤백 골든타임 | 00:00 기준 스모크 테스트 실패 시 15분 이내 DNS/Ingress 구버전 전환 및 DB 스냅샷 복원 |

1. 컷오버(Cut-over) D-Day 시간대별 실행 런북

| 시간대 | 단계 | 세부 실행 작업 및 표준 명령어 요약 | 담당자 | 완료 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 ~ 20:30 | 사전점검·공지 | 전자구매포털 연계 점검 공지 활성화, RDS PRD 수동 풀 스냅샷(snap-prd-20261029) 생성 | 강동현 수석 | 스냅샷 Status: available 확인 |
| 20:30 ~ 21:30 | DB 스키마·시드 | PostgreSQL 16 pgvector 확장, 18개 테이블 DDL, 100대 규제 룰셋 및 법령 벡터(48,500건) 적재 | 조현우 선임 | 정합성 대사 오차 0건 확인 |
| 21:30 ~ 22:30 | EKS 파드 배포 | ArgoCD v1.0.0-release 태그 동기화 (syncflow-fe, syncflow-be, syncflow-ai-worker) | 김태호 책임 | 전 Pod Running (Ready 3/3) |
| 22:30 ~ 23:30 | 기간계 실연동 | HB-SSO OIDC 인증, PLM-Nexus 뷰 조회, SRM-Portal Webhook 송수신 검증 | 오정훈 차장 | 인터페이스 6종 HTTP 200 |
| 23:30 ~ 00:30 | 스모크 테스트 | 상용 환경 골든셋 대표 문항 10건 실검증 및 PDF 리포트 출력·감사로그 검증 | 윤서연 팀장 | 10건 전수 정상 판정 |
| 00:30 ~ 01:00 | 정식 오픈 선언 | Internal/External ALB 프로덕션 라우팅 최종 개방 및 모니터링 대시보드 가동 | 박진우 수석 | 상용 트래픽 정상 인입 |

2. 비상 롤백(Rollback) 판단 기준 및 복구 절차

1. (롤백 트리거) 00:00 시점까지 DB 마이그레이션 치명 오류, SSO 인증 불능 또는 AI 추론 파이프라인 P1 장애가 해결되지 않을 경우 양사 PM 합의로 즉시 롤백을 발령한다.

2. (단계별 원복) ① SRM-Portal 연계 웹훅 비활성화(3분) ➔ ② ArgoCD 이전 안정화 리비전 롤백(5분) ➔ ③ RDS 스냅샷(snap-prd-20261029) 포인트 복원(7분)으로 총 15분 내 원상 복구한다.

확정 및 서명일자: 2026년 10월 28일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 기술총괄 | 주식회사 엠파시 AI아키텍처실 | 수석 강 동 현 | (서명 완료) |
| 인프라 승인관 | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (승인 완료) |