## 01_통합회의록_대장
[PM-18] SyncGuard AI 프로젝트 주간·기술검토 통합 회의록 관리대장 — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
착수 킥오프부터 상용 컷오버까지 주요 의사결정 사항 및 Action Item 후속조치 추적 시트 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
회의번호 | 회의 일시 | 회의 명칭 | 장소 / 채널 | 참석자 (발주처 / 수행사) | 핵심 의결 사항 (Key Decisions) | Action Item 및 기한 | 상태
MOM-001 | 2026-05-06 14:00 | 프로젝트 착수 킥오프 회의 | 한빛글로벌 본사 대회의실 | 윤서연, 정태윤 / 박진우, 강동현 | WBS 6단계 공정 확정, 주간보고 매주 목요일 14:00 정례화 | VDI 계정 9명 발급 (05.08 완료) | 완료
MOM-002 | 2026-05-21 10:00 | 기간계(ProductLab·MarketingHub) 연계 협의 | IT회의실 302호 | 정태윤, 박민규 / 강동현, 오정훈 | ProductLab 전성분은 매일 02:00 읽기전용 뷰 일배치 동기화로 확정 | 연계규격협의서 서명 (05.29 완료) | 완료
MOM-003 | 2026-06-15 15:00 | 요구사항 61건 확정(Scope Freeze) 심의 | 본사 12층 회의실 | 윤서연, 정태윤 / 박진우, 김태호 | 기능 25건·비기능 36건 등 총 61건 요구사항 동결 및 상세설계 진입 승인 | Scope Freeze 합의서 날인 완료 | 완료
MOM-004 | 2026-07-09 14:00 | AWS EKS 인프라 및 망분리 방화벽 검토 | 클라우드회의실 | 정태윤, 한지훈 / 강동현, 오승민 | 내부 업무망(BO) 및 대외망(FO) ALB 분리 및 외부 OCR/LLM 443 포트 오픈 합의 | 방화벽 신청서 EMP_DEG_091 제출 | 완료
MOM-005 | 2026-08-18 14:00 | 영문 수출 문안 심의 룰셋 추가(CR-2026-003) 협의 | 온라인 화상회의 | 윤서연 / 박진우, 김태호 | 영문 금지어 20개 패턴 추가를 저우선순위 통계 차트 1종과 무상 상계(Swap) 합의 | CR-2026-003 반영 (08.28 완료) | 완료
MOM-006 | 2026-10-15 16:00 | UAT 최종 합격 확인 및 시범운영 전환 판정 회의 | 본사 대회의실 | 윤서연, 정태윤 / 박진우, 조현우 | 통합/UAT 42스텝 100% 통과 및 골든셋 정밀도 96.4% 확인, 10/16 시범운영 개시 | 상용 컷오버 런북 확정 (10.28) | 완료