## 01_합동워크샵_세션일정표
[PM-32] 한빛글로벌 SyncGuard AI 착수 및 요구분석 합동 워크샵 계획서 — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
발주처(규제심의팀·마케팅팀·IT정보화팀) 및 수행사 합동 도메인 정책·연계 규격 확정 워크샵 아젠다 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
세션 순서 | 시간대 | 세션 주제 | 세부 논의 및 의사결정 아젠다 | 발표 / 진행자 | 참석 대상 (한빛글로벌 / 엠파시) | 산출물 연계
Session 1 | 09:30 ~ 10:00 | Opening & TF 상견례 | 워크샵 목적 공유, 한빛글로벌×엠파시×데이터브릿지 담당자 R&R 소개 | 박진우 수석 | 전 참석자 (총 18명) | EMP_MAN_005
Session 2 | 10:00 ~ 11:30 | AS-IS 심의 병목 및 61대 요구사항 리뷰 | 현행 브랜드별 표시·광고 심의 프로세스 점검 및 61개 요구사항 우선순위 확정 | 김태호 책임 | 윤서연 팀장 외 규제심의팀 | EMP_ANL_020
Session 3 | 11:30 ~ 12:30 | 100대 규제 룰셋 및 골든셋 50문항 선정 | 의약품 오인·절대적 표현·전성분 배합한도 룰셋 기준 및 평가용 골든셋 확정 | 조현우 선임 | 규제심의팀 / 법률자문역 | EMP_EXE_010
중식 | 12:30 ~ 13:30 | 네트워킹 오찬 | 한빛글로벌 본사 구내식당 비즈룸 오찬 | 공통 | 전 참석자 | -
Session 4 | 13:30 ~ 15:00 | FO/BO 28개 화면 UX 프로토타입 리뷰 | 멀티모달 업로드, OCR 영역 보정, 신호등 결과 리포트 및 대체문구 추천 화면 시연 | 이하은 책임 | 마케팅팀 / 규제심의팀 | EMP_DEG_050
Session 5 | 15:00 ~ 16:30 | AWS EKS 아키텍처 및 기간계 연계 협의 | HB-SSO, ProductLab 02:00 일배치, MarketingHub Webhook 및 방화벽 오픈 일정 합의 | 강동현 수석 | 정태윤 팀장 / 한지훈 상무 | EMP_DEG_090/120
Session 6 | 16:30 ~ 17:00 | Wrap-up 및 Action Item 확정 | 분과별 합의 사항 요약 발표 및 Scope Freeze 일정(06.15) 재확인 | 박진우 수석 | 전 참석자 | EMP_MAN_020