## 표지
단위테스트 케이스
| 한빛글로벌 SyncGuard AI | 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
| 최종작성일 | 2026. 10. 16.
| 산출물 ID | EMP_TST_010 | 버전 | v.0.1
|  | 엠파시 | 주식회사 한빛글로벌
|  | 담당자 | 승인자
|  | (인) | (인)

## 문서이력
제·개정 이력
버전 | 개정일 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
v1.0 | 2026. 10. 16. | 제정 | SyncGuard AI 시스템 구축 기준 상세 작성 | EMPASY | 한빛글로벌
개정 사유 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
개정 내역 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 현황
SyncGuard AI 단위테스트 결과 및 조치 현황
구분 | 테스트시나리오 |  |  |  | 테스트 진행내역 |  |  |  | 테스트 결과 | [5 empty] | 결함개선
| 항목수 | 실패건수 |  | 실패율 | 항목수 | 미진행 | 테스트완료 | 진행율 | 정상 | 정상비율 | 개선사항 | 단순오류 | 치명적오류 | 결함률 | 조치대상 | 확인중 | 조치중 | 협의필요 | 조치완료 | 비율
01.시안처리및OCR
02.3단계AI판정
03.문안대조및대체
04.RA전문심의
05.시스템및연계
합계
=IF(NOT('01.회원관리'!A5:A100="",('01.회원관리'!A5:A100>0(SUMPRODUCT(1/COUNTIF('01.회원관리'!A5:A17,'01.회원관리'!A5:A17)),0)
=IF('01.회원관리'!A5:A100>0(SUMPRODUCT(1/COUNTIF('01.회원관리'!A5:A17,'01.회원관리'!A5:A17)),0)
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF('01.회원관리'!A5:A100,'01.회원관리'!A5:A100))
=SUM(1/COUNT('01.회원관리'!A5:A100,'01.회원관리'!A5:A100))
=LEFT('01.회원관리'!C5:C100,9)
=COUNTIFS(LEFT('01.회원관리'!C5:C100,9))
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF('01.회원관리'!A5:A17,'01.회원관리'!A5:A17))

## 01.시안처리및OCR
01.시안처리및OCR
테스트시나리오ID | 시나리오명 | 테스트케이스ID | 케이스명 | 화면ID | 예상결과 | 테스트결과 | [5 empty] | 조치사항
[6 empty] | 테스트날짜 | 수행자 | 구분 | 실패여부 | 결과구분 | 실제결과 | 조치여부 | 조치일자 | 조치담당자 | 담당자 의견
TS_OCR_0100 | PPTX 시안 파싱 | TC_OCR_0101 | 텍스트 상자 추출 | SCR_CLM_01 | 슬라이드 내 모든 텍스트 상자 및 도형 내 텍스트 정상 추출 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_OCR_0100 | PPTX 시안 파싱 | TC_OCR_0102 | 표(Table) 셀 텍스트 추출 | SCR_CLM_01 | 표 구조 내 행/열 인덱스 및 셀 텍스트 손실 없이 추출 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스 | 조치완료 | 2026-09-22 | 박개발
TS_OCR_0100 | PPTX 시안 파싱 | TC_OCR_0103 | 그룹화(Grouped) 도형 분리 | SCR_CLM_01 | 그룹으로 묶인 여러 도형 내 텍스트 순차 분리 추출 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_OCR_0100 | PPTX 시안 파싱 | TC_OCR_0104 | 30MB 초과 대용량 PPTX 예외 | SCR_CLM_01 | 30MB 초과 파일 업로드 시 즉시 차단 및 경고 팝업 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스 | 확인중 |  | 정개발
TS_OCR_0200 | 이미지 비정형 OCR | TC_OCR_0201 | 한국어 카피 OCR 인식률 | SCR_CLM_01 | 상세페이지 이미지 내 한글 폰트 인식률 95% 이상 달성 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | API |  | 정상 | 정상 패스 | 조치완료 | 2026-09-22 | 오개발
TS_OCR_0200 | 이미지 비정형 OCR | TC_OCR_0202 | 바운딩 박스(BBox) 좌표 추출 | SCR_CLM_01 | 추출 텍스트의 픽셀 좌표(x, y, w, h) 정밀 반환 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | API |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_OCR_0200 | 이미지 비정형 OCR | TC_OCR_0203 | 복합 배경 텍스트 분리 | SCR_CLM_01 | 모델 얼굴 및 배경 그라데이션 위의 화이트 텍스트 정상 검출 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | API |  | 정상 | 정상 패스 | 조치완료 | 2026-09-22 | 박개발
TS_OCR_0200 | 이미지 비정형 OCR | TC_OCR_0204 | 다국어(영문/한자) 혼용 처리 | SCR_CLM_01 | 한영 혼용 화장품 성분명 및 브랜드명 깨짐 없이 인식 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | API |  | 정상 | 정상 패스 | 조치완료 | 2026-09-22 | 오개발
TS_OCR_0300 | 문장 분리 및 정제 | TC_OCR_0301 | 형태소 분석 기반 개행 정제 | SCR_CLM_01 | 디자인 줄바꿈으로 끊어진 카피 문구를 단일 문장으로 결합 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | 협의필요 |  | 오개발 | SNS 로그인도 추가는 가능하나, 확정된 요구사항에 없던 부분이라 SNS 로그인 기능 전반 (어떤 SNS를 추가하실 것인지 등)에 대한 협의가 필요할 듯합니다.
TS_OCR_0300 | 문장 분리 및 정제 | TC_OCR_0302 | 특수문자 및 이모지 필터링 | SCR_CLM_01 | 심의에 불필요한 특수문자 정제 및 강조 기호 보존 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_OCR_0300 | 문장 분리 및 정제 | TC_OCR_0303 | 텍스트 블록 순서 정렬 | SCR_CLM_01 | 상세페이지 상단에서 하단으로 시각적 흐름 순 정렬 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_OCR_0300 | 문장 분리 및 정제 | TC_OCR_0304 | 원본 파일 MinIO 안전 저장 | SCR_CLM_01 | 원본 파일이 암호화되어 오브젝트 스토리지에 무결 저장 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Storage |  | 정상 | 정상 패스 | 확인중 |  | 정개발
[12 empty] | 확인중 |  | 정개발

## 02.3단계AI판정
02.3단계AI판정
테스트시나리오ID | 시나리오명 | 테스트케이스ID | 케이스명 | 화면ID | 예상결과 | 테스트결과 | [5 empty] | 조치사항
[6 empty] | 테스트날짜 | 수행자 | 구분 | 실패여부 | 결과구분 | 실제결과 | 조치여부 | 조치일자 | 조치담당자 | 담당자 의견
TS_AI_0100 | 1단계 룰사전 검사 | TC_AI_0101 | 의약품 오인 표현 즉시 매칭 | SCR_REV_01 | 치료, 재생, 완치 등 금지 표현 즉시 BAN 판정 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | 협의필요 |  | 황개발 | 화면설계서대로 작업했음
TS_AI_0100 | 1단계 룰사전 검사 | TC_AI_0102 | 소비자 오인 절대 표현 매칭 | SCR_REV_01 | 국내 최초, 100% 무자극 등 절대 표현 WARN 판정 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0100 | 1단계 룰사전 검사 | TC_AI_0103 | 화장품 금지 원료 표현 필터링 | SCR_REV_01 | 화장품 배합 금지 성분 표기 즉시 적발 및 근거 매핑 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | 확인중 |  | 황개발
TS_AI_0100 | 1단계 룰사전 검사 | TC_AI_0104 | 어미 및 조사 변형 탐지 | SCR_REV_01 | 재생시켜주는, 치료효과 등 어미 변형 패턴 정규식 매칭 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Engine |  | 정상 | 정상 패스 | 확인중 |  | AI엔진개발팀
TS_AI_0200 | 2단계 RAG 판례 검색 | TC_AI_0201 | 식약처 처분사례 벡터 검색 | SCR_REV_01 | pgvector 코사인 유사도 0.85 이상 유사 행정처분 3건 검색 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | RAG |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0200 | 2단계 RAG 판례 검색 | TC_AI_0202 | 유사 처분 문안 하이라이트 | SCR_REV_01 | 매칭된 과거 처분 문안과 현재 심의 문안의 유사 단어 강조 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | RAG |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0200 | 2단계 RAG 판례 검색 | TC_AI_0203 | 유사도 기반 위험도 스코어링 | SCR_REV_01 | 유사도 점수에 따라 주의/경고 수치(0~100) 비례 부여 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | RAG |  | 정상 | 정상 패스 | 조치중 |  | AI엔진개발팀
TS_AI_0300 | 3단계 Agent 문맥심의 | TC_AI_0301 | 복합 수식어 완화 문맥 인지 | SCR_REV_01 | 도움을 줌, 일시적 개선 등 수식어 결합 시 완화 판정 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Agent |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0300 | 3단계 Agent 문맥심의 | TC_AI_0302 | 인체적용시험 시험 조건 대조 | SCR_REV_01 | 실증 시험 대상, 기간 표기 누락 시 실증 요구 태그 판정 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Agent |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0300 | 3단계 Agent 문맥심의 | TC_AI_0303 | 종합 위험도 등급(안전/주의/위험) 산출 | SCR_REV_01 | 3단계 결과를 종합하여 최종 문장 등급 및 요약문 생성 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Agent |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0300 | 3단계 Agent 문맥심의 | TC_AI_0304 | 판정 지연 타임아웃(5초) 처리 | SCR_REV_01 | LLM 응답 지연 시 1/2단계 결과 기반 안전 폴백 판정 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Agent |  | 정상 | 정상 패스 | -
TS_AI_0300 | 3단계 Agent 문맥심의 | TC_AI_0305 | 불변 감사 판정 로그 DB 적재 | SCR_REV_01 | 판정 근거와 단계별 점수가 DB에 위변조 방지 해시 적재 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | DB |  | 정상 | 정상 패스 | -
[12 empty] | 조치완료 | 2026-09-22 | AI엔진개발팀
-
[12 empty] | 조치완료 | 2026-09-22 | AI엔진개발팀
-
-
-
[12 empty] | 확인중 |  | 임개발
-
-
[12 empty] | 확인중 |  | AI엔진개발팀
-
-
[12 empty] | 조치중 |  | AI엔진개발팀
[12 empty] | 조치중 |  | AI엔진개발팀
[12 empty] | 조치완료 | 2026-09-22 | AI엔진개발팀

## 03.문안대조및대체
03.문안대조및대체
테스트시나리오ID | 시나리오명 | 테스트케이스ID | 케이스명 | 화면ID | 예상결과 | 테스트결과 | [5 empty] | 조치사항
[6 empty] | 테스트날짜 | 수행자 | 구분 | 실패여부 | 결과구분 | 실제결과 | 조치여부 | 조치일자 | 조치담당자 | 담당자 의견
TS_SUB_0100 | Side-by-Side 대조 | TC_SUB_0101 | 원본 시안 ↔ 추출 문장 동기화 | SCR_REV_02 | 좌측 시안 영역과 우측 문장 카드가 1:1 수평 대응 렌더링 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0100 | Side-by-Side 대조 | TC_SUB_0102 | 위험 등급별 컬러 뱃지 표시 | SCR_REV_02 | 위험(Red), 주의(Yellow), 안전(Green) 뱃지 직관적 표기 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0100 | Side-by-Side 대조 | TC_SUB_0103 | 바운딩 박스 포커스 스크롤 | SCR_REV_02 | 우측 문장 클릭 시 좌측 시안 내 해당 영역으로 부드럽게 스크롤 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0100 | Side-by-Side 대조 | TC_SUB_0104 | 시안 확대/축소 및 패닝 조작 | SCR_REV_02 | 마우스 휠 확대/축소 및 드래그 이동 시 바운딩 박스 정렬 유지 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0200 | 대체 표현 추천 | TC_SUB_0201 | 안전 대체 문안 3종 제시 | SCR_REV_02 | 식약처 심의 승인 완료된 안전 대체 카피 3건 추천 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | AI |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0200 | 대체 표현 추천 | TC_SUB_0202 | 대체어 원클릭 치환 반영 | SCR_REV_02 | 추천 문안 클릭 시 본문 즉시 변경 및 AI 실시간 재판정 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0200 | 대체 표현 추천 | TC_SUB_0203 | 사용자 수동 문안 직접 수정 | SCR_REV_02 | 마케터가 텍스트 직접 타이핑 수정 후 재심의 호출 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0300 | 실증 자료 및 소명 | TC_SUB_0301 | ProductLab 실증문서 연계 뷰어 | SCR_REV_02 | 연결된 인체적용시험 성적서 요약 모달 팝업 표시 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0300 | 실증 자료 및 소명 | TC_SUB_0302 | 추가 소명 파일 첨부 | SCR_REV_02 | 마케터가 신규 시험성적서(PDF) 업로드 및 소명 사유 입력 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0300 | 실증 자료 및 소명 | TC_SUB_0303 | 심의 의뢰 제출 및 유효성 체크 | SCR_REV_02 | 필수 입력값 누락 시 안내 및 완료 시 RA 접수 큐 전송 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_SUB_0300 | 실증 자료 및 소명 | TC_SUB_0304 | 임시 저장 및 불러오기 | SCR_REV_02 | 작업 중 브라우저 종료 후 재접속 시 작성 중 데이터 자동 복원 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스

## 04.RA전문심의
04.RA전문심의
테스트시나리오ID | 시나리오명 | 테스트케이스ID | 케이스명 | 화면ID | 예상결과 | 테스트결과 | [5 empty] | 조치사항
[6 empty] | 테스트날짜 | 수행자 | 구분 | 실패여부 | 결과구분 | 실제결과 | 조치여부 | 조치일자 | 조치담당자 | 담당자 의견
TS_RA_0100 | 심의 접수 관리 | TC_RA_0101 | 심의 대기 그리드 목록 조회 | SCR_RA_01 | 브랜드, 의뢰일시, 위험도순 정렬 및 다중 필터링 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0100 | 심의 접수 관리 | TC_RA_0102 | 긴급 심의 플래그 처리 | SCR_RA_01 | 마케터 긴급 의뢰 건에 대해 최상단 고정 및 빨간색 알림 표시 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0200 | 전문 심의 콘솔 | TC_RA_0201 | 전문가 오버라이드 (승인 전환) | SCR_RA_02 | AI 주의 판정을 시험성적서 근거로 적합(PASS)으로 변경 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0200 | 전문 심의 콘솔 | TC_RA_0202 | 전문가 오버라이드 사유 필수 입력 | SCR_RA_02 | 오버라이드 시 사유 미입력 상태에서 저장 시도시 필수 경고 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0200 | 전문 심의 콘솔 | TC_RA_0203 | 수정 권고 문구 작성 및 반려 | SCR_RA_02 | 불가 문안에 대해 마케터 수정 가이드라인 작성 후 반려 전송 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0200 | 전문 심의 콘솔 | TC_RA_0204 | 최종 심의 확정 승인 처리 | SCR_RA_02 | 전자 서명 검증 및 심의 상태 APPROVED 최종 락 처리 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0300 | 리포트 및 이력 | TC_RA_0301 | 심의 결과 공문 PDF 자동 생성 | SCR_RA_02 | A4 공문 양식 표지, 상세 대조표, RA 서명 포함 PDF 생성 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Report |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0300 | 리포트 및 이력 | TC_RA_0302 | PDF 리포트 다운로드 및 출력 | SCR_RA_02 | 다운로드된 PDF 파일의 레이아웃 및 폰트 깨짐 없음 검증 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Report |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0300 | 리포트 및 이력 | TC_RA_0303 | 버전별 변경 이력 Diff 뷰어 | SCR_RA_02 | 시안 v1.0, v1.1, 최종 확정본 간의 문구 차이점 비교 렌더링 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0300 | 리포트 및 이력 | TC_RA_0304 | 일괄 승인(Batch Approve) 기능 | SCR_RA_01 | 고위험 문구 0건인 안전 시안에 대한 다건 일괄 승인 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Web |  | 정상 | 정상 패스
TS_RA_0300 | 리포트 및 이력 | TC_RA_0305 | 심의 처리 기한 초과 알림 | SCR_RA_01 | 접수 후 48시간 초과 시 지연 경고 뱃지 및 메일 알림 발송 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Batch |  | 정상 | 정상 패스

## 05.시스템및연계
05.시스템및연계
테스트시나리오ID | 시나리오명 | 테스트케이스ID | 케이스명 | 화면ID | 예상결과 | 테스트결과 | [5 empty] | 조치사항
[6 empty] | 테스트날짜 | 수행자 | 구분 | 실패여부 | 결과구분 | 실제결과 | 조치여부 | 조치일자 | 조치담당자 | 담당자 의견
TS_SYS_0100 | 외부 연계 | TC_SYS_0101 | 사내 SSO SAML/OIDC 연계 | SCR_SYS_01 | 사내 통합 인증 로그인 및 세션 동기화, 로그아웃 정상 처리 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | API |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0100 | 외부 연계 | TC_SYS_0102 | MarketingHub 광고심의 회신 API | SCR_SYS_01 | 심의 확정 데이터 및 PDF 다운로드 URL MarketingHub 정상 수신 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | API |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0100 | 외부 연계 | TC_SYS_0103 | ProductLab 전성분·실증 연동 및 [Option] KT 레몬 연계 | SCR_SYS_01 | 매일 새벽 원료 배합한도 변경분 수신 및 규제DB 최신화 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Batch |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0100 | 외부 연계 | TC_SYS_0104 | ProductLab 실증자료 주기적 동기화 | SCR_SYS_01 | 신규 등록된 임상시험 보고서 메타데이터 자동 색인 반영 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Batch |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0200 | 관리자 및 품질 | TC_SYS_0201 | 규제 룰사전 CRUD 및 캐시 갱신 | SCR_ADM_01 | 관리자 콘솔 룰 등록/수정 시 Redis 캐시 즉시 자동 무효화 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Admin |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0200 | 관리자 및 품질 | TC_SYS_0202 | RAG 벡터 인덱스 수동 추가 | SCR_ADM_02 | 신규 PDF 업로드 시 임베딩 및 pgvector 인덱스 즉시 반영 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Admin |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0200 | 관리자 및 품질 | TC_SYS_0203 | 골든셋 벤치마크 정기 평가 | SCR_ADM_03 | 주간 단위 100건 테스트셋 자동 채점 및 정확도 95% 이상 검증 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Batch |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0300 | 보안 및 감사 | TC_SYS_0301 | 불변 감사로그 SHA-256 검증 | SCR_SYS_02 | 모든 심의 이벤트의 불변 로그 적재 및 블록 해시 체인 무결성 확인 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Security |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0300 | 보안 및 감사 | TC_SYS_0302 | 역할별 접근 권한(RBAC) 통제 | SCR_SYS_02 | 마케터, RA담당자, 관리자 권한별 URL 및 API 비인가 접근 완벽 차단 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Security |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0300 | 보안 및 감사 | TC_SYS_0303 | 개인정보 마스킹 및 암호화 | SCR_SYS_02 | 성명, 사번, 연락처 등 개인정보 DB 암호화 및 화면 마스킹 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Security |  | 정상 | 정상 패스
TS_SYS_0300 | 보안 및 감사 | TC_SYS_0304 | 서버 장애 복구 및 헬스체크 | SCR_SYS_02 | Spring Actuator 헬스체크 엔드포인트 및 DB 재접속 복구 검증 | 2026-10-16 | EMPASY QA팀 | Infra |  | 정상 | 정상 패스