## 문서의 취지
문서의 취지
1. 초기 범위 산정에 있어서의 문서 작성
- PM들이 기준이 없어 정량적인 방법의 수치화 적용
- RFP 및 제안서에 대한 내용 정리 및 히스토리
2. 주간업무보고 시 정량적인(전체 페이지별 수치화된) 보고
- 모든 페이지에 대한 작업별 진척도 표시
3. 프로젝트 진행 시 PM이 체크해야할 부분
- 사이트 분석 (계획과 수행으로 진행)
- 파트별 문의/요구사항 체크
- 요구사항 정의
- 업무 진척율 체크
- 위험관리

## 표지
한빛글로벌 SyncGuard AI
프로젝트관리문서
Phase : 관리단계
Author : 박진우 수석
Date : 2026.05.01
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 한빛글로벌 SyncGuard AI
Phase | 관리 | Author | 박진우 수석 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 박진우 수석

## 개요&목차
프로젝트 정보 | [8 empty] | 관련사이트
1
| 프로젝트 ID | HB-IT-2026-0042 |  | 프로젝트 구분 |  | 신규구축 |  |  | 2
| 한빛글로벌 SyncGuard AI | 한빛글로벌 SyncGuard AI |  | 사이트 URL |  |  |  |  | 3
4
| 본사 담당자 명 | 박진우 수석 |  | 프로젝트 시작일 |  | 2010-11-26 |  |  | 5
| 전화번호 | 02-222-2222 |  | 프로젝트 완료일 |  | 2011-04-25 |  |  | 6
| 이메일 | [7 empty] | 7
8
| 업체명 | 업체명 | [6 empty] | 9
| 업체담당자명 | 박진우 수석 | [6 empty] | 10
| 전화번호 | 02-222-2222 | [6 empty] | 11
| 이메일 | ddd@ddd.com | [6 empty] | 12
13
목차 |  |  |  |  | 종합
| 현황 분석 | 1. 현황 분석 Analysis |  |  |  | 차수 | 14/22 주차 (2011년 3월 둘째주)
|  | 1.1. 기존 환경 분석 |  |  |  | 목표대비 완성율 | 52.13% | 실제 달성율 |  | 75.34%
|  |  | 1.1.1. 전체 사이트 분석(계획) |  |  | 진도단계명 | 구현 | 예정 목표율 |  | 39.28%
1.1.2. 수행내역서(계획)
1.2. 착수 후 환경 분석
1.2.1. 전체 사이트 분석(수행)
1.2.2. 수행내역서(수행)
1.2.3. 파트별특이사항
1.3. 요구사항 분석
1.3.1. 요구사항정의서
| 진척율 분석 | 2. 진척율체크
2.1. 전체 진척율
2.2. 계획
2.3. 수행
| 위험 관리 | 3. 위험관리
3.1. 위험관리내역서

## 1.1.1. 전체사이트분석(계획)
사이트명 |  | 기존 URL | 제작구분 | 페이지(예상)본수 | 비고
분류1 | 분류2
고려대학교의료원 |  | http://www.kumc.or.kr | 자체 제작 | 100
의료원 - 영문 |  | http://www.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
의료원 - 중문 |  | http://www.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
의료원 - 일문 |  | http://www.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
고대안암병원 |  | http://www.refer.co.kr/ | 자체 제작 | 300 | 진료안내, 의학정보 부분은 각 사이트별 중복됨.
안암병원 - 영문 |  | http://anam.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
안암병원 - 중문 |  | http://anam.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
안암병원 - 일문 |  | http://anam.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
고려구로병원 |  | http://guro.kumc.or.kr | 자체 제작 | 300 | 진료안내, 의학정보 부분은 각 사이트별 중복됨.
구로병원 - 영문 |  | http://guro.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
구로병원 - 중문 |  | http://guro.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
구로병원 - 일문 |  | http://guro.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
고대안산병원 |  | http://www.sbri.or.kr/ | 자체 제작 | 300 | 진료안내, 의학정보 부분은 각 사이트별 중복됨.
안산병원 - 영문 |  | http://ansan.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
안산병원 - 중문 |  | http://ansan.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
안산병원 - 일문 |  | http://ansan.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
의과대학 |  | http://www.kms.ac.kr/ | 자체 제작 | 200
의과대학 - 영문 |  | 사이트 안열림 | 자체 제작 | 50
보건과학대학교 |  | http://chs.korea.ac.kr/ | 자체 제작 | 50
고대의료원 교직원 포탈 |  | http://portal.kumc.or.kr/ | 자체 제작 | 100
고대의료원보 |  | http://zine.kumc.or.kr/index.jsp | 자체 제작 | 20 | 월별제작 여부 확인 (6개월간 6개의 제작 ?)
의무산학협력실 |  | http://research.kumc.ac.kr/ | 자체 제작 | 30
장례식장 |  | http://www.funeral.or.kr/ | 자체 제작 | 50
종합건강진단센터 |  | http://health.kumc.or.kr/index.jsp | 자체 제작 | 150
질병커뮤니티 (카페) |  |  | 카페솔루션 | 10 | 페이지 디자인만 리뉴얼
안암병원 | 가정의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 감염내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 내분비내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 류마티스내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 마취통증의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선종양학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 병리과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 비뇨기과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산부인과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 성형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아청소년과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소화기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 순환기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간담췌외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 대장항문외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 상부위장관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방내분비외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이식혈관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신장내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 안과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이비인후과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 응급의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재활의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정신과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 종양혈액내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진단검사의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 영상의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 피부과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 핵의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 흉부외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 통합의학센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간호부 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진료협력센터 | http://refer.kumc.or.kr/anam/index.jsp | 홈빌더 제작 | 50
| 냉동수술센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 심혈관센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 암센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 귀성형연구센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소화기센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 인공와우이식센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 임상시험센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 장기이식센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
구로병원 | 소화기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 순환기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신장내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 내분비내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 감염내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 종양혈액내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 류마티스내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 상부위장관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간담췌외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 대장항문외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방내분비외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이식혈관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 흉부외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 성형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산부인과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아청소년과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정신과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 안과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이비인후과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 피부과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 비뇨기과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 영상의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 마취통증의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진단검사의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 병리과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재할의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 가정의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 응급의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 스포츠의학실 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 행의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선종양학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진료협력센터 | http://refer.kumc.or.kr/guro/index.jsp | 홈빌더 제작 | 50
| 간질환센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 심혈관센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 여성암센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 희귀난치성질환센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 완화의료센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방암센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 의료기기임상시험센터 | http://www.kumdctc.or.kr | 홈빌더 제작 | 50
안산병원 | 가정의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 감염내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 내분비내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 류마티스내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 마취통증의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 병리과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 비뇨기과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산부인과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산업의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 성형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 상부위장관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간담췌외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 대장항문외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방내분비외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아청소년과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소화기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 순환기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신장내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 안과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 응급의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이비인후과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재활의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정신과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 종양혈액내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진단검사의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 영상의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 피부과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 흉부외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 핵의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선종양학교 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간호부 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진료협력센터 | http://refer.kumc.or.kr/ansan/index.jsp | 홈빌더 제작 | 50
| 산업의학센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 수면장애센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 인공관절센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재활의학센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
보건과학대학교 | 임상병리학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 물리치료학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치기공학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 식품영양학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 환경보건학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 보건행정학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 생체의공학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
총 예상 페이지 수 (사용자페이지에 대한 부분만 체크함) |  |  |  | 9410
* 페이지예상 본수는 기존 사이트를 참고로 하였으나 정확한 수치는 아니며 예상되는 페이지의 수임, 사이트의 통합 등의 여부에 따라서 달라질 수 있음.

## 1.1.2. 수행내역서(계획)
번호 | 구분 |  | 제안요청서 (2011년 3월 2일) | 제안서 (2011년 3월 2일)
1 | 사업범위 | 웹사이트 리뉴얼 | 의료원, 의과대학, 보건과학대학, 안암병원, 구로병원, 안산병원, 외국어사이트 등의 6개기관사이트 재구축 (기능, 디자인, 커뮤니티, 관리기능 등 개편) | 6개 기관사이트 재구축
2 |  |  | 통합서비스사이트 구현(예약 등) | 웹아이덴티티 수립 방안 마련 및 서비스 통합 마련
3 |  |  | 모바일예약사이트 구현 | 스마트폰예약서비스 기능 구현
4 |  |  | - | 스마트폰건강다이어리 기능 구현
5 |  | 고대의료원의 웹 아이덴터티 재정립 | 고대의료원의 웹 아이덴터티 재정립 | 디자인 시안 5종 모두 아이덴티티 재정립
6 |  |  | 웹 아이덴티티를 효과적으로 반영한 웹 사이트 개발 | 디자인 시안 5종 모두 아이덴티티 재정립
7 |  | CMS솔루션 도입 | 컨텐츠 서비스 분야 활성화 | 건강정보 콘텐츠 제공
8 |  |  | - | 콘텐츠 퀄리티 관리
9 |  | 웹접근성 | 누구에게나 평등한 웹접근성을 보장하는 홈페이지 구현 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱
10 |  |  | - | 웹접근성 컨설팅
11 |  | 서비스의 통합/연계 | 각 병원에 분산되어 있는 의료 관련 서비스의 합리적인 통합/연계 방안 수립 | 통합 콘텐츠 관리시스템의 도입 (CMS 솔루션 납품)으로 분산되어 있는 컨텐츠의 통합 관리와 컨텐츠 사이트 분배 방안 마련
12 |  |  | 기존, 신규 또는 추가될기능의 통합/연계를 위한 시스템 통합 | 통합 콘텐츠 관리시스템의 도입 (CMS 솔루션 납품)으로 분산되어 있는 컨텐츠의 통합 관리와 컨텐츠 사이트 분배 방안 마련
13 |  |  | 온라인 예약 프로세스 통합 및 개편 / RIA 기능 구현을 통한 UI개선 | 온라인예약의 UX 설계, Flex/RIA 구축방안 마련
14 |  | 개인정보보호법 관련사항 준수 | 개인정보보호법 관련사항 준수 | 게시판솔루션 등에 개인정보유출방지 기능 추가
15 |  | 온라인 증명발급 시스템 구축 | 온라인 증명발급 시스템 구축(인터넷 증명서 발급) | 온라인 증명서 발급 서비스 도입
16 |  | CMS솔루션 도입 | CMS 적용을 통한 컨텐츠 관리기능 강화 및 사이트 통합관리 및 운영효율성강화 | 고려대학교 의료원 홈페이지 개선사업에 도입할 CMS는 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 솔루션으로 전사적인 환경의 콘텐츠 관리, 콘텐츠의 라이프사이클 관리, 정보의 전달, 정보 검색, 다수 지역에 대한 정보 전달 및 복제 서비스 등을 지원하고 있습니다. 콘텐츠 관리 시스템까지 포함하는 모든 전사적인 콘텐츠 관리 솔루션 인프라입니다.
17 |  | 홈페이지 자동생성 구현 | 홈페이지 생성 마법사 기능 구현을 통한 진료 및 행정부서 사이트 자동생성 (기존 사이트내 자료 이전 필수) | 홈페이지 마법사 솔루션 도입으로 홈페이지 자동생성됨
18 |  | 상담/고객게시판 생성 | 전문화 커뮤니케이션 서비스 및 관리기능 구현 (상담, 고객게시판 등) | 고려대학교의료원 메인과 각 과별/부서별 홈페이지 온라인 상담이 연계되어 주 상담관리자가 메인 관리를 하고 각 과별/부서별 관리자가 서브로 관리할 수 있도록 하겠습니다.
19 |  | 기능강화 | 커뮤니티 기능 구현(카페,블로그) | 커뮤니티 솔루션 구현
20 |  |  | 내부 콘텐츠 및 기능의 외부 유통 및 소비를 위한 전략 및 실행 방안 수립 | 유익한 의학정보 콘텐츠의 활용성을 높이기 위하여 개인회원들이 스크랩, 메일보내기를 할 수 있습니다
21 |  | 솔루션도입 | 검색엔진 도입을 통한 사이트 검색 편리화 | 검색엔진솔루션 도입
22 |  | 기능강화 | 관리자 기능 개선 (로그분석 등) | 로그분석 솔루션 도입
23 |  | 기타 | 개인화기능,스크랩,관심정보 메일전송,화면 확대/축소, RSS 등 | RSS 적용, 마이페이지 기능 개선, 마이스케쥴 기능 추가, 콘텐츠강화기능의 기능 구현
24 |  |  | DB및 기존 프로그래밍 커스터마이징을 통한 사이트속도 및 성능개선 | 통합솔루션을 도입하면 각각의 솔루션마다 커스터마이징의 소요시간을 줄일 수 있으며, 서로간의 데이터 연동이 원활합니다.
25 |  |  | 사업완료후 1회에 한해 신규서버로 이전, 포팅 및 마이그레이션 | 사업완료 후 1회에 한해 신규서버로 이전, 포팅 및 마이그레이션 작업을 추가 지원합니다.
26 | 사업내용 | 홈페이지 개편 | 6개 기관(웹진 및 다국어포함) 20여개 홈페이지 재구축, 6 개 기관 : 의료원,의과대학,보건과학대학교,안암병원,구로병원,안산병원 | 6개 기관 20여개 홈페이지 재구축
27 |  |  | 환자 모두가 신뢰하는 의료기관, 참 지식을 가르치는 의학교육기관, 의학발전을 선도하는 연구기관을 지향하는 고려대학교의료원만의 홈페이지 구현 | 고려대학교의료원만의 아이덴티티 구현
28 |  |  | 고려대학교의료원 고유의 컨셉에 따른 이미지를 부각시키고, 웹아이덴티티를 적용한 특화된 디자인 구현 | 고려대학교의료원만의 아이덴티티 구현
29 |  |  | 고객의동선(편의성)을 고려한 주요콘텐츠 구성 과 배치 (네비게이션 설계 및 전체 디자인 레이아웃 구성) | 사용자의 불편을 야기시키고 사용자 혼란을 일으켜 사이트 재 방문율을 저하시키는 메뉴 그룹핑을 재정리 하고, 명확한 레이블링으로 정보 접근성을 향상시킨다. 단 레이블링은 고려대학교의료원 및 UI에 대한 컨설팅이 완료된 후 협의하여 진행할 것이다.
30 |  |  | 홈페이지의 통합구성 및 운영 방안 제시 | 고려대학교의료원 각 사이트별 특성을 살려 그에 맞는 컨테츠 및 서비스를 강화 하고 유기적으로 연계 함으로써 각 패밀리 사이트가 시너지 효과를 얻을 수 있도록 서비스를 통합 연계 하여 구축하겠습니다.
31 |  |  | 통합아이디 구현 | 통합 회원DB 연동방식
32 |  |  | 접근성 편의와 효율적인 관리를 위해 화면구성, 메뉴, 디자인, 각종 게시판 등 재설계 (기존 것은 자료 이전 필수) | 사용성조사를 통해 이용자 중심의 콘텐츠 구성을 위한 UI 구축 전략은 제안사의 체계적인 디자인 구축 전략에 따라서 전체 UI 개념을 확립 합니다.
33 |  |  | 모든 페이지는 CMS를 통해 해당 관리자가 관리하기 용이하도록 제작하고 추후 CMS를 통해 추가되는 신규 페이지에 대해서도 관리자 지정과 관리가 가능하도록 구축 | 콘텐츠생성 및 관리, 콘텐츠분류 및 검색, 출판 및 배포, 워크플로우 관리, 보안관리, 콘텐츠 신디케이션,사이트관리, 시스템관리, Repository관리 등이 CMS의 주요기능입니다.
34 |  |  | 개인화 기능 구현(마이페이지/마이스케쥴/스크랩/컨텐츠 메일 추천/표준에 따른 화면확대축소/설문조사/회원대상 기념일 자동메일 발송 등) | RSS 적용, 마이페이지 기능 개선, 마이스케쥴 기능 추가, 콘텐츠강화기능의 기능 구현
35 |  |  | 카페기능의 개선 | 커뮤니티 솔루션 구현
36 |  |  | 허브기능이던 의료원사이트 구조와, 각 기관(병원,학교)의 정보구조 설계안 및 초기페이지(의료원통합사이트,병원,학교) 프로토타입 제시 | 산하 연계 사이트의 모든 정보의 허브 정보의 흐름을 따라 사용자가 분기되는 거점
37 |  |  | 온라인고객을 위한 전문화된 커뮤니케이션 시스템 구현 - 온라인 상담 (건강상담, 전문상담, 고객게시판, 영양상담, 복약상담, 다양한 Q&A) 기능의 전문화 시스템 및 관리기능 구현 | 온라인 상담은 고객이 해당 사이트로 모이게 하는 가장 기본적인 마케팅 Tool 중 하나입니다. 하지만 상담이 많아 질수록 이에 대한 답변 및 관리가 어려워지게 되므로, 고려대학교의료원 메인과 각 과별/부서별 홈페이지 온라인 상담이 연계되어 주 상담관리자가 메인 관리를 하고 각 과별/부서별 관리자가 서브로 관리할 수 있도록 하겠습니다.
38 |  |  | 의학컨텐츠, 자가체크, 동영상강좌, 환자치료사례 등의 건강정보 컨텐츠 제공 | 고려대학교 의료원에서 제공하는 모든 컨텐츠를 CMS를 통하여 분류별로 제공하도록함.
39 |  |  | 일반 이용자 및 인터넷회원의 차별화된 컨텐츠 서비스 제공 | 일반이용자와 회원과의 차별화된 영역을 개인화기능구현에서 볼 수 있다.
40 |  |  | 부서홈페이지, 컨텐츠 추천 점수반영방식 | 고객의 객관적인 평가를 통해 콘텐츠에 대한 지속적인 보강으로 퀄리티를 높일 수 있습니다.
41 |  |  | 기타 컨텐츠 이용 활성화를 위한 방안제시 | 질환정보와 고려대학교의료원이 보유하고 있는 다양한 콘텐츠(자가체크, 동영상강좌, 환자치료사례)를 연계하여 사용자에게 다양한 정보를 제공합니다. 병원의 푸시 콘텐츠를 노출함으로써 홍보마케팅의 효과를 보실 수 있습니다.
42 |  |  | 관리자기능 개선 및 확장구현 | 권한별, 부서별, 직급별 등 접근권한 다중화 기능 구현, 프로모션/팝업/학술행사 관리, 회원관리, 진료과/센터관리, 의료진관리, 진료예약관리, 부도환자관리 등의 기능을 협의 하여 구현함.
43 |  |  | 회원별 이용현황 history 구현 (상담,고객의소리,스크랩,예약&검사내역 등의 서비스 조회 및 관리 구현) | 개인영역인 마이페이지에서 진료예약/상담/스크랩등의 서비스를 조회 관리할 수 있습니다.
44 |  |  | 메인 화면은 최대한 간단히 구성하되 필수메뉴를 선별하고, 적절히 배치 | 사용성조사를 통해 이용자 중심의 콘텐츠 구성을 위한 UI 구축 전략은 제안사의 체계적인 디자인 구축 전략에 따라서 전체 UI 개념을 확립 합니다.
45 |  |  | 메인 화면 변경에 따른 전체 메뉴의 재분류 | 이용자 중심의 콘텐츠 구조개선
46 |  |  | 쌍방향 멀티미디어의 사용으로 재접속 욕구 증대 및 속도 유지 구성 | 확인 필요
47 |  |  | 팝업은 팝업별 자동마감일, 창크기, 디자인기능, 메시지 표시 등 효율적인 기능을 관리자 페이지에서 구현하여 다수의 팝업을 메인 본문 안에 게시하도록 구축하여 효율적으로 홍보할 수 있도록 구현 | 제안사는 현재 관리자 프로그램 유지운영을 위해서 보다 쉽게 제작할 수 있는 팝업 관리 시스템을 구축할 것입니다. 그렇게 함으로써 운영에 대한 작업소요시간 단축으로 업무효율성을 증대시켜 나갈 것 입니다
48 |  |  | 기존 메뉴명 및 기능의 활용여부는 상세 분석시 협의에 의해 진행 | 협의에 의해 진행
49 |  |  | 사용자 중심 UI 개선 | 사용자 중심의 UI 설계
50 |  |  | 최신 트랜드에 맞는 이용자 맞춤형 UI설계 및 구현 | 사용성, 정체성, 정보성, 기능성, 홍보성에 맞는 UI설계
51 |  |  | 콘텐츠의 검색 및 카테고리별 분류를 통해 접근이 용이하도록 구성 | CARD SORTING을 이용한 카테고리 분류
52 |  |  | 현재 홈페이지에 구축되어 있는 질병/증상정보 및 건강정보 DB를 활용하여일반인 대상의 의료정보 활용을 쉽고 빠르게 할 수 있는 UI 제공 | 해당질환/증상과 관련된 정보를 CMS를 통하여 연계 서비스 합니다.
53 |  |  | 진료 및 병원 안내와 건강정보 등 각각의 컨텐츠를 공통 컨텐츠와 개별 컨텐츠로 구성하여 상호 유기적인 메뉴의 제공 | CMS를 통하여 공통/개벌 콘텐츠로 분류 하고 이에 대한 메뉴의 맵핑작업을 진행 하겠습니다.
54 |  |  | 홍보성 사이트 강화 | 블로그, 까페 등 Social Media를 통한 브랜드 활성화, 뉴스레터 발행을 통한 콘텐츠 유통(닥터’s 페이퍼), W.O.M. (Word Of Mouth : 입소문 마케팅)를 통한 브랜딩 효과
|  |  | - | 의료원장님 사이트 개발
55 |  |  | 기관홍보, 의료진 홍보강화, 센터 및 진료부서 홍보방안 | 블로그, 까페 등 Social Media를 통한 브랜드 활성화, 뉴스레터 발행을 통한 콘텐츠 유통(닥터’s 페이퍼), W.O.M. (Word Of Mouth : 입소문 마케팅)를 통한 브랜딩 효과
56 |  |  | - | 대표의료진 UCC 제작 및 스튜디오 촬영
57 |  |  | 건강정보 등 게시물의 활용성 제고를 위한 방안제시 | 1. RSS를 통한 정보 공유 2. 위젯(건강다이어리)를 통한 콘텐츠 활용 3. 관련 콘텐츠 연계서비스로인한 활용
58 |  |  | 회원DB와 연동한 메일 발송 및 회원대상 설문조사 | -
59 |  |  | 모바일 웹에 대한 확장성 확보 | 모바일 예약 어플 제작 및 사이트 제작
60 |  | 웹접근성 준수 의무화에 따른 웹접근성 개선 및 컨텐츠 보강 | 모든 사이트 및 화면구성은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 및 웹표준(W3C) 준수 (※설계단계 완료 이전에 위 표준(지침)이 변경되거나 새 표준(지침)이 발표될 때는 변경된 내용 및 새 표준(지침)을 반영하여야 함) | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱
61 |  |  | 체계적인 웹 접근성 컨설팅 및 가이드라인 수립으로 웹 접근성 평가에 대응하고평등한 웹 접근성을 보장하는 홈페이지 구축 | 장애인차별금지법에 근거하여, 고려대학교의료원에서 운영중인 홈페이지에 대한 웹 접근성을 강화함으로써 장애인, 노령층등이 고려대학교의료원의 홈페이지를 이용하는데 불편함이 없도록 구축 하여, 언제, 어디서나 접근이 가능한 보편적 시스템을 구축하겠습니다.
62 |  |  | - | 웹접근성 컨설팅
63 |  |  | 장애인(시각,청각,색각,광과민성 등), 노령층 등 정보소외계층 고려 | 장애인차별금지법에 근거하여 작업
64 |  |  | 모든 콘텐츠에는 마우스뿐만 아니라 키보드에 의한 네비게이션과 스크린 리더기사용이 가능하도록 메인페이지 및 서브페이지의 레이아웃을 적용 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱
65 |  |  | 모든 문서(웹페이지)마다 문서의 특징을 잘 나타나도록 문서의 제목을 기술하고페이지 구성을 위한 적절한 태그를 사용해야 함 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱
66 |  |  | 윈도우비스타,윈도우7, IE8,IE7,IE6, 파이어폭스, 오페라,사파리 등 사용자의 OS환경에 관계없는 다양한 접속환경에서 이상 없이 동작 되도록 웹표준(W3C)을 준수하고 멀티 플랫폼을 지원하여야 한다. | 크로스브라우징에 대한 체크로 다양한 멀티 플랫폼 지원
67 |  |  | 플래시 콘텐츠는 이미지 또는 텍스트만으로 구성된 별도 콘텐츠를 같이 제공하고 이용자가 선택해서 볼 수 있도록 구성 | 대체 콘텐츠에 대한 지원 가능
68 |  |  | 진료기록, 결과조회, 예약, 온라인증명, 출력예약, 마이스케쥴 등이 마이페이지에서 확인할 수 있도록 해야 한다. | 개인영역인 마이페이지에서 진료예약/상담/스크랩등의 서비스를 조회 관리할 수 있습니다.
69 |  |  | XML/RSS기반의 고려대학교의료원 정보 및 콘텐츠 표준화를 통한 유관기관 사이트와의 연계방안 마련 | 유관기관 연계 콘텐츠에 대한 RSS 및 XML 기반 작업 진행
70 |  |  | 액티브X 등 특정 브라우저용 내장프로그램을 사용하는 경우 타 브라우저를 지원하기 위한 방안을 함께 마련해야 한다.(다만, 기술적 제약이 있을 경우에 예외로한다) | -
71 |  |  | 개편된 홈페이지는 웹접근성 평가도구(예 : KADO-WAH2.0)로 90%이상의 준수율을 확보하고, 평가지표 점수가 상호 협의한 점수 이상 획득하게 구축해야 하며, 해당 결과를 보고서(장애인별 유형, css 문법,링크의 유효성, 브라우저 호환 성이 나와야함)로 제시 최종검수 내역에 포함 시킨다 | KADO-WAH3.0에 의한 자동평가에서 90% 이상 준수, 평가 보고서는 KADO-WAH3.0에 의한 통합 보고서로 대체 한다.
72 |  |  | 장애인보조기구(스크린리더등)을 활용한 검증 및 시연에 문제가 없어야 함. | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱
73 |  |  | 구축과정에서 콘텐츠의 웹 접근성 준수 여부에 대한 검증/평가를 공식 인증기관의 평가기준으로 실시하여야 하며, 그 검증 시기/방법 등에 대한 구체적인 계획을 제시해야 한다. | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱
74 |  |  | 개인정보가 보호되는 홈페이지 구축 | 개인정보에 대한 부분은 개인정보취급방침에 의거하여 보호함
75 |  |  | 의료기관 개인정보보호 관련 의무사항 준수 | 준수함
76 |  |  | 현재 고려대학교의료원 홈페이지의 진료 예약 Process 전면 개편 | 진료예약 Process 전면 개편
77 |  |  | 항목별 Category 구성을 통해 다양한 경로에 의한 순차적 예약 진행 | 단계별 예약으로 쉬운 예약서비스 제공
78 |  |  | 항목 구분 : “질환 및 전문분야”, “진료과 및 의료진” | 질환/전문분야/진교과/의료진으로 구분하여 진료예약할 수 있도록함.
79 |  |  | 시각적 입체적 구현 | 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 구축
80 |  |  | RIA기법 또는 플렉스기술(Flex, Ajax) 응용을 통한 정보조회의 신속성과 즉시성 구현 | 온라인예약의 UX 설계, Flex/RIA 구축방안 마련
81 |  |  | 고려대학교의료원 기간망(OCS)과 연계된 사용자 중심 Design 구현 | OCS와 연계하여 실시간 예약관리가 가능하게 설계되며, 각 과별 관리자가 해당 과의 예약관리 정보에 바로 접근하여 빠른 예약 응대를 할 수 있도록 설계합니다
82 |  |  | CMS 구축을 통한 컨텐츠 관리기능 강화 및 사이트 통합관리 및 운영효율성 강화방안 제시 | 고려대학교 의료원 홈페이지 개선사업에 도입할 CMS는 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 솔루션으로 전사적인 환경의 콘텐츠 관리, 콘텐츠의 라이프사이클 관리, 정보의 전달, 정보 검색, 다수 지역에 대한 정보 전달 및 복제 서비스 등을 지원하고 있습니다. 콘텐츠 관리 시스템까지 포함하는 모든 전사적인 콘텐츠 관리 솔루션 인프라입니다. 오픈 콘텐츠 아키텍처를 기반으로 하고 있으며 HTML, XML, Office Tool의 연계 등 업계의 표준을 지원하며, 콘텐츠와 표현 양식을 분리하여 콘텐츠의 재 사용성을 극대화합니다.
83 |  |  | 콘텐츠 업데이트시 하드코딩 없이 관리자 또는 해당 부서별 운영자가 메뉴를 쉽게 등록 및 수정 할 수 있는 정형화된 기능을 구현하여 홈페이지 운영관리 업무의 생산성 향상 및 보다 신속한 업데이트 제공 | 자체 콘텐츠 작성 툴이나 프론트페이지(FrontPage),HTML Editor 등과 같은 콘텐츠 작성 툴을 지원하여, 부가적 프로그래밍이나 코딩 없이 비전문가도 쉽게 콘텐츠를 작성할 수 있도록 지원
84 |  |  | 게시글의 종류 및 성격에 따라 게시물의 이동이 가능 하여야 한다. (예: 고객게시글에 등재된 고객질의 -> 건강상담 성격일경우 건강상담 게시판으로이전) | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다.
85 |  |  | 홈페이지 콘텐츠 등록·수정 시 자료관리 부서 및 최종업데이트 날짜 자동게시등 콘텐츠 실명제를 통하여 책임 관리제 정착 | CMS를 통하여 콘텐츠의 History 관리를 함으로써 작성자와 승인자에 대한 이력을 확인할 수 있으며 삭제된 콘텐츠도 확인할 수 있다.
86 |  |  | 웹사이트 내 게시물은 실제 DB에서는 삭제가 되어서는 안 되며, 관리자는 게시글 작성자가 글을 삭제 하더라도 삭제된 게시글을 확인 할 수 있어야 함 | 삭제는 Flag 값의 변경으로 DB에서 삭제 되지 않도록 하며 이에 삭제된 게시글은 따로 확인할 수 있도록함.
87 |  |  | OS, DBMS 등 업계표준을 지원해야 하며 플랫폼에 영향이 없어야 한다. | 준수함
88 |  |  | 업무의 특성 때문에 발생하는 기능은 협의하여 커스터마이징이 가능해야 한다. | 준수함
89 |  |  | 홈페이지 운영을 위해 제작하는 모든 템플릿과 언어(Language)는 솔루션에 종속되지 않는 표준(XML/XSL 등)을 준수해야 한다 | 준수함
90 |  |  | 홈페이지에서 관리되는 모든 메뉴관리 기능을 제공해야 한다 | 준수함
91 |  |  | 최신 정보기술의 도입과 홈페이지 전면개편을 통해 복잡한 프로그램 구조를 정리하여 통합하고, 체계적으로 프로그램을 관리하여 유지보수의 효율성 증대 | 준수함
92 |  |  | 관리자가 고객들의 이용현황을 분석 가능하도록 회원로그관리기능을 강화 | 회원로그분석솔루션 구축
93 |  |  | 카테고리별 사용자 접근권한 기능을 제공하여 부서/업무별 체계적인 컨텐츠 관리 체계를 지원해야 한다 | 홈페이지 마법사 솔루션 도입으로 각 콘텐츠의 접근권한의 기능을 제어할 수 있습니다.
94 |  |  | 다양한 유형의 게시판 생성, 관리 기능을 제공해야 한다 | 통합게시판솔루션으로 다양한 템플릿으로 생성/관리 할 수 있습니다.
95 |  |  | 단방향, 양방향 게시판 형태를 모두 지원해야 한다 | 게시글에 대한 답글/댓글을 지원할 수 있으며 이에 대한 기능은 관리기능에서 제어할 수 있습니다.
96 |  |  | 각 게시판은 일반 사용자, 내부 사용자별 권한 설정 기능을 제공해야 한다 | 각 게시판 생성 시 일반사용자/회원으로 구분하여 생성 할 수 있으며 이에 대한 수정을 할 수 있습니다.
97 |  |  | 불량회원 관리와 비속어 필터링 기능을 제공해야 한다 | 온라인 예약을 설정한 회 이상 취소한 환자에 대해 별도 관리 (예약 불가능)
98 |  |  | 모든 게시판의 통합 검색 기능을 제공해야 한다 | 게시판의 글은 통합검색 솔루션에서 검색 할 수 있도록함.
99 |  |  | 각 게시판의 편리한 스킨 관리기능(디자이너가 쉽게 작업할 수 있는 가이드라인제공)을 제공해야 한다 | 웹스타일가이드를 이용한 디자인가이드를 제공함
100 |  |  | 웹에디터를 통한 HTML 컨텐츠 편집 기능을 제공해야 한다 | 준수함
101 |  |  | Html4.1의 표준을 준수하며 웹 접근성을 높일수 있는 WYSIWIG 에디터를 제공해야 한다 | 준수함
102 |  |  | 한번의 컨텐츠 등록으로 관련된 다수의 페이지에 동시 출판이 가능해야 한다 | 1. CMS를 이용한 콘텐츠 관리와 연계 관리를 통해 연계된 카테고리에는 모두 볼 수 있다. 2. 통합게시판솔루션으로 다양한 게시판에 글을 한꺼번에 올릴 수 있다.
103 |  |  | 컨텐츠 공개/비공개 기능과 컨텐츠 미리보기 기능을 제공해야 한다 | CMS 솔루션에서 공개/비공개 기능으로 콘텐츠를 확인할 수 있으며 사용자 페이지에서의 콘텐츠 미리보기 기능을 제공할 수 있다.
104 |  |  | 카테고리/컨텐츠 그룹별 접근권한 기능과 컨텐츠 변경 이력관리 기능을 제공해야 한다 | CMS 솔루션은 컨텐츠별 History 관리(이력관리) 기능을 제공한다.
105 |  |  | 공지사항, 승인/거절 메시지 등이 SMS 또는 Email로 확인이 가능해야 한다. | -
106 |  |  | 스케줄링(예약)에 의한 배포 기능과 모든 메타정보를 타 솔루션(검색엔진, 웹로그 등)과의 연계를 위해 DB로 배포할 수 있는 기능을 제공 | 확인 필요
107 |  |  | 검색결과에 대한 엑셀 Export 기능을 제공해야 한다. | -
108 |  |  | 10개국어 이상 다국어 지원 가능해야 한다. | 다국어 사이트는제작 가능하나 콘텐츠의 번역은 고려대학교의료원측에서 지원해야함.
109 |  |  | 제조사 기술지원확약서 제출 | 확인 필요
110 |  | 게시형태의 어플리케이션의 기본 기능 | 통합 게시판은 관리자가 직접 게시판의 신규 생성, 수정, 삭제가 가능해야 한다. | 준수함
111 |  |  | 다양한 유형의 게시판 선택기능(예:자료실형, 뉴스형 등)이 있어야 한다. | 준수함
112 |  |  | 관리자 선택에 의해 게시판별 부가기능의 적용/비적용이 가능해야 한다.(예:댓글, 답변, 설문, 콘텐츠 실명제 등) | 준수함
113 |  |  | 게시판 기능에 따라 권한부여가 가능해야 한다.(예:읽기,쓰기,수정,삭제 등) | 준수함
114 |  |  | 사용자의 유연한 접근을 위해 관리자의 출력옵션 설정에 따라, 출력형태(텍스트타입,이미지 타입, 동영상 타입)를 실시간으로 변경할 수 있어야 한다. | 텍스트게시판, 이미지게시판, 동영상게시판 등의 템플릿 지원
115 |  |  | 글쓰기 기능에 있어서, 게시글에 대해 개인정보의 유출을 방지하여야한다. | 준수함
116 |  |  | 보다 효과적인 게시물의 관리를 위하여 게시물을 다른 게시판으로 보낼 수 있는 이송기능을 갖추어야 한다. | 준수함
117 |  |  | 게시글 작성시 데이터보호를 위한 임시저장기능이 있어야 한다. | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다.
118 |  |  | 중복 히팅(Hiting)수 방지기능 및 워터마크를 이용한 자동 글쓰기 방지 기능이 있어야 한다. | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다.
119 |  |  | 직원별, 그룹별, 부서별로 게시판 관리자를 등록 할 수 있어야 한다. | 게시판 권한관리에서 등록가능함.
120 |  |  | 불건전한 내용이나 광고성 게시물 차단을 위하여, 사용자 IP 차단 기능 및 비속어 사용금지를 구현해야 한다. | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다.
121 |  | 검색엔진 도입 | 사용자에게 빠르고 정확한 검색환경 지원을 위한 색인어, 불리안, 문장검색, 인접어, 필드제한, Grouping, Wildcard 등 다양한 검색기능 제공 및 대용량의 데이터 내에서도 빠르고 정확하게 검색 | 준수함
122 |  |  | 검색어 하이라이팅 기능, 인기검색어 관리 등 사용자를 위한 다양한 검색서비스를 제공 | 준수함
123 |  |  | 최소 시스템 사양으로 대용량 데이터 색인 및 다중 동시 질의 처리 지원 | 준수함
124 |  |  | 전자문서 내용검색을 위한 (한글, MS Office, PDF Text 추출기) 제공 | 준수함
125 |  |  | 전자문서 업그레이드 시 검색엔진 연동 검색을 위하여 문서필터 자체 소스 보유제품 공급 | 준수함
126 |  |  | 단일 Index DB가 GB 이상 DB 용량으로 자동 병렬 연결된 멀티 Index DB 구조로 대용량 Index DB 지원 | 준수함
127 |  |  | 빠른 색인 처리를 위한 옵티마이즈 인덱스 지원 | 준수함
128 |  |  | JAVA 기반으로 개발된 검색엔진 공급으로 시스템 확장이 용이하게 지원되는 Business Logic이 구현된 제품 | 준수함
129 |  |  | DOWN 현상이 없는 유지보수 및 관리 용이성 지원 | 준수함
130 |  |  | 일반검색과 상세검색 페이지 단일화 구현 - 검색대상, 연산자, 검색영역, 출력개수, 기간 설정 옵션화 기능 구현 | 준수함
131 |  |  | 인기 검색어 리스트 및 오늘 검색한 검색어 리스트 기능 구현 | 준수함
132 |  |  | 검색결과를 다양한 형태로 결과 재정렬 기능 제공 - 가나다순, 정확도순, 등록일순 등의 다양한 형태로 정렬 | 준수함
133 |  |  | 웹문서별 depth 경로 노출 및 2depth 이하에 대한 결과내 재검색 기능 구현 | 준수함
134 |  |  | 사이트 통합검색을 위한 커스터마이징 지원 | 준수함
135 |  |  | 제조사 기술지원확약서 제출 | 준수함
136 |  | 로그분석 시스템 구축 | 접속수 분석, 페이지(콘텐츠) 이용률 분석, 방문자 분석 기능 구현 | 준수함
137 |  |  | 웹페이지내의 부서 관련 콘텐츠의 운영ㆍ활성화 실태를 쉽게 분석 평가하고 보고할 수 있도록 각 진료과 홈페이지 등의 게시 콘텐츠 업데이트 현황(업데이트일자, 게시건수, 게시자 등 기타 분석통계자료 등)을 분석할 수 있도록 구축 | 준수함
138 |  |  | 해당 콘텐츠 실명제를 통한 콘텐츠 관리시 관리활동 내역 평가 | 준수함
139 |  | 홈페이지 생성 마법사 시스템 제공 | 홈페이지생성 마법사 기능 구현을 통한 진료부서 및 행정부서 사이트 자동생성기능 구현 필요 (기존 부서별 사이트내 자료 이전 필수) | 준수함
140 |  |  | 팝업 및 멀티게시판 제공 (상기 ‘게시형태의 어플리케이션 기능’을 기본으로 함) | 준수함
141 |  |  | 해당기관사이트와의 로그인연계 가능토록 구현 | SSO가 아닌 기본적인 프로그램적인 로그인 연계 가능함.
142 |  |  | 부서별 특색을 나타낼 수 있도록 다양한 템플릿 제공 | 준수함
143 |  |  | 비전문가들도 관리를 할 수 있도록 편리하게 기능을 제공하여야 한다. | 준수함
144 |  |  | 부서별 이용률 분석, 방문자 분석 기능 구현 | 준수함
145 |  | 인터넷 증명서 발급 시스템 구현 | 증명서 발급 프로그램을 원활히 운영하기 위한 화면 및 사용자 UI 개발 | 사용자가 편리하게 증명서를 발급 받을 수 있도록 UI 개선
146 |  |  | 진료비 납부/입원확인서/통원진료확인서/출생증명서 등의 온라인 증명발급 | 해당 증명서 발급 서비스 지원
147 |  |  | 공인인증 및 전자결제 지불 수단을 이용한 온라인 수수료 결제 기능 제공 | 온라인 예약시 결제 기능을 통하여 사용자의 진료비 납부 편의를 제공합니다. 결제방식은 PG사 연동을 통하여 정산 관리 기능을 구현합니다.
148 |  |  | 전자결제 내역 정산 통합관리 제공 및 기존 회원정보 및 발급 정보와의 연계를통한 업무의 연속성 보장 | PG사의 업무운영페이지를 이용하여 유지운영할 수 있습니다.
149 |  |  | 출력한 문서에는 DRM 기능에 준한 암호화 및 2차원 바코드와 복사방지 마크등이 포함되어 문서의 원본을 보장한다. | DRM 솔루션을 이용한 바코드 및 복사 방지 마크 지원
150 |  |  | 프린터제어기능을 제공한다. | -
151 |  | 모바일 예약 기능 제공 | Smart Phone(Windown mobile 7, Androide, I-Phone)기기에서도 예약이 가능해야 함. | Smart Phone(Windown mobile 7, Androide, I-Phone)에 해당하는 예약서비스를 구축 하겠습니다.
152 |  | 위젯(Widget) 및 가젯(Gadget) 기능 구현 | 건강다이어리 기능 등을 기본으로한 서비스 제공 | 개인의 건강정보에 대한 프로그램 소개 페이지에 기본적으로 제공하는 정보 콘텐츠를 추가 하며 사용자가 홈페이지에서 각종 일정관리가 가능하도록 다이어리를 제공합니다. 지정한 특정일에는 메일로 통보 할 수 있도록 자동 메일 발송 시스템과 연계합니다.
153 |  | 보안 및 테스트 | 홈페이지는 최적화 작업을 통해서 접속이 폭주할 시에도 적절한 응답속도를 유지하도록 개발되어야 함 - 특히, 메인페이지의 경우 빠른 응답속도를 필요로 함 | 성능관리를 통하여 주요항목에 대한 응답속도를 유지하도록 하겠습니다.
154 |  |  | 예약등 내부OCS와의 연계로 인한 조회등의 적절한 응답속도를 유지해야 함 | 준수함
155 |  |  | 홈페이지 부하 테스트는 자동화 툴을 사용해 실시하고 이에 대한 보고서를 제출 | 자동화 툴을 이용하여 테스트 후 보고서를 제출 하도록 하겠습니다.
156 |  |  | 개발 또는 수정한 사항에 대해 고대의료원이 실시한 보안점검을 통해 취약성이 발견될 경우 1년간 취약성의 조치 또는 해결방안을 제시해야 함 | 준수함
157 |  |  | 웹 보안 문제 중 다음의 보안 문제는 필수적으로 해결 - SQL Injection 보안문제 - 첨부파일 Upload시 실행 가능한 파일(JSP등)은 Upload 불가 처리 - 예측 가능한 URL을 직접 입력하여 웹사이트 공격하는 문제점 | 준수함
158 |  | 기타 사항 | 기 적용된 I-Pin 및 보안서버(SSL인증서) 등의 보안서비스가 유지되어야 하며, 필요시 추가 메뉴에 I-Pin서비스를 연동해야 함 | 준수함
159 |  |  | 소스는 홈페이지 메뉴 구성에 따라 체계적으로 구성해야 함 | 준수함
160 |  |  | 관리편의성 구현 - 개발완료 후 불필요한 소스의 정리 실시 - 과거 개발분까지 포함한 정리 실시하되 상세 범위는 사업 착수 후 협의 - 주메뉴 및 부메뉴의 추가 및 수정이 용이하도록 구성 - 관리자 화면의 일관된 디자인 유지 | 준수함
161 |  |  | 기존 커뮤니티(카페) 등의 기능 개선안 마련 | 준수함
162 |  |  | 고대의료원만의 차별화된 웹서비스 구축 및 e-Marketting 전략 수립 | 준수함
163 |  |  | DB 및 기존 프로그래밍 커스터마이징을 통한 사이트속도 및 성능개선 | 준수함
164 |  |  | 사업완료후 1회에 한해 신규서버로 이전, 포팅 및 마이그레이션 | 준수함
165 | 계약조건 | 사업수행방법 | 계약체결 후 계약대상자는 전체 사업관리 책임자를 지정하여 본 사업을 책임·수행토록 하여야 한다. | 준수함
166 |  |  | 계약대상자는 시스템 개발 및 DB구축 등 사업수행에 필요한 H/W 및 S/W를 자체적으로 확보하고, 고려대학교의료원이 요청하는 사업을 수행하여야 한다. | 준수함
167 |  |  | 시스템설치 등 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약대상자가 부담한다. | 준수함
168 |  |  | 시험운영은 고려대학교의료원이 정한 기간내에 수행하여야 하고 정한 기간내에완료되지 못하면 계약조건에 따른 조치와 완료시까지 책임을 진다. 이 경우 추가비용에 대하여는 계약 대상자가 책임을 진다. | 준수함
169 |  |  | 사업 구축과정에서 작성된 보고서, 산출물 등 모든 결과물에 대한 권리(소유권포함)는 고려대학교의료원이 소유하며, 본 사업과 관련하여 발생된 저작권, , 소유권, 특허권 등의 문제에 대하여는 계약대상자가 일체의 책임을 진다. | 준수함
170 |  |  | 계약대상자는 공급된 시스템이 설계상 어떠한 결함도 없다는 것을 보장하여야한다. | 준수함
171 |  | 유지보수조건 | 계약대상자는 시스템 시험운영 단계의 안정화를 위한 적정인력을 적정기간 동안지원하여야 한다. | 준수함
172 |  |  | 무상 유지보수기간은 최종 검수일로부터 1년으로 하며, 동 기간중 S/W의 설계 ·성능 · 제작 · 설치 등에 하자가 발생할 경우 계약대상자는 해당분야에 대해 무 상으로 보수하여야 한다. | 준수함
173 |  |  | 시스템의 성능을 점검하고 재설치 · 백업 · 복구할 수 있도록 처리 절차를 확립하여 제시하여야 한다. | 준수함
174 |  |  | 무상 유지보수기간 중 발생한 장애에 대하여 즉각적인 조치가 이루어 질 수 있는 대책을 제시하여야 한다. | 준수함
175 |  |  | 제안사는 시스템(S/W)의 분야별 유지보수 및 문제의 해결을 위한 효율적인 유지보수 지원체계와 계획을 제시하여야 하며, 다음과 같은 사항을 포함시켜야 한다. - 개발된 시스템의 기능개선 및 시스템 변경에 따른 S/W 포팅 - 장애발생시부터 해결까지의 유지보수 처리절차, 지원범위, 지원방법 - 효율적인 홈페이지 유지보수 및 운영방안 마련 | 준수함
|  |  | - | 안정화단계 4M/M 인력 투입
176 |  | 교육지원조건 | 일반사항 - 교육은 시스템개발 착수시부터 개발 종료시까지 지속적으로 실시해야 하며 체계적이고 효율적인 교육을 위해 교육훈련에 대한 계획서를 작성하여 제출한다. - 교육훈련을 위한 교재는 해당 교육과정을 상세히 기술하여 스스로 학습할 수있도록 하며, 교육실시 이전에 제출한다. - 교육장소 및 일정, 내용에 대한 구체적인 사항은 고려대학교의료원과 협의 진행한다 - 시스템 공급자는 교육교재, 기자재 등 교육에 필요한 제반비용을 부담한다. | 준수함
177 |  |  | 교육내용 - 운영자 교육 · 시스템 전반에 대한 소개를 위주로 시스템의 기본 구성, 주요 기능, 특징, 제한사항 등에 대한 교육을 실시해야 한다. · 시스템 운영을 포함한 응용소프트웨어의 개선과 새로운 요구 충족을 위해 별도의 Programming 등의 내용도 포함해야 한다. · 기본교육을 실시하여야 하며 이외의 개발툴 사용시 별도교육을 실시하여야 하고, 교육지원에 소요되는 비용은 계약대상자가 부담한다. (세부 교육훈련계획제출) ·운영자 교육은 컨텐츠담당 및 과별 홈페이지 운영자 통합 교육을 포함한다 | 준수함
178 |  | 기술지원요건 | 기술이전은 시스템 설계부터 구축완료 전 과정에 걸쳐 관련기술을 고려대학교의료원에서 참여하는 개발인원에게 이전하여 시스템을 운영할 수 있도록 하여야한다. | 준수함
179 |  |  | 프로젝트 수행과정에서 사용되거나 습득한 Know-How를 지속적이고 충실하게이전해야 하며, Know-How 이전방법은 교육훈련을 통해서 뿐만 아니라 프로젝트의 각 수행단계에서 사용되는 요소기술에 대한 Know-How가 실질적으로 이전될 수 있도록 해야 한다. | 준수함
180 |  |  | 제안사는 시스템구축 이후에도 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문을 지원해야 한다. | 준수함
181 |  |  | 제안사는 시스템구축 및 운영에 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고,실질적인 기술이전 계획을 제시해야 하며, 고려대학교의료원에서는 이를 보완 요청 할 수 있다. | 준수함
182 |  |  | 프로젝트 전 기간에 걸쳐 생산된 산출물(요구분석, 시스템 설계 및 프로그램, 소스코드 등)은 문서화하여 정리 이전하여야 한다. | 준수함
183 |  |  | 프로젝트 완료 후 운영과 유지보수에 관한 방법(프로그램 및 데이터베이스의 처리 향상을 위한 tuning방법 등)은 문서화하여 정리 이전 하여야 한다. | 준수함
184 |  |  | 공급된 소프트웨어가 사업기간내에 새로운 버젼으로 개발될 경우 무상으로 최신버젼으로 교환, 설치하여야 한다. | 준수함
185 |  | 사업보고 및 제출서류 | 기본적으로 사업수행과정에서 생산된 모든 산출물, 개발 프로그램 및 각종 보고서를 시스템 개발일정에 따라 제출 또는 보고하여야 한다. | 준수함
186 |  |  | 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권과 관련된 문제 발생시 계약상대자가 모든 책임을 진다. 사업착수 및 완료시 제출해야 하는 산출물 및 보고서 종류는 다음과 같으며, 제안시 제출부수 및 제출일정, 추가산출물을 제시하여야 한다. - 착수보고서 : 계약 후 7일 이내 제출 - 정기보고서 : 주간 · 월간 업무보고서 - 수시보고서 : 프로젝트 수행 중 특이사항으로 수시 보고 - 완료보고서 : 사업종료 전 제출 - 산출물(비정기) : 사업수행계획서, 업무분석서, 상세설계서, 프로그램 명세서,프로그램 개발 일정, 개발도구, 시험계획서, 시험보고서, 운영자(관리자)지침서,품질보증계획서, 기타 산출물 일체(프로그램 소스, 분석서, 설계서 등) ※ 운영자(관리자) 지침서 : 책자 및 CD 제출 | 준수함
187 |  | 기타지원 | 제안서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 진행상 반드시 필요하거나 불가피한 경미한 사항에 대해서는 본 제안서에 포함된 것으로 간주한다. | 준수함
188 |  |  | 제안사는 여타사정으로 인한 일부 사업내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우나계약상에 정하지 않은 사항에 대하여는 쌍방의 협의하에 조정한다. | 준수함
189 |  |  | 전문인력 투입에 대하여는 다음사항을 준수해야 한다. - 시스템 구축을 위한 전문인력은 충분한 지식과 경험을 보유한 자로서 착수 전분야별 책임자 선정, 그 자격 및 면허증 사본, 역할분담을 구체적으로 명시하여 고려대학교의료원에 제출하여야 하며, 모든 성과물에 대해서는 분야별 책임자의 확인 날인이 있어야 한다. - 고려대학교의료원은 본 사업 참여요원 중 사업수행상 부적당하다고 판단하거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가없는 한 이에 응해야 한다. - 계약상대자의 사업책임자 및 분야별 책임자는 물론 제안서에 제시된 기타 투입인원은 반드시 본 사업에 참여하여야 한다. 다만, 부득이 한 사유가 있어다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 고려대학교의료원의 사전 승인을 득하여동등 또는 그 이상 능력을 가진자를 투입하여야 한다. - 제안사는 상기 제안요청내용 외에 본 사업에 필요하다고 판단되는 사항에 관련하여 아이디어를 제시할 수 있다. - 제안사는 본 제안요청서에서 제시된 소프트웨어 사양 이외에 제안사가 개발에필요한 제품을 자유롭게 제안할 수 있다. 단, 제안사유를 구체적으로 명기해야 한다. | 준수함

## 1.2.1. 전체사이트분석(수행)
사이트명 |  | 기존 URL | 제작구분 | 페이지(예상)본수 | 출처 | 비고
분류1 | 분류2
고려대학교의료원 |  | http://www.kumc.or.kr | 자체 제작 | 100
의료원 - 영문 |  | http://www.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
의료원 - 중문 |  | http://www.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
의료원 - 일문 |  | http://www.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
고대안암병원 |  | http://www.refer.co.kr/ | 자체 제작 | 300 |  | 진료안내, 의학정보 부분은 각 사이트별 중복됨.
안암병원 - 영문 |  | http://anam.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
안암병원 - 중문 |  | http://anam.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
안암병원 - 일문 |  | http://anam.kumc.or.kr/JPN/index.j네 | 자체 제작 | 50
고려구로병원 |  | http://guro.kumc.or.kr | 자체 제작 | 300 |  | 진료안내, 의학정보 부분은 각 사이트별 중복됨.
구로병원 - 영문 |  | http://guro.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
구로병원 - 중문 |  | http://guro.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
구로병원 - 일문 |  | http://guro.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
고대안산병원 |  | http://www.sbri.or.kr/ | 자체 제작 | 300 |  | 진료안내, 의학정보 부분은 각 사이트별 중복됨.
안산병원 - 영문 |  | http://ansan.kumc.or.kr/ENG/index.jsp | 자체 제작 | 50
안산병원 - 중문 |  | http://ansan.kumc.or.kr/CHN/index.jsp | 자체 제작 | 50
안산병원 - 일문 |  | http://ansan.kumc.or.kr/JPN/index.jsp | 자체 제작 | 50
의과대학 |  | http://www.kms.ac.kr/ | 자체 제작 | 200 |  | 디자인, 코딩 만 진행
의과대학 - 영문 |  | 사이트 안열림 | 자체 제작 | 50
보건과학대학교 |  | http://chs.korea.ac.kr/ | 자체 제작 | 50 |  | 제외
고대의료원 교직원 포탈 |  | http://portal.kumc.or.kr/ | 자체 제작 | 100
고대의료원보 |  | http://zine.kumc.or.kr/index.jsp | 자체 제작 | 20 |  | 월별제작 여부 확인 (6개월간 6개의 제작 ?)
의무산학협력실 |  | http://research.kumc.ac.kr/ | 자체 제작 | 30
장례식장 |  | http://www.funeral.or.kr/ | 자체 제작 | 50
종합건강진단센터 |  | http://health.kumc.or.kr/index.jsp | 자체 제작 | 150
질병커뮤니티 (카페) |  |  | 카페솔루션 | 10 |  | 페이지 디자인만 리뉴얼
안암병원 | 가정의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 감염내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 내분비내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 류마티스내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 마취통증의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선종양학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 병리과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 비뇨기과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산부인과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 성형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아청소년과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소화기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 순환기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간담췌외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 대장항문외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 상부위장관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방내분비외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이식혈관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신장내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 안과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이비인후과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 응급의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재활의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정신과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 종양혈액내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진단검사의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 영상의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 피부과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 핵의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 흉부외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 통합의학센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간호부 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진료협력센터 | http://refer.kumc.or.kr/anam/index.jsp | 홈빌더 제작 | 50
| 냉동수술센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 심혈관센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 암센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 귀성형연구센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소화기센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 인공와우이식센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 임상시험센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 장기이식센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
구로병원 | 소화기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 순환기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신장내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 내분비내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 감염내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 종양혈액내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 류마티스내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 상부위장관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간담췌외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 대장항문외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방내분비외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이식혈관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 흉부외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 성형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산부인과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아청소년과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정신과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 안과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이비인후과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 피부과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 비뇨기과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 영상의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 마취통증의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진단검사의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 병리과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재할의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 가정의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 응급의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 스포츠의학실 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 행의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선종양학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진료협력센터 | http://refer.kumc.or.kr/guro/index.jsp | 홈빌더 제작 | 50
| 간질환센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 심혈관센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 여성암센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 희귀난치성질환센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 완화의료센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방암센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 의료기기임상시험센터 | http://www.kumdctc.or.kr | 홈빌더 제작 | 50
안산병원 | 가정의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 감염내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 내분비내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 류마티스내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 마취통증의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 병리과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 비뇨기과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산부인과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 산업의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 성형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 상부위장관외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간담췌외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 대장항문외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 유방내분비외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소아청소년과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 소화기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 순환기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신경외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 신장내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 안과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 응급의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 이비인후과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재활의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정신과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 정형외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 종양혈액내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진단검사의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 영상의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 피부과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 호흡기내과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 흉부외과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 핵의학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선종양학교 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 간호부 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 진료협력센터 | http://refer.kumc.or.kr/ansan/index.jsp | 홈빌더 제작 | 50
| 산업의학센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 수면장애센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 인공관절센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 재활의학센터 |  | 홈빌더 제작 | 50
보건과학대학교 | 임상병리학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 방사선학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 물리치료학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 치기공학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 식품영양학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 환경보건학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 보건행정학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
| 생체의공학과 |  | 홈빌더 제작 | 50
총 예상 페이지 수 (사용자페이지에 대한 부분만 체크함) |  |  |  | 9410
* 페이지예상 본수는 기존 사이트를 참고로 하였으나 정확한 수치는 아니며 예상되는 페이지의 수임, 사이트의 통합 등의 여부에 따라서 달라질 수 있음.

## 1.2.2. 수행내역서(수행)
번호 | 구분 |  | 제안요청서 | 제안서 | 기술협상 | 수행계획서 | 최종 확인사항
|  |  | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 출처 | 확정일 | 확정자 | 확정사항
1 | 사업범위 | 웹사이트 리뉴얼 | 의료원, 의과대학, 보건과학대학, 안암병원, 구로병원, 안산병원, 외국어사이트 등의 6개기관사이트 재구축 (기능, 디자인, 커뮤니티, 관리기능 등 개편) | 6개 기관사이트 재구축 | 6개기관(의료원, 의과대학, 보건과학대학, 안암병원, 구로병원, 안산병원), 다국어사이트(12개사이트)와 웹진 총 19개 사이트 재구축을 범위로 함. | 6개기관(의료원, 의과대학, 보건과학대학, 안암병원, 구로병원, 안산병원), 다국어사이트(12개사이트)와 웹진 총 20개 사이트 재구축을 범위로 함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 6개기관(의료원, 의과대학, 보건과학대학, 안암병원, 구로병원, 안산병원), 다국어사이트(12개사이트)와 웹진 총 19개 사이트 재구축을 범위로 함.
2 |  |  | 통합서비스사이트 구현(예약 등) | 웹아이덴티티 수립 방안 마련 및 서비스 통합 마련 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
3 |  |  | 모바일예약사이트 구현 | 스마트폰예약서비스 기능 구현 | 모바일 사이트를 제작하도록함. | 모바일 사이트를 제작하도록함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 모바일 사이트를 제작하도록함.
4 |  |  | - | 스마트폰건강다이어리 기능 구현 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
5 |  | 고대의료원의 웹 아이덴터티 재정립 | 고대의료원의 웹 아이덴터티 재정립 | 디자인 시안 5종 모두 아이덴티티 재정립 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
6 |  |  | 웹 아이덴티티를 효과적으로 반영한 웹 사이트 개발 | 디자인 시안 5종 모두 아이덴티티 재정립 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
7 |  | CMS솔루션 도입 | 컨텐츠 서비스 분야 활성화 | 건강정보 콘텐츠 제공 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
8 |  |  | - | 콘텐츠 퀄리티 관리 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
9 |  | 웹접근성 | 누구에게나 평등한 웹접근성을 보장하는 홈페이지 구현 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
10 |  |  | - | 웹접근성 컨설팅 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
11 |  | 서비스의 통합/연계 | 각 병원에 분산되어 있는 의료 관련 서비스의 합리적인 통합/연계 방안 수립 | 통합 콘텐츠 관리시스템의 도입 (CMS 솔루션 납품)으로 분산되어 있는 컨텐츠의 통합 관리와 컨텐츠 사이트 분배 방안 마련 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
12 |  |  | 기존, 신규 또는 추가될기능의 통합/연계를 위한 시스템 통합 | 통합 콘텐츠 관리시스템의 도입 (CMS 솔루션 납품)으로 분산되어 있는 컨텐츠의 통합 관리와 컨텐츠 사이트 분배 방안 마련 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
13 |  |  | 온라인 예약 프로세스 통합 및 개편 / RIA 기능 구현을 통한 UI개선 | 온라인예약의 UX 설계, Flex/RIA 구축방안 마련 | 온라인예약 프로세스 통합 및 UI 개선(한화면에서 처리되도록 구현) Flex 작업은 제외함 | 온라인예약 프로세스 통합 및 UI 개선(한화면에서 처리되도록 구현) Flex 작업은 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 온라인예약 프로세스 통합 및 UI 개선(한화면에서 처리되도록 구현) Flex 작업은 제외함
14 |  | 개인정보보호법 관련사항 준수 | 개인정보보호법 관련사항 준수 | 게시판솔루션 등에 개인정보유출방지 기능 추가 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
15 |  | 온라인 증명발급 시스템 구축 | 온라인 증명발급 시스템 구축(인터넷 증명서 발급) | 온라인 증명서 발급 서비스 도입 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
16 |  | CMS솔루션 도입 | CMS 적용을 통한 컨텐츠 관리기능 강화 및 사이트 통합관리 및 운영효율성강화 | 고려대학교 의료원 홈페이지 개선사업에 도입할 CMS는 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 솔루션으로 전사적인 환경의 콘텐츠 관리, 콘텐츠의 라이프사이클 관리, 정보의 전달, 정보 검색, 다수 지역에 대한 정보 전달 및 복제 서비스 등을 지원하고 있습니다. 콘텐츠 관리 시스템까지 포함하는 모든 전사적인 콘텐츠 관리 솔루션 인프라입니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
17 |  | 홈페이지 자동생성 구현 | 홈페이지 생성 마법사 기능 구현을 통한 진료 및 행정부서 사이트 자동생성 (기존 사이트내 자료 이전 필수) | 홈페이지 마법사 솔루션 도입으로 홈페이지 자동생성됨 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
18 |  | 상담/고객게시판 생성 | 전문화 커뮤니케이션 서비스 및 관리기능 구현 (상담, 고객게시판 등) | 고려대학교의료원 메인과 각 과별/부서별 홈페이지 온라인 상담이 연계되어 주 상담관리자가 메인 관리를 하고 각 과별/부서별 관리자가 서브로 관리할 수 있도록 하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
19 |  | 기능강화 | 커뮤니티 기능 구현(카페,블로그) | 커뮤니티 솔루션 구현 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
20 |  |  | 내부 콘텐츠 및 기능의 외부 유통 및 소비를 위한 전략 및 실행 방안 수립 | 유익한 의학정보 콘텐츠의 활용성을 높이기 위하여 개인회원들이 스크랩, 메일보내기를 할 수 있습니다 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
21 |  | 솔루션도입 | 검색엔진 도입을 통한 사이트 검색 편리화 | 검색엔진솔루션 도입 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
22 |  | 기능강화 | 관리자 기능 개선 (로그분석 등) | 로그분석 솔루션 도입 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
23 |  | 기타 | 개인화기능,스크랩,관심정보 메일전송,화면 확대/축소, RSS 등 | RSS 적용, 마이페이지 기능 개선, 마이스케쥴 기능 추가, 콘텐츠강화기능의 기능 구현 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
24 |  |  | DB및 기존 프로그래밍 커스터마이징을 통한 사이트속도 및 성능개선 | 통합솔루션을 도입하면 각각의 솔루션마다 커스터마이징의 소요시간을 줄일 수 있으며, 서로간의 데이터 연동이 원활합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
25 |  |  | 사업완료후 1회에 한해 신규서버로 이전, 포팅 및 마이그레이션 | 사업완료 후 1회에 한해 신규서버로 이전, 포팅 및 마이그레이션 작업을 추가 지원합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
26 | 사업내용 | 홈페이지 개편 | 6개 기관(웹진 및 다국어포함) 20여개 홈페이지 재구축, 6 개 기관 : 의료원,의과대학,보건과학대학교,안암병원,구로병원,안산병원 | 6개 기관 20여개 홈페이지 재구축 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
27 |  |  | 환자 모두가 신뢰하는 의료기관, 참 지식을 가르치는 의학교육기관, 의학발전을 선도하는 연구기관을 지향하는 고려대학교의료원만의 홈페이지 구현 | 고려대학교의료원만의 아이덴티티 구현 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
28 |  |  | 고려대학교의료원 고유의 컨셉에 따른 이미지를 부각시키고, 웹아이덴티티를 적용한 특화된 디자인 구현 | 고려대학교의료원만의 아이덴티티 구현 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
29 |  |  | 고객의동선(편의성)을 고려한 주요콘텐츠 구성 과 배치 (네비게이션 설계 및 전체 디자인 레이아웃 구성) | 사용자의 불편을 야기시키고 사용자 혼란을 일으켜 사이트 재 방문율을 저하시키는 메뉴 그룹핑을 재정리 하고, 명확한 레이블링으로 정보 접근성을 향상시킨다. 단 레이블링은 고려대학교의료원 및 UI에 대한 컨설팅이 완료된 후 협의하여 진행할 것이다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
30 |  |  | 홈페이지의 통합구성 및 운영 방안 제시 | 고려대학교의료원 각 사이트별 특성을 살려 그에 맞는 컨테츠 및 서비스를 강화 하고 유기적으로 연계 함으로써 각 패밀리 사이트가 시너지 효과를 얻을 수 있도록 서비스를 통합 연계 하여 구축하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
31 |  |  | 통합아이디 구현 | 통합 회원DB 연동방식 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
32 |  |  | 접근성 편의와 효율적인 관리를 위해 화면구성, 메뉴, 디자인, 각종 게시판 등 재설계 (기존 것은 자료 이전 필수) | 사용성조사를 통해 이용자 중심의 콘텐츠 구성을 위한 UI 구축 전략은 제안사의 체계적인 디자인 구축 전략에 따라서 전체 UI 개념을 확립 합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
33 |  |  | 모든 페이지는 CMS를 통해 해당 관리자가 관리하기 용이하도록 제작하고 추후 CMS를 통해 추가되는 신규 페이지에 대해서도 관리자 지정과 관리가 가능하도록 구축 | 콘텐츠생성 및 관리, 콘텐츠분류 및 검색, 출판 및 배포, 워크플로우 관리, 보안관리, 콘텐츠 신디케이션,사이트관리, 시스템관리, Repository관리 등이 CMS의 주요기능입니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
34 |  |  | 개인화 기능 구현(마이페이지/마이스케쥴/스크랩/컨텐츠 메일 추천/표준에 따른 화면확대축소/설문조사/회원대상 기념일 자동메일 발송 등) | RSS 적용, 마이페이지 기능 개선, 마이스케쥴 기능 추가, 콘텐츠강화기능의 기능 구현 | 표준에 따른 화면확대, 설문조사를 제외하고 준수 | 표준에 따른 화면확대, 설문조사를 제외하고 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 표준에 따른 화면확대, 설문조사를 제외하고 준수
35 |  |  | 카페기능의 개선 | 커뮤니티 솔루션 구현 | 추가제안으로 솔루션 납부는 제외 하나 기존 소스에 대한 기능 개선은 진행함 | 추가제안으로 솔루션 납부는 제외 하나 기존 소스에 대한 기능 개선은 진행함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 솔루션 납부는 제외 하나 기존 소스에 대한 기능 개선은 진행함
36 |  |  | 허브기능이던 의료원사이트 구조와, 각 기관(병원,학교)의 정보구조 설계안 및 초기페이지(의료원통합사이트,병원,학교) 프로토타입 제시 | 산하 연계 사이트의 모든 정보의 허브 정보의 흐름을 따라 사용자가 분기되는 거점 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
37 |  |  | 온라인고객을 위한 전문화된 커뮤니케이션 시스템 구현 - 온라인 상담 (건강상담, 전문상담, 고객게시판, 영양상담, 복약상담, 다양한 Q&A) 기능의 전문화 시스템 및 관리기능 구현 | 온라인 상담은 고객이 해당 사이트로 모이게 하는 가장 기본적인 마케팅 Tool 중 하나입니다. 하지만 상담이 많아 질수록 이에 대한 답변 및 관리가 어려워지게 되므로, 고려대학교의료원 메인과 각 과별/부서별 홈페이지 온라인 상담이 연계되어 주 상담관리자가 메인 관리를 하고 각 과별/부서별 관리자가 서브로 관리할 수 있도록 하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
38 |  |  | 의학컨텐츠, 자가체크, 동영상강좌, 환자치료사례 등의 건강정보 컨텐츠 제공 | 고려대학교 의료원에서 제공하는 모든 컨텐츠를 CMS를 통하여 분류별로 제공하도록함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
39 |  |  | 일반 이용자 및 인터넷회원의 차별화된 컨텐츠 서비스 제공 | 일반이용자와 회원과의 차별화된 영역을 개인화기능구현에서 볼 수 있다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
40 |  |  | 부서홈페이지, 컨텐츠 추천 점수반영방식 | 고객의 객관적인 평가를 통해 콘텐츠에 대한 지속적인 보강으로 퀄리티를 높일 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
41 |  |  | 기타 컨텐츠 이용 활성화를 위한 방안제시 | 질환정보와 고려대학교의료원이 보유하고 있는 다양한 콘텐츠(자가체크, 동영상강좌, 환자치료사례)를 연계하여 사용자에게 다양한 정보를 제공합니다. 병원의 푸시 콘텐츠를 노출함으로써 홍보마케팅의 효과를 보실 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
42 |  |  | 관리자기능 개선 및 확장구현 | 권한별, 부서별, 직급별 등 접근권한 다중화 기능 구현, 프로모션/팝업/학술행사 관리, 회원관리, 진료과/센터관리, 의료진관리, 진료예약관리, 부도환자관리 등의 기능을 협의 하여 구현함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
43 |  |  | 회원별 이용현황 history 구현 (상담,고객의소리,스크랩,예약&검사내역 등의 서비스 조회 및 관리 구현) | 개인영역인 마이페이지에서 진료예약/상담/스크랩등의 서비스를 조회 관리할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
44 |  |  | 메인 화면은 최대한 간단히 구성하되 필수메뉴를 선별하고, 적절히 배치 | 사용성조사를 통해 이용자 중심의 콘텐츠 구성을 위한 UI 구축 전략은 제안사의 체계적인 디자인 구축 전략에 따라서 전체 UI 개념을 확립 합니다. | 사용성조사와 필드테스트는 추가제안으로 제외되며 CARD SORTING을 이용한 정보구조설계로 제작함. | 사용성조사와 필드테스트는 추가제안으로 제외되며 CARD SORTING을 이용한 정보구조설계로 제작함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 사용성조사와 필드테스트는 추가제안으로 제외되며 CARD SORTING을 이용한 정보구조설계로 제작함.
45 |  |  | 메인 화면 변경에 따른 전체 메뉴의 재분류 | 이용자 중심의 콘텐츠 구조개선 | 사용성조사와 필드테스트는 추가제안으로 제외되며 CARD SORTING을 이용한 정보구조설계로 제작함. | 사용성조사와 필드테스트는 추가제안으로 제외되며 CARD SORTING을 이용한 정보구조설계로 제작함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 사용성조사와 필드테스트는 추가제안으로 제외되며 CARD SORTING을 이용한 정보구조설계로 제작함.
46 |  |  | 쌍방향 멀티미디어의 사용으로 재접속 욕구 증대 및 속도 유지 구성 | 확인 필요 | 게시판에 사용자와의 커뮤니케이션 기능을 추가 하도록함. | 게시판에 사용자와의 커뮤니케이션 기능을 추가 하도록함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 게시판에 사용자와의 커뮤니케이션 기능을 추가 하도록함.
47 |  |  | 팝업은 팝업별 자동마감일, 창크기, 디자인기능, 메시지 표시 등 효율적인 기능을 관리자 페이지에서 구현하여 다수의 팝업을 메인 본문 안에 게시하도록 구축하여 효율적으로 홍보할 수 있도록 구현 | 제안사는 현재 관리자 프로그램 유지운영을 위해서 보다 쉽게 제작할 수 있는 팝업 관리 시스템을 구축할 것입니다. 그렇게 함으로써 운영에 대한 작업소요시간 단축으로 업무효율성을 증대시켜 나갈 것 입니다 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
48 |  |  | 기존 메뉴명 및 기능의 활용여부는 상세 분석시 협의에 의해 진행 | 협의에 의해 진행 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
49 |  |  | 사용자 중심 UI 개선 | 사용자 중심의 UI 설계 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
50 |  |  | 최신 트랜드에 맞는 이용자 맞춤형 UI설계 및 구현 | 사용성, 정체성, 정보성, 기능성, 홍보성에 맞는 UI설계 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
51 |  |  | 콘텐츠의 검색 및 카테고리별 분류를 통해 접근이 용이하도록 구성 | CARD SORTING을 이용한 카테고리 분류 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
52 |  |  | 현재 홈페이지에 구축되어 있는 질병/증상정보 및 건강정보 DB를 활용하여일반인 대상의 의료정보 활용을 쉽고 빠르게 할 수 있는 UI 제공 | 해당질환/증상과 관련된 정보를 CMS를 통하여 연계 서비스 합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
53 |  |  | 진료 및 병원 안내와 건강정보 등 각각의 컨텐츠를 공통 컨텐츠와 개별 컨텐츠로 구성하여 상호 유기적인 메뉴의 제공 | CMS를 통하여 공통/개벌 콘텐츠로 분류 하고 이에 대한 메뉴의 맵핑작업을 진행 하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
54 |  |  | 홍보성 사이트 강화 | 블로그, 까페 등 Social Media를 통한 브랜드 활성화, 뉴스레터 발행을 통한 콘텐츠 유통(닥터’s 페이퍼), W.O.M. (Word Of Mouth : 입소문 마케팅)를 통한 브랜딩 효과 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
|  |  | - | 의료원장님 사이트 개발 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
55 |  |  | 기관홍보, 의료진 홍보강화, 센터 및 진료부서 홍보방안 | 블로그, 까페 등 Social Media를 통한 브랜드 활성화, 뉴스레터 발행을 통한 콘텐츠 유통(닥터’s 페이퍼), W.O.M. (Word Of Mouth : 입소문 마케팅)를 통한 브랜딩 효과 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
56 |  |  | - | 대표의료진 UCC 제작 및 스튜디오 촬영 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
57 |  |  | 건강정보 등 게시물의 활용성 제고를 위한 방안제시 | 1. RSS를 통한 정보 공유 2. 위젯(건강다이어리)를 통한 콘텐츠 활용 3. 관련 콘텐츠 연계서비스로인한 활용 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
58 |  |  | 회원DB와 연동한 메일 발송 및 회원대상 설문조사 | - | 회원 DB 연계한 프로그램 메일발송과 간단한 설문조사와 통계로 제작함. | 회원 DB 연계한 프로그램 메일발송과 간단한 설문조사와 통계로 제작함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 회원 DB 연계한 프로그램 메일발송과 간단한 설문조사와 통계로 제작함.
59 |  |  | 모바일 웹에 대한 확장성 확보 | 모바일 예약 어플 제작 및 사이트 제작 | 모바일 사이트를 제작하도록함. | 모바일 사이트를 제작하도록함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 모바일 사이트를 제작하도록함.
60 |  | 웹접근성 준수 의무화에 따른 웹접근성 개선 및 컨텐츠 보강 | 모든 사이트 및 화면구성은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 및 웹표준(W3C) 준수 (※설계단계 완료 이전에 위 표준(지침)이 변경되거나 새 표준(지침)이 발표될 때는 변경된 내용 및 새 표준(지침)을 반영하여야 함) | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
61 |  |  | 체계적인 웹 접근성 컨설팅 및 가이드라인 수립으로 웹 접근성 평가에 대응하고평등한 웹 접근성을 보장하는 홈페이지 구축 | 장애인차별금지법에 근거하여, 고려대학교의료원에서 운영중인 홈페이지에 대한 웹 접근성을 강화함으로써 장애인, 노령층등이 고려대학교의료원의 홈페이지를 이용하는데 불편함이 없도록 구축 하여, 언제, 어디서나 접근이 가능한 보편적 시스템을 구축하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
62 |  |  | - | 웹접근성 컨설팅 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
63 |  |  | 장애인(시각,청각,색각,광과민성 등), 노령층 등 정보소외계층 고려 | 장애인차별금지법에 근거하여 작업 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
64 |  |  | 모든 콘텐츠에는 마우스뿐만 아니라 키보드에 의한 네비게이션과 스크린 리더기사용이 가능하도록 메인페이지 및 서브페이지의 레이아웃을 적용 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
65 |  |  | 모든 문서(웹페이지)마다 문서의 특징을 잘 나타나도록 문서의 제목을 기술하고페이지 구성을 위한 적절한 태그를 사용해야 함 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
66 |  |  | 윈도우비스타,윈도우7, IE8,IE7,IE6, 파이어폭스, 오페라,사파리 등 사용자의 OS환경에 관계없는 다양한 접속환경에서 이상 없이 동작 되도록 웹표준(W3C)을 준수하고 멀티 플랫폼을 지원하여야 한다. | 크로스브라우징에 대한 체크로 다양한 멀티 플랫폼 지원 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
67 |  |  | 플래시 콘텐츠는 이미지 또는 텍스트만으로 구성된 별도 콘텐츠를 같이 제공하고 이용자가 선택해서 볼 수 있도록 구성 | 대체 콘텐츠에 대한 지원 가능 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
68 |  |  | 진료기록, 결과조회, 예약, 온라인증명, 출력예약, 마이스케쥴 등이 마이페이지에서 확인할 수 있도록 해야 한다. | 개인영역인 마이페이지에서 진료예약/상담/스크랩등의 서비스를 조회 관리할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
69 |  |  | XML/RSS기반의 고려대학교의료원 정보 및 콘텐츠 표준화를 통한 유관기관 사이트와의 연계방안 마련 | 유관기관 연계 콘텐츠에 대한 RSS 및 XML 기반 작업 진행 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
70 |  |  | 액티브X 등 특정 브라우저용 내장프로그램을 사용하는 경우 타 브라우저를 지원하기 위한 방안을 함께 마련해야 한다.(다만, 기술적 제약이 있을 경우에 예외로한다) | - | 기본적으로 ActivX는 웹접근성에 위배 되므로 예외사항으로함. | 기본적으로 ActivX는 웹접근성에 위배 되므로 예외사항으로함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 기본적으로 ActivX는 웹접근성에 위배 되므로 예외사항으로함.
71 |  |  | 개편된 홈페이지는 웹접근성 평가도구(예 : KADO-WAH2.0)로 90%이상의 준수율을 확보하고, 평가지표 점수가 상호 협의한 점수 이상 획득하게 구축해야 하며, 해당 결과를 보고서(장애인별 유형, css 문법,링크의 유효성, 브라우저 호환 성이 나와야함)로 제시 최종검수 내역에 포함 시킨다 | KADO-WAH3.0에 의한 자동평가에서 90% 이상 준수, 평가 보고서는 KADO-WAH3.0에 의한 통합 보고서로 대체 한다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
72 |  |  | 장애인보조기구(스크린리더등)을 활용한 검증 및 시연에 문제가 없어야 함. | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
73 |  |  | 구축과정에서 콘텐츠의 웹 접근성 준수 여부에 대한 검증/평가를 공식 인증기관의 평가기준으로 실시하여야 하며, 그 검증 시기/방법 등에 대한 구체적인 계획을 제시해야 한다. | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG-Korean Web Contents Accessibility Guideline 1.0) 을 준수하는 퍼블리싱 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
74 |  |  | 개인정보가 보호되는 홈페이지 구축 | 개인정보에 대한 부분은 개인정보취급방침에 의거하여 보호함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
75 |  |  | 의료기관 개인정보보호 관련 의무사항 준수 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
76 |  |  | 현재 고려대학교의료원 홈페이지의 진료 예약 Process 전면 개편 | 진료예약 Process 전면 개편 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
77 |  |  | 항목별 Category 구성을 통해 다양한 경로에 의한 순차적 예약 진행 | 단계별 예약으로 쉬운 예약서비스 제공 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
78 |  |  | 항목 구분 : “질환 및 전문분야”, “진료과 및 의료진” | 질환/전문분야/진교과/의료진으로 구분하여 진료예약할 수 있도록함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
79 |  |  | 시각적 입체적 구현 | 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 구축 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
80 |  |  | RIA기법 또는 플렉스기술(Flex, Ajax) 응용을 통한 정보조회의 신속성과 즉시성 구현 | 온라인예약의 UX 설계, Flex/RIA 구축방안 마련 | 온라인예약 프로세스 통합 및 UI 개선(한화면에서 처리되도록 구현) Flex 작업은 제외함 | 온라인예약 프로세스 통합 및 UI 개선(한화면에서 처리되도록 구현) Flex 작업은 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 온라인예약 프로세스 통합 및 UI 개선(한화면에서 처리되도록 구현) Flex 작업은 제외함
81 |  |  | 고려대학교의료원 기간망(OCS)과 연계된 사용자 중심 Design 구현 | OCS와 연계하여 실시간 예약관리가 가능하게 설계되며, 각 과별 관리자가 해당 과의 예약관리 정보에 바로 접근하여 빠른 예약 응대를 할 수 있도록 설계합니다 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
82 |  |  | CMS 구축을 통한 컨텐츠 관리기능 강화 및 사이트 통합관리 및 운영효율성 강화방안 제시 | 고려대학교 의료원 홈페이지 개선사업에 도입할 CMS는 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 솔루션으로 전사적인 환경의 콘텐츠 관리, 콘텐츠의 라이프사이클 관리, 정보의 전달, 정보 검색, 다수 지역에 대한 정보 전달 및 복제 서비스 등을 지원하고 있습니다. 콘텐츠 관리 시스템까지 포함하는 모든 전사적인 콘텐츠 관리 솔루션 인프라입니다. 오픈 콘텐츠 아키텍처를 기반으로 하고 있으며 HTML, XML, Office Tool의 연계 등 업계의 표준을 지원하며, 콘텐츠와 표현 양식을 분리하여 콘텐츠의 재 사용성을 극대화합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
83 |  |  | 콘텐츠 업데이트시 하드코딩 없이 관리자 또는 해당 부서별 운영자가 메뉴를 쉽게 등록 및 수정 할 수 있는 정형화된 기능을 구현하여 홈페이지 운영관리 업무의 생산성 향상 및 보다 신속한 업데이트 제공 | 자체 콘텐츠 작성 툴이나 프론트페이지(FrontPage),HTML Editor 등과 같은 콘텐츠 작성 툴을 지원하여, 부가적 프로그래밍이나 코딩 없이 비전문가도 쉽게 콘텐츠를 작성할 수 있도록 지원 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
84 |  |  | 게시글의 종류 및 성격에 따라 게시물의 이동이 가능 하여야 한다. (예: 고객게시글에 등재된 고객질의 -> 건강상담 성격일경우 건강상담 게시판으로이전) | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
85 |  |  | 홈페이지 콘텐츠 등록·수정 시 자료관리 부서 및 최종업데이트 날짜 자동게시등 콘텐츠 실명제를 통하여 책임 관리제 정착 | CMS를 통하여 콘텐츠의 History 관리를 함으로써 작성자와 승인자에 대한 이력을 확인할 수 있으며 삭제된 콘텐츠도 확인할 수 있다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
86 |  |  | 웹사이트 내 게시물은 실제 DB에서는 삭제가 되어서는 안 되며, 관리자는 게시글 작성자가 글을 삭제 하더라도 삭제된 게시글을 확인 할 수 있어야 함 | 삭제는 Flag 값의 변경으로 DB에서 삭제 되지 않도록 하며 이에 삭제된 게시글은 따로 확인할 수 있도록함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
87 |  |  | OS, DBMS 등 업계표준을 지원해야 하며 플랫폼에 영향이 없어야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
88 |  |  | 업무의 특성 때문에 발생하는 기능은 협의하여 커스터마이징이 가능해야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
89 |  |  | 홈페이지 운영을 위해 제작하는 모든 템플릿과 언어(Language)는 솔루션에 종속되지 않는 표준(XML/XSL 등)을 준수해야 한다 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
90 |  |  | 홈페이지에서 관리되는 모든 메뉴관리 기능을 제공해야 한다 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
91 |  |  | 최신 정보기술의 도입과 홈페이지 전면개편을 통해 복잡한 프로그램 구조를 정리하여 통합하고, 체계적으로 프로그램을 관리하여 유지보수의 효율성 증대 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
92 |  |  | 관리자가 고객들의 이용현황을 분석 가능하도록 회원로그관리기능을 강화 | 회원로그분석솔루션 구축 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
93 |  |  | 카테고리별 사용자 접근권한 기능을 제공하여 부서/업무별 체계적인 컨텐츠 관리 체계를 지원해야 한다 | 홈페이지 마법사 솔루션 도입으로 각 콘텐츠의 접근권한의 기능을 제어할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
94 |  |  | 다양한 유형의 게시판 생성, 관리 기능을 제공해야 한다 | 통합게시판솔루션으로 다양한 템플릿으로 생성/관리 할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
95 |  |  | 단방향, 양방향 게시판 형태를 모두 지원해야 한다 | 게시글에 대한 답글/댓글을 지원할 수 있으며 이에 대한 기능은 관리기능에서 제어할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
96 |  |  | 각 게시판은 일반 사용자, 내부 사용자별 권한 설정 기능을 제공해야 한다 | 각 게시판 생성 시 일반사용자/회원으로 구분하여 생성 할 수 있으며 이에 대한 수정을 할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
97 |  |  | 불량회원 관리와 비속어 필터링 기능을 제공해야 한다 | 온라인 예약을 설정한 회 이상 취소한 환자에 대해 별도 관리 (예약 불가능) | 부분준수, 비속어에 대한 필터링 기능 추가 지원함. | 부분준수, 비속어에 대한 필터링 기능 추가 지원함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 부분준수, 비속어에 대한 필터링 기능 추가 지원함.
98 |  |  | 모든 게시판의 통합 검색 기능을 제공해야 한다 | 게시판의 글은 통합검색 솔루션에서 검색 할 수 있도록함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
99 |  |  | 각 게시판의 편리한 스킨 관리기능(디자이너가 쉽게 작업할 수 있는 가이드라인제공)을 제공해야 한다 | 웹스타일가이드를 이용한 디자인가이드를 제공함 | 웹스타일가이드를 이용한 디자인가이드를 제공함 | 웹스타일가이드를 이용한 디자인가이드를 제공함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 웹스타일가이드를 이용한 디자인가이드를 제공함
100 |  |  | 웹에디터를 통한 HTML 컨텐츠 편집 기능을 제공해야 한다 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
101 |  |  | Html4.1의 표준을 준수하며 웹 접근성을 높일수 있는 WYSIWIG 에디터를 제공해야 한다 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
102 |  |  | 한번의 컨텐츠 등록으로 관련된 다수의 페이지에 동시 출판이 가능해야 한다 | 1. CMS를 이용한 콘텐츠 관리와 연계 관리를 통해 연계된 카테고리에는 모두 볼 수 있다. 2. 통합게시판솔루션으로 다양한 게시판에 글을 한꺼번에 올릴 수 있다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
103 |  |  | 컨텐츠 공개/비공개 기능과 컨텐츠 미리보기 기능을 제공해야 한다 | CMS 솔루션에서 공개/비공개 기능으로 콘텐츠를 확인할 수 있으며 사용자 페이지에서의 콘텐츠 미리보기 기능을 제공할 수 있다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
104 |  |  | 카테고리/컨텐츠 그룹별 접근권한 기능과 컨텐츠 변경 이력관리 기능을 제공해야 한다 | CMS 솔루션은 컨텐츠별 History 관리(이력관리) 기능을 제공한다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
105 |  |  | 공지사항, 승인/거절 메시지 등이 SMS 또는 Email로 확인이 가능해야 한다. | - | CMS특정관리자에게 SMS 및 Email로 메시지를 전달하는 기능을 추가적으로 제공하겠습니다. | CMS특정관리자에게 SMS 및 Email로 메시지를 전달하는 기능을 추가적으로 제공하겠습니다. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | CMS특정관리자에게 SMS 및 Email로 메시지를 전달하는 기능을 추가적으로 제공하겠습니다.
106 |  |  | 스케줄링(예약)에 의한 배포 기능과 모든 메타정보를 타 솔루션(검색엔진, 웹로그 등)과의 연계를 위해 DB로 배포할 수 있는 기능을 제공 | 확인 필요 | 예약 배포 기능을 추가 하고 DB로 배포할 수 있는 기능을 제공함. | 예약 배포 기능을 추가 하고 DB로 배포할 수 있는 기능을 제공함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 예약 배포 기능을 추가 하고 DB로 배포할 수 있는 기능을 제공함.
107 |  |  | 검색결과에 대한 엑셀 Export 기능을 제공해야 한다. | - | 해당 영역을 지정하면 이에 대한 엑셀 Export 기능을 추가적으로 제공하겠습니다. | 해당 영역을 지정하면 이에 대한 엑셀 Export 기능을 추가적으로 제공하겠습니다. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 해당 영역을 지정하면 이에 대한 엑셀 Export 기능을 추가적으로 제공하겠습니다.
108 |  |  | 10개국어 이상 다국어 지원 가능해야 한다. | 다국어 사이트는제작 가능하나 콘텐츠의 번역은 고려대학교의료원측에서 지원해야함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
109 |  |  | 제조사 기술지원확약서 제출 | 확인 필요 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
110 |  | 게시형태의 어플리케이션의 기본 기능 | 통합 게시판은 관리자가 직접 게시판의 신규 생성, 수정, 삭제가 가능해야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
111 |  |  | 다양한 유형의 게시판 선택기능(예:자료실형, 뉴스형 등)이 있어야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
112 |  |  | 관리자 선택에 의해 게시판별 부가기능의 적용/비적용이 가능해야 한다.(예:댓글, 답변, 설문, 콘텐츠 실명제 등) | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
113 |  |  | 게시판 기능에 따라 권한부여가 가능해야 한다.(예:읽기,쓰기,수정,삭제 등) | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
114 |  |  | 사용자의 유연한 접근을 위해 관리자의 출력옵션 설정에 따라, 출력형태(텍스트타입,이미지 타입, 동영상 타입)를 실시간으로 변경할 수 있어야 한다. | 텍스트게시판, 이미지게시판, 동영상게시판 등의 템플릿 지원 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
115 |  |  | 글쓰기 기능에 있어서, 게시글에 대해 개인정보의 유출을 방지하여야한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
116 |  |  | 보다 효과적인 게시물의 관리를 위하여 게시물을 다른 게시판으로 보낼 수 있는 이송기능을 갖추어야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
117 |  |  | 게시글 작성시 데이터보호를 위한 임시저장기능이 있어야 한다. | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다. | 임시 저장기능은 추가적으로 지원 | 임시 저장기능은 추가적으로 지원 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 임시 저장기능은 추가적으로 지원
118 |  |  | 중복 히팅(Hiting)수 방지기능 및 워터마크를 이용한 자동 글쓰기 방지 기능이 있어야 한다. | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
119 |  |  | 직원별, 그룹별, 부서별로 게시판 관리자를 등록 할 수 있어야 한다. | 게시판 권한관리에서 등록가능함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
120 |  |  | 불건전한 내용이나 광고성 게시물 차단을 위하여, 사용자 IP 차단 기능 및 비속어 사용금지를 구현해야 한다. | 이외의 개인정보 유출 방지기능, 이송기능, 임시저장기능, 자동 글쓰기 방지기능을 추가 할 수있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
121 |  | 검색엔진 도입 | 사용자에게 빠르고 정확한 검색환경 지원을 위한 색인어, 불리안, 문장검색, 인접어, 필드제한, Grouping, Wildcard 등 다양한 검색기능 제공 및 대용량의 데이터 내에서도 빠르고 정확하게 검색 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
122 |  |  | 검색어 하이라이팅 기능, 인기검색어 관리 등 사용자를 위한 다양한 검색서비스를 제공 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
123 |  |  | 최소 시스템 사양으로 대용량 데이터 색인 및 다중 동시 질의 처리 지원 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
124 |  |  | 전자문서 내용검색을 위한 (한글, MS Office, PDF Text 추출기) 제공 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
125 |  |  | 전자문서 업그레이드 시 검색엔진 연동 검색을 위하여 문서필터 자체 소스 보유제품 공급 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
126 |  |  | 단일 Index DB가 GB 이상 DB 용량으로 자동 병렬 연결된 멀티 Index DB 구조로 대용량 Index DB 지원 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
127 |  |  | 빠른 색인 처리를 위한 옵티마이즈 인덱스 지원 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
128 |  |  | JAVA 기반으로 개발된 검색엔진 공급으로 시스템 확장이 용이하게 지원되는 Business Logic이 구현된 제품 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
129 |  |  | DOWN 현상이 없는 유지보수 및 관리 용이성 지원 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
130 |  |  | 일반검색과 상세검색 페이지 단일화 구현 - 검색대상, 연산자, 검색영역, 출력개수, 기간 설정 옵션화 기능 구현 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
131 |  |  | 인기 검색어 리스트 및 오늘 검색한 검색어 리스트 기능 구현 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
132 |  |  | 검색결과를 다양한 형태로 결과 재정렬 기능 제공 - 가나다순, 정확도순, 등록일순 등의 다양한 형태로 정렬 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
133 |  |  | 웹문서별 depth 경로 노출 및 2depth 이하에 대한 결과내 재검색 기능 구현 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
134 |  |  | 사이트 통합검색을 위한 커스터마이징 지원 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
135 |  |  | 제조사 기술지원확약서 제출 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
136 |  | 로그분석 시스템 구축 | 접속수 분석, 페이지(콘텐츠) 이용률 분석, 방문자 분석 기능 구현 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
137 |  |  | 웹페이지내의 부서 관련 콘텐츠의 운영ㆍ활성화 실태를 쉽게 분석 평가하고 보고할 수 있도록 각 진료과 홈페이지 등의 게시 콘텐츠 업데이트 현황(업데이트일자, 게시건수, 게시자 등 기타 분석통계자료 등)을 분석할 수 있도록 구축 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
138 |  |  | 해당 콘텐츠 실명제를 통한 콘텐츠 관리시 관리활동 내역 평가 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
139 |  | 홈페이지 생성 마법사 시스템 제공 | 홈페이지생성 마법사 기능 구현을 통한 진료부서 및 행정부서 사이트 자동생성기능 구현 필요 (기존 부서별 사이트내 자료 이전 필수) | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
140 |  |  | 팝업 및 멀티게시판 제공 (상기 ‘게시형태의 어플리케이션 기능’을 기본으로 함) | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
141 |  |  | 해당기관사이트와의 로그인연계 가능토록 구현 | SSO가 아닌 기본적인 프로그램적인 로그인 연계 가능함. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
142 |  |  | 부서별 특색을 나타낼 수 있도록 다양한 템플릿 제공 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
143 |  |  | 비전문가들도 관리를 할 수 있도록 편리하게 기능을 제공하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
144 |  |  | 부서별 이용률 분석, 방문자 분석 기능 구현 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
145 |  | 인터넷 증명서 발급 시스템 구현 | 증명서 발급 프로그램을 원활히 운영하기 위한 화면 및 사용자 UI 개발 | 사용자가 편리하게 증명서를 발급 받을 수 있도록 UI 개선 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
146 |  |  | 진료비 납부/입원확인서/통원진료확인서/출생증명서 등의 온라인 증명발급 | 해당 증명서 발급 서비스 지원 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
147 |  |  | 공인인증 및 전자결제 지불 수단을 이용한 온라인 수수료 결제 기능 제공 | 온라인 예약시 결제 기능을 통하여 사용자의 진료비 납부 편의를 제공합니다. 결제방식은 PG사 연동을 통하여 정산 관리 기능을 구현합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
148 |  |  | 전자결제 내역 정산 통합관리 제공 및 기존 회원정보 및 발급 정보와의 연계를통한 업무의 연속성 보장 | PG사의 업무운영페이지를 이용하여 유지운영할 수 있습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
149 |  |  | 출력한 문서에는 DRM 기능에 준한 암호화 및 2차원 바코드와 복사방지 마크등이 포함되어 문서의 원본을 보장한다. | DRM 솔루션을 이용한 바코드 및 복사 방지 마크 지원 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
150 |  |  | 프린터제어기능을 제공한다. | - | 기본적으로 증명서 출력 시 한페이지에 출력 가능하도록 하는 기능은 제공함. | 기본적으로 증명서 출력 시 한페이지에 출력 가능하도록 하는 기능은 제공함. | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 기본적으로 증명서 출력 시 한페이지에 출력 가능하도록 하는 기능은 제공함.
151 |  | 모바일 예약 기능 제공 | Smart Phone(Windown mobile 7, Androide, I-Phone)기기에서도 예약이 가능해야 함. | Smart Phone(Windown mobile 7, Androide, I-Phone)에 해당하는 예약서비스를 구축 하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
152 |  | 위젯(Widget) 및 가젯(Gadget) 기능 구현 | 건강다이어리 기능 등을 기본으로한 서비스 제공 | 개인의 건강정보에 대한 프로그램 소개 페이지에 기본적으로 제공하는 정보 콘텐츠를 추가 하며 사용자가 홈페이지에서 각종 일정관리가 가능하도록 다이어리를 제공합니다. 지정한 특정일에는 메일로 통보 할 수 있도록 자동 메일 발송 시스템과 연계합니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
153 |  | 보안 및 테스트 | 홈페이지는 최적화 작업을 통해서 접속이 폭주할 시에도 적절한 응답속도를 유지하도록 개발되어야 함 - 특히, 메인페이지의 경우 빠른 응답속도를 필요로 함 | 성능관리를 통하여 주요항목에 대한 응답속도를 유지하도록 하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
154 |  |  | 예약등 내부OCS와의 연계로 인한 조회등의 적절한 응답속도를 유지해야 함 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
155 |  |  | 홈페이지 부하 테스트는 자동화 툴을 사용해 실시하고 이에 대한 보고서를 제출 | 자동화 툴을 이용하여 테스트 후 보고서를 제출 하도록 하겠습니다. | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
156 |  |  | 개발 또는 수정한 사항에 대해 고대의료원이 실시한 보안점검을 통해 취약성이 발견될 경우 1년간 취약성의 조치 또는 해결방안을 제시해야 함 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
157 |  |  | 웹 보안 문제 중 다음의 보안 문제는 필수적으로 해결 - SQL Injection 보안문제 - 첨부파일 Upload시 실행 가능한 파일(JSP등)은 Upload 불가 처리 - 예측 가능한 URL을 직접 입력하여 웹사이트 공격하는 문제점 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
158 |  | 기타 사항 | 기 적용된 I-Pin 및 보안서버(SSL인증서) 등의 보안서비스가 유지되어야 하며, 필요시 추가 메뉴에 I-Pin서비스를 연동해야 함 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
159 |  |  | 소스는 홈페이지 메뉴 구성에 따라 체계적으로 구성해야 함 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
160 |  |  | 관리편의성 구현 - 개발완료 후 불필요한 소스의 정리 실시 - 과거 개발분까지 포함한 정리 실시하되 상세 범위는 사업 착수 후 협의 - 주메뉴 및 부메뉴의 추가 및 수정이 용이하도록 구성 - 관리자 화면의 일관된 디자인 유지 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
161 |  |  | 기존 커뮤니티(카페) 등의 기능 개선안 마련 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
162 |  |  | 고대의료원만의 차별화된 웹서비스 구축 및 e-Marketting 전략 수립 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
163 |  |  | DB 및 기존 프로그래밍 커스터마이징을 통한 사이트속도 및 성능개선 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
164 |  |  | 사업완료후 1회에 한해 신규서버로 이전, 포팅 및 마이그레이션 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
165 | 계약조건 | 사업수행방법 | 계약체결 후 계약대상자는 전체 사업관리 책임자를 지정하여 본 사업을 책임·수행토록 하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
166 |  |  | 계약대상자는 시스템 개발 및 DB구축 등 사업수행에 필요한 H/W 및 S/W를 자체적으로 확보하고, 고려대학교의료원이 요청하는 사업을 수행하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
167 |  |  | 시스템설치 등 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약대상자가 부담한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
168 |  |  | 시험운영은 고려대학교의료원이 정한 기간내에 수행하여야 하고 정한 기간내에완료되지 못하면 계약조건에 따른 조치와 완료시까지 책임을 진다. 이 경우 추가비용에 대하여는 계약 대상자가 책임을 진다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
169 |  |  | 사업 구축과정에서 작성된 보고서, 산출물 등 모든 결과물에 대한 권리(소유권포함)는 고려대학교의료원이 소유하며, 본 사업과 관련하여 발생된 저작권, , 소유권, 특허권 등의 문제에 대하여는 계약대상자가 일체의 책임을 진다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
170 |  |  | 계약대상자는 공급된 시스템이 설계상 어떠한 결함도 없다는 것을 보장하여야한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
171 |  | 유지보수조건 | 계약대상자는 시스템 시험운영 단계의 안정화를 위한 적정인력을 적정기간 동안지원하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
172 |  |  | 무상 유지보수기간은 최종 검수일로부터 1년으로 하며, 동 기간중 S/W의 설계 ·성능 · 제작 · 설치 등에 하자가 발생할 경우 계약대상자는 해당분야에 대해 무 상으로 보수하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
173 |  |  | 시스템의 성능을 점검하고 재설치 · 백업 · 복구할 수 있도록 처리 절차를 확립하여 제시하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
174 |  |  | 무상 유지보수기간 중 발생한 장애에 대하여 즉각적인 조치가 이루어 질 수 있는 대책을 제시하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
175 |  |  | 제안사는 시스템(S/W)의 분야별 유지보수 및 문제의 해결을 위한 효율적인 유지보수 지원체계와 계획을 제시하여야 하며, 다음과 같은 사항을 포함시켜야 한다. - 개발된 시스템의 기능개선 및 시스템 변경에 따른 S/W 포팅 - 장애발생시부터 해결까지의 유지보수 처리절차, 지원범위, 지원방법 - 효율적인 홈페이지 유지보수 및 운영방안 마련 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
|  |  | - | 안정화단계 4M/M 인력 투입 | 추가제안으로 제외함 | 추가제안으로 제외함 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 추가제안으로 제외함
176 |  | 교육지원조건 | 일반사항 - 교육은 시스템개발 착수시부터 개발 종료시까지 지속적으로 실시해야 하며 체계적이고 효율적인 교육을 위해 교육훈련에 대한 계획서를 작성하여 제출한다. - 교육훈련을 위한 교재는 해당 교육과정을 상세히 기술하여 스스로 학습할 수있도록 하며, 교육실시 이전에 제출한다. - 교육장소 및 일정, 내용에 대한 구체적인 사항은 고려대학교의료원과 협의 진행한다 - 시스템 공급자는 교육교재, 기자재 등 교육에 필요한 제반비용을 부담한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
177 |  |  | 교육내용 - 운영자 교육 · 시스템 전반에 대한 소개를 위주로 시스템의 기본 구성, 주요 기능, 특징, 제한사항 등에 대한 교육을 실시해야 한다. · 시스템 운영을 포함한 응용소프트웨어의 개선과 새로운 요구 충족을 위해 별도의 Programming 등의 내용도 포함해야 한다. · 기본교육을 실시하여야 하며 이외의 개발툴 사용시 별도교육을 실시하여야 하고, 교육지원에 소요되는 비용은 계약대상자가 부담한다. (세부 교육훈련계획제출) ·운영자 교육은 컨텐츠담당 및 과별 홈페이지 운영자 통합 교육을 포함한다 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
178 |  | 기술지원요건 | 기술이전은 시스템 설계부터 구축완료 전 과정에 걸쳐 관련기술을 고려대학교의료원에서 참여하는 개발인원에게 이전하여 시스템을 운영할 수 있도록 하여야한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
179 |  |  | 프로젝트 수행과정에서 사용되거나 습득한 Know-How를 지속적이고 충실하게이전해야 하며, Know-How 이전방법은 교육훈련을 통해서 뿐만 아니라 프로젝트의 각 수행단계에서 사용되는 요소기술에 대한 Know-How가 실질적으로 이전될 수 있도록 해야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
180 |  |  | 제안사는 시스템구축 이후에도 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문을 지원해야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
181 |  |  | 제안사는 시스템구축 및 운영에 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고,실질적인 기술이전 계획을 제시해야 하며, 고려대학교의료원에서는 이를 보완 요청 할 수 있다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
182 |  |  | 프로젝트 전 기간에 걸쳐 생산된 산출물(요구분석, 시스템 설계 및 프로그램, 소스코드 등)은 문서화하여 정리 이전하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
183 |  |  | 프로젝트 완료 후 운영과 유지보수에 관한 방법(프로그램 및 데이터베이스의 처리 향상을 위한 tuning방법 등)은 문서화하여 정리 이전 하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
184 |  |  | 공급된 소프트웨어가 사업기간내에 새로운 버젼으로 개발될 경우 무상으로 최신버젼으로 교환, 설치하여야 한다. | 준수함 |  |  | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙
185 |  | 사업보고 및 제출서류 | 기본적으로 사업수행과정에서 생산된 모든 산출물, 개발 프로그램 및 각종 보고서를 시스템 개발일정에 따라 제출 또는 보고하여야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
186 |  |  | 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권과 관련된 문제 발생시 계약상대자가 모든 책임을 진다. 사업착수 및 완료시 제출해야 하는 산출물 및 보고서 종류는 다음과 같으며, 제안시 제출부수 및 제출일정, 추가산출물을 제시하여야 한다. - 착수보고서 : 계약 후 7일 이내 제출 - 정기보고서 : 주간 · 월간 업무보고서 - 수시보고서 : 프로젝트 수행 중 특이사항으로 수시 보고 - 완료보고서 : 사업종료 전 제출 - 산출물(비정기) : 사업수행계획서, 업무분석서, 상세설계서, 프로그램 명세서,프로그램 개발 일정, 개발도구, 시험계획서, 시험보고서, 운영자(관리자)지침서,품질보증계획서, 기타 산출물 일체(프로그램 소스, 분석서, 설계서 등) ※ 운영자(관리자) 지침서 : 책자 및 CD 제출 | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
187 |  | 기타지원 | 제안서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 진행상 반드시 필요하거나 불가피한 경미한 사항에 대해서는 본 제안서에 포함된 것으로 간주한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
188 |  |  | 제안사는 여타사정으로 인한 일부 사업내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우나계약상에 정하지 않은 사항에 대하여는 쌍방의 협의하에 조정한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수
189 |  |  | 전문인력 투입에 대하여는 다음사항을 준수해야 한다. - 시스템 구축을 위한 전문인력은 충분한 지식과 경험을 보유한 자로서 착수 전분야별 책임자 선정, 그 자격 및 면허증 사본, 역할분담을 구체적으로 명시하여 고려대학교의료원에 제출하여야 하며, 모든 성과물에 대해서는 분야별 책임자의 확인 날인이 있어야 한다. - 고려대학교의료원은 본 사업 참여요원 중 사업수행상 부적당하다고 판단하거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가없는 한 이에 응해야 한다. - 계약상대자의 사업책임자 및 분야별 책임자는 물론 제안서에 제시된 기타 투입인원은 반드시 본 사업에 참여하여야 한다. 다만, 부득이 한 사유가 있어다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 고려대학교의료원의 사전 승인을 득하여동등 또는 그 이상 능력을 가진자를 투입하여야 한다. - 제안사는 상기 제안요청내용 외에 본 사업에 필요하다고 판단되는 사항에 관련하여 아이디어를 제시할 수 있다. - 제안사는 본 제안요청서에서 제시된 소프트웨어 사양 이외에 제안사가 개발에필요한 제품을 자유롭게 제안할 수 있다. 단, 제안사유를 구체적으로 명기해야 한다. | 준수함 | 준수 | 준수 | 회의록_KUMC_v1.0_20100510_업무범위협의및계약관련협의.doc | 2010-07-07 | 서영숙 | 준수

## 1.2.3. 파트별특이사항
No. | 사이트구분 | 작업파트 | 특이사항
0 | 공통 | 관리 | _(110225)공인인증서 도입은 하지 않는것으로 결정됨 _(110225)정기회의시 개발페이지에 대한 컨펌을 진행하였으나, 홍보실장과의 의견차이가 생겨 금주 월요일에 담당자들과 다시 회의를 통해 정리하기로함
|  | 기획 | _금주부터 작업자 서포트 및 관리자 테스트를 진행할 것임
|  | 디자인 | _장례식장,검진센터,진료협력센터의 개발페이지에대한 작업을 먼저 진행중임
|  | 퍼블리시 | _장례식장,검진센터,진료협력센터의 개발페이지에대한 작업을 먼저 진행중임
|  | 개발 | _장례식장,검진센터,진료협력센터의 개발페이지에대한 작업을 먼저 진행중임
기타
1 | 원가력병원 | 기획
디자인
퍼블리시
개발
기타

## 1.3.1. 요구사항정의서
구분 | 요구사항명 | 요구사항ID | 요구사항 | 검토/결론 | 수용여부 | 출처 | 요청부서 | 요청자 | 비고
공통 | 웹접근성준수 | R-0001 | 시스템관리자용 웹페이지를 제외한 817개 화면을 개편 |  | Y | 제안요청서 |  | _
|  | R-0002 | 한국형 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0을 준수 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0003 | 시각장애인(색각장애인 포함), 저시력자 노인 등 정보소외계층의 접속과 이용이 편리하도록 이미지 대체텍스트 추가, 글자크기 확대기능 추가, 음성및 동영상콘텐츠 자막작업 등 필요 |  |  | 제안요청서 |  | _
| 웹호완성 준수 | R-0004 | 전자정부 웹 호환성 준수 지침 (행안부고시 2009.8.19)' 제4조 제1항에 의거 3종 이상의 브라우저와 2종 이상의 운영체제를 지원 가능하도록 개선 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0005 | 일부 경제게임 중 MS사의 IE에 존속된 ActiveX 컨트롤 기반의 경제게임 8종을 플래시 기반으로 재개발 _ 어린이: 세계경제여행, 무한질주, 이코노월드, 경제빙고 _ 청소년: 무한질주, 이코노월드, 경제빙고, 모의투자 |  |  | 제안요청서 |  | _
| 디자인개편 | R-0006 | 웹접근성 및 웹 호완성을 준수하면서 수록된 콘텐츠와 조화를 이루고, 사용자에게 좀더 편리하고 친근하게 다가갈 수 있도록 주요 홈페이지 디자인 변경 및 웹페이지 구조개선 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0007 | 웹 페이지 랜더링 속도를 높이기 위하여 경제교육홈페이지 초기화면 및 각 서브파이트 초기화면의 디자인 개선(11개 페이지) |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0008 | 메뉴항목 재구성에 따른 서브페이지 개선(8개 페이지) |  |  | 제안요청서 |  | _
| 사용자편의기능개선 | R-0009 | (검색기능)모든 학습용 경제콘텐츠에 대하여 주제별 검색기능 추가 _개별 콘텐츠에 주제별 카테고리, 난이도, 실행시간(동영상의경우)등을 표시 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0010 | (검색기능)주제별 카테고리는 16개 영역으로 설정 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0011 | (검색기능)개별 콘텐츠를 동 카테고리에 따라 분류 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0012 | (클럽기능)클럽회원에 대한 권한 설정 세분화 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0013 | (클럽기능)게시판 메뉴에 댓글기능 추가 및 등록자 회원성명 반영 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0014 | (SMS 기능추가) 현재 이메일로만 발송되고 있는 회원가입용 인증번호를 휴대폰문자 메시지로도 발송함으로써 사용자의 이용 편의성 증진 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0015 | (SMS 기능추가) 공지사항 및 이 벤트 실시 안내용으로도 활용 |  |  | 제안요청서 |  | _
|  | R-0016 | (풍선 도움말 기능 추가) 항목별 제목 등에 마우스를 대면 길어서 보이지 않는 부분까지 동제목을 '풍선 도움말' 형식처럼 보여주도록 구성 |  |  | 제안요청서 |  | _
| 당행 발간도서 e-book 확충 | R-0017 | 대학생/일반인 사이트의 'e-book경제'에 당행 발간도서를 e-book 으로 제작하여 수록 _ 우리나라의 지급결제제도 _ 우리나라의 통화지표 해설 _ 기업경영분석해설 _ 우리나라의 금융시장 |  |  | 제안요청서 |  | _
UI 개선 | 메인페이지 구성 | R-0018 | (2010-07-08) 온라인 경제교육과 오프라인 경제교육이 홈페이지에서 5:5비율로 노출되었으면 함. | 홈페이지 첫 화면에서 온라인 경제교육과 오프라인 경제교육을 선택할 수 있도록 하는 방안도 검토함 |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
|  | R-0019 | (2010-07-08) 처음 들어오는 사람들에게 혼란을 주지 않는 메인 페이지 재구성 필요 | 연령층별 User Test를 통한 타겟팅 디자인 진행예정 |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
| 매뉴재 조정 | R-0020 | (2010-07-08) 중복되는 메뉴를 재 정리 해야 함 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
|  | R-0021 | (2010-07-08) 경제도우미에 있는 메뉴를 재구성필요 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
|  | R-0022 | (2010-07-08) 현재 - FAQ, QnA, 알림장, 관련사이트에 대한 메뉴를 쉽게 접근할 수 있도록 재 구성요청 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
|  | R-0023 | (2010-07-08) ‘온라인경제교육’ 명칭은 사용하되, ‘오프라인경제교육’에 대한 명칭을 사용자가 쉽게 인지할 수 있는 단어로 변경이 필요 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
| 주제별 검색 | R-0024 | (2010-07-08) 16개 주제별 검색 화면 초안 작성 _ 퀵메뉴에 ‘주제별서비스’메뉴 추가, 결과 내 검색기능 필요 _ 노출항목: 번호/제목/수록사이트/난이도/실행시간(동영상)/자료유형 _ 검색 후 컨텐츠 클릭 시 해당컨텐츠가 새 창으로 뜸 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
|  | R-0025 | (2010-07-08) 검색결과 컨텐츠 페이지 우측 상단에 주제별출처/ 난이도 표기 필요 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
| 말풍선 기능 | R-0026 | (2010-07-08) 드래그가 가능한 텍스트 중 경제용어에 마우스 오버 시 설명문구 노출필요 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
| 온라인경제교육 | R-0027 | (2010-07-08) 온라인 경제교육의 최종성과물은 e-Test 이기 때문에 이 부분을 명시 |  |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
대학생/일반인 경제세계 | 기능 | R-0028 | (2010-07-08) 대학생홈페이지: 금요강좌, 동영상강좌=>동영상자료를 통합하고 금요자료에는 강좌내용을 안내할 필요가 있음 | 동영상 강의의 정의를 통한 메뉴명 변경하도록 함 이-러닝사이트를 벤치마킹 후 제안을 드리도록 함 |  | 회의록_bok_v1.0_20100708_경제교육센터.doc | 경제교육센터 | 임동하
관리부분 | 저작권 | R-0029 | 지적재산권 관련: 사업 완료 후 문서로 제출요청 | 유료이미지를 구입하여 적용한 후 구입 내역을 한국은행에 제출할 예정임 |  | 회의록_bok_v1.0_20100709_착수보고회의 | 경제교육센터 | 김정수

## 2.1. 전체 진척율
계획 대비 완료율 |  |  | 52.13%
진척율 현황
사이트구분 | 컨텐츠수급 | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발 | 테스트 | 고객검수 | 총 진척율
계획 | 91.06% | 79.17% | 57.07% | 27.38% | 20.25% | 0% | 0% | 39.28%
실적 | 91.03% | 52.92% | 59.29% | 85.82% | 92.01% | 93.63% | 52.71% | 75.34%
사이트명 진척율 | 91.05% | 66.04% | 58.18% | 56.6% | 56.13% | 46.81% | 26.35% | 57.31%

## 2.2. 계획
분류 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 4Depth | 5Depth | 화면ID | 테스트 ID | 형식 | 업무정의 (기능정의) | 진행현황(진행/전체 공정율) | [41 empty] | 총진행공정율
[10 empty] | 컨텐츠 수급 | [5 empty] | 기획 | [5 empty] | 디자인 | [5 empty] | 코딩 | [5 empty] | 개발 | [5 empty] | 테스트 | [5 empty] | 검수
[10 empty] | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 전체계획 | 전체실적 | 전체검수 | ~%
[11 empty] | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~%
전체 진척율 | [10 empty] | 222.5 | 111 | 49.89% | 0% | 24.94% |  | 275 | 185 | 67.27% | 91.06% | 79.17% |  | 342 | 78.9 | 23.07% | 91.06% | 57.07% |  | 131.5 | 72 | 54.75% | 0% | 27.38% |  | 39.5 | 16 | 40.51% | 0% | 20.25% |  | 135.5 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 147 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1293 | 462.9 | 26.02% | 29.83%
원자력병원 | 메인 | [6 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0.5 | 50% | Y | 75% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 3.5 | 14.29% | 39.29%
| 암센터바로가기 | 암종별센터(18개 센터) | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 간암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 5 | 0% | 35.71%
|  |  | 췌장암/담도암 센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 위암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 유방암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 대장암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 갑상선암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 두경부암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 자궁암/난소암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 골연부종양센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 혈액종양센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 식도암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 폐암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 뇌종양센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
|  |  | 전립선암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 신장암/방광암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 소아청소년암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 유전암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 척추암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  | 암 관련 특수센터 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | PET센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 중입자치료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 사이버나이프센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 레피트아크센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 방사면역치료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 방사선면역세포치료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 항암요법센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 임상시험센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 암환자정신건강센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 암성통증센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 종양인공관절센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 소화기내시경센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 내시경/복강경수술센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 인공신장센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 방사선피폭진료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
| 진료과/클리닉 | 일반진료과 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 소화기내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 호흡기내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 내분비내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 혈액종양내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 심장내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 신장내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 산부인과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 신경과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 소아청소년과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 이비인후과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 비뇨기과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 신경외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 흉부외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 정형외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 안과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 피부과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 신경정신과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 치과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 영상의학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 마취통증의학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 방사선종양학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 진단검사의학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 병리과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  | 클리닉 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 척추디스크 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 당뇨병 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 심혈관대사장애 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 인풀루엔자 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 천식 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 기흉센터 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 다한증 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 하지정맥류 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 뇌혈관 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 폐경기 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 성장 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 비만 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 임플란트 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 치아교정 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 치매 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 파킨스병 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 두통 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 코성형 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 요실금 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 만성간염 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 위대장 용종 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 담석질환 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 아토피, 알레르기 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 맥락막 흑색종 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 14.29% | 28.57%
| 종합검진센터 | 종합검진센터소개 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 1 | 14.29% | 21.43%
|  | 일반건강검진안내 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 암검진센터 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 1 | 14.29% | 21.43%
| 진료협력센터 | 진료지원부서 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 10 | 10 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 11 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 2 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 11 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 36 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  | 협력병원소개 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 11 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 11 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 2 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 27 | 1 | 14.29% | 21.43%
| 진료예약 | 진료예약 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 29 | 29 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 32 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 의료진찾기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 90 | 40 | 44.44% | N | 22.22% | 정수화 | 18 | 18 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 108 | 1 | 0.9259% | Y | 50.46% | 최태훈 | 3 | 1 | 33.33% | N | 16.67% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 220 | 2.787 | 14.29% | 34.19%
|  | 건강체크 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 1 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 진료시간표 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 진료안내 | 외래진료 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 선택진료 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 2 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 응급진료 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 2 | 14.29% | 28.57%
| 고객광장 | 질병상담 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 6 | 6 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 8 | 8 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 6 | 6 | 100% | N | 50% | 이승준 | 6 | 6 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 28 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 건강강좌안내 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 9 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 건강칼럼 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 사이버 병문안 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 8 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 고객의 소리 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 5 | 5 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 5 | 5 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 5 | 5 | 100% | N | 50% | 이승준 | 5 | 5 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 22 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 건강보험안내 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 12 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 증명원 발급 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  | 환우커뮤니티 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0.1 | 10% | Y | 55% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 3.1 | 14.29% | 36.43%
| 병원안내 | 병원소개 | 병원장인사말 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 병원연혁 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0.5 | 50% | Y | 75% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 2.5 | 14.29% | 32.14%
|  |  | 비전과 임무 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 1 | 14.29% | 21.43%
|  |  | 조직도 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 6 | 1 | 16.67% | Y | 58.33% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 11 | 2.1667 | 14.29% | 29.76%
|  |  | 연구성과 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 병원홍보 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 1 | 50% | Y | 75% | 최태훈 | 2 | 1 | 50% | N | 25% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 9 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 언론보도 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 7 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 병원소식 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 7 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  | 병원이용안내 | 면회안내 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 간병인안내 |  |  |  |  | CMS | 2/18 메뉴추가됨 | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 2 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 2 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 8 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 자원봉사/후원금안내 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 10 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 호스피스 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 4 | 4 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 4 | 4 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 12 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 주요전화번호 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  |  | 고충처리 이용안내 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 병원 둘러보기 | 병원둘러보기 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 1 | 50% | Y | 75% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 5 | 4.5 | 14.29% | 46.43%
|  |  | 원내배치도 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 10 | 1 | 10% | Y | 55% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 13 | 4.1 | 14.29% | 43.57%
|  |  | 주차 및 편의시설 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 0.5 | 1 | 200% | N | 100% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 0.5 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 0.5 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 0.5 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  |  | 찾아오시는길 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 4 | 2 | 50% | Y | 75% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 10 | 2.5 | 14.29% | 32.14%
|  | 입퇴원안내 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 장례식장 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 3 | 14.29% | 35.71%
|  | 병원안내FAQ | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 4 | 14.29% | 42.86%
| 부분 진척율 | [9 empty] | 218.5 | 108 | 49.43% | 0% | 24.71% |  | 214 | 135 | 63.08% | 88.98% | 76.03% |  | 280 | 53.1 | 18.96% | 88.98% | 53.97% |  | 66.5 | 24 | 36.09% | 0% | 18.05% |  | 39.5 | 16 | 40.51% | 0% | 20.25% |  | 135.5 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 127 | 0 | 0% | 0% | 0% | 955 | 361.1537 | 25.42% | 27.57%
공통메뉴 | 회원관련 | 로그인 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 6 | 14.29% | 57.14%
|  | 회원가입 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 23 | 23 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 23 | 1 | 4.348% | Y | 52.17% | 최태훈 | 23 | 23 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 69 | 5.0435 | 14.29% | 50.31%
|  | 아이디찾기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 6 | 14.29% | 57.14%
|  | 비밀번호 찾기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 6 | 14.29% | 57.14%
|  | 회원약관 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 3 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 개인정보취급약관 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 3 | 5 | 14.29% | 50%
| 마이페이지 | 전체보기(서브메인) | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 양정원 | 1 | 0.8 | 80% | N | 40% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 3 | 5.8 | 0% | 41.43%
|  | 예약조회 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 8 | 8 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 8 | 8 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 8 | 8 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 24 | 6 | 14.29% | 57.14%
|  | 진료내역 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 6 | 14.29% | 57.14%
|  | 나의 질병상담 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 4 | 4 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 4 | 4 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 4 | 4 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 12 | 6 | 14.29% | 57.14%
|  | 개인정보수정(회원정보) | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 6 | 6 | 14.29% | 57.14%
| 하단메뉴 | 진료과/센터/클리닉 바로가기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 1 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 지원부서 바로가기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 1 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 패밀리사이트 바로가기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 1 | 5 | 14.29% | 50%
|  | 환자권리헌장 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  | 고객서비스헌장 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 0% | 28.57%
|  | 개인정보취급방침 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 14.29% | 42.86%
|  | 이메일주소 무단수집거부 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 4 | 2 | 0% | 14.29%
| Quick 메뉴 | [6 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 2 | 4 | 14.29% | 42.86%
| 부분 진척율 | [9 empty] | 4 | 3 | 75% | 0% | 37.5% |  | 52 | 49 | 94.23% | 84.21% | 89.22% |  | 53 | 25.8 | 48.68% | 84.21% | 66.44% |  | 56 | 48 | 85.71% | 0% | 42.86% |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 165 | 95.8435 | 24.06% | 33.72%
통합검색 | [7 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | N | 50% | 정수화 | 9 | 1 | 11.11% | Y | 55.56% | 양정원 | 9 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 9 |  | 0% | N | 0% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 27 | 3.1111 | 14.29% | 36.51%
| 부분 진척율 | [9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 9 | 1 | 11.11% | 100% | 55.56% |  | 9 | 0 | 0% | 100% | 50% |  | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 27 | 3.1111 | 28.57% | 15.08%

## 2.3. 실적
분류 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 4Depth | 5Depth | 화면ID | 테스트 ID | 형식 | 업무정의 (기능정의) | 진행현황(진행/전체 공정율) | [41 empty] | 총진행공정율
[10 empty] | 컨텐츠 수급 | [5 empty] | 기획 | [5 empty] | 디자인 | [5 empty] | 코딩 | [5 empty] | 개발 | [5 empty] | 테스트 | [5 empty] | 검수
[10 empty] | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 담당자 | 가중치 |  |  | 검수유무 | 진척율 | 전체계획 | 전체실적 | 전체검수 | ~%
[11 empty] | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~% |  |  |  | 계획 | 실적 | ~%
전체 진척율 | [10 empty] | 222.5 | 0 | 0% | 91.56% | 45.78% |  | 304 | 45 | 14.8% | 91.03% | 52.92% |  | 330 | 90.9 | 27.55% | 91.03% | 59.29% |  | 113.5 | 91.5 | 80.62% | 91.03% | 85.82% |  | 28.5 | 26.5 | 92.98% | 91.03% | 92.01% |  | 26.5 | 25.5 | 96.23% | 91.03% | 93.63% |  | 146 | 21 | 14.38% | 91.03% | 52.71% | 1171 | 300.4 | 91.11% | 68.88%
원자력병원 | 메인 | [6 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 2 | 85.71% | 64.29%
| 암센터바로가기 | 암종별센터 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 6 | 3 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 간암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 4 | 4 | 0% | 28.57%
|  |  | 췌장암/담도암 센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 14.29% | 28.57%
|  |  | 위암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 유방암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 대장암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 갑상선암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 두경부암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 자궁암/난소암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 골연부종양센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 혈액종양센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 식도암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 폐암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 뇌종양센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 |  | 0% | N | 0% | 최태훈 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | _ | _ | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 3 | 3 | 0% | 21.43%
|  |  | 전립선암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 신장암/방광암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 소아청소년암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 유전암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 척추암센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  | 암 관련 특수센터 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | PET센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 중입자치료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 사이버나이프센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 레피트아크센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 방사면역치료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 방사선면역세포치료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 항암요법센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 임상시험센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 암환자정신건강센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 암성통증센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 종양인공관절센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 10 | 5 | 50% | Y | 75% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 12 | 3.5 | 85.71% | 75%
|  |  | 소화기내시경센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 내시경/복강경수술센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 인공신장센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 방사선피폭진료센터 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
| 진료과/클리닉 | 일반진료과 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 소화기내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 호흡기내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 내분비내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 혈액종양내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 심장내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 신장내과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 산부인과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 신경과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 소아청소년과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 이비인후과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 비뇨기과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 신경외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 흉부외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 정형외과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 안과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 피부과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 신경정신과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 치과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 영상의학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 마취통증의학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 방사선종양학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 진단검사의학과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 병리과 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 클리닉 | 전체보기 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 척추디스크 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 당뇨병 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 심혈관대사장애 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 인풀루엔자 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 천식 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 기흉센터 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 다한증 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 하지정맥류 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 뇌혈관 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 폐경기 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 성장 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 비만 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 임플란트 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 치아교정 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 치매 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 파킨스병 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 두통 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 코성형 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 요실금 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 만성간염 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 위대장 용종 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 담석질환 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 아토피, 알레르기 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 맥락막 흑색종 클리닉 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 종합검진센터 | 센터소개 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 일반검진센터 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 암검진센터 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 진료협력센터 | 진료지원부서 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 협력병원소개 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 진료예약 | 진료예약 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 29 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 31 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 의료진찾기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 90 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 18 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 108 | 1 | 0.9259% | Y | 50.46% | 최태훈 | 3 | 3 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 219 | 3.0093 | 85.71% | 71.49%
|  | 건강체크 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 0 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 진료시간표 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 5 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 진료안내 | 외래진료 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 선택진료 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 응급진료 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 고객광장 | 질병상담 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 6 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 8 | 8 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 6 | 6 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 23 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 건강강좌안내 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 8 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 건강칼럼 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 5 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 사이버 병문안 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 3 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 8 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 고객의 소리 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 5 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 5 | 5 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 14 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 건강보험안내 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 3 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 3 | 1 | 33.33% | Y | 66.67% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 10 | 3.3333 | 85.71% | 73.81%
|  | 증명원 발급 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 환우커뮤니티 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0.1 | 10% | Y | 55% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 3.1 | 85.71% | 72.14%
| 병원안내 | 병원소개 | 병원장인사말 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0.8 | 80% | Y | 90% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 3.8 | 85.71% | 77.14%
|  |  | 병원연혁 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 비전과 임무 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 4 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 조직도 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 6 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 11 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 연구성과 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 5 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 병원홍보 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 1 | 50% | Y | 75% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 8 | 3.5 | 85.71% | 75%
|  |  | 언론보도 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 |  |  | 100% | Y | 100% | 이승준 |  |  | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 병원소식 |  |  |  |  | Program |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 |  |  | 100% | Y | 100% | 이승준 |  |  | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 병원이용안내 | 면회안내 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 자원봉사/후원금안내 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 3 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 3 | 1 | 33.33% | Y | 66.67% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 10 | 3.3333 | 85.71% | 73.81%
|  |  | 호스피스 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 4 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 4 | 4 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 12 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 주요전화번호 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0.5 | 50% | Y | 75% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 3.5 | 85.71% | 75%
|  |  | 고충처리 이용안내 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  | 병원 둘러보기 | 병원둘러보기 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 5 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  |  | 원내배치도 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 10 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 13 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  |  | 주차 및 편의시설 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | 0.5 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0.5 | 25% | Y | 62.5% | 최태훈 | 0.5 | 0.5 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0.5 | 0.5 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0.5 | 0.5 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 3.25 | 85.71% | 73.21%
|  |  | 찾아오시는길 |  |  |  |  | CMS |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 3 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 4 | 1 | 25% | Y | 62.5% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 10 | 3.25 | 85.71% | 73.21%
|  | 입퇴원안내 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  | 장례식장 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 6 | 3 | 85.71% | 71.43%
|  | 병원안내FAQ | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 4 | 5 | 85.71% | 85.71%
| 부분 진척율 | [9 empty] | 217.5 |  | 0% | 90.48% | 45.24% |  | 200 |  | 0% | 88.89% | 44.44% |  | 268 | 88.9 | 33.17% | 88.89% | 61.03% |  | 48.5 | 48.5 | 100% | 88.89% | 94.44% |  | 26.5 | 24.5 | 92.45% | 88.89% | 90.67% |  | 25.5 | 24.5 | 96.08% | 88.89% | 92.48% |  | 126 | 1 | 0.7937% | 88.89% | 44.84% | 787 | 447.5759 | 89.12% | 67.59%
공통메뉴 | 회원관련 | 로그인 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 7 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 회원가입 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 23 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 23 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 23 | 1 | 4.348% | Y | 52.17% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 69 | 3.0435 | 85.71% | 71.74%
|  | 아이디찾기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 비밀번호 찾기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 회원약관 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 개인정보취급약관 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 마이페이지 | 전체보기(서브메인) | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 3 | 4 | 0% | 28.57%
|  | 예약조회 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 8 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 8 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 8 | 8 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 24 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 진료내역 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 나의 질병상담 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 4 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 4 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 4 | 4 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 12 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 개인정보수정(회원정보) | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 2 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 2 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 2 | 2 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 6 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 하단메뉴 | 진료과/센터/클리닉 바로가기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 1 | 5 | 85.71% | 85.71%
|  | 지원부서 바로가기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 1 | 5 | 85.71% | 85.71%
|  | 패밀리사이트 바로가기 | [5 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | _ | _ | 100% | Y | 100% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 1 | 5 | 85.71% | 85.71%
|  | 환자권리헌장 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 고객서비스헌장 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 4 | 4 | 0% | 28.57%
|  | 개인정보취급방침 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | 1 |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 4 | 4 | 85.71% | 78.57%
|  | 이메일주소 무단수집거부 | [5 empty] | CMS |  | 홍보팀 | 1 |  | 0% | N | 0% | 정수화 | 1 |  | 0% | N | 0% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | N | 0% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | N | 50% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | N | 50% | 4 | 4 | 0% | 28.57%
| Quick 메뉴 | [6 empty] | Program |  | 홍보팀 | _ |  | 0% | Y | 50% | 정수화 | _ |  | 0% | Y | 50% | 양정원 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 최태훈 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 3 | 4 | 85.71% | 78.57%
| 부분 진척율 | [9 empty] | 4 | 0 | 0% | 84.21% | 42.11% |  | 52 | 0 | 0% | 84.21% | 42.11% |  | 53 | 0 | 0% | 84.21% | 42.11% |  | 56 | 34 | 60.71% | 84.21% | 72.46% |  | 1 | 1 | 100% | 84.21% | 92.11% |  | 1 | 1 | 100% | 84.21% | 92.11% |  | 19 | 19 | 100% | 84.21% | 92.11% | 167 | 78.0435 | 84.21% | 67.87%
통합검색 | [7 empty] | Program |  | 홍보팀 | 1 | 0 | 0% | Y | 50% | 정수화 | 52 | 45 | 86.54% | Y | 93.27% | 양정원 | 9 | 2 | 22.22% | Y | 61.11% | 최태훈 | 9 | 9 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 이승준 | 0 | 0 | 100% | Y | 100% | 홍보팀 | 1 | 1 | 100% | Y | 100% | 72 | 5.0876 | 85.71% | 86.34%
| 부분 진척율 | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 100% | 50% |  | 52 | 45 | 86.54% | 100% | 93.27% |  | 9 | 2 | 22.22% | 100% | 61.11% |  | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 100% | 50% |  | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 72 | 5.0876 | 100% | 79.2%

## 3.1. 위험관리내역서
No. | 위험ID | 위험내용 | 완화활동 | 제기자 | 인지일 | 수준 | 상태 | 목표일 | 완료일 | 발생가능성 | 위험비용 산출근거 | 예상위험비용
1 | H-T-001 | 안드로이드2.2, 아이폰4 출시등 모바일 시장 변화에 따른 일정 지연 요소 발생 | 2010년 9월 8일 협의 - 모바일 시장 변화에 따른 단계별 오픈 전략 필요 => 10월 29일 QA등록 |  | 2010.09.08 | 중 | 1차 협의완료 |  |  | 0.9
2 | H-T-002 | 프로모션 방안 확정 지연에 따른 계약 및 진행 지연 | . 모바일 SMS 광고 방안 협의 9월 24일 - 원래 방안인 키워드/배너 광고 방안으로 해야함. 9월 29일 - 광고 대행사 협의 9월30일 - 언론 진흥 재단과 협의하여 기안 예정(김창곤과장,1500만원) 10월7일 - 언론 진흥 재단과 실무 진행협의 |  | 2010.09.15 | 하 | 1차 협의완료 |  |  | 0.1
3 | H-T-003 | 증강현실 서비스 제공을 위한 위성 좌표 DB 작업 문제 | . 10만여개 위성좌표 수동입력시 1인당 하루 1500개 정도입력 가능하며 주소 정보 변환 프로그램 작업시 10일 정도 소요 예상 => 작업 방법 이슈 . 콩나물 좌표값의 구글맵 좌표값으로 변환 테스트 중 10월6일 . 장기요양기관 콩나물 좌표값 1% 미만임. . 구글 좌표값 배치 작업 예정 10월11일 . 콩나물 좌표값의 구글맵 좌표값으로 변환 배치작업 추후예정. |  | 2010.09.27 | 중 | 진행중
4 | H-T-004 | 화면 캡쳐 방지 솔루션 크로스 브라우징 | 9월 24일 . 현재 IE 버전만 지원 . 적용 브라우져 요건 확인 필요 9월29일 - 크로스 브라우징 지원 버전 및 유지보수 방안 확인중 - 초기 설치시 브라우져 종료 문제 처리방안 협의중 10월6일 - 크로스 브라우징 수정 버전 테스트(10월12일 예정) - 문서보안과 충돌문제 테스트(이상없음) |  | 2010.09.24 | 중 | 진행중
5 | H-T-005 | 보안 취약성 점검 계약 | . 보안업체 선정 시급(1000만~1300만원) . STG 업체 선정 |  | 2010.09.24 | 중 | 진행중
6 | H-T-006 | 장기 요양 기관 DB 접속 및 위성좌표 필드생성 | . 정보관리실 협의 및 진행 예정(10월4일~) . 테이블 정의서 작성 10월6일 . DB 적용방안협의 복지정보부 안창우 과장(9914) . EAI연계솔루션 적용 개발 : 정보관리실 선효정주임 10월8일 . 정보관리실에서 자원관리과로 업무협조전 작성 필요 10월12일 . 고객지원실에서 요양운영실(자원관리부)로 업무협조전 전달 완료. 승인 처리 예정. . 현재 DB 복제는 10월15일까지 처리예정 . 10월27일까지 EAI연계솔루션 적용완료 예정 |  | 2010.09.28 | 중 | 1차 협의완료
7 | H-T-007 | 건강보험 영문 FAQ 관리 개발 방법 정의 | . 현재 CMS로 관리되고 있음. 향후 어떻게 관리 할지 방안 필요 . HTML 또는 DB 관리 방안 정의 필요 . HTML 코딩 진행 예정(김창곤과장, 김형석차장) |  | 2010.09.24 | 중 | 진행중
8 | H-T-008 | 중계서버 설치 | . 설치 서버 정의를 위한 Back-data 작업중(소프트 포럼) . 테스트 중계 서버 임시 이용 10월7일 .eagle7 9500 port any 설정작업필요 |  | 2010.09.27 | 중 | 진행중