## 표지
결함관리대장
| 프로젝트명 | 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
| 최종작성일 | 2026-10-23
| 산출물 ID | EMP_MAN_040 | 버전 | v1.0
|  | 엠파시 (EMPASY) | 한빛글로벌
|  | 엠파시 | 고객사명
|  | 담당자 | 승인자
|  | (인) | (인)

## 문서이력 (hidden)
제·개정 이력
버전 | 개정일 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
v1.0 | 2026-10-23 | 초기 작성 | 선행 PoC/프로토타입 점검 내역 및 본 개발 화면 Daily Check 기준표 수립 | 이지훈 PMO | 정민수 PM
개정 사유 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
개정 내역 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 결함처리현황
결함 처리 현황
영역 | 콘텐츠수정 | 레이아웃/UI결함 | 기능오류 | 기능개선/추가요건 | 기타 |  | 합계
식별건수
수용건수
처리완료
처리중
진척률
번호 | 식별 |  | 결함 구분 |  |  |  | 결함 상세 내용 |  |  |  | 처리완료일 |  |  | 확인 |  | 비고
| 식별일자 | 식별자 | 결함유형 | 구분 | 영역 | 중요도 | 위치 | 내용 | URL 또는 이미지 | 처리여부 | 디자인 | 퍼블 | 개발 | 확인자 | 확인일자
1 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 기능오류 | PoC/프로토타입 | OCR엔진 | 상 | 시안 파싱 모듈 | 복합 PPTX 슬라이드 내 표(Table) 셀 텍스트가 순서대로 추출되지 않고 난독화되는 현상 | /api/v1/parse/pptx | 처리완료 | - | - | 2026-10-10 | 2026-10-22 | 2026-10-11 | 2026-10-23
2 | 2026-10-20 | 한빛글로벌 RA팀 | 기능오류 | PoC/프로토타입 | 3단계AI판정 | 상 | AI 판정 콘솔 | '치료', '재생' 등 의약품 오인성 복합 명사가 1단계 룰사전 정규식에서 누락되는 케이스 발생 | /api/v1/judge/rule | 처리완료 | - | - | 2026-10-11 | 2026-10-22 | 2026-10-12 | 2026-10-23
3 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 레이아웃/UI결함 | PoC/프로토타입 | UI/대조뷰어 | 중 | Side-by-Side 대조화면 | 4K 고해상도 모니터에서 원본 시안 바운딩 박스가 텍스트 위치보다 우측 아래로 15px 밀리는 현상 | /review/console | 처리완료 | - | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-22 | 2026-10-13 | 2026-10-23
4 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 기능오류 | PoC/프로토타입 | 사내연계 | 상 | 사내 SSO 연계 모듈 | 사내 SSO OIDC 토큰 만료 시 Refresh Token 자동 갱신 실패로 인한 세션 끊김 현상 | /auth/callback | 처리완료 | - | - | 2026-10-12 | 2026-10-22 | 2026-10-13 | 2026-10-23
5 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 기능오류 | PoC/프로토타입 | DB/스토리지 | 중 | 감사로그 모듈 | 심의 승인 시 생성되는 불변 감사로그의 이전 블록 해시값 참조 누락 결함 | /api/v1/audit | 처리완료 | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 2026-10-14 | 2026-10-23
6 | 2026-10-20 | 한빛글로벌 RA팀 | 레이아웃/UI결함 | PoC/프로토타입 | UI/대조뷰어 | 하 | 대체문안 추천 팝업 | 대체어 추천 카드가 3개 이상일 때 하단 모달 푸터와 겹쳐서 가려지는 CSS 오류 | /review/alt-modal | 처리완료 | - | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 2026-10-14 | 2026-10-23
7 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 기능오류 | PoC/프로토타입 | 사내연계 | 상 | MarketingHub 회신 API | MarketingHub 점검 중 심의 확정 결과 전송 시 HTTP 503 수신 후 재시도 미수행 | /api/v1/if/marketinghub | 처리완료 | - | - | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2026-10-15 | 2026-10-23
8 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 기능개선/추가요건 | PoC/프로토타입 | 3단계AI판정 | 중 | RAG 판례 검색 | 식약처 판례 검색 시 코사인 유사도 0.8 이하인 무관 판례가 3순위에 노출되는 현상 | /api/v1/rag/search | 처리완료 | - | - | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2026-10-15 | 2026-10-23
9 | 2026-10-20 | EMPASY QA팀 | 기능오류 | PoC/프로토타입 | 스토리지연계 | 중 | 시안 파일 업로드 | 30MB에 근접한 고용량 PPTX 업로드 시 MinIO 멀티파트 업로드 타임아웃 발생 | /api/v1/upload | 처리완료 | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-15 | 2026-10-23
10 | 2026-10-20 | 한빛글로벌 마케터 | 레이아웃/UI결함 | PoC/프로토타입 | 마케터포털 | 하 | 심의 결과 요약 카드 | 심의 반려된 문장 수가 10건 이상일 때 요약 카드 숫자가 줄바꿈되어 깨지는 현상 | /dashboard | 처리완료 | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-10-23
11 | 2026-10-15 | EMPASY QA팀 | 기능오류 | 단위테스트 | 3단계AI판정 | 중 | LLM Agent 심의 | '가꾸어주는 데 도움' 같은 복합 완화 표현 분석 시 프롬프트 누락으로 '주의' 오판정 | /api/v1/agent | 처리완료 | - | - | 2026-10-15 | 김수진 수석 | 2026-10-16 | 표시·광고 공정화법 인정 완화 표현 패턴 프롬프트 Few-Shot 예시 보강 완료
12 | 2026-10-15 | 한빛글로벌 RA팀 | 기능개선/추가요건 | 통합테스트 | RA전용화면 | 하 | 심의 확정 리포트 | 공문 PDF 생성 시 RA 승인 서명란 위치가 마지막 페이지 최하단에 잘리는 현상 | /report/pdf | 처리완료 | - | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 박지원 선임 | 2026-10-16 | PDF 렌더링 템플릿 마진 및 A4 자동 페이지 나눔 규칙 적용 완료

## 화면및기능 Daily Check (hidden)
1. Front 개발 |  | ※ 선행 프로토타입(목업) 검증 완료 및 본 개발(2026.12~2027.03) 화면 점검표 | [8 empty] | ※ 최종 검수 완료 및 상용 가동 점검 완료 (정상)
우선순위 | 페이지명 | PC/모바일 | 퍼블 |  |  | 개발 |  |  | 점검
|  |  | 시작일 | 종료계획 | 완료일 | 시작일 | 종료계획 | 완료일 | 점검일 | 점검자 | 보완사항 | 보완완료일
1 | 로그인 및 SSO 인증 화면 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | 마케터 메인 대시보드 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | 신규 광고 심의의뢰 등록 폼 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | 시안 업로드 및 드래그앤드롭 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | Side-by-Side 심의 대조 콘솔 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
2 | 바운딩 박스 포커스 및 하이라이트 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | 대체표현 추천 및 원클릭 치환 모달 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
2 | 소명자료 첨부 및 의견 작성 폼 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | RA 전문 심의 접수 대기목록 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
1 | RA 전문가 오버라이드 및 확정 화면 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
2 | 심의 결과 공문 PDF 뷰어/출력 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
2 | 심의 이력 버전 비교(Diff) 뷰어 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
2 | 규제 룰사전 관리 화면 (어드민) | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
2 | RAG 판례 및 실증자료 색인 관리 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
3 | 심의 통계 및 KPI 분석 대시보드 | PC | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | 2027-02-26 | - | 목업완료 | 김태윤 PM | 본 개발 일정(M2~M4)에 따라 순차 구현 | -
황세진
황세진
황세진
황세진
황세진
황세진
임승우
임승우
황세진
에러 발생 - 본사문의 적용필요
[11 empty] | 보완사항 | 보완완료일
황세진
황세진
황세진
임승우
황세진
황세진
황세진
[10 empty] | 황세진 | 데이터 업로드 후 썸네일 수기작업 필요
황세진
황세진
[11 empty] | 보완사항 | 보완완료일
메인화면 HTML로 변경