## 문서정보
변 경 관 리 대 장
SyncGuard AI 프로젝트 요구사항 및 설계 변경 요청(Change Request) 승인·반영 이력
프로젝트명 | 한빛글로벌 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템(SyncGuard AI) 구축
산출물 ID | EMP_MAN_060
문서 버전 | v1.0 (최종 승인본)
관리 주기 | 상시 (착수 킥오프 및 주간 정례회의 협의 기준 수시 갱신)
발주사 | ㈜한빛글로벌 (Hanbit Global Corp.)
수행사 | ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
총 변경 건수 | 총 5건 (승인 및 아키텍처/WBS 반영 완료 5건)
승인 기구 | 프로젝트 변경관리위원회 (CCB: Change Control Board)

## 변경관리목록
요구사항 및 아키텍처 설계 변경 요청(CR) 관리 목록 (2026.10.23 기준)
변경요청ID | 요청일자 | 요청자 (조직) | 변경 대상 산출물 | 변경 요청 제목 및 주요 사유 | 영향도 (일정/비용) | CCB 심의 결과 | 승인일자 | 반영 상태
CR-2026-001 | 2026-10-16 | 한빛글로벌 RA / PM | 요구사항정의서 (ANL_020) 작업분할구조도 (INT_020) | 동영상(MP4) 재생 중 사용자가 심의할 여러 장면을 직접 지정하여 이미지(스냅샷)로 캡처·저장한 후 일괄 AI 심의 수행 방식 도입 | PoC 선행 검증 완료 / 본 구현 반영 | 승인 (Approved) | 2026-10-18 | 반영완료
CR-2026-002 | 2026-10-16 | 한빛글로벌 기술PM / RA | 시스템아키텍처구성도 (DEG_090) 연계규격협의서 (ANL_050) | 마케팅허브(심의 의뢰·뷰어 링크·결과 회신) 및 프로덕트랩(전성분·배합한도·인체적용시험 실증) 상세 연계 구체화 | 기간계 연계 아키텍처 고도화 | 승인 (Approved) | 2026-10-18 | 반영완료
CR-2026-003 | 2026-10-16 | 한빛글로벌 기술PM | 시스템아키텍처구성도 (DEG_090) 요구사항정의서 (ANL_020) | KT 레몬 연계를 필수에서 [Option / 선택사양]으로 변경 (상용 LLM 직접 파싱 대비 정확도 비교 테스트 후 최종 결정) | 일정 리스크 완화 / 품질 비교 검증 | 승인 (Approved) | 2026-10-18 | 반영완료
CR-2026-004 | 2026-10-18 | 인프라 협의 / 아키텍트 | 시스템아키텍처구성도 (DEG_090) 인프라생성요청구성도 (DEG_091) | 컨테이너 오케스트레이션 환경을 AWS EKS에서 관리 직관성이 높은 AWS EC2 3종 인스턴스(Web·Core / AI Worker / Batch) 구조로 변경 | 인프라 운영 복잡도 절감 / 즉시 프로비저닝 | 승인 (Approved) | 2026-10-18 | 반영완료
CR-2026-005 | 2026-10-16 | 한빛글로벌 착수킥오프 | 착수보고서 (INT_000 v1.8) 회의록 (MAN_020) | 국·영문 혼용 문구 번역 심의는 과업 범위에 포함하고, 인물 얼굴/딥페이크 판별 및 해외 법률 심의는 과업 제외로 경계 확정 | 과업 범위 명확화 / 일정 영향 없음 | 승인 (Approved) | 2026-10-16 | 반영완료