[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P1-03 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

사업 착수계 및 사업수행계획서 (PMP 요약본)

공식 착수 신고 공문, 수행 조직 및 투입 인력 편성, WBS 핵심 마일스톤 및 품질·보안 관리 계획

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 / 일자 | 엠파시-사업-2026-0502호 / 2026년 05월 02일 |
| 계약 건명 | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업 |
| 발주처 / 수행사 | 주식회사 한빛글로벌 / 주식회사 엠파시 |
| 사업 수행 기간 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 10월 31일 (총 6개월, 20.0 M/M 투입) |

1. 사업 착수 신고문

귀 사와 체결한 「SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업」(계약번호: HB-IT-2026-0042)에 대하여 2026년 05월 01일부로 전담 수행 조직 구성을 완료하고 공식 착수하였기에 착수계 및 사업수행계획서를 제출합니다.

2. 단계별 추진 일정 및 핵심 마일스톤 (WBS)

| 단계 구분 | 추진 기간 | 가중치 | 핵심 수행 활동 | 주요 납품 산출물 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1. 착수·계획 | 2026.05.01 ~ 05.15 | 5% | 착수 킥오프, 수행계획서 확정, 개발·보안 환경 셋업 | EMP_INT_000, EMP_INT_010, EMP_INT_020 |
| Phase 2. 요구분석 | 2026.05.16 ~ 06.15 | 15% | AS-IS 분석, 61대 요구사항 정의, 기간계 연계 규격 합의 | EMP_ANL_010 ~ EMP_ANL_050 |
| Phase 3. 상세설계 | 2026.06.16 ~ 07.31 | 25% | UI 스토리보드, 논리/물리 ERD, EKS 인프라·방화벽, AI 추론 설계 | EMP_DEG_010 ~ EMP_DEG_150 |
| Phase 4. 구현·연계 | 2026.08.01 ~ 09.20 | 30% | 3단계 하이브리드 RAG 엔진, 100대 룰셋, FO/BO 웹 및 배치 개발 | EMP_EXE_010 ~ EMP_EXE_030 |
| Phase 5. 통합검증 | 2026.09.21 ~ 10.15 | 15% | 단위/통합 테스트, 보안·성능 시험, 골든셋 50문항 정밀도 검증 | EMP_TST_010 ~ EMP_TST_050 |
| Phase 6. 시범·이행 | 2026.10.16 ~ 10.31 | 10% | 2주 파일럿 시범운영, 사용자 교육, 상용 컷오버 및 최종 검수 | EMP_IMP_010 ~ EMP_IMP_090 |

3. 핵심 수행 조직 및 투입 인력 현황

| 역할 구분 | 성명 / 직급 | 소속 | 기술 등급 | 담당 과업 및 책임 영역 | 투입률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업총괄 (PM) | 박진우 수석 | ㈜엠파시 | 특급기술자 | 전 공정 일정·이슈·품질 총괄, 주간/월간 보고 및 변경 통제 | 100% |
| 기술총괄 (AA/TL) | 강동현 수석 | ㈜엠파시 | 특급기술자 | AWS EKS·네트워크 아키텍처, 보안 설계 및 성능 튜닝 총괄 | 100% |
| AI / 백엔드 PL | 김태호 책임 | ㈜엠파시 | 고급기술자 | 멀티모달 파서, pgvector 하이브리드 RAG, 3단계 LLM 파이프라인 | 100% |
| 프론트엔드 PL | 이하은 책임 | ㈜엠파시 | 고급기술자 | 사용자 심의 포털(FO) 및 관리자 백오피스(BO) UI/UX 개발 | 100% |
| 데이터 / QA 리드 | 조현우 선임 | ㈜엠파시 | 중급기술자 | 100대 규제 룰셋 DB 구축, 골든셋 검증 및 통합/성능 테스트 | 100% |
| 기간계 연계 PL | 오정훈 차장 | ㈜데이터브릿지 | 고급기술자 | ProductLab·MarketingHub·HB-SSO 연계 어댑터 및 일배치 구현 | 100% |

확정 및 서명일자: 2026년 05월 02일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업총괄 (PM) | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (서명 완료) |
| 인수 및 승인 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 디지털혁신본부 | 팀장 윤 서 연 | (승인 완료) |