## 01_월간_정기점검_결과표
[EMP-XLS-P5-07] SyncGuard AI 월간 정기점검 및 SLA 운영보고서 (2026년 10월) — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
EKS 컨테이너·RDS pgvector·일배치·보안패치·AI 추론 SLA 월간 종합 헬스체크 리포트 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
점검 영역 | 세부 점검 항목 | SLA 목표 기준치 | 당월 측정치 | 판정 상태 | 세부 점검 결과 및 특이사항 | 점검 담당자
컨테이너 인프라 | AWS EKS PRD 노드(m6i.xlarge×4) 평균 CPU 사용률 | 70.0% 이하 | 31.4% | 정상 (양호) | 피크 시간대(14:00~16:00) 최대 52.0%로 안정 유지 | 강동현 수석
컨테이너 인프라 | syncguard-ai-worker 파드 메모리 점유율 | 80.0% 이하 | 54.2% | 정상 (양호) | 스트리밍 청크 패치 후 메모리 스파이크 0건 | 김태호 책임
데이터베이스 | RDS PostgreSQL 16 (Multi-AZ) 스토리지 사용률 | 75.0% 이하 | 38.5% | 정상 (양호) | 할당 1TB 중 385GB 사용, 월별 파티션 자동 생성 완료 | 조현우 선임
데이터베이스 | pgvector HNSW 인덱스 검색 평균 응답시간 | 500ms 이내 | 142ms | 정상 (우수) | 48,500개 법령 청크 대상 하이브리드 RRF 검색 고속 유지 | 조현우 선임
기간계 일배치 | 02:00 ProductLab 전성분 마스터 일배치 성공률 | 100.0% | 100.0% | 정상 (완벽) | 31일 중 31회 전수 성공 (평균 소요시간 2분 48초) | 오정훈 차장
AI 심의 품질 | 주간 골든셋(58문항) 자동 회귀 테스트 정밀도 | 95.0% 이상 | 96.6% | 정상 (우수) | Precision 96.6%, Recall 98.2%로 환각·오탐 통제 | 김태호 책임
AI 응답 SLA | 단건 홍보문안·이미지 3단계 AI 심의 평균 소요시간 | 15.0초 이내 | 8.1초 | 정상 (우수) | 95%ile 응답시간 12.4초로 목표 SLA 완벽 충족 | 김태호 책임
보안 및 백업 | RDS 일일 자동 스냅샷 및 S3 버전 백업 성공률 | 100.0% | 100.0% | 정상 (완벽) | 35일 보존 정책 정상 작동, 보안 취약점(CVE) 0건 | 오승민 수석
종합 가용성 | 월간 서비스 종합 가동률 (Uptime SLA) | 99.90% 이상 | 99.99% | 최종 적격 | 월간 계획 외 중단(Unplanned Downtime) 0분 달성 | 박진우 수석