[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-S1 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

소프트웨어 개발 외주 용역 표준도급계약서

주식회사 엠파시(원도급자)와 주식회사 데이터브릿지(하수급인) 간의 기간계 연계 어댑터 개발 도급 계약서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 상위 프로젝트명 | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 사업 |
| 하도급 과업명 | 한빛글로벌 기간계(ProductLab·MarketingHub·HB-SSO) 연계 어댑터 및 일배치 동기화 모듈 개발 |
| 원도급자 (갑) | 주식회사 엠파시 (대표이사 김창석, 사업자번호: 119-86-82410) |
| 하수급인 (을) | 주식회사 데이터브릿지 (대표이사 백승호, 사업자번호: 214-88-39201) |
| 도급 계약 금액 / 기간 | 일금 육천만원정 (₩60,000,000, VAT 포함) / 2026년 05월 15일 ~ 2026년 09월 30일 |

제1조 (목적 및 과업 범위)

'갑'은 주식회사 한빛글로벌로부터 수주한 「SyncGuard AI 시스템 구축 사업」 중 기간계 데이터 연계 어댑터 및 일배치 동기화 모듈 개발 과업을 '을'에게 도급하며, '을'은 별첨 「외주 과업내용서(SOW)」에 명시된 규격과 일정에 따라 완수하여 납품한다.

제2조 (도급대금 지급 조건 — 하도급법 준수)

| 지급 구분 | 비율 | 지급 금액 (VAT 포함) | 지급 조건 및 법정 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 선금 (착수금) | 30% | ₩18,000,000 | 계약 체결 및 선금보증증권 제출 후 '갑'이 발주처 선금 수령일로부터 15일 이내 현금 지급 |
| 중도금 (1차 기성) | 40% | ₩24,000,000 | 연계 API 3종 개발계(DEV) 연동 완료 및 단위테스트 통과 시 (2026.07.31) |
| 잔금 (준공금) | 30% | ₩18,000,000 | 통합테스트 합격, 산출물(EMP_DEG_120, EMP_EXE_030) 납품 및 검수 완료 후 14일 이내 |
| 합계 | 100% | ₩60,000,000 | 전액 현금 계좌이체 (어음 발행 금지) |

제3조 (지식재산권 전속 귀속, 재하도급 금지 및 Back-to-Back 하자담보)

1. (저작재산권 양도) 본 계약에 따라 '을'이 개발한 모든 소스코드, 배치 스크립트, 설계 문서의 저작재산권(2차적저작물작성권 포함)은 대금 지급과 동시에 '갑'에게 전속 귀속된다.

2. (재하도급 전면 금지) 소프트웨어 진흥법 제51조에 의거, '을'은 본 과업의 전부 또는 일부를 제3자에게 재하도급(재하청)할 수 없으며 위반 시 즉시 계약 해제 및 손해배상 책임을 진다.

3. (하자담보 및 지체상금) '을'은 최종 검수 완료일로부터 1년간 무상 하자보수 책임을 부담하며, 귀책 지연 시 1일당 도급금액의 0.075%를 지체상금으로 부담한다.

확정 및 서명일자: 2026년 05월 15일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원도급자 (갑) | 주식회사 엠파시 대표이사 | 대표이사 김 창 석 | (법인인감 날인) |
| 하수급인 (을) | 주식회사 데이터브릿지 대표이사 | 대표이사 백 승 호 | (법인인감 날인) |