## 01_외주산출물_정량검수표
[EMP-XLS-S5] 외주 개발 산출물 검수확인서 및 정량 기성 평가표 — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
하수급 협력사 ㈜데이터브릿지(기간계 연계 어댑터 및 일배치 모듈) 최종 납품 검수 및 잔금 지급 승인서 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
과업 코드 | 외주 개발 모듈 및 산출물 명칭 | 배점(가중치) | 정량 검수 기준 (Acceptance Criteria) | 실측 결과 | 득점 | 합격 판정 | 검수관 확인
SUB-IF-01 | HB-SSO OAuth 2.0 / OIDC 통합인증 어댑터 | 25 | 로그인·토큰검증 응답 100ms 이내, 권한 매핑 오류 0건 | 평균 42ms / 오류 0건 | 25 | 합격 (Pass) | 강동현 수석
SUB-IF-02 | MarketingHub 심의 요청·결과 Webhook API 2종 | 30 | 동시 100 VU 송수신 성공률 99.9%+, 재시도 큐 정상 동작 | 성공률 100.0% 확인 | 30 | 합격 (Pass) | 김태호 책임
SUB-IF-03 | ProductLab 전성분 마스터 02:00 일배치 동기화 잡 | 25 | 10만 건 Delta Upsert 5분 이내 완료 및 정합성 100% | 3분 12초 / 정합성 100% | 25 | 합격 (Pass) | 조현우 선임
SUB-DOC-01 | 연계설계서(EMP_DEG_120)·배치설계서·단위시험서 납품 | 10 | 전사 표준 양식 준수 및 JUnit 커버리지 85% 이상 | 커버리지 89.4% 달성 | 10 | 합격 (Pass) | 박진우 수석
SUB-SEC-01 | 시큐어코딩 49개 약점 진단 및 Lombok·URL 표준 준수 | 10 | 보안 약점 0건, /api/v1/... 단일 URL 100% 준수 | 위반 0건 (Clean) | 10 | 합격 (Pass) | 오승민 수석
합계 | 주식회사 데이터브릿지 도급 과업 최종 검수 종합 | 100 | 합격 기준: 90점 이상 및 치명 결함 0건 | 100점 만점 달성 |  | 최종 합격 | 잔금 ₩18,000,000 지급 승인