## 01_PM_마스터_체크리스트
[PM-23] SyncFlow AI 단계별 품질·보안·인프라 핵심 점검 체크리스트 — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
착수·분석·설계·구현·시험·오픈 전 주기 PM 필수 확인 항목 및 이행 판정표 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
점검번호 | 공정 단계 | 점검 영역 | 핵심 점검 항목 (SyncFlow AI 기준) | 우선순위 | 담당자 | 점검 기한 | 점검 결과 | 증빙 산출물 코드
CHK-01 | 착수 단계 | 보안·계정 | 투입 인력 9명 전원 보안서약서 징구 및 VDI 고정 IP 할당 완료 여부 | 상 | 오승민 수석 | 2026-05-08 | 완료 (Pass) | EMP-DOC-P1-04
CHK-02 | 분석 단계 | 범위 통제 | 61개 요구사항 정의서 현업 합의 및 Scope Freeze 서명 완료 여부 | 상 | 박진우 수석 | 2026-06-15 | 완료 (Pass) | EMP_ANL_020
CHK-03 | 분석 단계 | 기간계 연계 | PLM-Nexus 자재BOM 뷰 컬럼 매핑 및 일배치 시간(02:00) 합의 여부 | 상 | 오정훈 차장 | 2026-06-10 | 완료 (Pass) | EMP_ANL_050
CHK-04 | 설계 단계 | 인프라·망분리 | 내부 업무망(BO) ALB와 대외망(FO) ALB 물리·논리 분리 설계 반영 여부 | 상 | 강동현 수석 | 2026-07-15 | 완료 (Pass) | EMP_DEG_090
CHK-05 | 설계 단계 | 데이터 표준 | 표준용어·공통코드·DB명세서(9시트)·CRUD 매트릭스 감리 규격 충족 여부 | 상 | 조현우 선임 | 2026-07-25 | 완료 (Pass) | EMP_DEG_060~140
CHK-06 | 구현 단계 | AI 데이터보안 | PLM-Nexus 원소재 조성비 수치가 외부 상용 LLM 프롬프트에 평문 노출되지 않도록 격리되었는가 | 상 | 김태호 책임 | 2026-08-31 | 완료 (Pass) | EMP_DEG_150
CHK-07 | 시험 단계 | AI 품질검증 | 골든셋 58문항 기준 정밀도(Precision) 95% 이상 및 단건 검증 15초 이내 달성 여부 | 상 | 조현우 선임 | 2026-10-10 | 완료 (96.4% / 8.1초) | EMP_TST_050
CHK-08 | 오픈 단계 | 이행·백업 | 상용 컷오버 전 RDS 수동 풀 스냅샷 생성 및 15분 내 롤백 리허설 완료 여부 | 상 | 강동현 수석 | 2026-10-29 | 완료 (Pass) | EMP_IMP_020