## 01_위험관리대장
[PM-26] SyncFlow AI 프로젝트 위험관리대장 (Risk Register) — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
기술·일정·보안·비용 8대 잠재 위험 식별, 위험도(발생확률×영향도) 산정 및 선제 완화 대책 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
위험 ID | 식별일자 | 위험 분류 | 잠재 위험 사건 및 유발 요인 | 발생가능성 | 영향도 | 위험등급 | 선제적 예방 및 완화 대책 (Mitigation Plan) | 담당자 | 현재 상태
RM-001 | 2026-05-06 | AI 품질 | LLM 환각(Hallucination)으로 인해 존재하지 않는 법령 조항을 인용할 위험 | 중 | 상 | 1등급(고위험) | Zero-Shot 생성을 금지하고 pgvector RAG 검색 청크 ID가 일치할 때만 조항 출력, 신뢰도 0.85 미만 시 HITL 전환 | 김태호 책임 | 통제완료 (종료)
RM-002 | 2026-05-12 | 멀티모달 OCR | 전장부품 기술시방서의 캘리그라피·그라데이션 배경 조항 OCR 오인식 위험 | 상 | 중 | 1등급(고위험) | EnterpriseVision Document Parse + Enterprise Vision OCR 듀얼 검증 및 FO 화면 내 바운딩박스 인라인 교정 UI 제공 | 김태호 책임 | 통제완료 (종료)
RM-003 | 2026-05-20 | 인프라·일정 | 그룹 보안검토 대기로 인한 외부 OCR/LLM API 방화벽 오픈 지연 위험 | 상 | 중 | 2등급(중위험) | 설계 초기에 방화벽 신청서(EMP_DEG_091) 조기 제출 및 OpenAPI Mock 서버로 선행 개발 | 강동현 수석 | 통제완료 (종료)
RM-004 | 2026-06-05 | 데이터 보안 | 미출시 신제품 자재BOM 조성비가 외부 LLM API로 전송될 보안 위험 | 하 | 상 | 1등급(고위험) | 자재BOM 조성 한도 대조는 내부 DB SQL/정규식(1단계)에서만 처리하고 LLM에는 판정 플래그만 전달 | 오승민 수석 | 통제완료 (종료)
RM-005 | 2026-06-18 | 성능·용량 | 고해상도 PDF(80MB+) 다수 동시 업로드 시 AI 워커 메모리 부족 위험 | 중 | 중 | 2등급(중위험) | 10페이지 단위 스트리밍 분할 처리 및 EKS HPA 자동 스케일아웃(최대 8 파드) 적용 | 강동현 수석 | 통제완료 (종료)
RM-006 | 2026-07-02 | 범위 변경 | 공정위·표준원 고시 개정에 따른 신규 규제 룰셋 수시 추가 요청 위험 | 상 | 중 | 2등급(중위험) | 코드 배포 없이 BO 어드민 화면에서 정규식·금칙어를 즉시 추가·테스트할 수 있는 동적 룰 엔진 구축 | 이하은 책임 | 통제완료 (종료)