## 01_도메인콘텐츠_수급현황
[PM-33-C] SyncFlow AI 구축 필수 도메인 콘텐츠 및 학습·검증 데이터 수급 관리대장 — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
법령 고시, 사내 검증 가이드라인, 100대 독소조항 사전, 골든셋 50문항 및 자재BOM 샘플 수급 완료 현황 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
수급번호 | 데이터·콘텐츠 명칭 | 제공 포맷 | 용도 (RAG / 룰셋 / 테스트) | 제공 부서 (한빛글로벌) | 담당자 | 요청일자 | 수급완료일 | 수급 상태
CNT-01 | 공정위·표준원 구매계약·기술규격 관리 가이드라인 최신본 및 고시 전문 | PDF (12종) | pgvector 하이브리드 RAG 지식베이스 임베딩 | 규제검증팀 | 윤서연 팀장 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 수급완료 (적재완료)
CNT-02 | 한빛글로벌 사내 계약·기술규격 금지/주의/허용 표현 마스터 사전 | Excel (.xlsx) | 100대 비즈니스 규칙 사전(EMP_EXE_010) 정규식화 | 규제검증팀 | 윤서연 팀장 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 수급완료 (적재완료)
CNT-03 | 과거 3개년 실제 검토 반려·수정 사례 및 표준 골든셋 50문항 | Excel + 이미지 | AI 정밀도/재현율 벤치마크 골든셋(EMP_TST_050) | 규제검증팀 | 김지수 수석 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 수급완료 (적재완료)
CNT-04 | 4대 주력 사업본부(전장시스템·배터리모듈·배터리모듈본부·스마트팩토리본부) 기술시방서 계약·도서 | PDF/PNG (60건) | 멀티모달 OCR 파서 정확도 및 바운딩박스 테스트 | 핵심모듈구매조달팀 | 이수현 매니저 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 수급완료 (검증완료)
CNT-05 | PLM-Nexus 자재BOM 마스터 및 품목별 조성비 스키마 정의서·샘플 덤프 | CSV / DDL | tb_ingredient_mst 매핑 및 02:00 일배치 검증 | IT정보화팀 | 정태윤 팀장 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 수급완료 (연동완료)
CNT-06 | 한빛글로벌 공식 CI 로고, 사업본부 전용 웹폰트 및 UI 컬러 가이드 | SVG / OTF | FO/BO 28개 화면 디자인 시스템 적용 | 사업본부디자인팀 | 한소희 책임 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 수급완료 (적용완료)