## 표지
통합테스트 시나리오
| 한빛글로벌 SyncFlow AI | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
| 최종작성일 | 2026. 10. 16.
| 산출물 ID | EMP_TST_020 | 버전 | v.0.1
|  | 엠파시 | 주식회사 한빛글로벌
|  | 담당자 | 승인자
|  | (인) | (인)

## 문서이력
제·개정 이력
버전 | 개정일 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
v1.0 | 2026. 10. 16. | 제정 | SyncFlow AI 시스템 구축 기준 상세 작성 | EMPASY | 한빛글로벌
개정 사유 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
개정 내역 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 통합테스트시나리오
계약·규격검증.[SyncFlow AI] 통합 테스트 시나리오 명세서
Test Scenario Specification Form (E2E Integration Test)
|  | 작성자 | 작성일 |  | 검토자 | 검토일 |  | 승인자 | 승인일
|  | EMPASY QA팀 | 2026-10-16 |  | 한빛글로벌 QA팀 | 2026-10-16 |  | 프로젝트 총괄 PM | 2026-10-16
[테스트 대상 시스템]
• 대상 시스템: SyncFlow AI (Spring Boot 3.3.5, Vue 3 Vben, PostgreSQL 16 + pgvector)
• 연계 시스템: 사내 SSO (OIDC/SAML), SRM-Portal 계약·규격검증, PLM-Nexus 자재BOM·시험검증DB ([Option] HB-Monitor), PLM-Nexus 성능규격시험검증DB
• 주요 기능: PPTX/이미지 계약·도서 업로드, 비정형 OCR 추출, 3단계 AI 검증(룰/RAG/Agent), 대체표현 승인, QA 검증 확정, 감사로그
• 테스트 환경: 운영 모의 통합 스테이징 환경 (Docker Compose 컨테이너 클러스터)
[테스트 시나리오 목적]
구매담당자의 계약·도서 업로드부터 OCR 텍스트 추출, 사내외 규제 DB 및 시험성적서 연계, 3단계 점진적 AI 판정,
Side-by-Side 대조 및 대체 표현 승인, QA 검증 확정, SRM-Portal 최종 회신 및 위변조 방지 불변 감사로그 적재까지
전체 전장부품 구매계약표현 검증 라이프사이클의 기능, 연계, 무결성을 E2E 관점에서 완벽하게 검증한다.
[가정 및 필요사항]
1. PostgreSQL 16 및 pgvector 0.7+ 벡터 인덱스 적재 완료 및 DB 커넥션 풀 정상 가동 상태
2. 사내 SSO, SRM-Portal, HB-Monitor, PLM-Nexus 모의 인터페이스 엔드포인트 정상 활성화 상태
3. 구매담당자 및 법무·QA 전문위원 등 역할별 테스트 계정 및 권한 사전 발급 완료
4. 구매계약·기술규격 금지/주의 표현 룰사전 40종 및 공정위·표준원 하도급 심결례 1,200건 임베딩 완료 상태
5. 모든 테스트 데이터는 식별 태그(TEST_)를 부여하여 테스트 완료 후 감사로그를 제외하고 정리 가능하도록 설정
STEP (ID) | 테스트 항목 |  |  | 기대 결과 |  |  | 실제 결과 (수행 결과) |  |  | 판정
| 위치 / 화면 | 조건 및 수행 절차
ID01 | 사내 SSO 로그인 | 사내망 브라우저에서 사내 포털 로그인 후 SyncFlow AI 접근 |  | OIDC SSO 토큰 검증 성공 및 구매담당자 세션(사번, 성명, 부서) 정상 생성 |  |  | 정상 (Pass) - SSO 연계 세션 정상 생성 완료 |  |  | Pass
ID02 | 메인 대시보드 | 검증 포털 대시보드 메인 화면 접근 |  | 나의 검증 진행현황(작성중, 검증중, 완료) 및 최근 반려/경고 통계 정상 표시 |  |  | 정상 (Pass) - 개인화 위젯 및 현황 카드 로딩 완료 |  |  | Pass
ID03 | 신규 검증 요청 등록 | 계약·규격 검증 등록 버튼 클릭 |  | 사업본부(전장시스템본부/정밀기계본부 등), 제품명, 매체구분(물품공급계약서, 기술시방서, CAD 도면) 입력 폼 활성화 |  |  | 정상 (Pass) - 기본 메타정보 폼 렌더링 완료 |  |  | Pass
ID04 | 계약·도서 파일 첨부 (PPTX) | 30MB 이하 규격의 복합 기술시방서 PPTX 계약·도서 드래그 앤 드롭 업로드 |  | 파일 확장자/용량 유효성 검사 통과 및 MinIO 스토리지 안전 저장 |  |  | 정상 (Pass) - SHA-256 해시 생성 및 업로드 성공 |  |  | Pass
ID05 | 계약·도서 파일 첨부 (이미지) | 고해상도 PNG/JPG 전장부품 제품 조달 이미지 첨부 |  | 이미지 포맷 검증 및 고화질 썸네일 자동 생성 완료 |  |  | 정상 (Pass) - 이미지 미리보기 정상 표시 |  |  | Pass
ID06 | 비정상 파일 예외 처리 | 지원하지 않는 확장자(.exe, .zip) 또는 100MB 초과 대용량 파일 첨부 시도 |  | '지원하지 않는 형식이거나 용량 초과' 경고 모달 표시 및 등록 차단 |  |  | 정상 (Pass) - 예외 차단 안내 메시지 출력 |  |  | Pass
ID07 | PPTX 문서 파싱 실행 | 계약·도서 등록 후 AI 텍스트 추출 트리거 |  | PPTX 슬라이드별 텍스트 박스, 표, 도형 내 텍스트 계층적 파싱 완료 |  |  | 정상 (Pass) - 슬라이드 5장 내 38개 텍스트 블록 파싱 |  |  | Pass
ID08 | 이미지 비정형 텍스트 OCR | 이미지 계약·도서에 대해 OCR 비동기 워커 호출 |  | 이미지 내 전장부품 조항 계약조항 바운딩 박스(Bounding Box) 좌표 및 텍스트 추출 |  |  | 정상 (Pass) - OCR 정확도 96.8% 이상 추출 완료 |  |  | Pass
ID09 | 문장 분리 및 정제 | 추출된 원문 텍스트에 대한 한국어 KoNLPy 형태소 분석 및 개행/특수문자 정제 |  | 완결된 문장 단위(Sentence Split)로 분리되어 24개 검증 대상 문장 생성 |  |  | 정상 (Pass) - 문장 분리 및 클린징 완료 |  |  | Pass
ID10 | 1단계 룰사전 검사 (금지 표현) | 불공정 독소조항 표현('과전류 면책', '부식 전가', '전장부품 재생') 포함 계약조항 주입 |  | 금지(BAN) 등급 즉시 분류 및 관련 법령(하도급법 제3조의4) 위반 태그 자동 부여 |  |  | 정상 (Pass) - 정밀도 100% 즉시 차단 및 적색 뱃지 |  |  | Pass
ID11 | 1단계 룰사전 검사 (소비자 오인) | 최고/유일 등 절대적 표현('국내 최초 100%', '부작용 0%') 포함 계약조항 주입 |  | 금지(BAN) 또는 경고(WARN) 등급 분류 및 절대 표현 위반 규정 매핑 |  |  | 정상 (Pass) - 소비자 오인 표현 경고 탐지 |  |  | Pass
ID12 | PLM-Nexus 자재BOM·원소재 유해물질한도 DB 연계 ([Option] HB-Monitor) | 전장부품 조성 성분('육가크롬(Cr6+)', '납(Pb)', '카드뮴(Cd)') 포함 조항 대조 |  | HB-Monitor API 실시간 호출을 통해 유해물질한도(예: 0.5% 이하) 준수 여부 자동 조회 |  |  | 정상 (Pass) - 성분 조성기준 정상 연계 매핑 |  |  | Pass
ID13 | PLM-Nexus 성능규격 시험성적서 연계 | 공인신뢰성시험 성능규격 표현('전력손실 42% 저감', '4주 사용 내진동 개선') 조항 대조 |  | PLM-Nexus 공인신뢰성시험 보고서 DB 자동 쿼리하여 매칭되는 시험검증 번호 탐색 |  |  | 정상 (Pass) - 시험보고서 EVD-2026-081 자동 연결 |  |  | Pass
ID14 | 2단계 RAG 검색 (심결사례) | 애매하거나 유사 모호한 표현('전장부품 본연의 배상력 활성화') 입력 |  | pgvector 코사인 유사도 검색으로 유사 공정위·표준원 하도급 심결례 3건 검색 및 임베딩 점수 도출 |  |  | 정상 (Pass) - 유사도 0.88 처분 사례 매칭 완료 |  |  | Pass
ID15 | 3단계 Agent 검증 (문맥 추론) | 수식어가 포함된 복합 문맥 문장('절연 내력을 건강하게 가꾸어주는 데 도움') 입력 |  | LLM 검증 에이전트가 완화 표현('가꾸어주는 데 도움') 인지하여 '안전(PASS)' 판정 |  |  | 정상 (Pass) - 문맥 종합 평가 안전 판정 도출 |  |  | Pass
ID16 | 위험도 종합 스코어링 | 24개 문장에 대한 L1, L2, L3 판정 결과 종합 집계 |  | 종합 위험도 지수 산출(고위험 2건, 주의 4건, 안전 18건) 및 종합 등급 '주의(WARN)' 책정 |  |  | 정상 (Pass) - 위험도 요약 차트 및 등급 생성 |  |  | Pass
ID17 | 안전한 대체 표현 추천 | 금지/주의 문장('전장부품 재생 효과 탁월')에 대한 대체 계약조항 요청 |  | '납품일정 개선에 도움', '지친 전장부품를 건강하게 관리' 등 안전한 검증 표현 3종 추천 |  |  | 정상 (Pass) - 공정위·표준원 승인 안전 표준대안 3건 제시 |  |  | Pass
ID18 | 검증 상세 콘솔 렌더링 | 구매담당자 화면에서 AI 판정 결과 상세 확인 |  | 좌측 원본 계약·도서(이미지/PPTX 바운딩 박스) ↔ 우측 문장별 판정 카드 Side-by-Side 렌더링 |  |  | 정상 (Pass) - 양방향 하이라이트 동기화 정상 |  |  | Pass
ID19 | 하이라이트 인터랙션 | 우측 위험 문장(고위험) 카드 클릭 |  | 좌측 계약·도서 내 해당 텍스트 위치(바운딩 박스)로 자동 스크롤 및 붉은색 포커스 강조 |  |  | 정상 (Pass) - 인터랙티브 위치 추적 완벽 동작 |  |  | Pass
ID20 | 대체 표현 원클릭 반영 | AI가 추천한 대체 계약조항 중 1순위 계약조항 '적용' 버튼 클릭 |  | 검증 계약조항이 대체 표현으로 즉시 갱신되고 재판정 상태가 '안전'으로 전환 |  |  | 정상 (Pass) - 대체 계약조항 치환 및 상태 갱신 |  |  | Pass
ID21 | 구매담당자 소명 의견 작성 | 시험성적서 추가가 필요한 문장에 대해 시험성적서 첨부 및 소명 메모 입력 |  | 메모 저장 및 상태 '소명자료 첨부 완료'로 변경 |  |  | 정상 (Pass) - 소명 메모 및 추가 파일 정상 연동 |  |  | Pass
ID22 | 법무·QA 전문위원 검증 요청 제출 | 구매담당자가 1차 수정 및 검토 완료 후 'QA 검증 요청' 버튼 클릭 |  | 검증 상태가 'REQUESTED(검증요청)'으로 변경되고 담당 법무·QA 전문위원에게 사내 알림 발송 |  |  | 정상 (Pass) - 검증 접수 상태 전환 및 알림 큐 전송 |  |  | Pass
ID23 | QA 검증 접수 목록 조회 | 법무·QA 담당자 계정으로 로그인하여 '검증 접수 대기 목록' 조회 |  | 방금 요청된 검증 건이 긴급도 및 위험도 뱃지와 함께 최상단에 노출 |  |  | 정상 (Pass) - 접수 목록 실시간 그리드 반영 |  |  | Pass
ID24 | 법무·QA 전문위원 판정 콘솔 오픈 | 접수된 검증 건 상세 화면 진입 |  | 구매담당자 수정 이력, AI 3단계 판정 로그, HB-Monitor/PLM-Nexus 연계 근거가 통합 뷰어로 제공 |  |  | 정상 (Pass) - 전문가 검증 종합 콘솔 렌더링 |  |  | Pass
ID25 | QA 문장별 판정 오버라이드 | AI가 '주의'로 판정한 문장에 대해 법무·QA 전문위원가 시험성적서 인정하여 '적합(PASS)'으로 변경 |  | QA 의견 입력('2026 PLM-Nexus 전장부품신뢰성 데이터 확인 완료') 및 오버라이드 사유 기록 |  |  | 정상 (Pass) - 전문가 오버라이드 플래그 및 사유 저장 |  |  | Pass
ID26 | QA 수정 권고 작성 | 여전히 위험성이 있는 조항 계약조항에 대해 구매담당자 전달용 수정 가이드 작성 |  | 권고 조항 '정격 절연내력 기준 준수' 입력 및 반려/수정 사유 등록 |  |  | 정상 (Pass) - 수정 지시 사항 데이터베이스 적재 |  |  | Pass
ID27 | 최종 검증 확정 처리 | 모든 계약 검토 완료 후 '검증 확정(승인/조건부 승인)' 버튼 클릭 |  | 확인 모달 출력 및 전자 서명(사번, 서명키) 검증 후 최종 상태 'APPROVED' 확정 |  |  | 정상 (Pass) - 검증 승인 완료 및 상태 불변 락 적용 |  |  | Pass
ID28 | 검증 결과 리포트 PDF 자동 생성 | 검증 확정 즉시 PDF 엔진 비동기 호출 |  | 표지, 종합 판정, 문장별 대조표, 시험성적서 목록, QA 승인 서명이 포함된 공문서 PDF 생성 |  |  | 정상 (Pass) - A4 5페이지 규격 공문 PDF 정상 생성 |  |  | Pass
ID29 | SRM-Portal 시스템 연계 회신 | 사내 SRM-Portal 계약·규격검증 시스템 REST API 엔드포인트 호출 |  | 검증요청번호, 최종 승인 결과, 위험도 스코어, PDF 리포트 다운로드 URL 페이로드 전송 |  |  | 정상 (Pass) - HTTP 200 OK 수신 및 전송 로그 적재 |  |  | Pass
ID30 | SRM-Portal 연계 실패 시 재시도 처리 | SRM-Portal 시스템 일시 장애(HTTP 503) 시뮬레이션 |  | 3회 지수 백오프(Exponential Backoff) 재시도 수행 및 실패 시 운영자 알림 큐 적재 |  |  | 정상 (Pass) - 재시도 큐 정상 동작 및 알림 발송 |  |  | Pass
ID31 | 불변 감사로그(Audit Log) 적재 | 검증 완료 시점 데이터베이스 변경 트랜잭션 검증 |  | 요청자, 검증자, AI판정 원본, 오버라이드 내역, 일시, IP, SHA-256 해시 감사로그 적재 |  |  | 정상 (Pass) - 감사로그 무결성 해시 체인 생성 완료 |  |  | Pass
ID32 | 감사로그 위변조 방지 검증 | DB 상에서 임의로 감사로그 내용 변경 시도 시뮬레이션 |  | SHA-256 블록 해시 검증 루틴에서 위변조 감지 및 무결성 경고 발생 |  |  | 정상 (Pass) - 무결성 검증 실패 탐지 정상 |  |  | Pass
ID33 | 검증 이력 버전 관리 조회 | 검증 상세 화면에서 '이력 및 버전 비교' 탭 클릭 |  | 최초 업로드 계약·도서(v1.0) ↔ 구매담당자 수정본(v1.1) ↔ QA 확정본(v1.2) 변경 내역 차분 뷰어 확인 |  |  | 정상 (Pass) - 버전별 텍스트 및 판정 diff 정확 표시 |  |  | Pass
ID34 | 규제 룰사전 신규 등록/수정 | 관리자 콘솔에서 신규 독소조항('엑소좀 줄기배상한도') 및 처분근거 등록 |  | PostgreSQL DB 즉시 반영 및 판정 엔진 인메모리 캐시 자동 갱신(Cache Evict) |  |  | 정상 (Pass) - 캐시 동기화 완료 및 신규 룰 즉시 적용 |  |  | Pass
ID35 | RAG 벡터 색인 추가 | 관리자 콘솔에서 최신 공정위·표준원 시정명령·심결 공문(PDF) 1건 업로드 |  | 텍스트 청킹, 임베딩 모델(Sentence-BERT) 호출 후 pgvector 인덱스 적재 완료 |  |  | 정상 (Pass) - 신규 판례 벡터 1건 추가 및 검색 반영 |  |  | Pass
ID36 | 골든셋 벤치마크 테스트 수행 | 100건의 표준 전장부품 구매계약 계약조항 골든셋 일괄 평가 실행 |  | AI 판정 결과와 정답셋 비교하여 Precision(정밀도) 98%, Recall(재현율) 95% 산출 |  |  | 정상 (Pass) - 벤치마크 평가 리포트 대시보드 출력 |  |  | Pass
ID37 | 역할 기반 권한 통제 (RBAC) | 구매담당자 계정으로 관리자 설정 메뉴(/admin) 직접 URL 호출 시도 |  | 접근 불가 403 Forbidden 안내 페이지 표시 및 비인가 접근 감사로그 기록 |  |  | 정상 (Pass) - 접근 제어 완벽 차단 |  |  | Pass
ID38 | 동시 검증 트랜잭션 격리 | 동일한 검증 요청 건에 대해 2명의 사용자가 동시 수정/승인 요청 시도 |  | 비관적 락(Pessimistic Lock) 적용으로 선행 트랜잭션 우선 처리 및 충돌 방지 안내 |  |  | 정상 (Pass) - 데이터 정합성 유지 및 락 충돌 안내 |  |  | Pass
ID39 | 대용량 다건 일괄 업로드 성능 | 10개 제품 기술시방서 계약·도서(총 50개 이미지) 동시 일괄 검증 요청 |  | 비동기 워커를 통해 병렬 OCR 및 AI 판정 수행(30초 이내 전체 완료) |  |  | 정상 (Pass) - 큐 분산 병렬 처리 완료 |  |  | Pass
ID40 | 네트워크 단절 시 예외 처리 | AI 분석 중 네트워크 순단(Offline) 발생 시뮬레이션 |  | UI에서 무한 로딩 방지, 자동 재시도 버튼 및 '네트워크 연결 확인' 안내 출력 |  |  | 정상 (Pass) - 사용자 친화적 에러 가이드 표시 |  |  | Pass
ID41 | 검증 완료 통계 및 KPI 리포트 | 관리자 대시보드 통계 메뉴 접근 |  | 사업부별 검증 건수, 고위험 조항 빈도 순위, 평균 검증 소요 시간(12분) 통계 차트 조회 |  |  | 정상 (Pass) - 집계 쿼리 최적화 및 시각화 차트 렌더링 |  |  | Pass
ID42 | 전체 라이프사이클 종료 및 정리 | 테스트 데이터 식별 플래그 확인 및 테스트용 임시 파일 정리 |  | 테스트 수행 결과서 최종 종합 판정 'PASS' 확정 및 이행 검수관 최종 서명 |  |  | 정상 (Pass) - 전체 E2E 통합 테스트 검증 완료 |  |  | Pass