## Slide 1: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
착수보고서
전장부품 구매계약 계약·도서의 계약·기술규격 법규 준수 여부를 AI가 먼저 점검하고 QA 최종 검증을 지원하는 시스템
일시
2026. 10. 16.
고객사
㈜한빛글로벌
수행사
㈜엠파시
Notes: "안녕하십니까! '한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 사업'의 주관 수행사인 엠파시 박준혁입니다.
저희는 기존 한빛글로벌의 전자구매포털등에 대한 경험이 많은 데이터브릿지와 함께 팀을 꾸렸습니다,
이 프로젝트는 오늘 10월 16일을 시작으로 내년 5월 말까지 약 7.5개월 동안 구매담당자분들과 QA 담당자분들이 사용할 AI 검증 파트너를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

## Slide 2: 보고 순서
목차
Ⅰ
사업 개요
사업 개요, 추진 배경과 기대 효과
3쪽
Ⅱ
사업 범위
8개 영역 43개 기능, 범위 경계와 착수 후 확정 사항
5쪽
Ⅲ
추진 전략 및 목표 시스템
수행 방법론, 시스템 구성, AI 판정 방식, 핵심 화면, 사내 연계
7쪽
Ⅳ
추진 일정
단계별 일정과 마일스톤, 단계별 산출물
12쪽
Ⅴ
수행 조직
조직 구성과 역할, 인력 투입 계획
14쪽
Ⅵ
사업 관리 방안
보고·회의, 품질, 위험, 보안·변경·검수
16쪽
Ⅶ
협조 요청 및 향후 일정
협조 요청 사항, 착수 후 2주 일정
20쪽
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
2 / 21
Notes: "오늘 보고드릴 내용은 크게 세 가지 입니다.
먼저 첫 번째로는, 이번 사업이 어떤 배경과 목표를 갖고 출발하는지 개요와 핵심 추진 전략을 설명 드리겠습니다.
두 번째로는, 실제로 구축될 시스템 아키텍처와 현업에서 매일 쓰시게 될 핵심 화면, 그리고 AI가 어떻게 안전하게 검증하는지 동작 방식을 설명드리겠습니다. PLM-Nexus를 포함한 사내 시스템 연계 방안도 함께 설명드릴 예정입니다.
마지막 세 번째로는, 내년 5월 오픈까지 7.5개월간의 전체 공정표와 인력 투입 계획, 품질과 위험 관리, 그리고 당장 이번 주와 다음 주에 함께 챙겨주셔야 할 협조 사항을 말씀드리겠습니다."

## Slide 3: 사업 개요
Ⅰ. 사업 개요
구매계약 계약·도서의 계약·기술규격에 대한 법규 위반 소지를 AI가 먼저 점검하고, QA 전문가가 근거를 보며 최종 검증하는 체계를 만듭니다.
사업명 | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
사업 목적 | 전장부품 구매계약 계약·도서의 계약·기술규격에 대한 법규 위반 소지를 AI가 1차 점검하고 QA 전문가의 최종 검증을 지원
사업 기간 | 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (7.5개월)
고객사 | ㈜한빛글로벌
수행사 | ㈜엠파시
사업 규모 | 8개 영역 43개 기능, 사내 연계 4종(PLM-Nexus 포함)
주요 사용자 | 구매담당자, 연구원, QA 담당자, 시스템 관리자
추진 목표
01
검증 시간 단축
계약·도서을 올리면 AI가 문장별 위험도와 근거를 먼저 보여 줘, 검토를 바로 시작할 수 있습니다.
02
일관된 기준 적용
공정위·표준원 기준과 사내 검증 기준을 같은 방식으로 적용해 담당자별 판단 차이를 줄입니다.
03
검증 자산 축적
QA가 확정한 판정과 대체 표현을 기록해 다음 검증와 조항 작성에 다시 씁니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
3 / 21
Notes: "사업 개요부터 말씀드리겠습니다.
이번 프로젝트의 공식 명칭은 '한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축'입니다. 사업 기간은 오늘 10월 16일부터 내년 2027년 5월 31일까지, 약 7.5개월간 진행됩니다.
추진 배경에 대해서는 전장부품 구매계약 규제는 날로 엄격해지고 구매조달 채널과 콘텐츠는 폭발적으로 늘고 있습니다. 사람이 일일이 눈으로 보다 보면 병목도 생기고 놓치는 부분도 생길 수밖에 없습니다.
그래서 법률 조항과 시험성적서를 찾아 대조하는 AI 엔진을 만들어, 법적 리스크를 사전에 판단하고 검증 시간도 대폭 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다."

## Slide 4: 추진 배경과 기대 효과
Ⅰ. 사업 개요
규제 기준은 세분화되고 검토할 계약·도서은 늘어, 사람의 검토만으로는 속도와 일관성을 함께 지키기 어렵습니다.
외부 환경
규제 기준 세분화
하도급법 제3조의4와 시행규칙 [별표 5] 계약·기술규격 준수사항 점검 강화
불공정 독소조항, 부당 원가전가 표현, 시험검증이 필요한 성능규격 표현 등 기준 세분화
위반 시 시정명령·심결과 사업본부 신뢰도 하락 위험
사내 현황
검토 요청 증가와 수작업 한계
계약서·기술시방서 등 매체가 늘며 검토 요청 증가
계약·도서을 눈으로 확인하고 기준 문서와 직접 대조
판단 근거와 이력이 개인 메일·문서에 흩어져 보관
도입 방향
AI 1차 점검과 전문가 검증의 결합
계약·도서에서 문장을 뽑아 기준에 따라 1차 점검
위험 문장에 근거 조항과 대체 표현을 함께 제시
QA는 최종 판단에 집중하고 결과는 자산으로 축적
구분 | 현재 | 도입 후 | 기대 효과
검토 시간 | 계약·도서 1건당 2~3 영업일(추정) | AI 1차 점검 결과를 수 분 안에 확인 | 출시 일정 대응력 향상
판단 기준 | 담당자 경험에 따라 판단 차이 발생 가능 | 같은 기준 데이터로 점검 | 부서 간 일관된 기준 적용
이력 관리 | 개인 메일·문서에 분산 | 확정 조항과 근거를 한곳에 기록 | 다음 검증·조항 작성에 재활용
※ 현재 검토 시간은 추정치이며, 착수 인터뷰에서 기준값을 확정한 뒤 효과 측정에 사용합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
4 / 21
Notes: ＂다음은 추진 배경과 기대 효과입니다.
현재는 구매담당자가 계약·도서을 올리면 QA 담당자분들이 하나하나 손으로 검토하시다 보니 검토 기간이 오래 걸렸습니다. 그러다 보니 구매조달 일정이 촉박해지기도 하고, 혹시라도 미시험검증 표현이 나가서 공정위·표준원 시정명령이나 과징금을 받게 되면 사업본부에도 타격을 받을수 있습니다.
그런데 이번 AI 시스템이 도입되면 계약·도서을 올리자마자 몇 분 안에 AI가 독소조항나 주의 표현을 하이라이트로 보여줍니다. 단순한 반복적인 사전 검토 시간이 대폭 줄어 들거라고 기대하고 있습니다.
거기에 공정위·표준원 규정과 PLM-Nexus에 있는 시험검증 데이터에 대한 대조를 통해서, 법적 리스크를 최소화 하고 그동안 쌓인 검증 노하우도 회사의 자산으로 남길수 있습니다."

## Slide 5: 과업 범위: 8개 영역 43개 기능
Ⅱ. 사업 범위
기능명세서(F-01~F-43) 기준이며, 사내 연계 4종, 시험성적서 DB 구축(PLM-Nexus)을 포함합니다.
01 데이터 처리
6개 · F-01~06
문서 파싱
OCR 텍스트·위치 추출
검증 문장 분리·정제
규제 문서 수집·적재
금지·주의 표현 사전
시험성적서 DB 구축(PLM-Nexus)
02 검색·근거
3개 · F-07~09
규제 근거 하이브리드 검색
판단 근거 생성·근거 없는 판단 차단
유사 검증 사례 검토
03 AI 판정 엔진
7개 · F-10~16
표현 사전 규칙 점검
3단계 위험도 판정
대체 표현 제안
시험성적서 필요 판단
AI Agent 기반 탐색
프롬프트·판정 관리
1차 검토 자동 처리
04 공통·기반
8개 · F-17~24
역할별 권한
화면·메일 알림
파일 업로드
검토 요청 등록
요청 목록·상태 조회
결과 파일 고도화
결과 리포트 출력
결과 통보
05 검증·검토 화면 (관리자)
6개 · F-25~30
공통 화면 틀
문장 확인·편집 화면
시험검증 검증 화면
판정 결과 대조 화면
QA 최종 판정 입력
검증 이력 검색
06 품질 관리
4개 · F-31~34
골든셋 평가 실행 (표준화 검토 후 협의)
수정 불가 검증 이력
확정 결과 반영
골든셋 구축 (표준화 검토 후 단계적 협의)
07 외부 연계
4개 · F-35~38
사내 SSO 로그인
SRM-Portal 결과(HTML/JSON) 인터페이스 전달
HB-Monitor 기준 데이터
PLM-Nexus 시험성적서 연동
08 관리자·운영
6개 · F-38~43
사용자·권한 관리
규제 문서 관리
표현 사전 관리
프롬프트·모델 설정
운영 통계
공통 코드 관리
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
5 / 21
Notes: ＂다음은 과업 범위입니다.
지금까지 수집했던 요구사항 내용들을 기반으로 과업 범위를 만들었습니다.
첫 번째에 있는 '시험성적서 DB 구축＇은 PLM-Nexus에 있는 원소재 배상한도성능규격이나 기술원 보고서를 AI가 바로 읽을 수 있게 기반을 다지는 작업입니다,
계약·도서을 올리면 글자와 위치를 뽑아내는 텍스트 추출, 규칙과 법령을 따지는 3단계 판정 엔진과 AI 에이전트,
그리고 원본 계약·도서과 판정 결과를 한눈에 비교해 볼 수 있는 '계약·도서 대조 뷰어'와 AI Blink 기능, 마지막으로 검증 결과서에 대한 '결과 파일 고도화'까지 들어갑니다.
단순한 챗봇 하나 만드는 게 아니라, 실제 업무가 물 흐르듯 돌아가는 완결된 검증 시스템을 완성하겠습니다."

## Slide 6: 범위 경계와 착수 후 확정 사항
Ⅱ. 사업 범위
범위 밖 항목을 사전에 명확히 하고, 아직 정하지 않은 사항은 확정 시점을 정해 관리합니다.
범위 경계
구분 | 포함 | 제외
대상 계약·도서 | PPTX·PDF 계약·도서, 계약·도서 내 텍스트/이미지, 국문/영문 혼용 조항(번역 연계) | 해외 법률 검증, 3D 솔리드 모델링 구조 해석 제외 ※ 대용량 CAD 설계도면 및 스캔 계약서는 기술 PoC 우선 수행 후 단계적 적용 협의
적용 기준 | 국내 구매계약·기술규격 기준, 사내 검증 기준(표현 사전) | 해외 국가별 규제 판정
SRM-Portal | 검증 요청 연계, 판정 결과(HTML/JSON) 인터페이스 전달(전자구매포털 화면 표출) 및 관리자 뷰어 연동 | 결재 시스템 자체 구축, 결재선 직접 연동
HB-Monitor | 성분·원소재 기준 데이터 활용 검토 (비교 PoC 후 연계 결정) | 설계사양·조성 적합성 판정 (별개 검토 분리)
검증 확정 | AI 1차 점검, 3단계 판정 하향 금지, QA 확정 지원 | AI 단독 최종 판정
착수 후 확정 사항
항목 | 확정할 내용 | 확정 시점
골든셋 단계적 구축 | 1차 선별본(엑셀 약 50건) 우선 검토 — 골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의 | 검토 후 단계적 협의
사내 기간계 연계 | 사내 SSO(IAM), SRM-Portal(결과 HTML/JSON 인터페이스·뷰어 연동), PLM-Nexus(시험검증DB 연계) 확정, HB-Monitor 비교 PoC 진행 | 10.20 인프라 미팅
설계도면 및 JPG PoC | 도면요약 설계도면(자막/스냅샷) 및 스크롤형 JPG 장표 분할 기술 PoC 수행 및 일정/공수 분석 | 10.23 PoC 검토
보안 및 비학습 정책 | 외부 상용 LLM 기업 계약(Zero Data Retention, 미출시 계약·도서 비학습 옵션) 적용 확정 | 정책 확정 완료
품질 관리 목표치 | 금지 표현 검출률 95% 이상, 법무·QA 판정 일치율 90% 이상 / 프로토타입 기반 최종 확정 | M2 (1월말 확정)
범위 변경이 필요하면 변경 관리 절차(19쪽)에 따라 영향(일정·공수)을 분석하고 고객사 승인 후 반영합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
6 / 21
Notes: "범위 경계와 확정 사항입니다.
위쪽 표를 보시면, 이번 프로젝트의 범위는 '한국어 텍스트와 레이아웃', '공정위·표준원 하도급거래 공정화법', 'PLM-Nexus 시험검증 DB와 기간계 연계'에 집중합니다.
사진 속 사람 얼굴이 진짜인지 판별하는 3D모델링 분석이나 외국 법률 검증, 사내 결재 시스템 자체를 새로 구축하는 것은 범위에서 제외했습니다.
그리고 확정사항 4가지는 가능하면 다음 주까지 함께 확정해 주시면 프로젝트에 큰 도움이 됩니다.
확정해야 하는 사항은
AI 정답지가 될 ＇골든셋’,
PLM-Nexus와 사내 시스템 ＇연동 방식’,
신제품 계약·도서이 AI 학습에 쓰이지 않도록 막는 ＇보안 승인’,
그리고 현업 목소리를 들려주실 '인터뷰 대상자'입니다.
이 내용들이 2주차에 확정될수 있으면 프로젝트를 빠르게 진행할 수 있을거라고 생각합니다."

## Slide 7: 추진 전략과 수행 방법론
Ⅲ. 추진 전략 및 목표 시스템
단계마다 산출물을 승인받고 다음 단계로 넘어가며, 현업 검증을 일정 안에 미리 배치합니다.
분석 10월~11월
주요 활동
요구사항 인터뷰
현행 검증 절차 분석
시험성적서 DB 요건 분석
연계 규격 협의
산출물
사업수행계획서, 요구사항정의서
설계 11월~12월
주요 활동
화면·DB·연계 설계
IA 정의서 작성
판정 기준과 점검 분야 정의
산출물
화면설계서, IA정의서, DB설계서, 연계정의서
M1
구현 12월~3월
주요 활동
규칙 사전·근거 검색
판정 엔진·AI Agent 개발
시험검증 DB 구축 및 화면·연계 개발
산출물
소스코드, 프롬프트 명세서
M2~M4
시험 3월~4월
주요 활동
통합·연계·보안·성능 시험
골든셋 평가(표준화 검토 후 단계적 협의)
결과 파일 고도화 검증
산출물
통합시험 결과서, 골든셋 평가보고서
M5
이행 4월~5월
주요 활동
현업 파일럿
운영 이관, 사용자 교육
완료보고서 작성 및 최종 검수
산출물
시범운영 결과보고서, 매뉴얼, 완료보고서
M6
전략 1 현업 참여형 검증
골든셋 정답 확인(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의)과 파일럿에 QA·구매담당자가 참여해 실제 업무 기준으로 품질을 확인합니다.
전략 2 연계 규격 조기 확정
10~11월에 연계 규격을 정하고 가상 연계기 및 시험검증 DB 구축으로 사내 일정 영향을 줄입니다.
전략 3 단계별 승인
M1~M6마다 산출물을 승인받고 다음 단계로 넘어가 뒤늦은 재작업을 줄입니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
7 / 21
Notes: "다음은 추진 전략입니다.
전체 일정은 분석, 설계, 구현, 시험, 이행 5단계로 진행됩니다, 단계가 끝날 때마다 M1부터 M6까지 마일스톤을 둬서 고객사 승인을 받고 다음 단계로 넘어가는 구조입니다.
추진 전략에 대한 저희의 3가지 핵심 내용을 말씀드리겠습니다.
첫째, 많은 프로젝트에서 '개발 끝날 때까지 화면을 보지 못하는 답답함＇이 있는 경우들이 많습니다. 1월 말 중간보고회 전에 현업분들이 직접 볼수 있는 프로토타입을 만들겠습니다.
둘째, PLM-Nexus나 SRM-Portal 같은 사내 연계는 나중에 하면 늦기 때문에, Mock서버를 통해서라도 초반부터 미리미리 연동에 대한 개발 계획을 수립하도록 하겠습니다.
셋째, 'AI가 잘 되는 것 같다'는 막연한 느낌이 아니라, 골든셋으로 매번 시험을 치러서 정확도 수치를 투명하게 보여드리겠습니다."

## Slide 8: 목표 시스템 구성
Ⅲ. 추진 전략 및 목표 시스템
관리자 웹 화면, 업무 서버, AI 판정 엔진, 데이터 저장소로 구성하고, 검증 요청·결과 화면 표출은 SRM-Portal 인터페이스(HTML/JSON)로 연계합니다.
사용자
구매담당자
연구원
법무·QA 담당자
시스템 관리자
사내 SSO (IAM)
한빛글로벌 IAM 통합 인증
웹 화면 (관리자 사이트)
검증·검토 화면 (관리자 통합)
문장 편집, 결과 대조, 시험검증 검증, QA 확정, 이력 검색 (검증 결과 HTML 등은 인터페이스로 SRM-Portal 전달·표출)
기준·운영 관리 화면
표현 사전, 규제 문서, AI 설정, 사용자·코드, 통계
SRM-Portal
의뢰 연계 · 결과(HTML/JSON) 전달 및 전자구매포털 화면 표출
업무 · 연계 서버
Spring Boot (be · api)
검증 요청 · 대외 I/F 연계
판정 결과 · QA 확정 · 상충탐지
결과서(HTML/PDF) · 성적서요청 메일
권한 · 불변 감사 이력
배치
기준 데이터 일 1회 동기화
AI 판정 엔진
문서/영상 도면스냅샷·특약주석 추출, OCR
1단계 규칙 점검 (표현 사전)
2단계 근거·과거 상충 검색 (RAG·이력)
3단계 문맥 판정·AI Agent 탐색
외부 상용 LLM(기업 계약) 연동 · Zero Data Retention(학습 제외)
HB-Monitor
성분·기준 데이터 (비교 PoC 후 결정)
PLM-Nexus
자재BOM·유해물질한도 및 배상한도성능규격·기술원 시험성적서 (데이터브릿지)
데이터
Redis 캐시
파일 저장소 계약·도서 원본, 결과서
PostgreSQL · pgvector 업무 데이터, 규제 조항 임베딩
사내 연계 4종
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
8 / 21
Notes: "다음은 목표 시스템 구성입니다.
왼쪽은 사용자가 보실 프론트엔드로, 계약·도서과 판정 결과를 한 화면에서 비교할 수 있게 만들겠습니다.
가운데는 업무 서버로 회원 인증과 연계, 이력 관리를 수행하게 됩니다.
오른쪽이 핵심인 AI 엔진입니다. RAG를 통한 규칙 사전과 법령 검색을 수행하고 이를 기반으로 LLM과 연동하는 AI 에이전트를 구축하게 됩니다.
아래쪽 데이터베이스는 PostgreSQL과 pgvector를 사용해서 데이터와 AI를 위한 벡터 검색을 한곳에서 처리합니다.
그리고 상단과 우측에는 SSO 로그인, 전자구매포털, KT HB-Monitor 성분 사전, 그리고 PLM-Nexus 시험검증 데이터까지 연결하게 됩니다."

## Slide 9: AI 판정 방식과 안전 원칙
Ⅲ. 추진 전략 및 목표 시스템
규칙 점검, 근거 검색, 문맥 판정을 차례로 거치고, 최종 확정은 법무·QA 전문위원가 합니다.
문장 · 장면 추출
계약·도서과 도면 핵심규격·특약주석를 파싱하고 OCR로 검증 문장과 위치를 뽑습니다.
1단계 규칙 점검
금지·주의 표현 사전과 패턴으로 문장을 빠르게 걸러 냅니다.
2단계 근거 · 상충 검색
문장과 관련된 규제 조항, 시험성적서, 과거 검증 상충 사례를 찾습니다.
3단계 문맥 판정
문맥을 보고 안전·주의·금지를 판정하고 대체 표현을 제안합니다.
QA 최종 확정
AI 결과를 검토해 등급과 조항을 확정합니다.
점검 분야
불공정 독소조항 표현
부당 원가전가 표현
절대·최상급 표현
부당 비교 표현
핵심규격 오인 표현
원칙 1 판정 하향 금지
1단계에서 금지·주의로 걸린 표현은 3단계에서 안전으로 낮출 수 없도록 시스템에서 막습니다.
애매한 표현은 보수적으로 남겨 QA가 직접 확인합니다.
원칙 2 근거 조항 제시
AI 판정 사유에는 검색된 규제 조항 원문을 함께 표시합니다.
근거 조항과 맞지 않는 판단은 결과에서 걸러 냅니다.
원칙 3 전문가 최종 확정
AI 결과는 검토를 돕는 권고안이며, 최종 검증은 법무·QA 담당자가 확정합니다.
확정 결과는 다음 판정의 참고 사례로 쌓입니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
9 / 21
Notes: " 'AI가 과연 믿을 만한가?'에 대한 답을 드리기 위한 판정 방식과 안전장치입니다.
AI가 한 번에 찍어서 대답하는 게 아니라, 3단계로 꼼꼼하게 검증합니다.
1단계에서는 독소조항 사전으로 명백한 위반을 빠르게 먼저 걸러내게 됩니다.
2단계에서는 공정위·표준원 가이드라인과 PLM-Nexus 시험성적서에서 '관련 법 조항과 실제 성능규격 근거'를 찾아냅니다.
3단계에서 AI가 문맥을 따져서 '금지', '주의', '안전' 판정을 내리고 대안 조항까지 추천해 줍니다.
특히 아래쪽에는 3대 안전 가드레일 내용이 있습니다.
첫째, 1단계에서 걸린 금지 표현은 AI가 제아무리 똑똑해도 '안전하다'고 낮출 수 없습니다.
둘째, 명확한 법률 조항이나 시험검증 데이터 근거가 없으면 판정 자체를 내리지 못하게 막았습니다.
셋째, AI 확신도가 70% 밑으로 떨어지는 애매한 문장은 사람 전문가에게 자동으로 넘겨서 안심하고 쓰실 수 있도록 하겠습니다."

## Slide 10: 핵심 화면: 계약·도서·판정 결과 대조
Ⅲ. 추진 전략 및 목표 시스템
계약·도서 원본과 문장별 판정 결과를 나란히 놓고, 한쪽을 누르면 다른 쪽에서 같은 위치가 함께 표시됩니다.
결과 검토 | 구동모터 제어기(MCU) 물품공급계약서 (12쪽 중 1쪽)
화면 예시 · 예시 조항 판정은 법무·QA 검토 후 확정
제품 이미지
납품 지연 시 사유 불문 일일 3% 지체상금 및 무한 간접손해 배상
1
2,000시간 내열·진동 보증
2
ISO 26262 기능안전 ASIL-D 및 AEC-Q100 Grade 1 규격을 충족합니다
3
1
2
3
4
5
쪽 썸네일: 누르면 해당 쪽으로 이동
전체 3
금지 1
주의 1
안전 1
문장 1
금지
납품 지연 시 사유 불문 일일 3% 지체상금 및 무한 간접손해 배상
점검 분야 불공정 독소조항 표현, 부당 원가전가 표현
근거 하도급법 제3조의4, 같은 법 시행규칙 [별표 5] 계약·기술규격 준수사항
대체 표현
1안 사내 승인 표현 KS R ISO 16750-4 열충격 시험 기준을 완벽히 준수합니다
반영
2안 AI 제안 IATF 16949 품질경영시스템 인증 기준에 따라 양산 공급합니다
반영
법무·QA 판정 금지 ▾ 메모: 1안으로 수정 권고
문장 2
주의
2,000시간 내열·진동 보증 · 시험성적서 필요
문장 3
안전
ISO 26262 기능안전 ASIL-D 및 AEC-Q100 Grade 1 규격을 충족합니다
일괄 승인
검증 확정
양방향 위치 연동
계약·도서 박스와 문장 카드가 서로 같은 위치를 표시
3색 위험도 표시
금지는 빨강, 주의는 노랑, 안전은 초록
대체 표현 바로 반영
사내 승인 표현과 AI 제안 중 골라 반영
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
10 / 21
Notes: "현업 구매담당자분들과 QA 담당자분들이 쓰시게 될 가장 중요한 화면입니다.
화면 왼쪽에는 올리신 구매계약 계약·도서이나 기술시방서 원본이 그대로 보여지고, 문제가 있는 문장마다 빨간색이나 노란색 박스로 표시합니다.
오른쪽에는 AI가 분석한 판정 결과 카드가 정리되어 나오게 됩니다, 위반된 법 조항과 함께 개선할 추천 조항까지 보여줍니다.
특히 왼쪽 계약·도서에서 문장을 클릭하면, 오른쪽에서 해당 카드가 깜빡이면서 바로 찾아주는 AI Blink 기능이 들어있어서, 수십 장짜리 기술시방서도 스크롤로 헤매지 않고 클릭 몇 번으로 바로바로 검토하고 수정하실 수 있도록 개발하겠습니다."

## Slide 11: 사내 시스템 연계
Ⅲ. 추진 전략 및 목표 시스템
연계 범위는 로그인(SSO), 검증 요청·결과 회신(SRM-Portal), 자재BOM·시험성적서(PLM-Nexus), [Option] HB-Monitor이며, 10~11월에 확정합니다.
SyncFlow AI
사내 SSO
SRM-Portal
HB-Monitor
PLM-Nexus
로그인·사용자 정보
계약·도서·설계도면 의뢰 접수 및 결과(HTML/JSON) 전달
[Option] 연구보고서 벡터 검색 (비교 검증 후 결정)
자재BOM·유해물질한도 및 배상한도성능규격·기술원 시험성적서
시스템 | 연계 항목 | 방식 | 주기 | 연계 내용과 범위
사내 SSO | 인증·사용자 정보 | SAML 2.0 또는 OIDC | 실시간 | 한빛글로벌 사내 IAM 통합 인증 연계, 사용자 권한(RBAC) 및 세션 연동
SRM-Portal | 검증 요청 및 결과 회신 | REST API (HTML/JSON) / 뷰어 링크 | 건별 실시간 | SRM-Portal에서 검증 요청 접수 및 판정 결과(HTML/JSON 등) 인터페이스 전달을 통한 전자구매포털 화면 표출, 관리자 상세 뷰어 연동 (결재 시스템 자체 구축 제외)
HB-Monitor | 성분·기준 데이터 (연계 검토) | REST API / 비교 PoC | PoC 후 결정 | 상용 LLM 직접 파싱 대비 HB-Monitor API 호출 품질/정확도 사전 비교 PoC 후 최종 연계 여부 결정 (현재 분리 검토)
PLM-Nexus | 자재BOM·유해물질한도 및 배상한도성능규격·기술원 시험성적서 | REST API / DB 연계 | 일배치 및 수시 | 원소재코드별 배상한도성능규격 보고서(혼합처리 포함), 기술원 보고서 연결 및 시험검증 첨부파일 DB 구축 연동 (데이터브릿지 전담)
※ 연계 규격과 테스트 일정은 10~11월 정보전략팀 및 담당 부서 협의로 확정합니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
11 / 21
Notes: ＂다음은 사내 시스템 연계 방안입니다..
첫째, 사내 SSO를 통해 사번 로그인으로 별도 가입 없이 바로 사용하실수 있습니다.
둘째, 구매조달 결재 시스템인 전자구매포털(SRM-Portal)으로 AI 검증 결과서와 PDF 요약본을 전달하게 됩니다.
셋째, KT HB-Monitor 시스템에서 최신 원소재 규제와 조성 금지 성분 데이터를 자동으로 가져와 동기화합니다.
넷째, 연구개발 시스템인 PLM-Nexus와 연계해서 배상한도성능규격 보고서와 기술원 보고서등의 시험검증 DB를 연계하게 됩니다.

## Slide 12: 단계별 일정과 마일스톤
Ⅳ. 추진 일정
2026년 10월 16일부터 2027년 5월 31일까지 7.5개월간 12개 작업을 진행하며, 마일스톤 M1~M6를 둡니다.
구분
작업
담당
2026
2027
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
마일스톤
분석·설계
[01] 착수, 요구사항·연계 규격 정의
PM·데이터브릿지
[02] 화면·DB·IA·연계 상세 설계
기획·개발
AI 엔진
[03] 규칙 사전·근거 검색·Agent 구축
AI 리드
[04] 3단계 판정 엔진·프롬프트 개발
AI 리드
개발·연계
[05] 화면 개발 및 결과 파일 고도화
풀스택 개발
[06] SSO·SRM-Portal·HB-Monitor 연계 개발
개발 1·2
시험검증 DB
[07] PLM-Nexus 시험성적서 DB 구축·연동
데이터브릿지
시험
[08] 통합·연계·보안·성능 시험
데이터브릿지
[09] 골든셋 평가·조정 (표준화 검토 후 단계적 협의)
AI 리드
현업 검증
[10] 구매담당자·QA 현업 파일럿
전체
이행
[11] 운영 이관·교육·검수 및 오픈
PM·전체
고객사
자료 제공·골든셋 검토 (표준화 검토 후 단계적 협의)
고객사 QA
착수
M1
M2
M3
M4
M5
M6
착수 착수보고(10.16) M1 분석·설계 승인(11.20) M2 엔진검증·중간보고(1월말) M3 시험검증DB 구축(1월말) M4 구현 완료(3월말) M5 골든셋(표준화 검토 후 단계적 적용 협의)·파일럿(4월말) M6 그랜드 오픈(5.31)
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
12 / 21
Notes: ＂다음은 오늘부터 내년 5월 말까지 7.5개월간의 로드맵입니다.
6개 마일스톤으로 구성했습니다.
11월 20일에는 분석을 끝내고 설계를 확정하는 M1입니다.
12월과 1월에 AI 핵심 엔진과 PLM-Nexus 시험검증 DB를 집중 개발해서, 1월 말 중간보고회 때 '실제로 돌아가는 프로토타입'으로 M2와 M3를 달성합니다.
2월 말에는 화면과 연계를 끝내서 구현을 완료하고,
3월과 4월에는 골든셋 평가와 현업 파일럿을 통해서 4월 말에 M5의 파일럿을 마칩니다.
마지막 5월 한 달간 시스템을 다듬고 교육을 진행한 뒤, 5월 31일 M6 그랜드 오픈을 하게 됩니다.

## Slide 13: 단계별 산출물
Ⅳ. 추진 일정
단계 점검 회의에서 해당 단계 산출물을 검토·승인합니다. 최종 목록과 양식은 2주차에 확정합니다.
단계 | 시점 | 산출물 | 승인 시점
분석 | 10월~11월 | 사업수행계획서, WBS, 요구사항정의서, 연계 규격 협의서 | 착수 후 2주
설계 | 11월~12월 | 화면설계서, IA정의서, DB설계서, 인터페이스 정의서, 아키텍처 설계서, AI 판정·프롬프트 설계서 | M1 (12월초)
구현 | 12월~3월 | 소스코드, 규칙 사전 정의서, 프롬프트 명세서, 연계 명세서, 단위시험 결과서 | M2 · M3 · M4
시험 | 3월~4월 | 통합시험 시나리오·결과서, 보안 점검 결과서, 성능 시험 결과서, 골든셋 평가보고서(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의) | M5 (4월말)
이행 | 4월~5월 | 시범운영 결과보고서, 사용자·운영자 매뉴얼, 교육 결과보고서, 완료보고서, 최종 검수확인서 | M6 (5월말)
상시 | 매주 | 주간보고서, 회의록, 이슈·위험 관리대장, 변경 관리대장 | 수시
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
13 / 21
Notes: ＂다음은 각 단계마다 납품하고 승인받을 공식 산출물 목록입니다.
산출물은 나중에 몰아서 한꺼번에 쓰기보다는, 단계가 끝날 때마다 검토를 받는 '단계 점검' 방식으로 진행합니다.
분석 단계에는 사업수행계획서, WBS, 설계 단계에는 화면 정의서, 아키텍처 설계서등을 작성합니다. 특히 이번에 현업 사용성을 고려해 '정보구조 정의서'를 설계 산출물로 추가 했습니다.
그리고 구현에는 소스코드, 시험에는 각종 테스트케이스와 결과서
, 이행 단계에서는 사용자 매뉴얼과 함께 프로젝트 최종 결과인 '완료보고서'를 작성하게 됩니다.
주간 보고서나 변경 대장 같은 상시 문서도 투명하게 공유해 드리겠습니다."

## Slide 14: 수행 조직과 역할
Ⅴ. 수행 조직
고객사 PM과 수행사 PM을 단일 창구로 두고, 분야별 담당자가 함께 일합니다.
사업 총괄 스폰서
㈜한빛글로벌 · 주요 의사결정
고객사 PM
정민수(현업 PM) / 한승우(기술PM)
단일 창구 (현업/기술 PM) · 주간 정례 회의
수행 총괄 / 수행 PM
박준혁(총괄/AA) · 김태윤(수행PM)
수행사 PMO
이지훈
구매조달
계약·도서 제공, 파일럿 참여
전장부품 연구소
성분·시험성적서
품질법무검증팀 (최윤아·윤서연·배수빈·송하늘)
검증 기준 정의, 골든셋 검증(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의), 주간회의 전원 참여
ERP플랫폼기획 (한승우 기술PM)
PLM-Nexus 연계, 사내 SSO(IAM) 승인, 인프라 지원
서비스 기획
요구사항 분석, 화면 UI/UX 및 IA 설계
AI 아키텍트 / 백엔드 (박준혁, 김태윤)
3단계 판정 엔진, pgvector RAG, 외부 LLM 연계
풀스택 개발 리드 (최현우)
Side-by-Side 대조 뷰어, 검증 포털, API 연계
시험검증 DB 리드 (데이터브릿지 강동현 수석 / 조성민 상무)
PLM-Nexus 시험검증 DB 구축 및 인터페이스 연동
고객사 역할
담당자 지정 및 의사결정, 검증 기준·참조 데이터(50건) 제공, 골든셋 검증(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의), 파일럿 참여, 사내 연계/인프라 지원
수행사 역할
일정·품질·위험 관리, 아키텍처 수립 및 풀스택 개발, 3단계 판정 엔진/RAG 구축, 골든셋 평가(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의), 정례보고 및 이관
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
14 / 21
Notes: ＂다음은 수행 조직과 역할입니다.
한빛글로벌에서는 기술 총괄 한승우님, 현업 총괄은 정민수님으로 알고 있습니다.
수행사에서는 제가 PM을 담당하고 품질 관리에 대해서는 이지훈님이 PMO를 담당하게 됩니다, 실무 구현 관련은 개발 PL인 김태윤님이 현업분들과 상시 소통하게 됩니다.
"

## Slide 15: 역할별 전담 업무 및 추진 체계
Ⅴ. 수행 조직
사업 기간(2026.10~2027.05) 동안 분야별 전담 인력이 상시 협업하며, 4~5월 시험·파일럿에 집중 투입됩니다.
소속 | 역할 | 주요 전담 업무 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 투입 형태
㈜엠파시 | 사업 총괄 · AA (박준혁) | 프로젝트 총괄, 시스템 아키텍처 수립, 기술 이슈 리딩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 상주 / 비상주
㈜엠파시 | 수행 PM · PMO (김태윤, 이지훈) | 사업 공정·일정 관리, 품질 관리, 28종 산출물 검수, 정기 보고 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 전담 관리
㈜엠파시 | AI 아키텍트 / 백엔드 (박준혁, 김태윤) | 규칙 사전, RAG 근거 검색, 3단계 판정 엔진, API 개발 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 전담 상주
㈜엠파시 | 개발 리드 · 풀스택 (최현우) | Side-by-Side 대조 뷰어, 검증 포털, 결과서 파일 고도화 | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | 개발 집중
㈜데이터브릿지 | 시험검증 DB 리드 (강동현 수석) | PLM-Nexus 원소재 배상한도성능규격·기술원 보고서 연결 DB 구축 | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 초기 집중
㈜데이터브릿지/수행사 | 연계 · 품질 검증 (조성민 상무 외) | PLM-Nexus 연계 지원, 통합·연계 시험 및 골든셋 검증 지원(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의) | – | – | – | – | – | – | ● | ● | 검증 집중
판정 엔진과 풀스택 포털의 일관성 및 품질을 위해 수행사 핵심 개발진이 분석부터 오픈까지 전 기간(7.5개월) 전담 투입됩니다.
시험성적서 DB 구축은 ㈜데이터브릿지(강동현 수석)가 초반(11~12월)에 집중 투입되어 PLM-Nexus 연구 데이터 연동 기반을 조기 완성합니다.
4월 통합 시험 및 현업 파일럿 기간에 데이터브릿지 및 품질 검증 인력이 집중 투입되어 오픈 전 완성도를 다듬습니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
15 / 21
Notes: "다음은 인력 투입 계획입니다.
데이터브릿지의 지원 공수 3.0 M/M을 11, 12월 그리고 27년 4월에 투입합니다.
데이터브릿지 전문 인력이 11월, 12월 2달 동안 PLM-Nexus 연구 데이터 시험검증 DB 구축과 연계 개발을 진행하게 됩니다. 그리고 오픈전에 연동 테스트와 테스트 결과에 따른 보완 작업을 프로젝트 후반에 진행하게 됩니다.
이렇게 1월 말까지 시험검증 데이터가 갖춰지면, 3월부터 5월까지의 통합 시험, 골든셋 검증, 현업 파일럿, 그리고 오픈 안정화까지 마무리 짓게 됩니다."

## Slide 16: 보고 및 회의 체계
Ⅵ. 사업 관리 방안
보고회 3회, 단계 점검 6회, 정기 회의로 진행 상황을 공유하고 의사결정을 받습니다.
구분 | 시점 | 참석 | 주요 내용 | 산출물
착수보고회 | 2026. 10. 16. (완료) | 양사 PM, 현업 책임자 | 사업 계획 공유, 범위·일정 합의, 착수 킥오프 공식 승인 | 착수보고서 (v1.8)
중간보고회 | 2027. 1월말 (M2) | 양사 PM, 현업 책임자 | 동작 프로토타입 시연, AI 엔진 검증 결과 및 품질 지표 확정 | 중간보고서
완료보고회 | 2027. 5월말 (M6) | 양사 PM, 현업 책임자 | 최종 그랜드 오픈 보고, 28종 산출물 인계, 최종 검수 완료 | 완료보고서
인프라 미팅 | 2026. 10. 20.(화) 16:00 | 양사 PM 및 기술진 | 사내 SSO(IAM), SRM-Portal, PLM-Nexus 연계 규격 및 네트워크 협의 | 연계 협의록
주간 정례 회의 | 매주 금요일 13:30 | 발주사 PM/QA 전원(4명), 수행사 핵심진 | 금주 실적, 차주 계획, 검증 기준 및 UI/UX 피드백, 이슈 점검 | 주간보고서, 회의록
수시 보고 | 중대 이슈 발생 시 | 관련 담당자 | 원인·대안 공유, 24시간 내 의사결정 요청 | 이슈 보고서
단일 창구
요구사항과 의사결정은 양사 PM(정민수/김태윤)을 통해 공식 접수 및 관리합니다.
실시간 소통
프로젝트 전용 단체 메신저 채널(10/20 개설)을 통해 실시간 질의응답을 진행합니다.
이력 관리
회의록·산출물은 구글 드라이브에 상시 동기화하고, 사내 IAM 계정은 10/20 발급받습니다.
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
16 / 21
Notes: 다음은 프로젝트 현황을 공유하고 필요한 결정을 제때 내리기 위한 보고 및 회의 체계입니다.
큰 보고회는 3번, 오늘 '착수보고회', 1월 말 프로토타입을 보여드리는 '중간보고회', 그리고 5월 말 '완료보고회'로 진행합니다.
실무 레벨에서는 매주 주간 회의를 진행하게 됩니다, 한승우님, 정민수님, 그리고 저희가 매주 실적과 차주 계획, 이슈들을 점검 했으면 합니다.

## Slide 17: 품질 관리: 골든셋 기반 검증
Ⅵ. 사업 관리 방안
과거 검증 사례로 정답 데이터(골든셋)를 만들고, 판정 기준이 바뀔 때마다 같은 데이터로 다시 측정합니다. (골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의)
금지 표현 검출률
목표치(안)
95% 이상
정답이 금지인 문장 중 AI가 금지로 찾아낸 비율
법무·QA 판정 일치율
목표치(안)
90% 이상
파일럿 기간 QA 최종 판정과 AI 판정이 같은 비율
※ 측정 단위는 문장입니다. 1차 참조 데이터(약 50건)는 10/23 이관받으며, 골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용을 협의합니다.
검증 절차
1. 골든셋 단계적 구축 (표준화 검토 후 협의)
1차 정례회의 참조 데이터(엑셀 약 50건)를 바탕으로 골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의 (시스템 운영 중 현업 확정 이력 자동 축적 연계)
2. 변경 시 재측정
프롬프트·규칙 사전·모델을 바꿀 때마다 같은 골든셋으로 측정
3. 기준 미달 시 반영 보류
측정 결과와 오류 사례를 기록하고 원인을 조정
4. 확정 결과 반영
QA가 확정한 판정과 대체 표현을 참고 사례로 추가
시험 활동
단위 시험 11월~3월
통합·연계 시험 4월
보안 점검 4월
성능 시험 4월
현업 파일럿 4월~5월
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
17 / 21
Notes: ＂다음은 'AI가 일을 잘하고 있는지 어떻게 증명할 것인가?'에 대한 품질 검증 방안입니다.
그냥 느낌으로 '잘 되는 것 같네요' 하는 게 아니라, 실제 한빛글로벌의 과거 검증 사례 중에서 엄선한 정답 시험지인 '골든셋'을 만듭니다.
목표치는 정확도 92%, 금지 표현 검출률 95%, 수정 권고 일치율은 90%로 잡았습니다. 이 수치는 확정됐다기 보다는 1월 말 중간보고회 때 1차 성적표를 보여드리고 최종 수치를 함께 확정했으면 합니다.
특히 하도급거래 공정화법 위반을 놓치지 않도록 '검출률 95%'를 가장 엄격하게 관리할 생각입니다.
AI 엔진 코드를 손볼 때마다 이 시험을 자동으로 다시 치르게 해서, 어제 맞히던 문제를 오늘 틀리는 일이 없도록 품질을 높이도록 하겠습니다."

## Slide 18: 위험 관리
Ⅵ. 사업 관리 방안
착수 시점에 확인한 위험과 대응 방안입니다. 영향도와 가능성은 월간 보고에서 다시 평가합니다.
번호 | 위험 | 영향 | 가능성 | 대응 방안 | 담당
1 | 규제 기준 개정 | 상 | 중 | 개정 문서를 관리자 화면에서 재등록·재색인하고 규칙 사전을 수정, 개정 후 골든셋 재측정(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의) | AI 리드
2 | 사내 연계 지연 | 상 | 중 | 10.20 인프라 연계 미팅 진행, SRM-Portal/PLM-Nexus 규격 조기 확정 및 가상 연계기 개발 병행 | PM, 데이터브릿지
3 | 현업 검토 지연 | 중 | 상 | 검토 일정을 월초에 확정, 주간 회의에서 피드백 일괄 처리, 부서별 담당자 지정 | 양사 PM
4 | AI 오판, 근거 없는 판단 | 상 | 중 | 근거 조항이 확인된 판단만 표시, 규칙 판정 하향 금지, QA 최종 확정 | AI 리드
5 | 계약·도서 데이터 외부 유출 | 상 | 하 | 외부 LLM 데이터 비학습(Zero-Retention) 적용, 통신 암호화 및 이력 관리 | PM
6 | 골든셋 확보 지연 | 중 | 중 | 1차 50건 선별본(엑셀) 우선 이관(10.23) 후 골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의 | 고객사 QA, AI 리드
관리 방식
식별 주간 회의
평가 월간 보고
대응 관리대장 기록
종료 단계 점검
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
18 / 21
Notes: ＂다음은 현재 예상하고 있는 위험 목록입니다. 위험이 이것뿐만 아니라 앞으로 많이 생기겠지만 현재로서 예상한 주요 목록이라고 생각하시면 될거 같습니다.
첫째, 공정위·표준원 법규가 중간에 바뀌더라도 코드를 뜯어고칠 필요 없이 관리자 화면에서 DB 규칙만 바꾸면 바로 반영될수 있도록 유연하게 개발 되어야 합니다.
둘째, 사내 시스템 연동이 혹시라도 지연되면 가짜 Mock 서버를 활용해서 개발이 멈추지 않게 진행할 예정입니다.
셋째, AI가 엉뚱한 판단을 하지 못하도록 법적 근거가 없으면 판정을 거부하는 안전망을 구축하도록 하겠습니다.
넷째, 아직 세상에 안 나온 신제품 계약·도서이 AI 학습 데이터로 새어나가지 않도록 보안 계약과 격리망을 구성하도록 하겠습니다.
골든셋은 가능하면 빠르게 후보를 미리 넘겨주신다면 여유있게 성능 검증을 준비 할 수 있을듯 합니다."

## Slide 19: 보안, 변경, 검수 관리
Ⅵ. 사업 관리 방안
보안 기준과 변경 절차, 검수 기준을 착수 시점에 합의합니다.
보안 관리
고객사 보안 규정 준수, 참여 인력 보안서약서 제출
계약·도서·검증 자료는 지정된 환경에서만 처리하고 외부 반출 금지
외부 LLM 활용 확정: 데이터 비학습(Zero-Retention) 조건 적용 및 전송 구간 암호화
역할별 접근 권한, 접속·작업 이력 기록
개인정보는 SSO 계정 정보(사번·성명·부서)만 처리
변경 관리
요구사항 기준선은 M1(11월말) 설계 승인 때 확정
변경 요청 → 영향 분석(일정·공수) → 고객사 승인 → 반영
변경 이력은 변경 관리대장에 기록하고 주간 회의에서 공유
범위 밖 요청은 별도 협의
검수 기준
단계별 산출물 검토·승인(M1~M6)
통합 시험, 골든셋 평가(골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의), 파일럿 결과로 확인
품질 목표치는 M2에서 확정한 값을 기준으로 적용
최종 검수확인서 발행(5월말)
하자보수 기간과 범위는 계약 조건에 따름
변경 처리 절차
변경 요청
요청서 접수
영향 분석
일정·공수 검토
고객사 승인
양사 PM 합의
반영
설계·개발 반영
기록·공유
관리대장, 주간 공유
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
19 / 21
Notes: "다음은 보안, 변경, 검수 관리입니다.
첫째 보안은, 미출시 신제품 구매계약 계약·도서이 외부 상용 AI의 학습 데이터로 들어가지 않도록 '학습 미사용(Zero Data Retention)' 보안 계약 설정을 하고, 전송 구간 암호화와 접속 기록을 철저히 남기겠습니다.
둘째 변경 관리는, 개발하다가 현업에서 좋은 아이디어는 계속 나올 수 있습니다. 무조건 거부 하는게 아니라 일정과 공수에 미치는 영향을 분석해서 양사 PM 협의하에 공식 반영하는 절차를 거쳐서 납기에 영향을 최소화 하도록 하겠습니다.
셋째 검수는, 필수 기능이 잘 돌아가는지, 골든셋 목표 수치를 넘겼는지, 산출물이 승인되었는지를 종합 평가를 받도록 하겠습니다."

## Slide 20: 협조 요청과 착수 후 2주 일정
Ⅶ. 협조 요청 및 향후 일정
아래 항목을 기한 안에 지원해 주시면 요구사항 정의와 설계를 일정대로 시작할 수 있습니다.
요청 사항 | 담당 부서(안) | 기한(안)
고객사 PM 및 QA 전담팀 지정 | 공급망혁신팀 / ERP플랫폼기획 / 품질법무검증팀 | 10. 16. (완료)
물품공급계약서(PDF) 및 CAD 설계도면 샘플 파일 전달 | 한빛글로벌 (정민수 PM) | 10. 19.(월)
사내 인프라 및 시스템 연계 킥오프 미팅 진행 | 양사 PM 및 기술진 | 10. 20.(화) 16:00
수행사 개발 계정(IAM) 발급 승인 및 단체 메신저 개설 | 한빛글로벌 (정민수 PM / 기술팀) | 10. 20.(화)
공정위·표준원 가이드라인 및 사내 검증 기준 자료 전달 | 한빛글로벌 (품질법무검증팀) | 10. 23.(금)
골든셋 1차 참조 데이터(약 50건) 전달 (골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의) | 한빛글로벌 (품질법무검증팀) | 10. 23.(금)
설계도면(도면시트) 및 긴 JPG 이미지 처리 기술 PoC 수행/검토 | 수행사 (박준혁 AA, 김태윤 PM) | 10. 23.(금)
제1차 주간 정례 회의 개최 (매주 금요일 13:30) | 참석자 전원 | 10. 23.(금) 13:30
1주차 10. 16.~10. 17.
착수 킥오프 회의 완료 (10.16)
프로젝트 공식 개시 및 범위·일정 합의
주간 정례 회의(금 13:30) 확정 및 계정 신청
2주차 10. 19.~10. 23.
10/19 도면시트/JPG 샘플 전달
10/20 인프라 미팅(16:00) 및 IAM 계정 발급
10/23 1차 검증자료/골든셋(50건, 골든셋 표준화 여부 검토 완료 후 단계적 적용 협의) 전달, 제1차 정례 회의
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 착수보고서
대외비
20 / 21
Notes: "이번 페이지는 성공적인 출발을 위해 한빛글로벌 담당자분께 부탁드리는 협조 사항입니다.
왼쪽 표에 8가지 요청 사항을 있습니다, 가능하면 빠르게 챙겨주시면 프로젝트 진행에 큰 도움이 됩니다.
첫째, 검증 노하우를 알려주실 현업 담당자 지정이 필요합니다.
둘째, 골든셋을 만들 과거 1년간의 계약·규격 검증 사례 약 300건 정도가 필요합니다.
셋째, SSO, 전자구매포털, KT HB-Monitor, PLM-Nexus 4개 시스템의 연동 규격서와 개발 계정을 생성을 지원해 주시면 감사하겠습니다.
적극적인 지원 부탁드립니다."

## Slide 21: 질의응답
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 사업 착수보고를 마칩니다.
감사합니다.
Notes: "
경청해 주셔서 진심으로 감사드립니다!