## Slide 1
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
사업수행계획서
산출물ID : EMP_INT_010 | 버전 : v1.0 | 작성일 : 2026. 10. 16. 발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY
수행사 (EMPASY) |  | 발주사 (한빛글로벌) | 
담당자 |  | 승인자 | 
(인) |  | (인) | 

## Slide 2
프로젝트 개요
프로젝트 배경 및 범위
프로젝트 일정 (WBS)
프로젝트 진행 및 산출물
구축 방안
이슈 대응 계획 (Risk Management)
보고 계획
프로젝트 산출물 내역
인력투입계획
사업 수행 조직
상세 투입 계획
협조 요청사항
# APPENDIX
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 3
프로젝트 개요
프로젝트 배경 및 범위
프로젝트 일정 (WBS)
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 4
프로젝트 배경 및 범위
엠파시(EMPASY)는 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축을 통해 구매계약·기술규격 가이드라인 준수 여부를 AI로 사전 검증하고, 법무·QA 전문위원 판단을 지원하여 법적 리스크를 최소화하고 검증 업무 생산성을 혁신적으로 향상시키고자 합니다.
■ 추진 배경 및 목표 1. 추진 배경 • 공정위 및 산업부 구매계약·기술규격 관리 가이드라인 규제 강화 • 구매조달 물품공급계약서, 기술시방서, CAD 도면 등 다변화된 계약·도서 급증 • 수작업 법령/원장 검색에 따른 QA 부서의 검증 병목 해소 필요 2. 사업 목표 • AI 사전 검증을 통한 1차 검토 자동화 및 업무 속도 50% 이상 단축 • 3단계 판정 엔진으로 법령 위반 및 계약·기술규격 리스크 선제 차단 • 법무·QA 전문위원 최종 승인 및 소명용 불변 감사로그 구축 3. 사업 기간 : 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (7.5개월)
■ 프로젝트 구축 범위 (8대 영역 · 43개 세부 기능) • 01. 계약·도서 파일 처리 및 OCR (6개) : PPTX/PDF 파싱, 이미지 OCR 추출, 문장 분리/정제 • 02. 3단계 AI 판정 (4개) : 룰 점검 ➔ 하이브리드 RAG 근거 검색 ➔ 문맥 판정 Agent • 03. 계약조항 정제 및 대조 (3개) : 대체 표현 권장안 생성, 시험검증 필요 여부 분석 • 04. 공통 및 기반 (8개) : 역할별 권한(RBAC), 인앱/메일 알림, 공식 PDF 리포트 • 05. 사용자 화면 (6개) : 2D 캔버스 대조 뷰어, 시험검증 검증 화면, QA 확정 UI • 06. 품질 관리 (4개) : 골든셋 벤치마크 평가, 검증 확정 불변 감사 로그 • 07. 외부 연계 (4개) : 사내 SSO, SRM-Portal 회신, HB-Monitor 동기화, PLM-Nexus 연동 • 08. 관리자/운영 (6개) : 표현 사전, 규제 문서 RAG, AI 설정, 운영 통계
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 5
2026년 10월 16일부터 2027년 5월 31일까지 7.5개월간 12개 주요 작업을 진행하며, 마일스톤 M1~M6를 둡니다.
프로젝트 일정 (WBS)
※ 본 프로젝트 일정은 요건 확정 및 개발 방향 논의 후 조정될 수 있습니다
구분 | 주요 작업 과업 | 담당 | 수행 기간 | 주요 마일스톤
분석·기획 | [01] 착수, 요구사항·연계 규격 정의 | PM·데이터브릿지 | 2026.10 ~ 2026.11 | 착수보고 (10.16)
설계 | [02] 화면·DB·IA·연계 상세 설계 | 기획·개발 | 2026.11 ~ 2026.12 | M1 설계승인 (11월말)
AI 엔진 | [03] 규칙 사전·근거 검색·Agent 구축 | AI 리드 | 2026.12 ~ 2027.01 | -
AI 엔진 | [04] 3단계 판정 엔진·프롬프트 개발 | AI 리드 | 2027.01 ~ 2027.03 | M2 중간보고 (1월말)
개발·연계 | [05] 화면 개발 및 결과 파일 고도화 | 풀스택 개발 | 2026.12 ~ 2027.03 | M4 구현완료 (3월말)
개발·연계 | [06] SSO·SRM-Portal·HB-Monitor 연계 개발 | 개발 1·2 | 2026.12 ~ 2027.02 | -
시험검증 DB | [07] PLM-Nexus 시험성적서 DB 구축·연동 | 데이터브릿지 | 2026.12 ~ 2027.02 | M3 시험검증연계 (2월말)
시험·검증 | [08] 통합·연계·보안·성능 시험 | 데이터브릿지 | 2027.03 ~ 2027.04 | -
품질 관리 | [09] 골든셋 평가·엔진 미세 조정 | AI 리드 | 2027.03 ~ 2027.04 | M5 파일럿완료 (4월말)
현업 검증 | [10] 구매담당자·QA 현업 파일럿 | 전체 | 2027.04 ~ 2027.05 | -
이행·오픈 | [11] 운영 이관·교육·검수 및 오픈 | PM·전체 | 2027.05 ~ 2027.05 | M6 그랜드오픈 (5.31)
발주사 지원 | [12] 자료 제공·골든셋 정답 확인 | 발주사 QA | 2026.10 ~ 2027.05 | 상시 검수 지원
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 6
프로젝트 진행 및 산출물
구축 방안
이슈 대응 계획 (Risk Management)
보고 계획
프로젝트 산출물 내역
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 7
구축 방안
사용자 화면, 업무 서버, AI 판정 엔진, 데이터 저장소로 역할을 분리하고 사내 시스템 4종과 안정적으로 연계합니다.
■ 1. 사용자 화면 (Vue 3 / Vite) • 구매담당/품질연구원/법무QA/관리자 전용 웹 화면 • Canvas 2D Side-by-Side 슬라이드 뷰어 • 문장별 위반/주의/적합 3색 하이라이트 • 시험성적서 검증 및 QA 최종 승인 UI
■ 2. 업무 서버 (Spring Boot 3) • 검증 요청 접수 및 상태 머신 관리 • 판정 결과 집계 및 QA 확정 처리 • 수정 불가 불변 감사로그(소명용) 저장 • 공식 PDF/Excel 리포트 생성 및 알림
■ 3. AI 판정 엔진 (3단계 하이브리드) • 1단계 : 표현 사전 기반 키워드/정규식 고속 룰 점검 • 2단계 : 공정위·표준원 가이드라인 하이브리드 RAG 근거 검색 • 3단계 : LLM 문맥 판정, 안전 표준수정조항 추천 Agent • 환각 방지 가드레일 및 시험검증 필요 여부 분석
■ 4. 데이터 계층 (PostgreSQL 16) • PostgreSQL 16 + pgvector (규제 조항 벡터 임베딩) • Redis 캐시 (고속 세션 및 룰 사전 캐싱) • MinIO / S3 파일 스토리지 (계약·도서 및 리포트 원본)
■ 5. 사내 연계 4종 (Enterprise Integration)• 사내 SSO : SAML 2.0 / OIDC 기반 통합 계정 인증• SRM-Portal : 검증 완료 시 결과 요약 및 PDF URL 자동 회신• HB-Monitor(Option) : 자재BOM 및 유해물질한도(%) 기준 데이터 일배치• PLM-Nexus : 배상한도성능규격 보고서 및 시험성적서 연동 (데이터브릿지)
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 8
이슈 대응 계획 (Risk Management)
범주 구성 | Risk 검토 항목 | 경감 방안
AI 판정 품질 | 1) AI 환각(Hallucination) 및 판정 오류 가능성 2) 법령 해석의 오탐/미탐으로 인한 법적 리스크 | 1) 공정위·표준원 법령 청크 근거 기반 프롬프트 엔지니어링 2) 시험검증 매핑 가드레일 및 골든셋(정밀도 90% 이상) 지속 벤치마크 검증 3) 법무·QA 전문위원 최종 승인 프로세스 의무화
사내 대외 연계 | 1) 사내 SSO, SRM-Portal, HB-Monitor, PLM-Nexus 연계 지연 2) 연계 인터페이스 규격 변경 및 네트워크 방화벽 이슈 | 1) 10~11월 초기에 인터페이스 규격 조기 확정 2) 가상 연계기(Mock Server)를 선제 구축하여 개발 일정 독립성 확보 3) 정보전략팀 및 담당 부서 실무 협의체 가동
비정형 데이터 | 1) 복잡한 PPTX/PDF 및 이미지 계약·도서 OCR 파싱 실패 2) 저해상도 텍스트 오인식 및 바운딩 박스 위치 오류 | 1) 다중 OCR 엔진 전처리(기울기/DPI 보정) 적용 2) 신뢰도 점수 기반 저신뢰 문장 자동 플래그 부여 3) Side-by-Side 뷰어에서 구매담당자/QA 수동 교정 UI 제공
규제/소명 | 1) 공정위/공정위·표준원 대외 사후 소명 시 데이터 정합성 문제 2) 검증 당시의 판정 근거 및 원본 스냅샷 유실 위험 | 1) QA 최종 확정 시점의 스냅샷을 수정/삭제가 불가능한 불변 감사 테이블(verify_history_immutable)에 영구 보존 2) 원본 계약·도서, 추출 문장, AI 판정, QA 코멘트 일체 해시 검증
개발 인프라 | 대상 시스템과 관련된 기술 문서가 충분한가? 개발을 위한 장비 지원과 Network 지원은 문제 없는가? | 사전 필요 문서 리스트를 요청, 미비한 부분이 있을 경우 분석기간 추가 산정하고 운영팀과 협의를 통해 보완 AS-IS 개발 시스템 활용, 필요 시 신규 장비 투입을 통해 기존 시스템 영향도 없이 진행
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 9
보고 계획
구분 | 종류 | 역할 | 주기
정기 보고 | 주간업무보고 | • 주간업무 계획 대비 실적, 차주계획 보고 • 주요 이슈/위험요소 및 대응계획 공유 | 매주 금요일
정기 보고 | 월간진척보고 | • 월간 공정률 및 마일스톤 달성도 점검 • 월별 투입 공수 및 리소스 관리 | 매월 말
단계별 보고 | 착수보고서 | • 사업개요, 수행범위, 일정(WBS), 추진조직 확정 | 착수 시 (10.16)
단계별 보고 | 설계승인보고 (M1) | • 화면설계서, IA, DB명세서, 연계정의서 승인 | 11월말 (M1)
단계별 보고 | 중간보고 (M2) | • 3단계 AI 판정 엔진 1차 검증 및 핵심 기능 시연 | 1월말 (M2)
단계별 보고 | 완료보고서 (M6) | • 현업 파일럿 완료, 시스템 이관 및 최종 검수 | 5월말 (M6)
비정기 보고 | 이슈/수시보고 | • 긴급 리스크 발생 시 실무 워킹그룹 소집 및 대응 | 수시 (발생 시)
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 10
인력 투입 계획
사업 총괄 및 전문 기술 분야별 최적의 전담 인력으로 수행 조직을 구성합니다.
발주사 조직 (한빛글로벌) | 담당 역할 및 업무 범위 | 수행사 조직 (엠파시 (EMPASY)) | 담당 역할 및 업무 범위
총괄 PM | 사업 총괄 관리, 부서 간 조율 및 주요 의사결정 | 수행 PM | 사업 총괄 관리, 공정/품질/산출물 통제 및 대외 소통
법무·QA 전문위원 그룹 | 검증 기준 수립, 골든셋 정답 검증, 파일럿 검수 | AI 리드 | 3단계 판정 엔진, RAG 파이프라인, 프롬프트, 골든셋 튜닝
정보전략팀 | SSO, SRM-Portal, HB-Monitor 연계 인프라 및 보안 점검 | 풀스택 개발 | Canvas 2D 슬라이드 뷰어, 사용자/어드민 UI, 리포트 출력
현업 구매담당자 | 계약·도서 검토 파일럿 참여, 화면 사용성 피드백 | 백엔드 개발 1 | Spring Boot 비즈니스 로직, 검증 상태 관리, SSO/SRM-Portal 연계
연구원 그룹 | PLM-Nexus 시험성적서 연동 협의 및 성능규격 매핑 검수 | 백엔드 개발 2 | HB-Monitor(Option) 성분 동기화 배치, 불변 감사로그, 권한/코드 관리
인프라 담당 | 운영 서버 자원 할당 및 네트워크 방화벽 오픈 | 시험검증 DB 전담 (데이터브릿지) | PLM-Nexus 배상한도성능규격 및 기술원 시험검증 DB 구축·연동 전담
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 11
프로젝트 산출물 내역
Phase | 구 분 | 산출물 명 | Format | 비 고
착수 단계 | 착수 단계 | 사업수행계획서 (EMP_INT_010), WBS (EMP_INT_020), 착수보고서 (EMP_INT_000) | PPTX, XLSM | 착수 2주 이내
분석 단계 | 분석 단계 | 요구사항정의서 (EMP_ANL_020), 요구사항추적표 (EMP_ANL_030), AS-IS 프로세스정의서 | XLSX, PPTX | 11월초
설계 단계 | 설계 단계 | 정보구조도 (EMP_DEG_010), 기능정의서 (EMP_DEG_020), 정책정의서 (EMP_DEG_030) | XLSX | M1 (11월말)
설계 단계 | 설계 단계 | 화면설계서 (EMP_DEG_050), 데이터베이스명세서 (EMP_DEG_080), 아키텍처정의서 (EMP_DEG_090) | PPTX, XLSX, DOC | M1 (11월말)
설계 단계 | 설계 단계 | 인터페이스설계서 (EMP_DEG_120), 배치프로그램설계서, CRUD Matrix (EMP_DEG_140) | XLSX | M1 (11월말)
구현 단계 | 구현 단계 | 소스코드, 프롬프트명세서, PLM-Nexus 연계명세서, 단위시험결과서 (EMP_TST_010) | CODE, XLSX | M2~M4
시험 단계 | 시험 단계 | 통합시험시나리오/결과서 (EMP_TST_020), 보안점검결과서, 골든셋 평가보고서 | XLSX, PPTX | M5 (4월말)
이행 단계 | 이행 단계 | 사용자매뉴얼 (EMP_IMP_050), 운영자매뉴얼 (EMP_IMP_060), 시스템 완료보고서 (EMP_IMP_080) | PPTX, DOC | M6 (5월말)
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 12
핵심요구사항
요구사항번호 | 구분 | 핵심내용 | 세부내용
REQ-01 | 데이터 처리 (F-01~06) | PPTX/PDF 계약·도서 파싱, OCR 추출, 문장 분리/정제, 규제 문서 수집/임베딩 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-02 | 3단계 AI 판정 (F-07~09, 11) | 1단계 표현사전 룰 점검 ➔ 2단계 RAG 근거 검색 ➔ 3단계 문맥 위험도 판정 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-03 | 계약조항 정제 및 대조 (F-10, 12, 16) | 대체 권장 표현 생성, 시험검증 필요 여부 분석, 1차 검토 자동 오케스트레이션 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-04 | 공통 및 기반 (F-17~24) | 역할별 권한(RBAC), 인앱/메일 알림, 계약·도서 파일 업로드, 검증 요청/조회, 공식 PDF 리포트 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-05 | 사용자 화면 (F-25~30) | Canvas 2D 대조 뷰어, 문장별 3색 하이라이트, 시험검증 검증 화면, QA 최종 승인 UI | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-06 | 품질 관리 (F-31~34) | 골든셋 벤치마크 평가, 검증 확정 불변 감사 로그, QA 피드백 사전 자동 갱신 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-07 | 외부 연계 (F-35~37) | 사내 SSO(OIDC), SRM-Portal 검증 결과 회신, HB-Monitor(Option) 성분 동기화, PLM-Nexus 시험검증 연동 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
REQ-08 | 관리자/운영 (F-38~43) | 사용자 관리, 규제 문서 RAG 관리, 표현 사전 관리, 프롬프트/모델 튜닝, 운영 통계 | 적합성 판정 및 QA 업무 효율화
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 13
협조 요청 사항
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY

## Slide 14
협조 요청 사항
성공적인 사업 완수를 위해 발주사(한빛글로벌)의 적극적인 협조를 요청드립니다.1. 검증 기준 및 과거 판정 데이터 제공 • 골든셋 구축을 위한 과거 검증 사례, 위반 판정 이력 및 공정위·표준원 소명 자료 조기 제공 • 전장부품 사업부별 고유 기술사양 가이드 및 우선 검증 대상 제품군 정의 협조2. 사내 연계 시스템 인터페이스 협조 • 사내 SSO(OIDC), SRM-Portal, HB-Monitor(Option), PLM-Nexus 연계 규격 및 개발/테스트 계정 10~11월 중 확정 • 연계 담당 부서(정보전략팀, 기술원, HB-Monitor 담당) 실무 협의 미팅 지원3. 법무·QA 전문위원 의사결정 채널 운영 • 3단계 판정 로직 및 표현 사전(금지/주의/허용) 검수를 위한 QA 실무 워킹그룹 참여 • 마일스톤(M1~M6) 단계별 산출물에 대한 신속한 피드백 및 승인4. 현업 사용자 파일럿 참여 • 4월 중 구매담당자 및 법무·QA 담당자의 실제 계약·도서 검토 파일럿 참여 및 사용성 피드백 제공
발주사 : HANBIT GLOBAL | 수행사 : EMPASY