## 표지
SyncFlow AI 시스템 구축
작업분할구조도 (WBS)
Work Breakdown Structure & Schedule Master
작업분할구조도
(WBS, Work Breakdown Structure) | 문서번호 | EMP_INT_020
| 버전 | v1.1 (착수 킥오프 합의 및 PoC 반영)
| 사업기간 | 2026.10.16 ~ 2027.05.31 (약 7.5개월 / 33주)
| 발주사 | 주식회사 한빛글로벌 (Hanbit Global Corp.)
| 수행사 | 주식회사 엠파시 (협력: ㈜데이터브릿지
| 현재공정률 | 전체 계획 1.0% / 실적 1.2% (분석 단계: 계획 10.0% / 실적 12.0%)
| 프로젝트명 | 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
| 최종작성일 | 2026. 10. 23. (제1차 주간보고 기준)
| 산출물 ID | EMP_INT_020 | 버전 | v1.1
|  | 엠파시 (수행사) | 한빛글로벌
|  | 김태윤 PM | 정민수 PM
|  | (인) | (인)

## 문서이력
제·개정 이력
버전 | 개정일 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
v0.9 | 2026-10-15 | 초기 제정 | 사업수행계획서 기준 초기 WBS 및 6대 마일스톤(M1~M6) 초안 수립 | 김태윤 PM | 정민수 PM
v1.0 | 2026-10-16 | 착수 확정 | 10/16 착수 킥오프 회의 합의사항 반영 (전자구매포털 연계, 데이터브릿지 3M 투입, 골든셋 단계적 구축) | 박준혁 AA / 김태윤 PM | 정민수 PM / 한승우 PM
v1.1 | 2026-10-23 | PoC/진척 반영 | 제1차 주간보고 기준 진척률(전체 계획 1.0%/실적 1.2%, 분석 계획 10.0%/실적 12.0%) 및 동도면 스냅샷·목업 PoC 반영 | 김태윤 PM / 박준혁 AA | 정민수 PM / 품질법무검증팀
개정 사유 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
개정 내역 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

## 프로젝트WBS
한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축 작업분할구조도 (WBS) | [6 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-29 | [7 empty] | SPI (일정수행지수) | 346.4% | (양호)
[19 empty] | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-06-01 | 2027-03-01
단계 |  |  |  | TASK | 담당 |  | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 2026-10-16: 일정 (2026.10 ~ 2027.05)
[5 empty] | 담당 | 산출물 | [10 empty] | 진척율 | 달성율 | 2026-10-16: 2026-10-01; 2026-11-02: 2026-11-01; 2026-11-30: 2026-12-01; 2027-01-04: 2027-01-01; 2027-02-01: 2027-02-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-03-01
| 가중치 | 수행단계 |  |  |  |  | 2026-10-16 | 2027-05-31 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 656 | 59 | 28 | 28 | 4.48% | 47.46% | 15.52% | 11.04% | 10월 3W | 10월 4W | 10월 5W★ | 11월 1W | 11월 2W | 11월 3W(M1) | 11월 4W | 12월 1W | 12월 2W | 12월 3W | 12월 4W | 12월 5W | 1월 1W | 1월 2W | 1월 3W | 1월 4W(M2/3) | 2월 1W | 2월 2W | 2월 3W | 2월 4W(M4) | 3월 2W | 3월 3W | 3월 4W | 3월 5W | 4월 1W | 4월 2W | 4월 3W | 4월 4W(M5) | 5월 1W | 5월 2W | 5월 3W | 5월 4W(M6) |  | 3월 1W
1 | 10% | 분석 및 기획 | [01] 착수 및 요구사항·연계·PoC 정의 | 착수 킥오프(10/16) 및 수행계획·계정/소통채널 개설 | 사업총괄(PM) | 착수회의록(EMP_MAN_020), WBS, 사내계정 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 0% | bar: 2026-10-19
|  |  |  | 현행 검증 절차 인터뷰(QA 4인 전원) 및 기준자료 정제 | AI 아키텍트 / QA 4인 | 사내 기준 단일포맷 정제본, 인터뷰록 | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 2026-10-19 | 2026-11-19 | 25 | 24 | 9 | 9 | 36% | 37.5% | 164% | 128%
|  |  |  | 설계도면(사용자 지정 장면 스냅샷), 긴 JPG PoC 및 목업 검증 | 박준혁 AA / 데이터브릿지 | 설계도면 장면스냅샷 PoC, 전자구매포털·피엘엠넥서스 목업 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 2026-10-19 | 2026-10-29 | 15 | 9 | 9 | 9 | 60% | 100% | 140% | 80% | bar: 2026-10-26
|  |  |  | HB-Monitor vs 상용 LLM(Claude) 보고서 파싱 비교 및 요구사항 확정 | 사업총괄(PM) / 박준혁 AA | 요구사항정의서(EMP_ANL_020), 연계규격협의서 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20% | 20% | 180% | 160%
2 | 15% | 상세 설계 | [02] 화면·DB·IA·연계 상세 설계 | 전자구매포털 중심 의뢰/결과 동선 및 Side-by-Side 대조 뷰어 설계 | 프론트엔드 개발자 | 화면설계서(대조뷰어·동도면스냅샷·관리자웹) | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  |  | 15 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | PostgreSQL 16 + pgvector 통합 스키마 및 시험검증 DB ERD 설계 | 백엔드 / 데이터브릿지 | 데이터베이스명세서, ERD (전자구매포털 RDB·PLM-Nexus) | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  |  | 15 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 전자구매포털 REST API·뷰어 링크, PLM-Nexus 배치, HB-SSO IAM 설계 | 백엔드 / 데이터브릿지 | 인터페이스설계서, 배치설계서 (데이터브릿지 11월 투입) | 2026-11-09 | 2026-12-04 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 3단계 판정 안전망(판정 하향 금지·법령 원문 제시) 아키텍처 정의 | AI 아키텍트 | 시스템아키텍처정의서, 기업용 LLM 비학습 보안정의 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | M1 마일스톤 설계 산출물 승인 (11.20 설계 확정) | 사업총괄(PM) | ★M1 설계승인서 (2026.11.20) | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-11-16
3 | 40% | 구현 및 AI 엔진 개발 | [03] 규칙 사전·근거 검색·Agent 구축 | 공정위·표준원 하도급거래 공정화법·가이드라인 규제 문서 청킹 및 pgvector 적재 | AI 엔지니어 | 규제문서 수집목록, pgvector 임베딩 DB | 2026-11-23 | 2026-12-18 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사내 검증 기준(질문/답변 분리 엑셀) 기반 표현 사전(100대 규칙) 개발 | AI 엔지니어 | 표현사전(금지/주의/안전) 100대 룰 엔진 | 2026-11-30 | 2026-12-25 |  |  | 19 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 하이브리드 RAG 법령·사례 검색 및 근거 원문 추출 Agent 구축 | AI 아키텍트 | RAG 검색엔진 및 법적 근거 원문 제시 모듈 | 2026-12-14 | 2027-01-15 |  |  | 23 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | [04] 3단계 판정 엔진·프롬프트 개발 (M2) | PDF/PPT/JPG/설계도면(지정 도면 스냅샷) 파싱 및 3단계 판정·표준수정조항 개발 | AI 엔지니어 | ★M2 중간보고 프로토타입 (국·영문 번역검증 포함) | 2026-12-07 | 2027-01-29 |  |  | 38 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2027-01-25
|  |  |  | 판정 하향 금지 가드레일 및 법적 근거 부재 시 판정 유보 안전망 개발 | AI 아키텍트 | 판정 하향 금지 및 시험검증 필요 여부 분석 모듈 | 2026-12-21 | 2027-01-29 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | [05] 대조 뷰어·관리자 화면 및 결과 파일 고도화 | Side-by-Side 계약·도서 대조 뷰어(장면 이미지·조항 번호 클릭 연동) 개발 | 프론트엔드 개발자 | 계약·도서 대조 뷰어 및 설계도면 스냅샷 추출 워크벤치 | 2026-12-28 | 2027-02-12 |  |  | 32 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | QA 최종 판정(반영/확정) 피드백 UI 및 표현사전·규제문서 관리자 웹 개발 | 프론트엔드 개발자 | QA 관리자 사이트(표현사전·규제문서 버전관리) | 2027-01-11 | 2027-02-19 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 검증 결과 리포트 파일(시험성적서 연결 포함 Word/PDF/Excel) 고도화 | 백엔드 개발자 | 검증결과 리포트 고도화 출력 모듈 | 2027-01-25 | 2027-02-26 |  |  | 23 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | [06] 전자구매포털·HB-SSO IAM·HB-Monitor 연계 개발 (M4) | 사내 HB-SSO IAM(SSO) 자동 로그인 및 관리자 웹 접근 연동 | 백엔드 개발자 | HB-SSO IAM 통합 인증 연동 모듈 | 2027-01-04 | 2027-02-05 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 전자구매포털(SRM-Portal) 검증 요청 수신·결과 회신 REST API 및 뷰어 링크 연동 | 백엔드 개발자 | ★M4 전자구매포털 API 및 대조 뷰어 딥링크 연동 완료 | 2027-01-11 | 2027-02-26 |  |  | 33 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2027-02-22
|  |  |  | 전자구매포털 RDB 성분 기준 연동 및 보고서 파싱(LLM/HB-Monitor) 파이프라인 구축 | 백엔드 / AI | 전자구매포털 성분 RDB 및 시험검증보고서 매칭 모듈 | 2027-01-18 | 2027-02-26 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | [07] PLM-Nexus 시험성적서 DB 구축·연동 (M3) | PLM-Nexus 원소재 조성·배상한도성능규격 데이터 수집 배치 및 시험검증 DB 구축 | 데이터브릿지 / 백엔드 | PLM-Nexus 원소재·배상한도성능규격 시험검증 DB 구축 | 2026-11-23 | 2026-12-31 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 기술원 공인신뢰성시험·HUT 설문 보고서 및 첨부파일 DB 연동 완료 (M3) | 데이터브릿지 / 백엔드 | ★M3 기술원 시험검증 보고서 연동 완료 (1월말 중간보고) | 2026-12-14 | 2027-01-29 |  |  | 33 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2027-01-25
4 | 20% | 시험 및 검증 | [08] 통합·연계·보안·성능 시험 | 전자구매포털·피엘엠넥서스·SyncFlow AI 전 구간 End-to-End 통합 테스트 | QA 리드 / 데이터브릿지 | 단위/통합테스트 결과서 (데이터브릿지 4월 1M 투입) | 2027-03-01 | 2027-04-16 |  |  | 34 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 미출시 신제품 상용 LLM 비학습(Zero Data Retention) 보안 및 성능 시험 | QA 리드 / 백엔드 | LLM 기업계정 비학습 보안점검서, 성능시험서 | 2027-03-15 | 2027-04-09 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | [09] 골든셋 평가·엔진 미세 조정 | 1차 참조셋(회의 엑셀 50건) 기반 '금지 표현 검출률(95%+)' 벤치마크 | AI 엔지니어 | 금지 표현 검출률(목표 95%+) 벤치마크 결과서 | 2027-03-08 | 2027-04-09 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 프롬프트·100대 규칙 파인튜닝 및 오탐/미탐 정밀 보정 | AI 엔지니어 | 프롬프트·규칙사전 파인튜닝 결과서 | 2027-03-22 | 2027-04-23 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | [10] 구매담당자·QA 현업 파일럿 및 골든셋 확장 (M5) | 현업(구매담당자·QA) 시범운영 및 화면 '반영/확정' 이력 골든셋 자동 축적 | 한빛글로벌 QA / 수행사 | 현업 파일럿 운영일지 및 축적 골든셋 DB | 2027-03-29 | 2027-04-23 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | M5 마일스톤 현업 파일럿 검증 완료 및 수정 권고 일치율 점검 (4월말) | 사업총괄(PM) | ★M5 파일럿 검증 완료보고서 (2027.04.30) | 2027-04-19 | 2027-04-30 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [27 empty] | M5
5 | 15% | 이행 및 운영 안정화 | [11] 시스템 안정화·교육·검수 및 그랜드 오픈 | 구매담당자·QA 사용자 매뉴얼/운영자 가이드 제작 및 전사 교육 | 프론트엔드 / PM | 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼, 교육결과서 | 2027-05-03 | 2027-05-21 |  |  | 13 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시스템 최종 다듬기, 운영 환경 이관 및 모니터링 체계 가동 | 사업총괄(PM) | 운영 환경 이관 확인서 | 2027-05-10 | 2027-05-28 |  |  | 14 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 최종 검수, 완료보고회 개최 및 SyncFlow AI 그랜드 오픈 (2027.05.31) | 양사 PM / 전원 | ★M6 최종 검수확인서, 완료보고서 (2027.05.31) | 2027-05-24 | 2027-05-31 |  |  | 6 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [31 empty] | M6
[11 empty] | 656 | 59 | 28 | 28 | 4.268% | 47.46% | 15.52% | 11.04%
Formulas:
계획 시작일 = MIN([계획 시작일, row below]:J36)
예상 완료일 = MAX([예상 완료일, row below]:K36)
실제 시작일 = MIN([실제 시작일, row below]:L36)
실제 완료(예정)일 = MAX([실제 완료(예정)일, row below]:M36)
계획 기간 = IF(OR(ISBLANK([계획 시작일]),ISBLANK([예상 완료일])),"",NETWORKDAYS([계획 시작일],[예상 완료일],'휴일'!$A2:A13))
실제 기간 = IF(OR(ISBLANK([실제 시작일]),ISBLANK([실제 완료(예정)일])),"",IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료(예정)일],'휴일'!$A2:A13)<0,"",NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료(예정)일],'휴일'!$A2:A13)))
계획 진행 = IFERROR(IF([예상 완료일]>=K1,IF(NETWORKDAYS([계획 시작일],K1,'휴일'!$A2:A13)>0,NETWORKDAYS([계획 시작일],K1,'휴일'!$A2:A13),""),NETWORKDAYS([계획 시작일],[예상 완료일],'휴일'!$A2:A13)),"")

## 휴일
휴일
2026-09-24 | 추석 연휴
2026-09-25 | 추석
2026-09-26 | 추석 연휴
2026-10-05 | 개천절 대체공휴일
2026-10-09 | 한글날
2026-12-25 | 성탄절
2027-01-01 | 신정
2027-02-08 | 설날 연휴
2027-02-09 | 설날
2027-03-01 | 삼일절
2027-05-05 | 어린이날
2027-05-13 | 부처님오신날