## 01_Go_NoGo_검증평가표
[EMP-XLS-P0-02] 입찰 타당성 사전 검증표 (Go / No-Go Decision Matrix) — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
한빛글로벌 SyncFlow AI 구축 사업 수주 타당성·수익성·기술적합성 7대 영역 정량 평가 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
번호 | 평가 영역 | 핵심 점검 항목 (SyncFlow AI 기준) | 배점 | 득점 | 가중치(%) | 환산점수 | 검토 의견 및 근거
1 | 기술 적합성 | 당사 SyncSeries/AI 코어 엔진 및 하이브리드 RAG 아키텍처 부합도 | 10 | 9.5 | 20 |  | 3단계 LLM 파이프라인 및 pgvector 아키텍처 95% 일치
2 | 인프라·보안 호환성 | 한빛글로벌 AWS EKS 망분리(내부/대외 ALB) 및 SSO 연동 호환성 | 10 | 9 | 15 |  | 기존 한빛글로벌 표준 EKS 아키텍처 가이드 완벽 부합
3 | 도메인 데이터 확보 | PLM-Nexus 자재BOM 뷰, 공정위·표준원 고시 및 100대 검증 룰셋 확보 가능성 | 10 | 8.5 | 15 |  | 착수 즉시 골든셋 50문항 및 자재BOM 읽기전용 뷰 제공 합의
4 | 납기 타당성 | 6개월(2026.05~10) 내 분석·설계·구현·2주 시범운영 완수 가능성 | 10 | 8 | 15 |  | 기간계 어댑터 전문 협력사(㈜데이터브릿지) 분담으로 일정 충분
5 | 원가 및 수익성 | 총 예정가 4.5억 원 대비 목표 공헌이익률 28% 이상 확보 여부 | 10 | 9 | 15 |  | 직접원가 3.18억 원, 예상 영업이익률 29.3% 달성 가능
6 | 핵심 인력 가용성 | 특급 PM(박진우), AI 아키텍트(강동현) 등 본사 정규직 전담 배치 | 10 | 9.5 | 10 |  | 핵심 리더 5명 100% 즉시 투입 가능
7 | 계약·법무 리스크 | 지체상금(0.075%), LLM API 실비 분리, 지식재산권 공동소유 조건 | 10 | 9 | 10 |  | 독소조항 없음, AI 토큰 비용 발주처 실비 부담 명문화
합계 | 종합 판정 | 판정 기준: 80점 이상 적극 수주(Go) / 70~79점 조건부 / 70점 미만 포기 | 70 |  | 100 |  | 최종 판정: 89.3점 — 적극 입찰 참여 (Go 확정)

## 02_리스크_완화계획
[EMP-XLS-P0-02] 입찰 타당성 사전 검증표 (Go / No-Go Decision Matrix) — 주식회사 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축
한빛글로벌 SyncFlow AI 구축 사업 수주 타당성·수익성·기술적합성 7대 영역 정량 평가 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
리스크 ID | 식별된 입찰·수행 리스크 | 영향도 | 발생확률 | 사전 완화 대책 (제안서 및 계약 특약 반영사항) | 담당 임원
RSK-01 | 디자인 폰트·배경 합성 이미지의 OCR 오인식 가능성 | 중 | 중 | EnterpriseVision Document Parse + Enterprise Vision OCR 듀얼 검증 및 UI 인라인 보정 에디터 제공 | 강동현 수석
RSK-02 | 운영 중 LLM API 토큰 호출량 급증에 따른 비용 분쟁 | 상 | 중 | 용역계약서 제3조에 LLM/OCR API 호출비 발주처 실비 부담 명시 및 Redis 캐시 적용 | 박진우 수석
RSK-03 | 대외 방화벽 보안 검토 대기(평균 5~7일)로 인한 연동 지연 | 중 | 상 | 상세설계 초기에 방화벽 신청서(EMP_DEG_091) 조기 제출 및 Mock 서버 선행 개발 | 강동현 수석