[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P1-05 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

과업 범위 확정 및 요구사항 동결 합의서 (Scope Freeze Sign-off)

Phase 2 요구분석 완료에 따른 61개 요구사항 확정 선언 및 구두 요구사항 무효화·변경통제 합의

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | SyncFlow AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 검증 자동화 시스템 구축 사업 |
| 동결 기준 산출물 | 요구사항정의서(EMP_ANL_020 v1.0), 요구사항추적표(EMP_ANL_030 v1.0), 연계규격협의서(EMP_ANL_050 v1.0) |
| 확정 요구사항 총수 | 총 61건 (기능 25건, 데이터 6건, 인터페이스 6건, 비기능·성능·보안·관리 24건) |
| Scope Freeze 발효일 | 2026년 06월 15일 |

1. 도메인별 확정 과업 범위 요약

| 요구사항 분류 | 식별 코드 범위 | 건수 | 핵심 확정 범위 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 (SFR) | SFR-001 ~ SFR-025 | 25건 | 멀티모달 파일 업로드, OCR 텍스트 추출, 3단계 AI 규제 검증, 결과 리포트·표준수정조항 추천, BO 룰셋 관리 | 100% 수용 |
| 데이터 요구사항 (DAR) | DAR-001 ~ DAR-006 | 6건 | 표준용어·공통코드 제정, 100대 규제 룰셋 사전, pgvector 임베딩 인덱스, PLM-Nexus 뷰 매핑 | 100% 수용 |
| 인터페이스 (IFR) | IFR-001 ~ IFR-006 | 6건 | HB-SSO 인증, SRM-Portal 검증 연동, PLM-Nexus 자재BOM 배치, Enterprise Vision OCR / EnterpriseVision / LLM API | 100% 수용 |
| 성능·보안·품질 (NFR) | PER/SEC/QUR/MAR | 24건 | 단건 검증 15초 이내, 동시 200 VU, 골든셋 정밀도 95%+, OWASP·시큐어코딩 49개 준수 | 100% 수용 |
| 합계 | 전 영역 총계 | 61건 | 요구사항 추적표(RTM) 양방향 매핑 100% 완료 | 범위 동결 |

2. 과업 범위 동결(Scope Freeze) 4대 합의 원칙

1. (과업 범위의 최종성) 양 당사자는 본 합의서에 첨부된 요구사항정의서(EMP_ANL_020 v1.0, 총 61건)만을 본 사업의 공식 개발 범위로 확정한다.

2. (구두 요구의 효력 부인) 본 합의일 이후 회의, 이메일, 메신저 등을 통한 비공식 구두 요청은 계약적 구속력을 갖지 아니한다.

3. (공식 변경통제 절차) 법령 긴급 개정이나 현업 정책 변경으로 사양 추가·변경이 필요한 경우, 반드시 공식 과업변경요청서(CR Form)를 제출하여 기술 영향도 및 공수(5 M/D 초과 시 일정·비용 연동)를 상호 합의한다.

4. (상세설계 단계 진입 승인) 발주처는 분석 단계 산출물을 최종 승인하며 Phase 3 상세설계 단계 진입에 동의한다.

확정 및 서명일자: 2026년 06월 15일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주처 현업총괄 | 주식회사 한빛글로벌 규제검증팀 | 팀장 윤 서 연 | (서명 완료) |
| 발주처 IT총괄 | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (서명 완료) |
| 수행사 사업총괄 | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (서명 완료) |