[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P3-03 | 사업명: 한빛글로벌 SyncFlow AI 시스템 구축

과업 변경 요청서 (Change Request Form)

공정위·표준원 구매계약·기술규격 가이드라인 일부 개정에 따른 영문·중문 글로벌 수출 계약조항 검증 룰셋 추가 합의서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| CR 관리 번호 | CR-2026-003 |
| 요청 일자 / 부서 | 2026년 08월 18일 / 주식회사 한빛글로벌 글로벌구매조달팀 및 규제검증팀 |
| 요청자 성명 | 윤서연 팀장 (02-6000-1120 / sy.yoon@hanbitglobal.com) |
| 변경 유형 | [✓] 신규 법령·업무 규칙 추가 [ ] 기존 화면 변경 [ ] 기간계 인터페이스 변경 |

1. 과업 변경 요청 상세 내역 (As-Is vs To-Be)

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 변경 배경 및 사유 | 2026년 8월 공정위·표준원 수출용 구매계약·기술규격 지침 개정 및 북미(IATF OTC)·중국(RoHS) 동시 출시 조달프로젝트 확대로 인해 국문 검증 외에 영문 금지표현 20개 패턴의 동시 검출 기능 추가 요청 |
| 변경 전 사양 (As-Is) | 국문 계약·기술규격 금지/주의 표현 100대 룰셋 및 국문 공정위·표준원 가이드라인 RAG 검색만 수행 |
| 변경 후 사양 (To-Be) | 영문 필수 독소조항 정규식 20건 추가 등록(tb_compliance_rule 다국어 컬럼 확장) 및 검증 결과 화면 내 영문 표준수정조항 병기 옵션 추가 |

2. 기술 영향도 및 소요 공수(M/D) 산정 내역

| 영향 영역 | 수정 대상 산출물 및 모듈 | 세부 작업 내역 | 소요 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터베이스 | tb_compliance_rule, EMP_DEG_080 | lang_code 컬럼 및 영문 정규식 패턴 20건 시드 데이터 추가 | 1.0 M/D |
| AI 추론 파이프라인 | EMP_EXE_020 (3단계 프롬프트) | 영문 규격·계약 검출 시 영문 대체 표현(Alternative Copy) JSON 필드 추가 | 2.0 M/D |
| 프론트엔드 UI | UI-FO-009 (검증결과 상세), UI-BO-001 | 언어 필터(KO/EN) 토글 스위치 및 다국어 룰셋 배지 표시 | 1.5 M/D |
| 통합 테스트 | EMP_TST_050 (골든셋 검증) | 영문 검증 테스트 케이스 5건 추가 및 회귀 테스트 수행 | 1.0 M/D |
| 합계 | 총 4개 영역 | 총 소요 공수 5.5 M/D (예비 버퍼 내 일정 수용 합의) | 5.5 M/D |

3. 변경 검증 결과 및 합의 사항

1. 본 변경 요청(5.5 M/D)은 기존 예비 과업이었던 '저우선순위 통계 차트 1종(해외 지사별 오프라인 인쇄물 집계)'과 1:1 공수 상계(Swap) 방식으로 처리하여 총 계약금액 및 최종 준공일(2026.10.31)의 변동 없이 반영하기로 상호 합의함.

확정 및 서명일자: 2026년 08월 21일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 변경 요청자 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 규제검증팀 | 팀장 윤 서 연 | (승인 완료) |
| 영향도 검토 (수행사) | 주식회사 엠파시 AI아키텍처실 | 수석 강 동 현 | (검토 완료) |
| 변경 합의 (수행사 PM) | 주식회사 엠파시 엔터프라이즈사업부 | 수석 박 진 우 | (합의 완료) |