## 표지
프로젝트명
산출물 목록
Phase : 관리단계
Author : 홍길동
Date : 2022.3.29
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 프로젝트명
Phase | 관리 | Author | 홍길동 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 홍길동

## 산출물목록
프로젝트명 산출물 목록
No. | Task |  | Activity |  | 산출물 | 담당자 | 비고 | 작성여부 | 선택
1 | 준비단계
| 1.1 | 프로젝트준비 | 1.1.1 | 프로젝트TFT구성 |  | PMO |  | ○ | ○
|  |  | 1.1.2 | 프로젝트폴더생성 | 프로젝트공식폴더 | PM | 기본자료 先저장 | ○ | ○
|  |  | 1.1.3 | 착수회의 | 프로젝트개요서(일정,범위,TFT구성) | PM | 자유서식 보고 | ○ | ○
2 | 착수단계 (계약 후 10일 이내)
| 2.1 | 프로젝트 착수/계약 | 2.1.1 | 계약범위협의 |  | PMO,PM |  | ○ | ○
|  |  | 2.1.2 | 계약서작성 및 승인 | 계약서(견적서) | PM |  | ○ | ○
|  |  | 2.1.3 | 수행계획서 작성 | 수행계획서 | PMO,PM | 계약후 10일 이내 | ○ | ○
|  |  | 2.1.4 | 구축일정표 | 구축일정표(WBS) | PMO,PM |  | ○ | ○
|  |  | 2.1.5 | 업무 진행 보고서 협의 | 주간보고서, 월간보고서, 등 | PMO,PM,PL | 주간보고서 | ○ | ○
3 | 분석단계
| 3.1 | 고객요구분석 | 3.1.1 | 요구분석질의서작성 |  | 기획 |  | ○ | ○
|  |  | 3.1.2 | 요구분석현업미팅 | 회의록 | 기획 |  | ○ | ○
|  |  | 3.1.3 | 요구분석서작성 | 요구사항정의서 | 기획 |  | ○ | ○
| 3.2 | 개발환경분석 | 3.2.1 | 기능적요구사항분석 | 요구사항정의서 | 개발 |  | ○ | ○
|  |  | 3.2.2 | 개발대상기능정의 |  | 개발
|  |  | 3.2.3 | 개발시스템환경구축 | 개발 환경 설치 가이드 | 개발
4 | 설계단계
| 4.1 | 아키텍쳐 설계 | 4.1.1 | 아키텍처 정의 | 시스템 구성도 | 개발 |  | ○ | ○
|  |  | 4.1.2 | 사용자 인터페이스 설계 | 사용자 인터페이스 설계서 | 기획
|  |  | 4.1.3 | 스토리보드내부리뷰 |  | TFT전체
|  |  | 4.1.4 | 스토리보드보고 및 확정 | 화면설계서 | 기획 |  | ○ | ○
| 4.2 | 디자인설계 | 4.2.1 | 시안제작,컨셉정의 | 디자인시안 | 디자인 |  | ○ | ○
|  |  | 4.2.2 | 시안내부검토 |  | 디자인(PM) |  | ○ | ○
|  |  | 4.2.3 | 시안보고 및 확정 |  | 디자인 |  | ○ | ○
|  |  | 4.2.4 | 유형별화면표준정의 | WSG Confirm | 디자인
| 4.3 | 퍼블리싱설계 | 4.3.1 | 퍼블리싱 표준 정의 | CSS 표준가이드 | 퍼블리싱
|  |  | 4.3.2 | 화면 레이아웃 정의 | CSS | 퍼블리싱
|  |  | 4.3.3 | 스크립트설계 |  | 퍼블리싱
| 4.4 | 개발설계 | 4.4.1 | DB설계 | ERD, 테이블설계서, 테이블 정의서 | 개발
|  |  | 4.4.2 | 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계서 | 개발
|  |  | 4.4.3 | 컴포넌트/클래스 설계 | 컴포넌트/클래스 설계서 | 개발
|  |  | 4.4.4 | 데이터 구조 설계 | 데이터 이행 설계서 | 개발
|  |  | 4.4.5 | 단위 및 통합 시험 계획 | 단위 및 통합시험 계획서 | 개발
|  |  | 4.4.6 | 초기 데이터 설계 | 초기 데이터 설계서 | 개발
|  |  | 4.4.7 | 코드 정의 | 코드 정의서 | 개발
5 | 구현단계
| 5.1 | 페이지디자인 | 5.1.1 | 사용자 포털 페이지제작 |  | 디자인
|  |  | 5.1.2 | 사용자 포털 페이지내부검수 |  | 디자인(PM)
|  |  | 5.1.3 | 사용자 포털 페이지보고 및 확정 |  | 디자인
|  |  | 5.1.4 | 서브 페이지디자인 | 제플린 | 디자인 |  | ○ | ○
| 5.2 | 퍼블리싱작업 | 5.2.1 | 페이지별코딩 |  | 퍼블리싱 |  | ○ | ○
| 5.3 | 프로그램구현 | 5.3.1 | 프로그램 코딩 | 프로그램 소스 | 개발
|  |  | 5.3.2 | DB구현 | DB 생성 스크립트 | 개발
|  |  | 5.3.3 | 단위 및 통합 시험 계획 | 단위 및 통합시험 계획서 | 개발
|  |  | 5.3.4 | 시스템 이행 계획 | 시스템 시험 계획서, 시스템 시험 결과서, 성능시험 결과서 | 개발
|  |  | 5.3.5 | 인수시험 계획 | 인수시험 계획서, 인수시험 결과서 | 개발
|  |  | 5.3.6 | 시스템 모델 분석 계획 | 서비스 모델 분석 계획, 서비스 모델 분석 결과서 | 개발
6 | 테스트 (구축 완료 전)
| 6.1 | 단위테스트 | 6.1.1 | 단위테스트 정의 | 단위테스트 시나리오 | 개발
|  |  | 6.1.2 | 단위테스트 진행 |  | 개발
|  |  | 6.1.3 | WSG 고도화 | 수정 WSG | 디자인
|  |  | 6.1.4 | 디자인 고도화 및 수정요청사항 반영 |  | 디자인
|  |  | 6.1.5 | 퍼블리싱 수정 |  | 퍼블리싱
|  |  | 6.1.6 | 프로그램 디버깅 | 테스트 결과 처리 내역서 | 개발 | 테스트결과서 활용
| 6.2 | 통합 테스트 | 6.2.1 | 통합테스트 정의 | 통합테스트 계획서 및 시나리오 | 기획
|  |  | 6.2.2 | 통합테스트 진행 | 테스트 결과서 | 기획
|  |  | 6.2.3 | 디버깅(컨텐츠/기능) | 테스트 결과 처리 내역서 | 기획 | 테스트결과서 활용
| 6.3 | 검수테스트 | 6.3.1 | 검수테스트 정의 | 통합테스트 계획서 및 시나리오 | 기획 | 통합테스트 서식활용 | ○ | ○
|  |  | 6.3.3 | 검수테스트 진행 | 테스트 결과서 | 기획(고객) | 통합테스트 서식활용
|  |  | 6.3.3 | 수정사항 및 버그사항 정의 | 테스트 결과 처리(개발,디자인) (디버깅/추가사항 구분) *추가사항 별도 협의 필요 | 기획
| 6.4 | 요구사항 추적 | 6.4.1 | 요구분석서 보고 및 확정 | 요구사항추적표 (최종) | 기획
7 | 완료단계
| 7.1 | 설치 | 7.1.1 | 설치 계획 | 설치계획서, 설치 결과서 | PM | 설치 전, 후 7일내
| 7.2 | 교육 | 7.2.1 | 기술 이전 및 교육 훈련 계획 | 기술이전 계획서, 교육 훈련 계획서 | 개발 | 교육전 10일 이내
|  |  | 7.2.2 | 매뉴얼 | 데이터 관리 매뉴얼, 개발자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼 | 개발 |  | ○ | ○
| 7.3 | 완료보고/공식오픈 | 7.3.1 | 완료보고 및 오픈확정 | 완료보고서 | PM |  | ○ | ○
|  |  | 7.3.2 | 공식오픈
| 7.4 | 산출물제작 | 7.4.1 | 관리자 메뉴얼 작성 |  | 기획, 개발 | (필요시)고객사교육
|  |  | 7.4.2 | 산출물(소스)정리 |  | 각 파트
|  |  | 7.4.3 | 산출물제출 |  | PM
| 7.5 | 준공 완료 | 7.5.1 | 검수확인서 |  | PM | 준공 전 | ○ | ○
|  |  | 7.5.2 | 준공 검사 | S/W정품 인증서(라이선스) 및 기술지원 확약서, 정보 기술아키텍처 조사표 | PM
|  |  | 7.5.3 | 준공자료이관계획 | 준공자료이관 계획서 | PM | 준공30일 전
ⓒ 주식회사 엠파시 (Empasy Inc.). All rights reserved.

## 산출물 작성 규칙
구분 | 설명
문서명 | 프로젝트명_파일명_v0.1_20210902
버전 | v0.1 | 초기셋팅
| v0.1 ~ v0.5999 | 내부 검토 및 수정사항 반영
| v0.7 | 동료검토 완료 (기획/디자인/퍼블/개발)
| v0.8 | 고객 리뷰 및 검토사항 반영
| v0.9 | 고객 검수 완료
| v1.0 | 산출물 납품