## 표지
프로젝트명
WBS (일정표)
Phase : 설계단계
Author : 홍길동
Date : 2022.3.29
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 프로젝트명
Phase | 설계 | Author | 홍길동 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 홍길동

## 일정표_V1.9
[23 empty] | Key Step |  | Kick-Off | [24 empty] | Design Proposal | [19 empty] | Plan Sign-Off | [22 empty] | Design Sign-Off | [14 empty] | QA | [5 empty] | Launch | [21 empty] | QA | [22 empty] | Patinet/HCP App Launch | [27 empty] | QA | [11 empty] | HCP Web Launch | [5 empty] | QA | [7 empty] | Master Admin Launch
[17 empty] | 기준일 | 2022-05-31
WBS | 활동 |  |  | 역할 | 산출물 | 담당자 | Check | 가중치 | 목표율 | 완료율 | 편차 | 지연사유 | 만회일정 | 계획 |  |  |  |  | 수행 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | [21 empty] | 2021-10-01 | [20 empty] | 2021-11-01 | [21 empty] | 2021-12-01 | [22 empty] | 2022-01-01 | [20 empty] | 2022-02-01 | [19 empty] | 2022-03-01 | [22 empty] | 2022-04-01 | [20 empty] | 2022-05-01
[8 empty] | 100% | 100% | 94.05% | -5.95% |  |  | 시작일 | 완료일 | 기간 | 고객검수 | 완료율 | 시작일 | 완료일 | 기간 | 고객검수 | 완료율 |  | 1 week |  |  | 2 week |  |  |  |  | 3 week |  |  |  |  | 4 week |  |  |  |  | 5 week |  |  |  |  | 6 week |  |  |  |  | 7 week |  |  |  |  | 8 week |  |  |  |  | 9 week |  |  |  |  | 10 week |  |  |  |  | 11 week |  |  |  |  | 12 week |  |  |  |  | 13 week |  |  |  |  | 14 week |  |  |  |  | 15 week |  |  |  |  | 16 week |  |  |  |  | 17 week |  |  |  |  | 18 week |  |  |  |  | 19 week |  |  |  |  | 20 week |  |  |  |  | 21 week |  |  |  |  | 22 week |  |  |  |  | 23 week |  |  |  |  | 24 week |  |  |  |  | 25 week |  |  |  |  | 26 week |  |  |  |  | 27 week |  |  |  |  | 28 week |  |  |  |  | 29 week |  |  |  |  | 30 week |  |  |  |  | 31 week |  |  |  |  | 32 week |  |  |  |  | 33 week |  |  |  |  | 34 week |  |  |  |  | 35 week |  |  |  |  | 36 week |  |  |  |  | 37 week |  |  |  |  | 38 week |  |  |  |  | 39 week |  |  |  |  | 40 week
 | time axis 2021-08-31 to 2022-05-31
1 | 착수 | [5 empty] | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100%
1.1 | 프로젝트 정의 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | 환경셋팅 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-02 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  | 계약 진행 |  |  |  | PMO | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-02 | 100% | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | 범위 산정 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  | 수행계획서 작성 |  |  | 수행계획서 | PM | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 분석 | [5 empty] | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-30 | 100%
2.1 | 요구사항정의 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0% |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 12 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 12 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | 서비스의 설명 (워크샵) |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | 요구사항 인터뷰 일정 수립 |  |  | 요구사항정의서 | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | 요구사항 인터뷰 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | 요구사항 타당성 검토 및 정의 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | 요구사항 분석 보고 및 확정 |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 개발환경분석 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | 기능적 요구사항 분석 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | AS-IS 환경 분석 |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 컨셉 정의 |  |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 |  | 유사 서비스 플랫폼 벤치마킹 |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 |  |  | 환경분석 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 |  |  | 벤치마킹 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 설계 | [5 empty] | 진행중 | 10% | 10% | 9.99% | -0.01% |  |  | 2021-09-13 | 2021-11-12 | 45 | 2021-11-12 | 100% | 0 | 2021-11-30 | 31807 | 2021-10-22 | 99.98%
3.1 | 정책 수립 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | 서비스 기획 및 정책 수립 |  | 공통 | 정책정의서 | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 기능 변경으로 인한 정책 변경 | 2021-10-07 | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  | 주요 기능정의 |  |  | 기능정의서 | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 |  | 상세 기능 정의 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 |  |  | P1 범위 기능 정의 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 |  |  | P2 범위 기능 정의 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 10 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 10 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 개발 환경 구축 |  |  | 개발 |  | 개발PL | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-11-01 | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-12 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | 개발 서버 셋팅 (Git) |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-11-01 | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-12 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  | 개발 프레임워크 구성 |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-11-01 | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-12 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 정보구조 설계 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 |  | 정보 구조(IA) 설계 |  | 기획 | 메뉴구조도 | 기획 | 완료 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 |  |  | 정보 구조 AS-IS 분석 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 |  |  | 정보 구조 컨셉 정의 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 |  |  | 정보 구조 상세화 |  |  | 기획 | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.1 | [5 empty] | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.2 | [5 empty] | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.3 | [5 empty] | 기획 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.4 | [5 empty] | 기획 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.5 | [5 empty] | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 |  |  | 정보구조 검수 | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | 화면 구조(UI) 설계 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 |  |  | 화면 정책 정의 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.2 |  |  | UI 가이드 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | DB 설계 |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-18 | 0 | -31776 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | DB 확정 |  | 개발/솔티드 | ERD, 테이블설계서 | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-18 |  | -31776 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 화면설계 |  |  | 기획 |  | 기획 | 진행중 | 6% | 6% | 5.994% | -0.006% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-15 | 20 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 62 | 0 | 99.9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 |  |  |  | 기획 | 화면 설계서 | 기획 | 진행중 | 1% | 1% | 0.995% | -0.005% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 62 | 0 | 99.5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 |  |  |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-30 | 57 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 |  |  |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 |  |  |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 44 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 |  |  |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-09-10 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 컨텐츠수급 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 |  | 컨텐츠 수급계획 설계 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.1 |  |  | 컨텐츠 관련 수급 계획 | 기획 |  | 기획PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.2 |  |  | 디자인 관련 수급 계획 | 디자인 |  | 디자인PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  | 컨텐츠 수급 확인 컨펌 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2 | 2021-10-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 디자인 가이드 |  |  | 공통 |  | 디자인 | 완료 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-10-29 | 35 | 2021-10-29 | 100% | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 33 | 2021-10-22 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 |  | 디자인 컨셉 벤치마킹 |  | 공통 |  | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 4 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 |  | 시안 1차 리뷰 |  |  | 디자인파일 PSD | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2021-10-15 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 |  | 시안 보완 |  |  |  | 디자인PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2 | 2021-09-30 | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 |  | 시안 컨펌 (시연회) |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-12 | 100% | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.5 |  | 시안 확정 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2021-10-14 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | 2021-10-22 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.6 |  | 스타일가이드 설계 |  |  | 스타일가이드 App/Web | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 6 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-25 |  | -31781 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 퍼블리싱 가이드 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 완료 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 |  | 퍼블리싱 규칙 |  | 퍼블리싱 | CSS, CSS표준가이드 | 퍼블리싱PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 |  | 레이아웃 구조 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 |  | 공통 이미지 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 |  | CSS라이브러리 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 |  | JS 라이브러리 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 구현 | [5 empty] | 진행중 | 65.6% | 65.6% | 65.19% | -0.41% |  |  | 2021-10-20 | 2022-04-30 | 138 | 2022-04-15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39%
4.1 | 페이지 디자인 |  |  | 디자인 |  | 디자인 | 완료 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-12-10 | 38 | 2021-12-07 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  |  |  | 디자인 | 디자인파일 PSD | 디자인 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | [5 empty] | 디자인 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | [5 empty] | 디자인 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | [5 empty] | 디자인 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | [5 empty] | 디자인 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5 | 2021-12-07 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 컨텐츠 디자인 |  |  | 디자인 |  | 디자인 | 완료 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  | 설명페이지/이벤트 등 |  | 디자인 | 디자인파일 PSD | 디자인 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 |  | 기타 (배너, 이메일, 템플릿 등) |  |  |  | 디자인 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 디자인 검수 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 14 | 2021-11-18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  | 페이지/컨텐츠 (1차) 디자인 검수 |  | 솔티드 | 검수확인서 | 솔티드 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-01 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 |  | 페이지/컨텐츠 (2차) 디자인 검수 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 | 2021-11-15 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 |  | 전체 디자인 검수 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | 2021-11-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 페이지 퍼블리싱 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 완료 | 3% | 3% | 3% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 30 | 2021-11-30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | [5 empty] | 퍼블리싱 | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 30 | 2021-11-30 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | [5 empty] | 퍼블리싱 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 27 | 2021-11-30 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Master Admin 퍼블리싱 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 완료 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 |  | 로그인 |  | 퍼블리싱 | 퍼블리싱파일 Html | 퍼블리싱 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-30 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 |  | 레이아웃 |  |  |  | 퍼블리싱 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-30 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 |  | 기타 (검색필드, 팝업, 게시판, 템플릿 등) |  |  |  | 퍼블리싱 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-30 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 컨텐츠 퍼블리싱 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 완료 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 |  | 이벤트/팝업 등 |  | 퍼블리싱 | 퍼블리싱파일 Html | 퍼블리싱 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-15 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 |  | 기타 (배너, 이메일, 템플릿 등) |  |  |  | 퍼블리싱 | 완료 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 13 | 2021-11-15 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 통합관리시스템 |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 |  | 관리자 기능정의 |  | 개발 | 기능정의서 | 개발 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 |  | 관리자 모듈 개발 |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | API 개발 |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 27% | 27% | 27% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-18 | 105 | 2022-02-04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 |  |  |  | 개발 | API 정의서 | 개발 | 완료 | 6% | 6% | 6% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 49 | 2022-02-04 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | [5 empty] | 개발 | 완료 | 6% | 6% | 6% | 0% |  |  | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 33 | 2022-02-04 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | [5 empty] | 개발 | 완료 | 6% | 6% | 6% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2022-01-15 | 60 | 2022-02-04 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | [5 empty] | 개발 | 완료 | 9% | 9% | 9% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-18 | 34 | 2022-02-04 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 화면 개발 (Web/App) |  |  | 개발 |  | 개발 | 진행중 | 30% | 30% | 27.99% | -2.008% |  |  | 2021-10-25 | 2022-04-30 | 135 | 2022-04-15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.31% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.1 |  |  |  | 개발 | 프로그램 구조도/명세서 프로그램소스 | 개발 | 완료 | 6% | 6% | 6% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-21 | 86 | 2022-02-21 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | [5 empty] | 개발 | 완료 | 6% | 6% | 6% | 0% |  |  | 2021-12-13 | 2022-04-14 | 89 | 2022-04-14 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.3 | [5 empty] | 개발 | 완료 | 6% | 6% | 6% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-18 | 85 | 2022-02-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.4 | [5 empty] | 개발 | 완료 | 4% | 4% | 4% | 0% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-18 | 85 | 2022-02-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.5 | [5 empty] | 개발 | 진행중 | 8% | 8% | 5.323% | -2.677% |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 64 | 2022-04-15 | 100% |  |  | 0 |  | 66.54% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 컨텐츠 등록 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-03 | 34 | 2022-03-03 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.1 |  | 코드, 메타데이터 등록 |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-03 | 34 | 2022-03-03 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.2 |  | 컨텐츠 등록 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-03 | 34 | 2022-03-03 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.3 |  | 기타 컨텐츠 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-03 | 34 | 2022-03-03 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | DB 마이그레이션 |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 8 | 2022-03-03 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.1 |  | 컨텐츠 관련 |  | 개발 | ERD, 테이블설계서 | 개발 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 8 | 2022-03-03 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.2 |  | 회원 관련 |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 8 | 2022-03-03 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 테스트 | [5 empty] | 진행중 | 12.9% | 12.9% | 8.59% | -4.31% |  |  | 2021-11-22 | 2022-05-26 | 134 | 2022-05-13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66%
5.1 | 테스트 환경셋팅 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0% |  |  | 2021-11-22 | 2022-04-29 | 115 | 2022-04-09 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  | 테스트시나리오 작성 |  | 기획 | 테스트 시나리오 | QA | 완료 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0% |  |  | 2021-11-22 | 2022-04-29 | 115 | 2022-04-09 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | [5 empty] | QA | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 15 | 2021-12-10 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | [5 empty] | QA | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 10 | 2022-04-08 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | [5 empty] | QA | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 10 | 2022-04-09 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.4 | [5 empty] | QA | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 5 | 2022-04-08 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.5 |  | 테스트 환경 셋팅 |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-12-23 | 2022-02-25 | 47 | 2022-02-11 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 단위테스트 |  |  | 개발 |  | 개발 | 진행중 | 4% | 4% | 3% | -1% |  |  | 2021-12-27 | 2022-04-29 | 90 | 2022-04-29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  |  |  | 개발 | 단위테스트 시나리오 테스트 결과서 | 개발 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2021-12-27 | 2022-03-03 | 49 | 2022-02-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 9 | 2022-02-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 | 2022-02-18 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 1% | 0% | -1% |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 5 | 2022-04-29 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 통합테스트 |  |  | QA |  | QA | 진행중 | 4% | 4% | 3% | -1% |  |  | 2022-02-21 | 2022-05-26 | 69 | 2022-04-29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.3.1 |  |  |  | QA | 통합테스트 시나리오 테스트 결과서 | QA | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 8 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | [5 empty] | QA | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 9 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | [5 empty] | QA | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 10 | 2022-04-28 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | [5 empty] | QA | 대기 | 1% | 1% | 0% | -1% |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-26 | 19 | 2022-04-29 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.4 | 보안점검 |  |  | 개발 |  | 개발 |  | 0.4% | 0.4% | 0.3% | -0.1% |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 50 | 2022-04-29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 |  |  |  | 개발 | 통합테스트 시나리오 테스트 결과서 | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 8 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 9 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 10 | 2022-04-28 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 5 | 2022-04-29 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 디버깅 |  |  | 공통 |  | 공통 | 진행중 | 3.5% | 3.5% | 2.625% | -0.875% |  |  | 2022-02-21 | 2022-05-26 | 69 | 2022-05-13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.5.1 |  |  |  | 개발 | 테스트 결과 처리 내역서 | 공통 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-02-22 | 2022-03-03 | 8 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 |  |  |  | 개발 |  | 공통 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 9 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 |  |  |  | 개발 |  | 공통 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 10 | 2022-04-28 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 |  |  |  | 개발 |  | 공통 | 대기 | 0.5% | 0.5% | 0% | -0.5% |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-26 | 19 | 2022-05-13 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.6 | 인수테스트 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 25 | 2022-05-13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 |  | 인수테스트 |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 25 | 2022-05-13 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 전개 | [5 empty] | 진행중 | 7.3% | 7.3% | 6.08% | -1.22% |  |  | 2022-03-11 | 2022-05-27 | 56 | 2022-05-27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33%
6.1 | OPEN |  |  | 개발 |  | 공통 | 완료 | 7% | 7% | 7% | 0% |  |  | 2022-03-11 | 2022-05-06 | 41 | 2022-05-04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-04 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 |  |  |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 2% | 2% | 0% | -2% |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6.2 | 교육 |  |  | 기획 |  | 공통 | 진행중 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -0.1% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6.2.1 |  | 관리자 교육 |  | 기획 |  | 기획 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6.2.2 |  | 운영자 교육 |  | 개발 |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6.2.3 |  | 인수인계 교육 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
7 | 검수 | [5 empty] | 완료 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
7.1 | 시안검수 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.1 |  |  |  | 솔티드 | 검수확인서 | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.2 | [5 empty] | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.3 | [5 empty] | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.4 | [5 empty] | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.5 | [5 empty] | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.2 | 최종검수 |  |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.2.1 |  | 검수확인서 |  | 솔티드 | 검수확인서 | 솔티드 | 완료 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 100% |  |  | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | 보고 | [5 empty] | 완료 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0% |  |  | 2021-09-02 | 2022-05-30 | 193 | 2022-05-30 | 100% | 2021-09-02 | 2022-05-30 | 193 | 2022-05-30 | 100%
8.1 | 정기보고 |  |  | 공통 |  | PM | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-02 | 2022-05-26 | 191 | 2022-05-26 | 100% | 2021-09-02 | 2022-05-26 | 191 | 2022-05-26 | 100% |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.1.1 |  | 주간업무보고 (매주 목요일) |  | PM | 주간업무보고서 | PM | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-02 | 2022-05-26 | 191 | 2022-05-26 | 100% | 2021-09-02 | 2022-05-26 | 191 | 2022-05-26 | 100% |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.1.2 |  | 월간업무보고 (마지막주 목요일) |  |  | 월간업무보고서 | PM | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-30 | 2022-05-26 | 171 | 2022-05-26 | 100% | 2021-09-30 | 2022-05-26 | 171 | 2022-05-26 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.2 | 주요보고 |  |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2022-05-30 | 186 | 2022-05-30 | 100% | 2021-09-13 | 2022-05-30 | 186 | 2022-05-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
8.2.1 |  | Kick off |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 19 | 2021-10-07 | 100% | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 19 | 2021-10-07 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 |  |  | 워크샵 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-10-07 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 |  |  | 착수보고 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 1 | 2021-10-07 | 100% | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 1 | 2021-10-07 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 |  | 디자인 시연 |  |  | 시연보고서 | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 4 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 |  |  | 주요 화면 시안 시연 |  |  | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 4 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 |  | 중간보고 |  |  | 중간보고서 | PM | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 2022-01-31 | 100% | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 2022-01-31 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 |  | 완료보고 |  |  | 완료보고서 | PM | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 100% | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 기획_진척률
기획 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  |  | 진척률 | 99.87% | P1 | 99.85% | P2 | 100%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
| Wireframe |  |  |  |  | 진행중 | 99.5% | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 62 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-04 | P1
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
| 팝업 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
|  | 필수접근권한 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 진행중 | 94% | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 62 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 진행중 | 60% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 진행중 | 80% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 이메일 주소 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 회원가입 | (국가선택) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2 |  | P2
|  |  | 한국계정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  |  | 외국계정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2 |  | P2
|  |  | 앱 서비스 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 62 |  | P1
|  |  | 개인정보 처리방침 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 62 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 | 0 | P1
| 홈(12월 업데이트) |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 홈 (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 홈 (연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
| 홈(2월 업데이트) |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 운동 달성률 조회 연구 환자 선택창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 운동 달성률 조회 일반 환자 선택창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 홈 (환자 등록만 한 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 홈 (앱 첫 진입 시) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 팝업창(HTML 폼 페이지) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 앱 PUSH 알림 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P2
|  | 검사 체험 촬영 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
|  | 검사 체험 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
| 신규 등록 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-24 | 58 | 0 | P1
|  | (등록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 환자 데이터 연결 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 환자 데이터 불러오기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 |  | P1
|  | 치수 측정 가이드 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 문진 작성 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 추가 액션 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 개수 추가 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 최대 추가 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 동영상 촬영중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 진단 결과 | 작성 문진 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | (밸런스 운동 상세) |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | (외발 운동 상세) |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 보행 운동 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | (보행 운동 상세) |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 | 0 | P1
| 환자(12월 업데이트) | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | (목록) (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
| 환자(2월 업데이트) | (일반환자목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | (연구환자목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 국내 일반 환자 정보 (매칭 이전) | (촬영 검사) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | (밸런스 운동) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | (보행 운동) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 국내 일반 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 국외 일반 환자 정보 (매칭 이전) | (촬영 검사) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
|  | 국외 일반 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
|  | 국내 연구 환자 정보 (매칭 이전) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 국내 연구 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 정자세 히스토리 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 정보 (외발 서기) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 정보 (밸런스 운동) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | 운동 기록 데이터 재생 |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | 운동 기록 동영상 재생 |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | (인솔 선택) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 국외 연구 환자 정보 (매칭 이전) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
|  | 국외 연구 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 | 0 | P1
|  | 스케줄 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1 | Alert '스케줄은 HCP Web에서 사용 가능합니다'
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 | 0 | P2
|  | 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2 | Alert '문의는 HCP Web에서 사용 가능합니다'
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 | 0 | P1
|  | 통계 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1 | Alert '통계는 HCP Web에서 사용 가능합니다'
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) | 한국 |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 앱 서비스 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 개인정보 처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 알림 | (환자 문의) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P2
|  |  | (공지) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-11-03 | 43 |  | P1
|  | 자주 묻는 질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
|  | 회원탈퇴 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
|  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
| Wireframe |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-30 | 57 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-04 | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-03 | 38 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-03 | 38 |  | P1
|  | 회원가입(국가선택) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P2
|  | 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1
|  | 국외 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P2
|  |  | 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-30 | 57 |  | P1
|  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-30 | 57 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 13 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 13 |  | P1
|  | 팝업창(이미지,텍스트형) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 13 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 46 | 0 | P1
|  | 일반 환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  | 연구용 환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  | 환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 국외 환자 정보(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P2
|  | 환자 정보(연구용 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 국외 환자 정보(연구용 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P2
|  |  | 환자 매칭 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 국외환자정보수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P2
|  | 환자 정보 수정(연구환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 국외환자정보수정(연구환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P2
|  | 공통 | 문진기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 촬영 검사 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 운동 기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 보행 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 보행 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 족저압 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 주간 달력 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 날짜 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 환자 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  |  | 운동 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 환자 및 운동 선택 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 스케줄 상세 | 정보 출력 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 46 | 0 | P2
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P2
|  | 문의 답변 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P2
|  | 문의 답변(국외) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P2
|  | 답변 완료 문의 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P2
|  | 답변 수정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P2
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 | 0 | P1
|  | 환자 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
|  | 환자 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
|  | 환자별 통계 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 13 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 46 | 0 | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  |  | 정보 수정 | 한국 |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P2
|  |  | 계정 삭제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  | 공지사항 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2 |  | P1
|  | 자주묻는질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1 | e-mail 링크
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 36 |  | P1
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-10-08 | 18 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-16 | 31 | 0 | P1
|  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정을 위한 코드 발송 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 휴면 계정 전환 사전 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-16 | 31 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
|  | 휴면 계정 전환 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-16 | 31 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
| Wireframe |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-04 | P1
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 팝업-필수접근권한 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
| 튜토리얼 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | P1
|  | 최초 실행 시 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 |  | P1
|  | 재실행 시 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 회원가입 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | (필수) 환자종료선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 |  | P1
|  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 18 |  | P1
|  | 회원가입 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 18 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 진행 시 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 이전날짜(운동진행 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 이전날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 오늘이후날짜 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 오늘이후날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정하기(시간 선택) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 시간별 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 자율 보행 결과 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P2
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | 운동 목록 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P2
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P2
|  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P2
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | 캘린더 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 추가 완료 및 순서 변경 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 검색 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 등록 완료 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 보정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 성공 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 종합 결과 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 | 0 | P1
|  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동 수행 순위 보기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 보행 운동 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 보행 운동 타임별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 보행 운동 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 | 0 | P1
|  | 메인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 알림 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P2
|  | 회원정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터없음) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터있음) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 이메일 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 이메일 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 19 |  | P1
|  |  | 회원탈퇴 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 센터/병원정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 측정단위 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 데이터 동기화 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 저장공간 관리 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 자동 로그인 설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 알림 설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P2
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 이벤트 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P2
|  | FAQ |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 28 |  | P1
|  | 앱 버전(업데이트) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 민감정보 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 블루투스 통신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 위치정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 마케팅 정보 수신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P2
|  | 개인정보 제3자 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 47 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
| Wireframe |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 44 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-04 | P1
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 44 | 0 | P1
|  | 홈 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | (운동을 하지 않은 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1 |  | P1
|  |  | (스케줄 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1 |  | P1
|  | 보행 측정하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | (데이터 있을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | 운동 목록 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | (데이터 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 검색 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 등록 완료 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 보정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 성공 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
|  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
| Wireframe |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-04 | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-20 | 12 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-20 | 12 |  | P1
| 병원/의료진관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 0 | P1
|  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  | 의료진(치료사)관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  |  | 검색(결과있을때) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  |  | 검색(결과없을때) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
| 환자/사용자관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-02 | 23 | 0 | P1
|  | 목록 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-02 | 23 |  | P1
|  | 상세 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-02 | 23
|  | 수정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-02 | 23 |  | P1
| 탈퇴 회원 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-02 | 23 | 0 | P1
|  | 탈퇴회원 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-02 | 23 |  | P1
| 사이트관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 | 0 | P1
|  | 공지사항 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 등록된 공지가 없을때 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 상세(사용자 공개 전) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 상세(사용자 공개 후) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 수정(사용자 공개 전) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 수정(사용자 공개 후) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  | FAQ 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 |  | P1
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 |  | P1
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 |  | P1
|  | 이벤트관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 등록된 이벤트가 없을 때 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  | 알림 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 발송한 알림이 없을 때 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 16 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 16 |  | P2
|  | 팝업관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 등록된 팝업이 없을 때 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 상세(텍스트) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 등록(텍스트) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
|  | 약관관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 등록/수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
| 관리자관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
|  | 권한관리 | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | (관리자메뉴추가) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  | 로그관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
| 코드관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
|  | 공통 | 프로젝트 | 목록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 질환 | 목록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 운동 | 운동(목록) |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 운동(등록) |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 운동(수정) |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 부위(목록) |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 부위(등록) |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 부위(수정) |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 게시판 | 목록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 게시판(공지사항) | 목록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  | 국가 | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 코드 | 목록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 번호 | 목록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 | 0 | P1
|  | 검색전 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
|  | 검색후 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 24 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
| 알림 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
|  | 진료유휴환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
|  | 계정정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
|  | 계정코드발송 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 22 |  | P1
Formulas:
시작일 = min([시작일, row below]:J114)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K21)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M21)

## 디자인_진척률
디자인 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  |  | 진척률 | 100% | P1 | 100% | P2 | 100%
최종업데이트 : 2021.10.26
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
| Page Design |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-02 | 2021-12-03 | 24 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-02 | 2021-12-09 | 28 | 2021-11-02 | P1 | 주요페이지 검수 완료
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
| 팝업 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 | 0 | P1
|  | 필수접근권한 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 12 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 이메일 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 회원가입 | (국가선택) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 |  | P2
|  |  | 한국계정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  |  | 외국계정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 |  | P2
|  |  | 앱 서비스 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  |  | 개인정보 처리방침 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 | 0 | P1
| 홈(12월 업데이트) |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 홈 (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 홈 (연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
| 홈(2월 업데이트) |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 운동 달성률 조회 연구 환자 선택창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 운동 달성률 조회 일반 환자 선택창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 홈 (환자 등록만 한 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 홈 (앱 첫 진입 시) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 팝업창(HTML 폼 페이지) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 앱 PUSH 알림 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 검사 체험 촬영 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 검사 체험 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
| 신규 등록 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-25 | 14 | 0 | P1
|  | (등록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 환자 데이터 연결 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 환자 데이터 불러오기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1 |  | P1
|  | 치수 측정 가이드 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 문진 작성 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 추가 액션 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 개수 추가 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 최대 추가 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 동영상 촬영중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  | 진단 결과 | 작성 문진 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | (밸런스 운동 상세) |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | (외발 운동 상세) |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  | 보행 운동 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | (보행 운동 상세) |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0 | P1
| 환자(12월 업데이트) | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | (목록) (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
| 환자(2월 업데이트) | (일반환자목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | (연구환자목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | 국내 일반 환자 정보 (매칭 이전) | (촬영 검사) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | (밸런스 운동) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | (보행 운동) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | 국내 일반 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | 국외 일반 환자 정보 (매칭 이전) | (촬영 검사) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | 국외 일반 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P2
|  | 국내 연구 환자 정보 (매칭 이전) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | 국내 연구 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | 정자세 히스토리 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 정보 (외발 서기) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 정보 (밸런스 운동) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  |  | 운동 기록 데이터 재생 |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  |  | 운동 기록 동영상 재생 |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | (인솔 선택) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P2
|  | 국외 연구 환자 정보 (매칭 이전) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P2
|  | 국외 연구 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P2
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0 | P1
|  | 스케줄 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1 | Alert '스케줄은 HCP Web에서 사용 가능합니다'
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5 | 0 | P1
|  | 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5 |  | P2 | Alert '문의는 HCP Web에서 사용 가능합니다'
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 |  | P1
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 | 0 | P1
|  | 통계 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Alert '통계는 HCP Web에서 사용 가능합니다'
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) | 한국 |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 앱 서비스 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 개인정보 처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 알림 | (환자 문의) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P2
|  |  | (공지) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 공지 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 자주 묻는 질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
|  | 회원탈퇴 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Patient Format 공통 사용
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Patient Format 공통 사용
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Patient Format 공통 사용
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Patient Format 공통 사용
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Patient Format 공통 사용
|  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | Patient Format 공통 사용
|  |  | 계정코드발송 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1 | master admin 사용
| Page Design |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-12-07 | 20 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-02 | 2021-12-09 | 28 | 2021-11-02 | P1 | 주요페이지 검수 완료
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 회원가입(국가선택) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P2
|  | 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 국외 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P2
|  |  | 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 팝업창(이미지,텍스트형) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 | 0 | P1
|  | 일반 환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 연구용 환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 국내 환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 국외 환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P2
|  | 국내 환자 정보(연구용 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 국외 환자 정보(연구용 환자)외 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P2
|  |  | 환자 매칭 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 국외 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P2
|  | 환자정보 수정(연구용환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  | 국외 환자 정보 수정(연구용환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P2
|  | 공통 | 문진기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 촬영 검사 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 운동 기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 보행 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 보행 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 족저압 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
|  |  | 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 주간 달력 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  |  | 날짜 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  |  | 환자 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  |  | 운동 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 환자 및 운동 선택 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 스케줄 상세 | 정보 출력 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 문의 답변 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 문의 답변(국외 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P2
|  | 답변 완료 문의 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
|  | 답변 수정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 | 0 | P1
|  | 환자 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  | 환자 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  | 환자별 통계 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 | 0 | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  |  | 정보 수정 | 한국 |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P2
|  |  | 계정 삭제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 공지사항 | (목록) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  |  | (상세) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 자주묻는질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1 | e-mail 링크
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 | 0 | P1
|  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정을 위한 코드 발송 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1
|  | 휴면 계정 전환 사전 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
|  | 휴면 계정 전환 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 |  | P1
| Page Design |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-11-26 | 26 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-02 | 2021-12-09 | 28 | 2021-11-02 | P1 | 주요페이지 검수 완료
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
|  | 팝업-필수접근권한 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
| 튜토리얼 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
|  | 최초 실행 시 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 재실행 시 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 |  | P1
|  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 |  | P1
| 회원가입 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 | 0 | P1
|  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  |  | (필수) 환자종류선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2 |  | P1
|  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
|  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P2
|  | 회원가입 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P2
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 진행 시 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 이전날짜(운동진행 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 이전날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 오늘이후날짜 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 오늘이후날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정하기(시간 선택) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 시간별 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 자율 보행 결과 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
|  | 운동 목록 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 | 0 | P1
|  | 캘린더 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 운동 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
|  | 운동 추가 완료 및 순서 변경 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 검색 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 등록 완료 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 보정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 보정 성공 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
| 종합 결과 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
|  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동 수행 순위 보기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 보행 운동 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 보행 운동 타임별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 보행 운동 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-23 | 17 | 0 | P1
|  | 메인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 알림 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 회원정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터없음) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터있음) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 이메일 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 1 |  | P2
|  |  | 이메일 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 1 |  | P2
|  |  | 회원탈퇴 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 센터/병원정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 측정단위 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 데이터 동기화 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 저장공간 관리 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 자동 로그인 설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 알림 설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 이벤트 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | FAQ |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1 | e-mail 링크
|  | 앱 버전(업데이트) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 민감정보 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 블루투스 통신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 위치정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 마케팅 정보 수신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 개인정보 제3자 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
|  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
|  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
|  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 4 |  | P1
| Page Design |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 2021-11-10 | 31793 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-02 | 2021-12-09 | 28 |  | P1 | 주요페이지 검수 완료
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 | 0 | P1
|  | 홈 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  |  | (운동을 하지 않은 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  |  | (스케줄 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 보행 측정하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
|  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
|  | 목록 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  |  | (데이터 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
|  | 운동 목록 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  |  | (데이터 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 검색 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 등록 완료 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 보정 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 보정 성공 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
|  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| Page Design |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 4 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 레이아웃 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
[6 empty] | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 게시판/팝업/검색틸드/템플릿 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 병원/의료진 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자/사용자 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 약관관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 코드관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 국가코드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 통계관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 관리자 관리 | 등록 팝업 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 진료유휴환자 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | Screen Guide | Home |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | Menu |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 계정코드발송 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Formulas:
시작일 = min([시작일, row below]:J115)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K21)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M21)

## 퍼블리싱_진척률
퍼블리싱 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  |  | 진척률 | 100% | P1 | 100% | P2 | 100%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
| Page Publishing |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-12-14 | 20 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-08 | 4 |  | P1 | Web Page
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 이메일 찾기 성공 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 회원가입(국가선택) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P2 | Web Page
|  | 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 국외 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P2 | Web Page
|  |  | 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 6 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 6 |  | P1 | Web Page
|  | 팝업창(이미지,텍스트형) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 6 |  | P1 | Web Page
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 | 0 | P1
|  | 일반 환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 연구용 환자 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 국외환자정보(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P2 | Web Page
|  | 환자 정보(연구용 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 국외환자정보(연구영환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P2 | Web Page
|  |  | 환자 매칭 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 국외 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P2 | Web Page
|  | 환자 정보 수정(연구용환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  | 국외 환자 정보 수정(연구용환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P2 | Web Page
|  | 공통 | 문진기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 촬영 검사 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 운동 기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 보행 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 보행 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 밸런스 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 밸런스 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 외발 서기 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 외발 서기 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 족저압 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
|  |  | 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 7 |  | P1 | Web Page
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  | 주간 달력 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  |  | 날짜 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  |  | 환자 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  |  | 운동 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  | 환자 및 운동 선택 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
|  | 스케줄 상세 | 정보 출력 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4 |  | P1 | Web Page
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 10 | 0 | P2
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 10 |  | P2 | Web Page
|  | 문의 답변 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 10 |  | P2 | Web Page
|  | 문의답변(국외환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 10 |  | P2 | Web Page
|  | 답변 완료 문의 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 10 |  | P2 | Web Page
|  | 답변 수정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 10 |  | P2 | Web Page
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 | 0 | P1
|  | 환자 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 환자 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 운동 처방 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 운동 처방 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 운동 달성률 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 운동 달성률 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 환자별 통계 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 |  | P1 | Web Page
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 | 0 | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  |  | 정보 수정 | 한국 |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P2 | Web Page
|  |  | 계정 삭제 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 공지사항 | (목록) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  |  | (상세) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 자주묻는질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | e-mail 링크
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 | 0 | P1
|  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 비밀번호 재설정을 위한 코드 발송 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 휴면 계정 전환 사전 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
|  | 휴면 계정 전환 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  | P1 | Web Page
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 |  | P1 | Web Page
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 |  | P1 | Web Page
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 |  | P1 | Web Page
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 |  | P1 | Web Page
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 |  | P1 | Web Page
| Page Publishing |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 2021-11-30 | 31807 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
| 회원가입 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 | 0 | P1
|  |  | (필수) 회원종류선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 회원가입 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2 |  | P1 | Hybrid
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid/Native
|  | 오늘의 걸음 진행 시 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid/Native
|  | 이전날짜(운동진행 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid/Native
|  | 이전날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid/Native
|  | 오늘이후날짜 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid/Native
|  | 오늘이후날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid/Native
|  | 오늘의 걸음 측정하기(시간 선택) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid
|  | 오늘의 걸음 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid
|  | 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Native
|  | 시간별 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid
|  | 자율 보행 결과 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid
|  | 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 5 |  | P1 | Hybrid
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 | 0 | P1
|  | 운동 목록 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
|  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 4 |  | P1 | Native
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 4 | 0 | P1
|  | 캘린더 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 4 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동 추가 완료 및 순서 변경 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 4 |  | P1 | Hybrid
| 종합 결과 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 | 0 | P1
|  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동 수행 순위 보기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 보행 운동 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 보행 운동 타임별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동(외발서기 제외) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동(외발서기 제외) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동(외발서기) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동(외발서기) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 보행 운동 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동(외발서기 제외) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
|  | 운동(외발서기) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2 |  | P1 | Hybrid
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-30 | 17 | 0 | P1
|  | 메인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 알림 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 회원정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  |  | 문진보기(데이터없음) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  |  | 문진보기(데이터있음) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  |  | 이메일 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  |  | 휴대폰번호 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2 |  | P2 | Hybrid
|  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  |  | 이메일 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2 |  | P2 | Hybrid
|  |  | 회원탈퇴 |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 센터/병원정보 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 측정단위 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 데이터 동기화 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 저장공간 관리 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 자동 로그인 설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 알림 설정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 이벤트 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | FAQ |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 앱 버전(업데이트) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 민감정보 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 블루투스 통신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 위치정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 마케팅 정보 수신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
|  | 개인정보 제3자 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P2 | Hybrid
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Hybrid
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | Web Page
|  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | Web Page
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | Web Page
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | Web Page
|  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | Web Page
|  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | Web Page
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
| Page Publishing |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
| 레이아웃 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
[6 empty] | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
| 게시판/팝업/검색틸드/템플릿 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 병원/의료진 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  | 약관관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  | 코드관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 국가코드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  | 관리자 관리 | 등록 팝업 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  | 진료유휴환자 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  | Screen Guide | Home |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page (가이드 화면으로 소스상에 정의)
|  |  | Menu |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page (가이드 화면으로 소스상에 정의)
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
|  |  | 계정코드발송 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | Web Page
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:J16)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K16)
완료일 = MAX([완료일, row below])
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M16)
검수일 = MIN([검수일, row below]:M97)

## API_개발_진척률
API 개발 - 수행 진척률 |  |  |  |  | 진척률 | 99.73% | P1 | 100% | P2 | 99.27%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
| API Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이메일 주소 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원가입 | (국가선택) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 한국계정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 외국계정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 홈(12월 업데이트) |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 신규 등록 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | (등록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 검사 세션 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 촬영 시 메모 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 수술 후 기준치 입력 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 환자별 메모 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 환자 데이터 연결 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자 데이터 불러오기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 치수 측정 가이드 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 문진 작성 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 추가 액션 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 개수 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보행 운동 동영상 최대 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 동영상 촬영중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 진단 결과 | 작성 문진 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | (밸런스 운동 상세) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | (외발 운동 상세) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보행 운동 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | (보행 운동 상세) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 환자(12월 업데이트) | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | (목록) (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 환자(2월 업데이트) | (일반환자목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | (연구환자목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국내 일반 환자 정보 (매칭 이전) | (촬영 검사) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (밸런스 운동) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (보행 운동) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국내 일반 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 일반 환자 정보 (매칭 이전) | (촬영 검사) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 국외 일반 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 국내 연구 환자 정보 (매칭 이전) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국내 연구 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정자세 히스토리 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 정보 (외발 서기) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 정보 (밸런스 운동) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 운동 기록 데이터 재생 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 운동 기록 동영상 재생 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (인솔 선택) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 연구 환자 정보 (매칭 이전) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 국외 연구 환자 정보 (매칭 이후) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) | 한국 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 앱 서비스 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (공지) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 공지 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 알림 | 공지 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 자주 묻는 질문 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원탈퇴 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| API Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 2022-01-05 | 31833 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원가입(국가선택) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2 |  | P1
|  | 팝업창(이미지,텍스트형) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 3 | 0 | P1
|  | 일반 환자 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 연구용 환자 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 환자 정보(연구용 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외환자 정보(연구용 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 환자 매칭 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 환자 정보 수정(연구용환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 환자 정보 수정(연구용환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 공통 | 문진기록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 촬영 검사 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 운동 기록 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 보행 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 보행 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2 |  | P1
|  |  | 족저압 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2 |  | P1
|  |  | 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 3 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 |  | P1
|  | 주간 달력 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2 |  | P1
|  |  | 날짜 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2 |  | P1
|  |  | 환자 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2 |  | P1
|  |  | 운동 선택 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 3 |  | P1
|  | 검사 세션 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 환자 및 운동 선택 완료 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2 |  | P1
|  | 스케줄 상세 | 정보 출력 |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 3 |  | P1
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 | 0 | P2
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 |  | P2
|  | 문의 답변 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 |  | P2
|  | 문의답변(국외환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 |  | P2
|  | 답변완료문의조회 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 |  | P2
|  | 답변수정 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 |  | P2
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2 | 0 | P1
|  | 환자 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 |  | P1
|  | 환자 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(연구 환자) |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1 |  | P1
|  | 환자별 통계 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 2 | 0 | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정보 수정 | 한국 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 계정 삭제 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 공지사항 | (목록) |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1 |  | P1
|  |  | (상세) |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1 |  | P1
|  | 자주묻는질문 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1 |  | P1
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1 |  | P1
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2 | 0 | P1
|  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정을 위한 코드 발송 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1 |  | P1
|  | 휴면 계정 전환 사전 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 1 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
|  | 휴면 계정 전환 안내 |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 1 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 |  | P1
| API Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 회원가입 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 회원가입 완료 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 진행 시 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이전날짜(운동진행 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이전날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘이후날짜 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘이후날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정하기(시간 선택) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 시간별 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 자율 보행 결과 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 운동 목록 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 캘린더 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 추가 완료 및 순서 변경 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 종합 결과 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 수행 순위 보기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 운동 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 운동 타임별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 운동 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 메인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 알림 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터없음) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터있음) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이메일 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이메일 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 회원탈퇴 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 센터/병원정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 측정단위 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 알림 설정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이벤트 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | FAQ |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 마케팅 정보 수신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 제3자 제공 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| API Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
| 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 병원/의료진관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 의료진(치료사)관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과있을때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과없을때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 환자/사용자관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 목록 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 상세 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 수정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 탈퇴 회원 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 탈퇴회원 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 사이트관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 공지사항 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록된 공지가 없을때 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세(사용자 공개 전) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세(사용자 공개 후) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정(사용자 공개 전) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정(사용자 공개 후) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | FAQ 관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2 | 신규 추가
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2 | 신규 추가
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2 | 신규 추가
|  | 이벤트관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록된 이벤트가 없을 때 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 알림 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 발송한 알림이 없을 때 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 팝업관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록된 팝업이 없을 때 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세(텍스트) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록(텍스트) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 약관관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록/수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 관리자관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 권한관리 | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | (관리자메뉴추가) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 로그관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 코드관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 공통 | 프로젝트 | 목록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 질환 | 목록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 운동 | 운동(목록) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 운동(등록) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 운동(수정) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 부위(목록) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 부위(등록) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 부위(수정) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 게시판 | 목록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 게시판(공지사항) | 목록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 국가 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 코드 | 목록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 번호 | 목록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 검색전 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 검색후 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 알림 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 진료유휴환자 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 계정정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 계정코드발송 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
Formulas:
시작일 = min([시작일, row below]:J85)
시작일 = MIN([시작일, row below]:J15)
완료일 = MAX([완료일, row below]:K15)
완료일 = MAX([완료일, row below])
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M15)
검수일 = MAX([검수일, row below])

## 화면_개발_진척률
화면 개발 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  |  | 진척률 | 92.01% | 1월 | 100% | P1 | 98.81% | P2 | 74.8%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
| Page Development |  |  |  |  | 진행중 | 99.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
| 검수 |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1월
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
| 팝업 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1월
|  | 필수접근권한 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 이메일 주소 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 회원가입 | (국가선택) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2 | 마진 관련 UI 수정사항 다시 반영 40 - 48 - 48 - 40
|  |  | 한국계정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 마진 관련 UI 수정사항 다시 반영 40 - 48 - 48 - 40
|  |  | 외국계정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 이용약관 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 최종 약관 적용됨 - 서버 연동 필요
|  |  | 개인정보 처리 방침 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 최종 약관 적용됨 - 서버 연동 필요
|  |  | 개인정보 수집 및 이용 동의 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 마케팅 정보 수신 동의 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 홈(12월 업데이트) |  |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 홈 (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 홈 (연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 팝업창(HTML 폼 페이지) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 검사 체험 촬영 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 검사 체험 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 신규 등록 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | (등록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 환자 데이터 연결 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자 데이터 불러오기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 치수 측정 가이드 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 문진 작성 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 추가 액션 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 밸런스 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 보행 운동 동영상 촬영 개수 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 보행 운동 동영상 최대 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 동영상 촬영중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 선택한 세션 측정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 세션 메모 기능 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 부분 부하 관련 (추후 적용) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 연구용 | 운동 상세 | 분석 결과 없는 경우 표시 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 진단 결과 | 작성 문진 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 스트링 UI 변경 필요
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 밸런스 운동 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | (밸런스 운동 상세) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | (외발 운동 상세) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 보행 운동 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | (보행 운동 상세) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | Gait 반원 그래프 기존 디자인 적용
|  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | 그리기 툴 확장 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 세션 별 탭 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 세션 별 메모 추가 및 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 분석 결과 없을때 표시 v디자인 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 텍스트 길이 길어짐에 대한 처리 확인 v기획 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 동영상 플레이어 (동영상 + 족저압) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | - pre,next Btn 1프레임 이동 기능으로 변경
| 연구용 |  | 족저압만 재생 되는 플레이어 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 환자(12월 업데이트) | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 캘린더 미구현 - 일자 리스트로 적용됨
|  | (목록) (데이터 없을 경우) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 캘린더 미구현 - 일자 리스트로 적용됨
|  |  | 메모 추가 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국가에 따른 입력 폼 변경 (기능만 구현, 한국 고정) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | Patient App 정보 연동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 검사 시작 단계 3항 -> 팝업 선택(세션) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 메모, Patient 연동 관련 추가 (연동, 연동 끊기, 데이터 표시) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 세션 별 탭 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1월
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
| 설정 |  |  |  |  | 진행중 | 93.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 계정 정보 | (정보 출력) | 한국 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 정보 수정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 최종 약관 적용됨 - 서버 연동 필요
|  | 개인정보 처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월 | 최종 약관 적용됨 - 서버 연동 필요
|  | 개인정보 수집 및 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | 최종 약관 적용됨 - 서버 연동 필요
|  | 마케팅 정보 수신 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | 최종 약관 적용됨 - 서버 연동 필요
|  | 알림 | (환자 문의) |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | (공지) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  | 공지 |  |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P1
|  | 자주 묻는 질문 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원탈퇴 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | 1월
| Page Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이메일 주소 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원가입(국가선택) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 의료진으로 가입하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 이용약관 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 팝업창(이미지,텍스트형) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 환자 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 일반 환자 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외환자 정보(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 환자 정보 수정(일반환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 공통 | 문진기록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정자세 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 촬영 검사 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 운동 기록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보행 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보행 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 밸런스 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 결과 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 외발 서기 운동 상세 결과 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 족저압 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 영상 플레이어 팝업 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 주간 달력 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 날짜 선택 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 환자 선택 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 운동 선택 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 환자 및 운동 선택 완료 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 스케줄 상세 | 정보 출력 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 문의 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 문의 답변 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 문의 답변(국외환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 답변완료문의조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 답변 수정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 환자 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 처방 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 달성률 통계(일반 환자) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 정보 수정 | 한국 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  |  | 한국외 |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 계정 삭제 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 자주묻는질문 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | e-mail 링크
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 수집 및 이용 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 마케팅 정보 수신 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정을 위한 코드 발송 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 휴면 계정 전환 사전 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
|  | 휴면 계정 전환 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | HCP / Patient app 공통
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| Page Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 팝업-필수접근권한 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 튜토리얼 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 최초 실행 시 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 재실행 시 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 회원가입 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (필수) 환자종류선택 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 약관동의 | 이용약관(필수) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 개인정보처리방침(필수) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 개인정보 수집ㆍ이용 동의(필수) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 민감정보 수집ㆍ이용 동의(필수) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 개인(민감)정보 제3자 제공 동의(필수) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 마케팅 정보 수신 동의(선택) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 추가정보입력 | 문진 정보 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원가입 완료 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 진행 시 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이전날짜(운동진행 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이전날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘이후날짜 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘이후날짜(스케줄 X) 화면 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정하기(시간 선택) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 시간별 오늘의 걸음 상세 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 자율 보행 결과 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 팝업창 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 운동 목록 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동, 오늘 이전 날짜, 동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 완료 운동 조회(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 캘린더 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 추가 완료 및 순서 변경 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 검색 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 등록 완료 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 보정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 성공 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 종합 결과 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 수행 순위 보기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 운동 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 운동 타임별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 종합 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 세트별 결과 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 운동 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기 제외) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동(외발서기) 기간 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 그 외 운동(알고리즘이 없는 운동) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | 2월 초 QA 버전은 제외 기능
| 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 메인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 알림 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 회원정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터없음) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 문진보기(데이터있음) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이메일 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 휴대폰번호 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이메일 변경(국가 : 국외) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 회원탈퇴 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 센터/병원정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 측정단위 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 데이터 동기화 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 저장공간 관리 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 자동 로그인 설정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 알림 설정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2 | 서버 푸쉬 테스트로 완료 함
|  | 공지사항 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | DB 더미 데이터로 작업 함
|  | 이벤트 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2 | DB 더미 데이터로 작업 함
|  | FAQ |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | DB 더미 데이터로 작업 함
|  | 시스템 문의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 앱 버전(업데이트) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이용약관 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 이용약관(필수) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보처리방침(필수) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 수집ㆍ이용 동의(필수) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 민감정보 수집ㆍ이용 동의(필수) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인(민감)정보 제3자 제공 동의(필수) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 마케팅 정보 수신 동의(선택) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| Page Development |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
| 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
| 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 스플래쉬 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 홈 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (운동을 하지 않은 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (스케줄 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 측정하기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 목록 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (데이터 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 운동 목록 | (데이터 있을 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | (데이터 없을 경우) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1 | 운동 등록은 삭제 된걸로 아는데 확인 필요
|  | 운동 대기 (직접 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기 (의료진 등록 운동,동영상 촬영 X) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | (목록) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 검색 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 등록 완료 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이름 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 보정 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 성공 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 보정 실패 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
| Page Development |  |  |  |  | 진행중 | 66.54% | 0 | 2021-10-20 | 31778 | 0 | P2
| 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
| 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P2
|  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
| 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 홈 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 병원/의료진관리 |  |  |  |  | 진행중 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
|  | 의료진(치료사)관리 | 목록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과있을때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과없을때) |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
| 환자/사용자관리 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 목록 |  |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
|  | 상세 |  |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
|  | 수정 |  |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
| 탈퇴 회원 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 탈퇴회원 |  |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
| 사이트관리 |  |  |  |  | 진행중 | 58.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 공지사항 | 목록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록된 공지가 없을때 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세(사용자 공개 전) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세(사용자 공개 후) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정(사용자 공개 전) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정(사용자 공개 후) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  | FAQ 관리 | 목록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  | 이벤트관리 | 목록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록된 이벤트가 없을 때 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  | 알림 | 목록 |  |  | 진행중 | 50% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 발송한 알림이 없을 때 |  |  | 진행중 | 50% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 진행중 | 50% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 진행중 | 50% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 진행중 | 50% |  |  | 0 |  | P2
|  | 팝업관리 | 목록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록된 팝업이 없을 때 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세(텍스트) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록(텍스트) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  | 약관관리 | 목록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록/수정 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
| 관리자관리 |  |  |  |  | 진행중 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 권한관리 | 등록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | (관리자메뉴추가) |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  | 로그관리 | 목록 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 상세 |  |  | 진행중 | 60% |  |  | 0 |  | P2
| 코드관리 |  |  |  |  | 진행중 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 공통 | 프로젝트 | 목록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 질환 | 목록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 운동 | 운동(목록) |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 운동(등록) |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 운동(수정) |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 부위(목록) |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 부위(등록) |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 부위(수정) |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 게시판 | 목록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 게시판(공지사항) | 목록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  | 국가 | 목록 |  |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 코드 | 목록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 번호 | 목록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 등록 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  |  | 수정 |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 등록 |  |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 수정 |  |  | 진행중 | 70% |  |  | 0 |  | P2
| 통계 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 검색전 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 검색후 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
| 알림 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 진료유휴환자 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
| 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 계정정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
| 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P2
|  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 500 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 503 Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | Error Message |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  |  | 서비스 점검중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
|  | 계정코드발송 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Formulas:
시작일 = min([시작일, row below]:J93)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K21)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M21)

## 요약정보
프로젝트명 | 프로젝트명
PM | 홍길동
주관기관 | 회사명
계약기간 | 프로젝트기간
진척률
계획 | 100%
진행 | 94.05%
편차 | -5.95%
단계별 진척률 | 계획 | 수행 | 편차
착수 | 0.4% | 0.4% | 0%
분석 | 2% | 2% | 0%
설계 | 10% | 9.99% | -0.01%
구현 | 65.6% | 65.19% | -0.41%
테스트 | 12.9% | 8.59% | -4.31%
전개 | 7.3% | 6.08% | -1.22%
검수 | 1.1% | 1.1% | 0%
보고 | 0.7% | 0.7% | 0%
구분 | 버전 | 실완료율표기
PM확인 | V0.6 | 60%
동료검토(디자인, 개발) | V0.7~0.9 | 70%~90%
고객검수(솔티드) | V1.0 | 100%