## Project Method
프로젝트 관리 및 개발방법론 [주식회사 엠파시 · 한빛글로벌 SyncGuard AI 표준]
구분 | Phase | Activity | Task | Deliverable(산출물) | Tailoring기준 |  |  | 적용여부 | 변경여부 | 변경문서명 | 담당
[5 empty] | L | M | S |  |  |  | 팀 | 확인자 | 담당자
관리 | Ⅰ.관리 | 통합관리 | 관리계획 | - | O | O | O |  |  |  | 관리파트 | 팀장급 | PM
|  |  | 관리계획정의 | - | O | O | O
|  |  | 관리계획검증 | - | O | O | O
|  |  | 관리계획통제 | - | O | O | O
|  | 범위관리 | 범위계획 | 수행범위 | M | M | M
|  |  | 범위정의 | 산출물목록 | M | M | M
|  |  | 범위검수 | 회의록 | M | M | M
|  |  | 범위변경관리 | - | O | O | O
|  | 일정관리 | 작업정의 | WBS | M | M | M |  | O | 일정표
작업순서설정
작업소요시간산정
일정작성
일정관리
|  | 비용관리 | 자원계획 | 비용관리 | M | M | M
관리계획: 원가산정 |  |  |  | 전략컨설팅팀 | 경영자 경영지원팀 | 컨설턴트
관리계획: 예산편성 |  |  |  | 관리파트 | 경영지원팀 | PM
비용관리
|  | 품질관리 | 품질계획 | 품질관리계획서 | M | O | O |  |  |  | 관리파트 (각팀) | 팀장 | PM
|  |  | 품질관리 | 품질체크리스트 | M | O | O |  |  |  |  | PM | 팀장
|  | 조직관리 | 조직계획 | 투입인력계획서 | M | M | M |  |  |  | 관리파트 | 팀장급 | PM
|  |  |  | 투입인력프로필 | M | M | M
|  |  | 팀원조달 | - | O | O | O
|  | 의사소통관리 | 의사소통계획 | - | O | O | O
|  |  | 정보보고 | 회의록 | M | M | M
|  |  |  | 주간/월간/중간/완료/이슈보고서 | M | M | M
|  |  | 정보공유 | 용어사전 | O | O | O
|  | 위험관리 | 위험관리계획 | 위험관리대장 | M | M | M
위험요소식별
위험분석
위험대응계획
개발 | Ⅰ.컨설팅 | 영업인지 | 제안요청서 | 제안요청서(RFP) | O | O | O |  |  |  | 전략컨설팅팀 | 전략컨설팅팀장 | 컨설턴트
|  |  | 고객응대 | 질의서 | O | O | O
|  |  |  | 회의록 | O | O | O
|  |  | 영업평가 | 프로젝트실행예산서 | M | M | O |  |  |  |  | 팀장급 경영진
|  | 제안작업 | 제안팀빌딩 및 Kick-Off | 제안계획서 | M | O | O |  |  |  |  | 제안PM
프로젝트분석
제안기획 및 계획수립
|  |  | 단위제안서작업 | 제안서초안 | O | O | O
|  |  |  | 디자인시안 | O | O | O
|  |  | 제안서융합 | 제안서, 견적서 | O | O | O
|  |  | PT작업 및 고객PT | PT자료 | O | O | O
| Ⅱ.착수 | 프로젝트 계획수립 | 프로젝트정의 | 사업수행계획서 | M | M | M |  |  |  | 관리파트 | 팀장급 | PM
프로젝트관리계획서작성
사업수행계획서 작성
|  | 계약 | 계약체결 | 계약서 | M | M | M |  |  |  | 전략컨설팅팀 | 경영지원팀 | 컨설턴트
|  |  |  | 세금계산서 | M | M | M
|  |  |  | 통장사본 | M | M | M
|  | 프로젝트팀 빌딩 | 프로젝트리뷰 | 착수보고서 | M | M | M |  |  |  | 프로젝트팀 | (전략컨설팅) | PM
관리계획: Kick-Off |  |  |  |  | (경영진)
통합관리: 착수보고회; 관리계획: 착수보고회 자료 작성 |  |  |  |  | PM | (기획)PL
|  |  | 착수보고회 실시 | 회의록 | O | O | O | [5 empty] | 기획자
|  | Workshop | Workshop 계획서 작성 | 워크샵계획서 | O | O | O | [5 empty] | (기획)PL
|  |  | Workshop 실시 | 회의록 | O | O | O
| Ⅲ.분석 | 요구사항협의 | 인터뷰요청 및 실시 | 요구사항질의서 | O | O | O |  |  |  | 기획파트 | PL(PM) | PM, PL(해당팀)
|  |  |  | 회의록 | O | O | O
|  | 환경분석 | 내/외부현황 조사 | 환경분석서 | M | O | O | [5 empty] | 기획자
현황분석서 작성
|  |  | 현황자료요청 | 콘텐츠 수급 리스트 | O | O | O
|  | 요구사항정의 | 요구사항정의서 작성 | 요구사항정의서 | M | M | M
|  |  |  | 요구사항추적표 | M | M | M
|  | 요구사항검토 | 내부리뷰 | 회의록 | O | O | O |  |  |  | 기획파트 | 팀장급 | PM
관리계획: 고객리뷰; L O: O; M O: O; S O: O |  |  |  |  | PM
| Ⅳ.설계 | 기획설계 | IA설계서 작성 | 정보구조도(IA) | M | M | M |  |  |  | 기획파트 | 기획PL | 기획파트팀원
|  |  | 서비스기획서 작성 | 서비스프로세스 | O | O | O
|  |  | 페이지기획서 작성 | 화면설계서 | M | M | M
|  |  | 기획기본설계검토 | 품질체크리스트 | M | O | O |  |  |  |  | 기획팀장
|  | 디자인설계 | 디자인전략수립 | 디자인전략서 | O | O | O |  |  |  | 디자인파트 | 디자인PL | 디자인PL 선임디자이너
|  |  | 디자인시안작업 | 디자인시안 (디자인파일) | O | O | O
관리계획: 디자인시안검토; L O: O; M O: O; S O: O |  |  |  |  | 디자인팀장
|  |  | 대표페이지디자인작업 | 대표페이지디자인 (디자인파일) | O | O | O |  |  |  |  | 디자인PL
|  |  |  | 회의록(리뷰결과) | O | O | O
|  |  | 개발페이지프로토타입작업 | 프로토타입 계획서 | O | O | O
|  |  |  | 프로토타입 결과서 | O | O | O
|  |  | 디자인가이드 작성 | 디자인스타일가이드 (디자인파일) | O | O | O |  |  |  |  | 디자인PL
|  |  |  | 저작권이미지사용서 | O | O | O
-: 코딩가이드(Html); L O: O; M O: O; S O: O | [5 empty] | 선임코더
|  |  | 디자인기본설계검토 | 품질체크리스트 | M | O | O |  |  |  |  | 디자인팀장 | 디자인파트팀원
|  | 개발설계 | 개발전략수립 | 개발표준정의서 | M | M | M |  |  |  | 개발파트 | 개발PL | 개발PL 선임개발자
|  |  | 개발환경 세팅 | 개발환경 정의서 | M | O | O
|  |  | 개발일정계획 및 분배 | 일정계획서 | O | O | O
|  |  | 아키텍쳐설계 | 시스템아키텍처정의서 | M | M | M
|  |  | 데이터모델설계 | ERD정의서 | M | M | M
|  |  | 데이터베이스설계 | 테이블정의서 | M | O | O
|  |  | 기능설계 | 컴포넌트설계서 | M | O | O
|  |  | 개발기본설계검토 | 품질체크리스트 | M | O | O |  |  |  |  | 개발팀장 | 개발파트팀원
| Ⅴ.구현 | 디자인 | 상세페이지 디자인 작업 | 디자인소스(디자인 파일) | O | O | O |  |  |  | 디자인파트 | 디자인PL | 디자이너
|  |  | 작업자 검수 | - | O | O | O
|  |  | 멀티미디어 디자인 작업 | 디자인소스(멀티미디어 파일) | O | O | O | [5 empty] | 플래셔
|  |  | 작업자 검수 | - | O | O | O
|  | 퍼블리싱 | 코딩 작업 | 디자인소스(Html등) | O | O | O | [5 empty] | 코더
|  |  | 작업자 검수 | - | O | O | O
|  | 개발 | 단위모듈 개발 작업 | 프로그램소스 | O | O | O |  |  |  | 개발파트 | 개발PL | 개발자
|  |  |  | API매뉴얼 | O | O | O
|  |  | 작업자 검수 | - | O | O | O
|  |  | 융합 작업 | 프로그램소스 | O | O | O
|  |  | 작업자 검수 | - | O | O | O
| Ⅵ.검수 | 단위테스트 | 단위테스트 계획수립 | 단위테스트 계획서 | M | O | O |  |  |  | 기획파트 | PM | 기획자
|  |  | 표준테스트 | 단위테스트 시나리오 | M | M | M
개발모듈테스트
|  |  | 수정요청 | 디버깅리스트 | M | M | M
|  |  | 퀄러티작업 | - | O | O | O | [5 empty] | 담당PL, 담당자
|  | 통합테스트 | 통합테스트 계획수립 | 통합테스트 계획서 | M | O | O |  |  |  | 기획파트 |  | 기획PL
|  |  | 실서버포팅 | 시스템설치계획서 | O | O | O |  |  |  | 개발파트 |  | 개발PL
|  |  | 통합테스트 실시 | 통합테스트 시나리오 | M | M | M |  |  |  | 기획파트 |  | 담당PL, 담당자
기획자
|  |  | 수정요청 | 디버깅리스트 | M | M | M
|  |  | 퀄러티작업 | - | O | O | O | [5 empty] | 담당PL, 담당자
|  |  | 최종검수확인 | 검수확인서 | M | M | M |  |  |  | 관리파트 | 경영지원팀 | PM
|  |  |  | 세금계산서 | M | M | M
| Ⅶ.전개 | 오픈 및 안정화 | 오픈 및 안정화 계획수립 | 이행계획서 | M | M | M |  |  |  | 기획파트 | PM | 기획자
관리계획: 그랜드오픈 |  |  |  | 프로젝트팀 |  | (기획)PL
|  |  | 안정화 작업 | - | O | O | O
|  | 교육실행 | 교육계획 수립 | 교육훈련 계획서 | M | O | O |  |  |  | 기획파트 | 기획PL | 담당PL
|  |  |  | 사용자매뉴얼 | M | M | M
|  |  |  | 운영자매뉴얼 | M | M | M
|  |  | 운영자교육 | 교육결과 보고서 | O | O | O
|  | 최종산출물정리 | 최종산출물 작성 | 산출물목록 | M | M | M | [5 empty] | PM
|  |  | 산출물 제출 | 출력물 | M | O | O
|  |  |  | USB, CD | M | O | O
|  | 완료보고회 | 완료보고회 자료 작성 | 완료보고서 | M | M | M |  |  |  | 기획파트 | PM | 기획자
완료보고회 실시
|  | 프로젝트종료 | 프로젝트평가회 | 회의록 | O | O | O |  |  |  | 프로젝트팀 | 팀장급 경영진 | PM
|  |  | 종료미팅 및 팀해체 | - | O | O | O
| Ⅷ.유지보수 | 업무인수인계 | 업무인수인계 | 유지보수계획서 | M | O | O |  |  |  | 유지보수파트 | 프로젝트기획파트 | 파트선임
|  |  | 고객미팅 | 회의록 | O | O | O |  |  |  |  | 파트선임 | 파트담당자
|  | 하자보수접수 | 하자보수접수 | 작업요청서 | M | O | O | [5 empty] | 고객
관리계획: 업무분석 및 일정계획 | [5 empty] | 파트담당자
|  | 하자처리 | 하자처리 | 하자보수내역서 | M | O | O
고객확인 및 실서버반영

## 작성지침
[작성 지침]
프로젝트 관리 프로세스 및 개발 프로세스에 대한 Tailoring 결과를 기록한다.
1) Tailoring 기준 : Tailoring은 프로젝트의 크기에 따라(L,M,S) M(Mandatory)와 O(Optional)로 나뉜다.
* 프로젝트 사이즈는 개별 프로젝트의 특성에 따라 유동적으로 변할 수 있습니다. 기준은 참고용입니다.
2) 적용여부 : 해당 프로젝트 기간 및 개발금액을 파악하여 Tailoring 기준(L,M,S)을 참조하여 적용여부를 기록한다.
* (예) 해당 프로젝트에 적용하는 경우 : O
적용하지 않는 경우 : X