## 01_과업수행범위_확정표
[PM-10] SyncGuard AI 과업 수행범위 정의 및 확정 대비표 (Scope Statement) — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
RFP 요구사항 대비 기술제안서·기술협상·사업수행계획서 최종 과업 범위 확정 명세 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
범위 코드 | 업무 도메인 | RFP 제안요청 범위 | 기술제안 및 협상 확정 범위 (SyncGuard AI) | 구축 구분 | 확정일자 | 발주처 확인자
SCP-01 | 멀티모달 문서 파싱 | PDF, 이미지, 텍스트 홍보문안 자동 추출 | Upstage Document Parse + Clova OCR 하이브리드 파서 및 바운딩박스 뷰어 구축 | 신규구축 | 2026.05.15 | 윤서연 팀장
SCP-02 | 100대 규제 룰셋 엔진 | 표시·광고 공정화법 금지/주의 표현 필터링 | 국문 100대 + 영문 20대(CR 반영) 정규식 룰셋 및 금칙어 사전 관리기 구축 | 신규구축 | 2026.05.15 | 윤서연 팀장
SCP-03 | 3단계 하이브리드 RAG | 법령·가이드라인 근거 제시 및 대체문구 생성 | PostgreSQL 16 pgvector(HNSW) + RRF 검색 + 3단계 LLM 추론 파이프라인 구축 | 신규구축 | 2026.05.15 | 강동현 수석
SCP-04 | 사용자 심의 포털 (FO) | 마케터 심의 요청, 결과 조회, 리포트 출력 | React 18 기반 사용자 포털 12개 화면(인라인 OCR 교정, 버전 비교, PDF 출력) | 신규구축 | 2026.05.15 | 이하은 책임
SCP-05 | 관리자 백오피스 (BO) | 룰셋, 프롬프트, 골든셋, 통계, 권한 관리 | 관리자 어드민 16개 화면(프롬프트 버전 관리, 58문항 골든셋 자동 배치, FinOps) | 신규구축 | 2026.05.15 | 이하은 책임
SCP-06 | 기간계 시스템 연계 | 그룹 SSO, 마케팅허브, 프로덕트랩 연동 | HB-SSO(OIDC), MarketingHub 양방향 API, ProductLab 전성분 02:00 일배치 연동 | 연계구축 | 2026.05.15 | 정태윤 팀장
SCP-07 | 클라우드 인프라·보안 | AWS EKS 3계층(DEV/STG/PRD) 및 망분리 | 내부(BO)/대외(FO) ALB 분리, RDS Multi-AZ, 시큐어코딩 49개 약점 진단 완료 | 인프라구축 | 2026.05.15 | 한지훈 상무