## 01_수금_및_원가집행현황
[PM-13] SyncGuard AI 프로젝트 비용관리 및 대금 청구·외주 집행 대장 — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
계약 대금(선금 30%·중도금 40%·잔금 30%) 수금 일정 및 외주·클라우드 원가 집행 실적표 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
구분 | 세부 항목 | 계약/예산 금액 (VAT 포함) | 집행/수령 금액 | 잔액 | 세금계산서 발행일 | 입금/지급 완료일 | 상태 및 비고
매출(수금) | 1차 선금 (계약금의 30%) | 135000000 | 135000000 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 수령 완료 (SGI 선금보증 제출)
매출(수금) | 2차 중도금 (공정률 72.5% 기성, 40%) | 180000000 | 180000000 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 수령 완료 (중간검수 합격)
매출(수금) | 3차 잔금 (최종 준공검수 완료, 30%) | 135000000 | 135000000 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 청구 완료 (하자보증증권 제출)
매출합계 | 총 계약 매출액 (HB-IT-2026-0042) |  |  |  | - | - | 100% 수금 프로세스 완결
원가(집행) | 본사 직접 인건비 (PM·AA·PL·QA 6명) | 206000000 | 206000000 | 0 | 매월 25일 | 2026.05~10 | 총 15.5 M/M 본사 정규직 투입
원가(집행) | 외주 도급비 — ㈜데이터브릿지 (기간계 연계) | 60000000 | 60000000 | 0 | 2026.05/07/10 | 2026-10-25 | 선금 1.8천만 / 중도 2.4천만 / 잔금 1.8천만
원가(집행) | 전문 프리랜서 위탁비 — 신유진 수석 (OCR/룰셋) | 24000000 | 24000000 | 0 | 매월 25일 | 2026-09-25 | 4개월 마일스톤 검수 지급 완료
원가(집행) | 보증보험 수수료·개발환경·워크샵 제경비 | 28000000 | 27450000 | 550000 | 수시 | 2026-10-30 | 예산 범위 내 절감 집행
원가합계 | 총 프로젝트 수행 원가 합계 |  |  |  | - | - | 프로젝트 공헌이익률 29.5% 달성