## 01_주간공정_및_실적보고
[PM-19] SyncGuard AI 주간 업무보고서 (제15주차 — 2026년 08월 2주차) — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
계획 대비 실적 공정률(72.5%), 파트별 금주 완료 실적·차주 계획 및 리스크 관리 현황 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
구분 / 파트 | 담당 PL | 가중치 | 계획 진척률 | 실적 진척률 | 편차 | 금주 추진 실적 (08.10 ~ 08.14) | 차주 추진 계획 (08.17 ~ 08.21) | 상태
사업관리 / PMO | 박진우 수석 | 5% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1차 기성 검수 증빙 취합 및 주간 정례보고 수행 | 중간 기성 검수(08.19) 시연 및 CR-2026-003 심의 | 정상
요구분석 / 기획 | 이하은 책임 | 15% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | FO/BO 28개 화면 디자인 시스템 검수 지원 | 사용자 매뉴얼 초안 구조 설계 및 현업 시연 시나리오 작성 | 정상
데이터 / 아키텍처 | 강동현 수석 | 25% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | AWS EKS STG 클러스터 배포 파이프라인(ArgoCD) 구성 완료 | 대외 OCR/LLM 방화벽 오픈 실연동 및 부하 테스트 준비 | 정상
AI 추론 / 백엔드 | 김태호 책임 | 20% | 65.0% | 70.0% | +5.0% | 100대 규제 룰셋 정규식 엔진 및 pgvector RRF 검색 구현 완료 | 3단계 LLM 추론 프롬프트 체인 연동 및 골든셋 1차 벤치마크 | 초과달성
프론트엔드 (FO/BO) | 이하은 책임 | 15% | 60.0% | 62.0% | +2.0% | 멀티모달 업로드 뷰어 및 OCR 바운딩박스 하이라이트 화면 구현 | 심의 결과 신호등 리포트 및 대체문구 원클릭 적용 화면 구현 | 정상
기간계 연계 / 배치 | 오정훈 차장 | 10% | 70.0% | 75.0% | +5.0% | HB-SSO 연동 완료 및 ProductLab 02:00 일배치 검증계 테스트 통과 | MarketingHub 심의 결과 Webhook 콜백 재시도 큐 구현 | 초과달성
통합검증 / 시범운영 | 조현우 선임 | 10% | 10.0% | 15.0% | +5.0% | 단위 테스트 케이스 57건 명세 확정 및 JUnit 자동화 구성 | 통합 테스트 시나리오 42스텝 사전 리허설 | 정상
종합 공정률 | 전 파트 합계 | 100% | 70.0% | 72.5% | +2.5% | 계획 70.0% 대비 실적 72.5% 달성 (+2.5%p 순항 중) | 1차 중간 기성 검수 완벽 대응 | 정상 추진