## 01_프로젝트_실행예산서
[PM-27] SyncGuard AI 프로젝트 수행 실행예산서 (Working Budget & P&L) — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
수주 계약금액(4.5억 원) 대비 인건비·외주도급비·제경비 실행예산 편성 및 목표 공헌이익(29.3%) 산출서 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
예산 대분류 | 세부 비목 및 산출 내역 (SyncGuard AI 기준) | 투입량 (M/M·식) | 실행 단가 (원) | 실행 예산액 (원) | 매출 대비 비중 | 예산 통제 기준 및 비고
1. 계약 매출 | SyncGuard AI 구축 용역 총 계약금액 (VAT 별도 공급가액) | 1 식 | 409090909 | 409090909 | 100.0% | VAT 포함 총액: 450,000,000원
2. 본사인건비 | 사업총괄 PM (박진우 수석, 특급) — 6.0 M/M | 6.0 M/M | 9500000 | 57000000 | 13.9% | 본사 실행 원가 단가 기준
2. 본사인건비 | 기술총괄 AA (강동현 수석, 특급) — 4.0 M/M | 4.0 M/M | 9500000 | 38000000 | 9.3% | 아키텍처·보안·성능 총괄
2. 본사인건비 | AI/백엔드 PL (김태호 책임) 및 프론트 PL (이하은 책임) — 8.0 M/M | 8.0 M/M | 7800000 | 62400000 | 15.3% | 핵심 코어 개발 리더 2명
2. 본사인건비 | 데이터/QA 리드 (조현우 선임) 및 UI 디자이너 — 6.0 M/M | 6.0 M/M | 6500000 | 39000000 | 9.5% | 데이터 모델링·룰셋·골든셋 QA
3. 외주용역비 | 기간계 연계 어댑터 개발 도급 (㈜데이터브릿지) | 1 식 | 54545455 | 54545455 | 13.3% | VAT 포함 60,000,000원 (하도급 승인 완료)
3. 외주용역비 | 멀티모달 OCR 정규식·골든셋 전문 프리랜서 (신유진 수석) | 4.0 M/M | 6000000 | 24000000 | 5.9% | 4개월 마일스톤 위탁 계약
4. 제경비·보증 | 계약/선금/하자 보증보험료, 개발 샌드박스 API, 워크샵·출장비 | 1 식 | 14200000 | 14200000 | 3.5% | 실비 증빙 정산
5. 실행원가 계 | 직접 수행 원가 총계 (본사인건비 + 외주용역비 + 제경비) | - | 0 |  | 70.7% | 예산 한도 엄수
6. 공헌이익 | 프로젝트 목표 영업 공헌이익 (매출 공급가액 - 실행원가 계) | - | 0 |  | 29.3% | 목표 이익률(25%+) 초과 달성 (약 1.20억 원)