## 01_사전요구사항_질의응답서
[PM-28] 한빛글로벌 SyncGuard AI 구축 사전 요구사항 및 기술환경 질의응답서 (RFP Q&A) — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
제안 준비 및 착수 단계에서 발주처(규제심의팀·IT정보화팀)와 확인 완료한 10대 핵심 질의응답 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
질의번호 | 질의 영역 | 사전 질의 내용 (엠파시 컨소시엄 질의) | 발주처 공식 답변 (한빛글로벌 규제심의팀·IT정보화팀) | 설계 반영 산출물 | 답변 부서
Q-01 | 심의 대상 매체 | 심의 대상 문서의 주요 파일 포맷과 페이지당 평균 용량은 어떠한가? | 상세페이지 이미지(JPG/PNG, 최대 30MB), 브로슈어·단상자 도안 PDF(최대 80MB), 웹 입력 순수 텍스트 3종임. | EMP_ANL_020 (SFR-001) | 규제심의팀
Q-02 | 법령·룰셋 범위 | 초기 구축 시 탑재할 금지·주의 표현 사전의 기준 건수와 법령 범위는? | 표시·광고 공정화법 제3조 및 식약처 표시·광고 가이드라인 기반 100대 핵심 룰셋이며, 현업 보유 엑셀 원안을 제공함. | EMP_EXE_010 (100대 룰셋) | 규제심의팀
Q-03 | 전성분 데이터 | ProductLab 시스템의 제품별 전성분 배합비 데이터는 어떤 방식으로 연계하는가? | ProductLab DB에 읽기전용 뷰(V_AI_INGREDIENT_SPEC)를 개방하며, 매일 새벽 02:00 일배치 동기화를 권장함. | EMP_EXE_030 / EMP_DEG_130 | IT정보화팀
Q-04 | 전성분 기밀보호 | 전성분 배합비(%) 수치를 외부 상용 LLM 프롬프트에 포함해도 무방한가? | 절대 불가함. 배합비 원문은 사내 DB 정규식/수치 비교 로직에서만 대조하고 외부 LLM에는 적격 여부 플래그만 전달해야 함. | EMP_DEG_150 (3단계 추론) | 정보보호팀
Q-05 | 통합인증 (SSO) | 사내 임직원 로그인 연동 규격은 무엇인가? | 한빛글로벌 표준 HB-SSO(OAuth 2.0 / OIDC)를 사용하며 사번, 성명, 부서코드, 직급 클레임을 제공함. | EMP_DEG_120 (IF-SSO-001) | IT정보화팀
Q-06 | 마케팅허브 연동 | 마케팅허브(MarketingHub)와 SyncGuard AI 간의 심의 흐름은? | 마케팅허브에서 심의 요청 API를 호출하거나 SyncGuard AI 포털에서 직접 업로드하며, 완료 시 Webhook으로 결과를 회신함. | EMP_ANL_050 (연계합의서) | 마케팅팀
Q-07 | 클라우드 인프라 | 목표 운영 인프라는 온프레미스인가 클라우드인가? | 한빛글로벌 표준 AWS 서울 리전(EKS, RDS PostgreSQL 16, S3) 환경이며 DEV/STG/PRD 3계층으로 분리 구성함. | EMP_DEG_091 (인프라신청서) | 클라우드팀
Q-08 | 망분리 정책 | 사용자 포털(FO)과 관리자 어드민(BO)의 네트워크 접근 통제 기준은? | 관리자 BO는 사내 업무망 전용 Internal ALB로만 접근 가능해야 하며, 대외 연계는 External ALB로 물리·논리 분리함. | EMP_DEG_090 (아키텍처) | 정보보호팀
Q-09 | AI 품질 검수 기준 | AI 심의 정확도를 최종 검수할 객관적 평가 기준은 무엇인가? | 규제심의팀이 선정한 50대 표준 골든셋(Golden-Set) 문항에 대해 정밀도(Precision) 95% 이상, 단건 15초 이내 응답을 달성해야 함. | EMP_TST_050 (골든셋 평가) | 규제심의팀
Q-10 | 시범운영 기간 | 전사 본 오픈 전 파일럿 시범운영 기간 및 대상 부서는? | 10월 중순부터 2주간 규제심의팀 및 주력 4개 브랜드(루미에르·벨르코어·아쿠아퓨어·더마쉴드) 마케터를 대상으로 실시함. | EMP_IMP_090 (시범운영보고) | 디지털혁신본부