## 01_제안서_목차및작성분담
[PM-30] 한빛글로벌 SyncGuard AI 입찰 제안서 작성 계획서 (Proposal Work Plan) — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
제안서 6대 대목차 구성, 작성 분담, 예상 페이지 수(180P) 및 D-15 제안 작성 일정표 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
장(Chapter) | 제안서 대목차 | 핵심 작성 내용 (SyncGuard AI 차별화 포인트) | 할당 분량 | 작성 책임자 | 검토자 | 작성 상태
Ⅰ. 제안개요 | 사업 이해도 및 추진 전략 | 한빛글로벌 표시·광고 수기 심의 병목 분석 및 심의 리드타임 85% 단축 전략 | 20 P | 박진우 수석 | 김창석 대표 | 작성완료 (100%)
Ⅱ. 기술·아키텍처 | 목표 시스템 및 AI 아키텍처 | AWS EKS 3계층 망분리, 멀티모달 OCR + pgvector 하이브리드 RAG 3단계 추론 설계 | 45 P | 강동현 수석 | 박진우 수석 | 작성완료 (100%)
Ⅲ. 기능구축방안 | 세부 도메인별 구현 방안 | 100대 규제 룰셋 엔진, 전성분 배합한도 자동 대조, 대체문구 추천, FO/BO 28개 화면 | 50 P | 김태호 책임 | 강동현 수석 | 작성완료 (100%)
Ⅳ. 품질·보안 | 품질보증 및 정보보안 대책 | 50문항 골든셋 정밀도 96.4% 실증, 전성분 기밀 격리, 시큐어코딩 49개 약점 진단 | 25 P | 조현우 선임 | 오승민 수석 | 작성완료 (100%)
Ⅴ. 사업관리 | 일정(WBS)·조직·위험관리 | 6개월 마일스톤, 본사 정규직 핵심 인력 편성, 기간계 연계(㈜데이터브릿지) 협업체계 | 25 P | 박진우 수석 | 강동현 수석 | 작성완료 (100%)
Ⅵ. 지원·유지보수 | 교육·기술이전·SLA·FinOps | 2주 파일럿 시범운영, 현업/운영자 교육, 1년 무상 하자보수 및 월간 토큰 FinOps 정산 | 15 P | 이하은 책임 | 박진우 수석 | 작성완료 (100%)
합계 | 총 6개 대분류 24개 중목차 | 총 180 페이지 + 요약본(발표 PT 30슬라이드) 구성 완료 | 180 P | 전담 TF 6명 | 최종 리허설 완료 | 제출 완료