## 01_통합검수_합격확인표
[PM-59] SyncGuard AI 통합테스트 완료 및 품질 검수 확인서 — 주식회사 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축
단위테스트(57건), 통합테스트(42스텝), 골든셋(58문항), 성능·보안 시험 전 항목 합격 검수표 ¦ 발주처: 주식회사 한빛글로벌 ¦ 수행사: 주식회사 엠파시 ¦ 기준일: 2026.10
검수 영역 | 관련 산출물 코드 | 목표 합격 기준 (SLA) | 실제 측정 및 검수 결과 | 결함 조치율 | 검수 판정 | 발주처 검수관 확인
기능 단위 테스트 | EMP_TST_010 | 57개 단위 모듈 테스트 케이스 100% 통과 | 57건 전수 Pass (성공률 100.0%) | 100.0% | 합격 (Pass) | 정태윤 팀장
E2E 통합 테스트 | EMP_TST_020 | 42스텝 업무 시나리오(SSO~OCR~AI심의~콜백) 100% 통과 | 42스텝 전수 Pass (결함 12건 100% 조치 완료) | 100.0% | 합격 (Pass) | 윤서연 팀장
AI 골든셋 품질평가 | EMP_TST_050 | 표준 골든셋 58문항 정밀도(Precision) 95.0% 이상 | Precision 96.6%, Recall 98.2% 달성 | 100.0% | 합격 (Pass) | 윤서연 팀장
성능 및 부하 시험 | EMP_TST_040 | 동시 200 VU 부하 시 단건 심의 평균 15초 이내, 에러율 0.1% 미만 | 평균 8.1초, 95%ile 12.4초, 에러율 0.00% | 100.0% | 합격 (Pass) | 정태윤 팀장
보안 및 시큐어코딩 | EMP_TST_030 | OWASP Top 10 및 행안부 49개 보안약점 High/Medium 0건 | 취약점 0건 (전성분 기밀 격리 완벽 검증) | 100.0% | 합격 (Pass) | 한지훈 상무
종합 판정 | EMP_IMP_040 | 전 영역 검수 기준 100% 충족 — 상용 오픈 및 준공 적격 | 2026년 10월 30일 최종 검수 합격 확정 | 잔여 결함 0건 | 최종 합격 | 디지털혁신본부 승인