## Slide 1
HANBIT GLOBAL SyncGuard AI
시스템 이행계획서 (System Transition & Cutover Plan)
한빛글로벌 AI 심의 시스템 상용 배포, 데이터 전환, 롤백 및 안정화 가이드
문서 번호: EMP_IMP_010 | 버전: v1.0 (최종 승인본) | 작성 일자: 2026년 10월 16일
이행 목표: 무중단 상용 오픈, DB 정합성 100% 보장, 외부 4대 시스템 연계 무결성 확보
발주사: ㈜한빛글로벌 (Hanbit Global Corp.) | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)

## Slide 2
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 1. 이행 개요
1.1 시스템 상용 전환 기본 방침 및 핵심 목표
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
2 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
무중단 상용 오픈
Zero Downtime
Blue-Green 무중단 전환 전략 적용 기존 수동 접수 업무 공백 0건 보장 점검 시간 내 100% 정상화
데이터 무결성 확보
100% 검증
100개 규칙 사전, 50문항 골든셋 식약처 법령 벡터 DB 100% 정합성 검증 사전 DML 마스터 스크립트 실행
외부 시스템 연계
4대 채널 무결성
ProductLab 원료 규격 REST API MarketingHub 결재 동기화 사내 SSO 로그인 및 KT 문자망
철저한 롤백 안전망
15분 내 복구
단계별 롤백 트리거 수립 PostgreSQL 자동 스냅샷 복구 비상 시 수동 심의 프로세스 즉시 가동
■ 이행 기본 방침 및 원칙
• 단계별 검증(Gate Review): 사전 리허설(D-3) → 모의 컷오버(D-1) → 상용 배포(D-Day) → 안정화 모니터링(D+1~D+7) 4단계 체계 적용.
• 역할과 책임 명확화: 한빛글로벌 RA팀(업무 승인), IT운영팀(인프라/방화벽), 엠파시(사업 총괄 및 AI 파이프라인/배포) 공조 체계 확립.
• 보안 및 접근 제어: 상용 전환 작업 중 관리자 권한 작업 로그 전수 기록 및 DB 암호화 통신(TLS 1.3) 적용.
• 종료 승인 기준: 스모크 테스트 42개 전 항목 정상 통과 및 한빛글로벌 검수책임관 최종 승인 시 상용 전환 완료 선언.

## Slide 3
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 2. 추진 조직 및 체계
2.1 이행 종합 추진 조직 및 역할 분담 체계
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
3 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
조직 구분 | 담당 역할 (Role) | 주요 책임 업무 (Responsibilities) | 소속 | 비상연락망
이행 총괄 책임관 | 이행 총괄 의사결정 / GO/NO-GO 판정 | 컷오버 개시 선언, 비상 롤백 최종 승인, 상용 오픈 승인 | 한빛글로벌 RA팀 | 사내 핫라인
사업 총괄 PM | 이행 공정 및 일정 총괄 조율 | 타임라인 관리, 부서 간 조율, 이행 체크리스트 종합 확인 | 주식회사 엠파시 | 010-2026-1001
AI 및 시스템 구축 리드 | 서버 배포 / AI 엔진 / DB 이행 | Docker 컨테이너 배포, DB 시딩, AI 모델 서빙, 연계 점검 | 주식회사 엠파시 | 010-2026-2002
인프라 및 연계 지원 | 네트워크 / 방화벽 / 계정 권한 | ProductLab 연계 포트 오픈, SSO 인증 연동, LB 헬스체크 | 한빛글로벌 IT팀 | 사내 핫라인

## Slide 4
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 3. 컷오버 시나리오
3.1 D-Day 상세 컷오버 타임라인 및 마일스톤
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
4 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
시간 (Time) | 작업 단계 (Step) | 세부 작업 내용 (Activity) | 담당 주체 | 성공 기준
00:00 ~ 01:00 | 1. 인프라 준비 및 백업 | 상용 운영 서버 상태 점검, PostgreSQL 스냅샷 생성, 방화벽 점검 | 엠파시 / IT팀 | 백업 정상 완료
01:00 ~ 02:30 | 2. DB 마이그레이션 | 마스터 DDL 적용, 100개 룰셋 및 식약처 가이드라인 DB 시딩 적재 | 엠파시 | DML 오류 0건
02:30 ~ 04:00 | 3. 앱 및 AI 엔진 배포 | 통합 웹(Client/fe), 코어 백엔드(be/api/batch), AI Agent(5대 모듈) 컨테이너 기동 | 엠파시 | 컨테이너 UP 100%
04:00 ~ 05:30 | 4. 연계 인터페이스 검증 | ProductLab 원료 규격, MarketingHub 결재 연동, SSO 로그인, SMS 통지 테스트 | 엠파시 | 연계 4대 채널 통과
05:30 ~ 07:00 | 5. 종합 스모크 테스트 | 42개 핵심 시나리오 전수 점검, 골든셋 50문항 정밀도 검증 (96.2%) | 전원 합동 | 오류 0건 / 오픈 승인

## Slide 5
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 4. 배포 아키텍처
4.1 시스템 이행 인프라 및 네트워크 환경 구성
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
5 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
통합 웹 콘솔 및 코어 서버 (Web/API)
• AWS Internal ALB / Caddy Reverse Proxy (SSL TLS 1.3)
• Vben Admin 기반 Vue 3 통합 웹 콘솔 (Client/fe :3104)
• Spring Boot 3.3.5 멀티모듈 (be :18080 / api :18085, Java 21)
• 사내 SSO(HB-SSO) & IAM 역할 인가 연동 및 JWT 인증
AI 에이전트 & 배치 워커 (AI Agent / Batch)
• AI Agent(:18083) 동시 4건 세마포어 & QUEUED 대기열 워커
• 영상 피크프레임·미세각주 자동 추출 & 네이버/패들 선택형 OCR
• 규칙 사전 100대 룰셋 & 과거 심의 이력 상충 탐지 엔진
• Batch(:18084) 매일 02:00 ProductLab·02:30 KT레몬 일배치
데이터베이스 및 저장소 (Persistence)
• AWS RDS PostgreSQL 16 (Multi-AZ, 25개 정규 테이블 + 뷰)
• pgvector 1536차원 HNSW 벡터 색인 & GIN Trigram 검색
• AWS S3 전용 버킷 (300MB 시안·영상·피크프레임·리포트 보관)
• 불변 감사 원장(review_history_immutable, WORM 해시체인)
외부 연계 네트워크 (Interface Hub)
• 마케팅허브(MarketingHub) 심의 의뢰 수신 & 결과(HTML/JSON) 웹훅 회신
• 프로덕트랩(ProductLab) 전성분·임상/설문 실증보고서 일배치 연계
• 연구원 실증자료 업로드 요청 이메일(SMTP) 발송 연동
• 비학습 상용 LLM(Claude/GPT) & 네이버 클로바 OCR(:443) 연동

## Slide 6
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 5. 데이터 마이그레이션
5.1 초기 마스터 데이터 이관 및 DB 적재 검증
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
6 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
데이터 영역 | 대상 테이블 / 항목 | 적재 내용 및 규모 | 검증 방식 | 결과
금지어/주의어 룰셋 | review_prohibited_word | 식약처 고시 기반 100개 규칙 사전 전수 적재 | 건수 및 정규식 검증 | 100% 적합
대체 추천 문구 DB | review_prohibited_word (recommended_phrases) | 허위·과대 표현 대체 추천 문구 100종 | 문맥 적합성 검증 | 100% 적합
식약처 가이드라인 RAG | review_regulation_doc / review_regulation_chunk | 표시·광고 공정화법 제3조, 표시광고 가이드라인 전문 | 임베딩 벡터 정합성 | 100% 적합
골든셋 평가 데이터 | review_golden_set | 50개 표준 벤치마크 테스트셋 및 정답 라벨 | 정밀도 96.2% 재현 | 100% 적합
기초 코드 및 사용자 | sys_user, sys_role, review_brand_guideline | 공통 코드 12종, 11개 브랜드, 18명 사용자 | 계정 로그인 테스트 | 100% 적합

## Slide 7
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 6. 롤백 및 비상대책
6.1 단계별 비상 롤백 시나리오 및 업무 연속성 계획
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
7 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
1. 롤백 발동 기준 (Decision Criteria)
• DB 마이그레이션 중 치명적 스크립트 오류 발생 시
• 핵심 기능(심의 접수/AI 판정) 스모크 테스트 실패율 5% 초과 시
• 외부 시스템(ProductLab/SSO) 연계가 1시간 이상 복구 불가할 시
• 이행 총괄 책임관의 공식 롤백 지시가 하달된 경우
2. 기술적 롤백 절차 (Technical Rollback)
• 1단계: Nginx 트래픽 차단 및 점검 안내 페이지 전환 (1분)
• 2단계: 컨테이너 롤백 (이전 안정 버전 이미지 재기동, 3분)
• 3단계: PostgreSQL D-Day 00:00 스냅샷 복구 (5분)
• 4단계: 인프라 헬스체크 및 롤백 정상화 확인 (5분, 총 14분)
3. 업무 연속성 유지 계획 (Contingency Plan)
• 시스템 오픈 연기 시 기존 사내 이메일/오프라인 심의 즉시 유지
• 접수된 시범운영 데이터의 손실 방지 백업 저장소 분리 보관
• 마케팅 실무 부서에 오픈 일정 변경 비상 공지 발송
4. 사후 분석 및 재이행 계획 수립
• 롤백 직후 2시간 이내 장애 원인 분석 회의 소집
• 결함 긴급 패치 및 QA 환경 완벽 재검증
• 48시간 이내 차기 이행 일정 재수립 및 발주사 보고

## Slide 8
SyncGuard AI 시스템 이행계획서 > 7. 완료 승인
7.1 이행 성공 판정 기준 및 상용 오픈 승인 서명
산출물 ID: EMP_IMP_010 | v1.0
SyncGuard AI | 시스템 오픈 및 상용 전환 이행계획서
8 / 8
발주사: HANBIT GLOBAL | 수행사: ㈜엠파시 (Empasy Inc.)
■ 상용 오픈 판정 및 이행 완료 확인
본 이행계획서에 명시된 컷오버 시나리오 및 스모크 테스트 항목 42개 전수가 100% 정상 통과되었으며, ProductLab 및 MarketingHub을 포함한 사내 4대 외부 시스템과의 인터페이스 연계 무결성이 확인되었기에 본 시스템의 상용 오픈 이행 완료를 정식으로 승인합니다.
2026년 10월 16일
발주사 (이행 총괄)
주식회사 한빛글로벌 RA팀 검수책임관 성명: (서명)
주사업자 (사업 총괄)
주식회사 엠파시 (EMPASY) 사업총괄 PM 성명: (서명)
공동수행사 (이행 기술총괄)
주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)AI 테크니컬 리드성명: (서명)