## 프로젝트 연락망
한빛글로벌 SyncGuard AI 구축 프로젝트 연락망
No | 구분 | 소속 회사 / 부서 | 성명 | 직급 / 역할 | 프로젝트 담당 업무 (R&R) | 이메일 (E-mail) | 전화번호 (Mobile) | 비고
1 | 발주사 | ㈜한빛글로벌 연구전략 Lab | 정민수 | 현업 PM / 팀장 | 현업 과제 총괄, 업무 프로세스 조율, 의사결정 | 확인 예정 | 확인 예정 | 단일 창구
2 | 발주사 | ㈜한빛글로벌 ERP플랫폼기획팀 | 한승우 | 기술 PM | IT 시스템 인프라 총괄, ProductLab / 사내 연계 지원 | 확인 예정 | 확인 예정 | 기술 총괄
3 | 발주사 | ㈜한빛글로벌 RA Lab | 최윤아 | RA 실무 담당 | 제품 표시·광고 심의 기준 정의, 골든셋 검증, 파일럿 참여 | 확인 예정 | 확인 예정 | RA팀
4 | 발주사 | ㈜한빛글로벌 RA Lab | 윤서연 | RA 실무 담당 | 제품 표시·광고 심의 기준 정의, 골든셋 검증, 파일럿 참여 | 확인 예정 | 확인 예정 | RA팀
5 | 발주사 | ㈜한빛글로벌 RA Lab | 배수빈 | RA 실무 담당 | 제품 표시·광고 심의 기준 정의, 골든셋 검증, 파일럿 참여 | 확인 예정 | 확인 예정 | RA팀
6 | 발주사 | ㈜한빛글로벌 RA Lab | 송하늘 | RA 실무 담당 | 제품 표시·광고 심의 기준 정의, 골든셋 검증, 파일럿 참여 | 확인 예정 | 확인 예정 | RA팀
7 | 주관사 | ㈜엠파시 | 박준혁 | 총괄 PM / AA | 프로젝트 총괄, 시스템 아키텍처 수립, 기술 이슈 리딩 | pm@empasy.com | 010-1234-5601 | AA
8 | 주관사 | ㈜엠파시 | 김태윤 | 수행 PM | 프로젝트 공정 관리, WBS 일정 관리, 고객사 소통 | taeyoon.kim@empasy.com | 010-1234-5602 | 수행 PM/개발
9 | 주관사 | ㈜엠파시 | 이지훈 | PMO / 품질관리 | 프로젝트 품질 관리, WBS 진척 관리, 산출물 검수 | pmo@empasy.com | 010-1234-5603 | PMO
10 | 주관사 | ㈜엠파시 | 최현우 | 개발 리드 | 풀스택 웹 포털 개발, 시안 대조 뷰어, 백엔드 연계 | dev.lead@empasy.com | 010-1234-5604 | 개발
14 | 협력사 | ㈜데이터브릿지 | 강동현 | 수석 / 실증DB 리드 | ProductLab 실증 데이터 DB 구축 및 연계 인터페이스 설계 | 확인 예정 | 확인 예정 | 실증 DB / 연계
15 | 협력사 | ㈜데이터브릿지 | 조성민 | 상무 | 데이터브릿지 과제 총괄 관리 및 리소스 조율 | 확인 예정 | 확인 예정 | 협력 총괄

## 협업 체계 및 정례일정
SyncGuard AI 프로젝트 정례 회의 및 협업 채널 안내
1. 정례 회의 및 의사소통 일정
구분 | 주기 / 일시 | 장소 / 방식 | 참석 대상 | 주요 목적 및 안건
주간 정례 회의 | 매주 금요일 13:30 ~ 14:30 | 한빛글로벌 본사 회의실 / 화상 병행 | 발주사 PM/RA 전원, 수행사 핵심진 | 차주 계획 공유, 심의 기준 및 UI/UX 피드백, 이슈 점검
인프라 연계 미팅 | 2026.10.20(화) 16:00 | 한빛글로벌 연구소 / 본사 | 양사 PM 및 시스템 연계 엔지니어 | 사내 SSO(IAM), MarketingHub, ProductLab 연계 규격 및 네트워크 협의
중간 보고회 (M2) | 2027년 1월 말 예정 | 한빛글로벌 본사 회의실 | 양사 프로젝트 주요 관계자 및 임원 | 동작 프로토타입 시연, AI 엔진 검증 결과 및 품질 지표 확정
완료 보고회 (M6) | 2027년 5월 말 예정 | 한빛글로벌 본사 회의실 | 프로젝트 전원 및 이해관계자 | 최종 그랜드 오픈 보고, 산출물 28종 인계 및 검수 완료
2. 실시간 협업 채널 및 공유 저장소
채널 / 시스템 | 용도 | 접속 정보 / 경로 | 관리 담당자 | 비고
프로젝트 단체 메신저 | 실시간 질의응답 및 일상 소통 | 전용 단체 대화방 (카카오톡/Teams) | 한빛글로벌 정민수 PM / 수행사 김태윤 PM | 10/20 개설 및 초대 예정
공유 구글 드라이브 | 프로젝트 산출물, 관리 대장 보관 | 구글 드라이브 | 엠파시 PMO | 회의록, 보고서 등 상시 동기화
개발자 사내 계정(IAM) | 사내 인프라 및 연계 시스템 접근 | 한빛글로벌 SSO 통합 계정 체계 | 한빛글로벌 기술 PM (한승우) | 10/20 팀장 승인 후 인계
Git 형상관리 저장소 | SyncGuard AI 소스코드 및 문서 버전 관리 | 사내/수행사 표준 Git Repository | 수행사 개발 리드 (김태윤) | 보안 정책 준수 필수