[엠파시 엔터프라이즈 표준 사업관리 서식] 문서번호: EMP-DOC-P3-05 | 사업명: 한빛글로벌 SyncGuard AI 시스템 구축

기성(중도금) 검수 신청서 및 중간보고서

Phase 3 상세설계 완료 및 핵심 모듈 공정률 72.5% 달성에 따른 1차 기성금(40%) 검수 신청서

| 구분 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 (계약번호) | SyncGuard AI — 엔터프라이즈 AI 콘텐츠·규제 심의 자동화 시스템 구축 (HB-IT-2026-0042) |
| 총 계약금액 | 일금 사억오천만원정 (₩450,000,000, VAT 포함) |
| 금회 기성 신청액 | 일금 일억팔천만원정 (₩180,000,000, 총 계약금액의 40.0%) |
| 기준 공정 달성률 | 계획 공정률 70.0% 대비 실적 공정률 72.5% 달성 (+2.5%p 초과 달성) |

1. 단계별 기성 공정 달성 실적표 (2026년 08월 18일 기준)

| 공정 구분 | 가중치 | 계획 진척률 | 실적 진척률 | 핵심 완료 산출물 및 검수 증빙 | 검수 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1. 착수·계획 | 5.0% | 100.0% | 100.0% | 착수보고서(EMP_INT_000), 수행계획서(EMP_INT_010), WBS(EMP_INT_020) | 완료 (합격) |
| Phase 2. 요구분석 | 15.0% | 100.0% | 100.0% | 요구사항정의서(61건), 추적표, AS-IS 분석, 연계규격협의서 | 완료 (합격) |
| Phase 3. 상세설계 | 25.0% | 100.0% | 100.0% | IA, 기능/정책정의서, 화면설계서(28화면), DB명세서(9시트), 아키텍처정의서 | 완료 (합격) |
| Phase 4. 구현·연계 | 30.0% | 83.3% | 91.7% | 100대 룰셋 사전, AI 프롬프트 명세, 멀티모달 OCR 및 하이브리드 RAG 코어 구현 | 정상 추진 |
| 누적 종합 공정률 | 75.0% | 70.0% | 72.5% | 기성 지급 기준(70.0% 이상) 충족 및 검증계(STG) 시연 완료 | 기성 적격 |

2. 중간 기성 검수 총평

검수 일시(2026년 08월 19일)에 검증계(STG) 환경에서 멀티모달 파일 업로드, OCR 추출, 100대 금지어 정규식 필터링 및 하이브리드 RAG 기반 3단계 LLM 심의 파이프라인 시연을 수행하여 전 항목 정상 동작함을 확인하였습니다.

확정 및 서명일자: 2026년 08월 20일

| 구분 | 소속 기관 및 부서 | 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신청인 (수행사) | 주식회사 엠파시 대표이사 | 대표이사 김 창 석 | (직인 날인) |
| 중간검수원 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 IT정보화팀 | 팀장 정 태 윤 | (검수 합격) |
| 입회 확인관 (발주처) | 주식회사 한빛글로벌 규제심의팀 | 팀장 윤 서 연 | (입회 확인) |