프로젝트 착수 킥오프(Kick-off) 회의록

Project Kick-off Meeting Minutes - SyncGuard-SyncGuard AI 구축 사업

본 문서는 한빛글로벌 「SyncGuard-SyncGuard AI 시스템 구축」 과제 착수 시점(2026.10.16)에 개최된 착수 킥오프(Kick-off) 회의록입니다. 사업 배경 및 추진 목표, 과업 범위, 시스템 아키텍처 및 기간계 연계 방안, 추진 일정(M1~M6), 골든셋 기반 품질 관리 체계, 정례 회의 및 협업 체계에 대한 상호 협의 및 결정 사항을 수록하였습니다.

| 회 의 일 시 | 2026년 10월 16일 (금) 14:04 ~ 15:41 (97분) | 회 의 번 호 | MM-2026-01 (착수 킥오프) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 장 소 | 한빛글로벌 본사 회의실 | 주 관 | 한빛글로벌 / 엠파시 |
| 참 석 자 | [발주사] 정민수(현업PM), 한승우(기술PM), 최윤아, 송하늘, 배수빈, 윤서연 [수행사] 박준혁(AA), 김태윤(PM), 최현우(개발리드), 이지훈(PMO) | 기 록 자 | 엠파시 PMO |
| 문서 관리 | EMP_MAN_020 | 승인 상태 |  |

1. 사업 개요 및 추진 목표

1) 추진 배경 및 필요성

• 광고 규제 강화: 제품 표시·광고 규제(표시·광고 공정화법 제3조, 시행규칙 [별표 5])가 날로 세분화·엄격화되고 있으며, 식약처 시정명령 및 과징금 리스크가 브랜드 신뢰도에 직결됨.

• 업무 병목 해소: 마케팅 채널 다양화 및 디지털 광고 시안 폭증으로 인해 RA 담당자의 수기 육안 검토 병목이 발생하고, 일정 지연 및 비실증 표현 누락 위험 상존.

• 심의 자산화: 그동안 축적된 사내 심의 이력과 노하우를 체계적으로 디지털 자산화하여 전사적 일관성을 확보할 수 있는 AI 기반 시스템 구축 필요.

2) 사업 목표 및 기대 효과

• 지능형 AI 파트너: 마케터와 RA 심의 담당자가 일상적으로 활용할 수 있는 화장품 광고 심의 특화 AI 파트너 시스템 구축.

• 사업 기간: 2026년 10월 16일 ~ 2027년 5월 31일 (약 7.5개월간 수행).

• 검토 시간 단축: 시안 업로드 후 수분 내 금지어/주의표현 하이라이팅 및 3단계 사전 판정을 제공하여 단순 반복 심의 시간을 대폭 절감.

• 법적 리스크 차단: 식약처 규정 및 ProductLab(원료·세포효능·기술원 보고서) 실증 데이터 교차 대조를 통해 법적 리스크 사전 차단.

2. 과업 범위 및 경계 정의

1) 과업 포함 범위 (In-Scope)

• 시안 파싱 및 텍스트 추출: PDF, PPT 등 문서 시안 내 한국어 텍스트 및 레이아웃 파싱, 문장 위치 좌표 추출.

• 심의 룰셋 및 실증 DB: 식약처 표시·광고 공정화법령, 사내 심의 기준(표현 사전 100여 개 규칙) 및 ProductLab 실증 DB 구축.

• 3단계 판정 엔진: 1단계 규칙 사전 필터링 -> 2단계 RAG 근거 조항/과거 사례 검색 -> 3단계 LLM 문맥 판정(안전/주의/금지) 및 대체 표현 제안.

• 시안 대조 뷰어: 원본 시안과 AI 판정 결과를 1:1로 비교하고 RA가 최종 확정/메모를 입력할 수 있는 Side-by-Side 뷰어 제공.

• 결과 리포트: 심의 판정 결과서 고도화(Word, PDF 등) 및 사내 공유 기능 구현.

• 기간계 연계: 사내 통합 SSO(IAM), MarketingHub(마케팅허브) 결과 회신 인터페이스 구축.

2) 과업 제외 범위 (Out-of-Scope)

• 얼굴/딥페이크 판별: 광고 시안 이미지 내 인물 얼굴의 진위 여부 및 딥페이크 분석 기능 제외.

• 해외 법률 심의: 국내 표시·광고 공정화법 기준 심의에 집중하며, 해외 국가별 광고 법률 심의는 범위에서 제외.

• 결재 시스템 재구축: 사내 결재 프로세스 및 결재 시스템 자체를 신규 구축하는 업무는 제외.

3) 현업 주요 질의 및 추가 검토 합의 사항

• 국문/영문 혼용 문구: 국내 상세페이지 내 일부 영문 단어/문구는 번역기를 거쳐 국내 표시·광고 공정화법 기준으로 동일하게 심의 판정 지원 가능함을 확인.

• 동영상(쇼츠/릴스) 콘텐츠: 최근 쇼츠 형태의 짧은 영상 광고 비중이 급증하여 자막 추출 및 타임스탬프 기반 심의 니즈가 강하게 제기됨. 본 과업 범위에는 미포함되었으나, 기술적 실현 가능성 검토를 위해 수행사에서 별도 PoC를 수행하고, 리소스 및 일정 분석 후 단계적 반영(추가 협의 또는 Phase 2) 방안을 모색하기로 합의.

• JPG 상세페이지 이미지: 세로로 긴 스크롤형 JPG 이미지의 경우 텍스트 및 위치 인식을 위한 장표 분할 기준 정의가 요구됨. PPT/PDF 외에 긴 JPG 이미지 샘플도 전달받아 PoC 범위에서 처리 방안을 검토하기로 함.

3. 목표 시스템 아키텍처 및 연계 방안

1) 시스템 아키텍처 구성

• 사용자 화면 (Frontend): 시안 업로드, 문장별 위험도 하이라이트 대조 뷰어, 대체 표현 선택 및 RA 최종 확정 화면.

• 업무 서버 (Backend): Spring Boot 기반 심의 의뢰/진행 상태 관리, 결과서 생성, 알림 및 이력 관리.

• AI 판정 엔진 & RAG: PostgreSQL 16 + pgvector 기반 벡터 DB 구축, 룰셋 필터링, RAG 법령 검색, 외부 상용 LLM 기반 심층 문맥 판정.

• 관리자 콘솔 (Admin): 표현 사전 관리, 규제 문서 버전 관리, AI 프롬프트/모델 파라미터 설정, 통계 대시보드 제공.

2) 사내 기간계 시스템 연계 방안

• MarketingHub (마케팅허브): 마케터와 RA의 주 업무 접점인 MarketingHub에서 의뢰 및 1차 결과 확인이 이루어지도록 REST API 인터페이스 제공. 복잡한 상세 대조 뷰어의 경우 MarketingHub에서 전용 뷰어 웹 링크로 연결하는 방안 검토.

• 사내 SSO (IAM): 한빛글로벌 사내 IAM 통합 인증과 연동하여 별도 로그인 관리 체계 최소화.

• ProductLab (프로덕트랩): 원료 배합, 세포 효능, 기술원 실증 보고서 데이터 연계 (㈜데이터브릿지 전담).

• KT 레몬 (Lemon): 원료/보고서 벡터 데이터 활용과 관련하여 상용 LLM(Claude 등) 직접 파싱 대비 레몬 API 호출의 정확도/품질 수준을 사전 비교 테스트한 후 최종 연계 여부 결정 (현재는 별개 검토로 분리).

3) 보안 및 안전 원칙

• 미출시 시안 비학습 보장: 미출시 신제품 광고 시안의 외부 유출 방지를 위해 상용 LLM API 사용 시 기업용 계약(Zero Data Retention, 학습 제외) 필수 적용.

• 판정 하향 금지 원칙: 1단계 규칙 점검에서 '금지' 또는 '주의'로 판정된 표현은 3단계 LLM 문맥 판정에서 임의로 '안전'으로 하향 조정할 수 없도록 강제 통제.

• 근거 조항 제시 및 전문가 최종 확정: AI 결과는 식약처 법령 및 가이드라인 근거 원문을 함께 제공하며, 최종 심의 결정은 반드시 RA 전문가가 확정함.

4. 추진 일정 및 단계별 마일스톤

1) 5단계 추진 절차

• 분석 (10월~11월): 요구사항 인터뷰, 현행 심의 절차 분석, 실증 DB 요건 분석, 연계 규격 정의.

• 설계 (11월~12월): 화면/DB/연계 상세 설계, IA 정의, 판정 기준 및 점검 분야 정의.

• 구현 (12월~3월): 규칙 사전/근거 검색 구축, 판정 엔진 개발, 실증 DB 구축, 화면 및 사내 연계 개발.

• 시험 (3월~4월): 통합/연계/보안/성능 시험, 골든셋 모델 평가 및 프롬프트 미세 조정, 결과 파일 고도화.

• 이행 (4월~5월): 현업 시범운영(Pilot), 운영 이관, 사용자 교육, 최종 검수 및 그랜드 오픈.

2) 핵심 마일스톤 (Milestones M1 ~ M6)

• M1 (11월 20일): 요구사항 분석 완료 및 시스템/화면 상세 설계 승인.

• M2 / M3 (1월말): AI 핵심 엔진 및 ProductLab 실증 DB 집중 개발 완료, 동작 프로토타입 기반 중간보고회 개최.

• M4 (2월말~3월말): 사용자 화면 및 사내 시스템 연계 완료, 전체 시스템 구현 완료.

• M5 (4월말): 골든셋 기반 모델 성능 평가 및 마케터/RA 현업 파일럿 검증 완료.

• M6 (5월 31일): 운영 안정화, 사용자 교육 완료 및 최종 그랜드 오픈.

5. 품질 관리 및 골든셋(Golden Set) 검증 방안

1) 품질 관리 목표 지표 (안)

• 금지 표현 검출률: 95% 이상 (식약처 시정명령 및 과징금 리스크 방지를 위한 최우선 핵심 관리 지표).

• 판정 정확도: 92% 이상 (골든셋 정답 기준 AI 판정 일치율).

• 수정 권고 일치율: 90% 이상 (파일럿 기간 RA 최종 판정과 AI 판정 일치율).

• 지표 확정 시점: 1월말 프로토타입 중간보고회(M2) 시점에 실제 측정 결과를 기반으로 최종 목표치 확정.

2) 골든셋 구축 방식 합의 사항

• 현황 및 애로사항: 과거 1년간 300여 건의 심의 사례가 정형화된 DB/엑셀이 아닌 PPT 내 개별 도형/주석 메모 형태로 보관되어 있어 일괄 추출 및 정제에 상당한 시간 소요 예상.

• 단계적 구축 합의: 초기부터 무리하게 300건을 정형화하기보다는, RA팀 정례 회의 엑셀 스크립트 및 선별 데이터(약 50건 내외)를 1차 테스트셋으로 우선 제공받아 초기 개발 및 '금지 표현 검출률' 중심 품질 검증을 수행하기로 합의.

• 시스템 연계 확장: 시스템 구축 후 현업 사용자가 실제로 시스템 내에서 '반영/확정'하는 심의 이력을 자동으로 축적하여 300~500건 수준의 정교한 골든셋으로 점진적 확장 구축하기로 결정.

6. 프로젝트 거버넌스 및 운영 체계

1) 보고 및 회의 체계

• 주요 보고회: 착수보고회(10.16 완료), 중간보고회(1월말 프로토타입 시연), 완료보고회(5월말) 총 3회 실시.

• 주간 정례 회의: 매주 금요일 13:30 정례 회의 개최 (연구소/본사 일정 변동 시 유연하게 사전 조율).

• 현업 참여 방식: 화면 기획 및 판정 로직 조기 안착을 위해 초기 단계에서는 RA 실무진 전원(4명)과 발주사 PM이 주간 회의에 전원 참석하여 집단지성으로 요건 정립 추진.

2) 소통 및 인프라 협력 체계

• 실시간 소통 채널: 실시간 질의응답 및 이슈 공유를 위한 전용 단체 메신저 채널 즉시 개설.

• 개발자 계정 발급: 수행사 개발 인력 계정 신청 완료, 차주 화요일(10/20) 팀장 승인 후 발급 예정.

• 인프라 실무 미팅: 2026년 10월 20일(화) 16:00 사내 인프라 및 시스템 연계 킥오프 미팅 진행 예정.

7. 주요 결정 사항 (Key Decisions)

✔ 착수 킥오프 공식 승인: 계약 행정 절차 진행과 별개로 2026년 10월 16일부로 프로젝트 착수 및 과제 공식 개시 합의

✔ 과업 범위 경계 확정: 한국어 텍스트 및 시안 레이아웃, 식약처 표시·광고 공정화법, ProductLab 연계를 기본 범위로 확정 (얼굴/딥페이크/해외법률 제외)

✔ 동영상 및 JPG PoC 수행: 쇼츠 동영상(자막/장면 캡처) 및 긴 JPG 상세페이지는 수행사에서 사전 기술 PoC를 수행하고 일정/공수 영향 분석 후 반영 여부 협의

✔ 사내 시스템 연계 구조: 의뢰 및 결과 조회는 현업 동선 유지를 위해 MarketingHub 포털과 연계(인터페이스/뷰어 링크)하고, 관리자 콘솔은 별도 웹으로 구축

✔ 보안 정책 확정: 외부 상용 LLM 사용 시 기업용 계약(Zero Data Retention, 미출시 시안 비학습 옵션) 필수 적용

✔ 골든셋 단계적 구축: 과거 심의 이력 300건의 일괄 추출 난이도를 감안하여, 1차 50건 내외(엑셀 스크립트)로 개발 착수 후 시스템 운영 피드백을 통해 확장

✔ 정례 회의 및 채널 운영: 주간 정례 회의는 매주 금요일 13:30 진행, 초기에는 RA 전원 참여로 집단지성 발휘, 단체 메신저 채널 즉시 개설

8. 향후 추진 계획 및 액션 아이템 (Action Items)

| No | 액션 아이템 (Action Item) | 담당자 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 식약처 가이드라인 및 사내 심의 기준 자료 전달 (단일 포맷 정제) | 한빛글로벌 (RA Lab) | 10.23(금) | 진행 예정 |
| 2 | 골든셋 1차 참조 데이터(정례 회의 엑셀 스크립트 약 50건) 전달 | 한빛글로벌 (RA Lab) | 10.23(금) | 진행 예정 |
| 3 | 동영상(쇼츠) 및 JPG 상세페이지 샘플 파일 전달 | 한빛글로벌 (정민수 PM) | 10.19(월) | 진행 예정 |
| 4 | 수행사 개발 계정 발급 승인 및 단체 메신저 채널 개설 | 한빛글로벌 (정민수 PM / 기술팀) | 10.20(화) | 진행 중 |
| 5 | 사내 인프라 및 시스템 연계 킥오프 미팅 진행 | 양사 PM 및 기술진 | 10.20(화) 16:00 | 일정 확정 |
| 6 | 동영상(쇼츠) 및 긴 JPG 이미지 처리 기술 PoC 수행 및 결과 검토 | 수행사 (박준혁 AA, 김태윤 PM) | 10.23(금) | 진행 예정 |
| 7 | MarketingHub / ProductLab 연계 인터페이스 규격 및 화면 흐름 검토 | 수행사 (김태윤 PM, 데이터브릿지) | 10.23(금) | 진행 예정 |
| 8 | 제1차 주간 정례 회의 개최 | 참석자 전원 | 10.23(금) 13:30 | 일정 확정 |