## Slide 1
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0 | 표준 관리 템플릿
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축
문서관리 계획서
Document & Deliverable Configuration Management Plan (공공·엔터프라이즈 표준)
프로젝트 전 단계(착수·분석·설계·구현·시험·이행·관리) 산출물 28종의 식별 체계, 작성 표준, 버전/형상 통제, 승인 절차 및 보안·이관 기준을 정의합니다.
사 업 명 | 아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 용역
사 업 기 간 | 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (약 7.5개월 / 33주)
발 주 기 관 | 주식회사 아모레퍼시픽 (연구전략Lab / ERP플랫폼기획팀 / RA Lab)
수 행 기 관 | 주식회사 그로브소프트 (협력사: ㈜아이시프트)
작 성 일 자 | 2026. 10. 28.
■ 산출물 검토 및 승인 확인
구 분 | 수행사 (그로브) | 발주사 (아모레)
담 당 자 | 김재은 PM | 박주열 PM
검 토 자 | 오병문 AA | 김경호 PM
승 인(인) | (서명 / 인) | (서명 / 인)
TEMPLATE
표준 템플릿 활용 안내
• 본 문서는 전사 표준 프로젝트 관리 템플릿이자 아모레퍼시픽 Claim AI 실전 기준서입니다.
• 타 프로젝트 적용 시 표지, 문서이력, WBS/조직/인프라 표의 프로젝트 고유 항목만 교체하여 즉시 활용 가능합니다.
• 문서 번호 체계: [수행사코드]_MAN_[순번]

## Slide 2
문서관리 계획서 > 0. 문서 이력 및 목차
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
문서 제·개정 이력 및 목차 (Document History & Contents)
본 계획서의 제·개정 이력과 전체 장표 구성을 정의하며, 프로젝트 규모에 따라 테일러링(Tailoring)하여 적용합니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
2 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
■ 문서 제·개정 이력 (Revision History)
버전 | 개정일 | 구분 | 주요 제·개정 내역 | 작성/승인
v0.9 | 2026-10-15 | 초안 작성 | 공공 산출물 관리 지침 및 사내 PMO 표준 기반 문서관리 계획 초안 수립 | 황자영 PMO
v1.0 | 2026-10-16 | 착수 승인 | 착수 킥오프 합의 반영 (7대 단계 분류, 28종 필수 산출물 및 구글드라이브 체계 확정) | 김재은 / 박주열
v1.1 | 2026-10-28 | 표준화 보강 | 타 프로젝트 재활용 템플릿 가이드 및 보안 등급별 열람·백업 기준 고도화 | 오병문 AA
작성 지침
타 프로젝트 재활용 및 테일러링(Tailoring) 작성 지침
1. 프로젝트 규모별 적용 기준 : 대형(L, 5억↑/6개월↑) 전 항목 필수(M), 중형(M) 핵심 항목 필수, 소형(S) 약식 통합 적용
2. 기준선(Baseline) 설정 : 착수보고회 및 M1 설계승인 시점에 본 계획서의 지표를 확정하고 변경 시 양사 PM 합의 필수
3. 교체 필수 항목 : [사업명], [발주사/수행사 조직], [사업기간 및 M1~M6 일정], [산출물 ID 체계], [인력/인프라 수량]
4. 연계 문서 : 사업수행계획서(GRV_INT_010), WBS(GRV_INT_020), 주간보고서(GRV_MAN_010), 투입공수(GRV_MAN_050)
■ 목차 및 장표 구성 (Table of Contents)
Ⅰ
1. 문서관리 개요 및 기본 원칙
문서관리 목적, 적용 범위 및 공공·엔터프라이즈 4대 원칙
3쪽
Ⅱ
2. 문서 분류 체계 및 표준 명명 규칙
7대 공정 단계별 코드(INT/MAN/ANL/DEG/EXE/TST/IMP) 및 ID 규칙
4쪽
Ⅲ
3. 단계별 표준 산출물 총괄 목록 (28종)
분석·설계·구현·시험·이행·사업관리 전 단계 필수 산출물 명세
5쪽
Ⅳ
4. 문서 작성 표준 및 양식(Format) 규격
Word/Excel/PPTX 도구별 표준 스타일, 글꼴, 필수 구성 요소
6쪽
Ⅴ
5. 산출물 검토·승인 및 품질보증 프로세스
작성 ➔ 동료검토 ➔ PMO검수 ➔ 고객검토 ➔ 최종승인 5단계 워크플로우
7쪽
Ⅵ
6. 버전 관리·형상 통제 및 디렉터리 구조
버전 부여 규칙(v0.1~v1.0), 변경통제(CCB), 공유 저장소 폴더 트리
8쪽
Ⅶ
7. 문서 보안 관리 및 최종 인수인계 계획
보안 등급(극비/대외비/일반) 통제, 백업 주기 및 최종 검수 인계 절차
9쪽
Ⅷ
8. 산출물 품질 검수 체크리스트 (템플릿)
단계말 Gate 심사 시 활용하는 문서 무결성 및 추적성 점검표
10쪽

## Slide 3
문서관리 계획서 > 1. 문서관리 개요 및 기본 원칙
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
1. 문서관리 목적, 적용 범위 및 4대 핵심 원칙
공공 정보시스템 구축·운영 지침 및 감리 프레임워크에 준거하여 산출물의 완전성, 일관성, 추적성, 보안성을 보장합니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
3 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
공식 산출물 28종 100% 현행화
01 완전성 및 최신성 (Completeness)
• 계약서, 과업지시서(RFP), 사업수행계획서에 정의된 전 단계 28종 산출물을 누락 없이 작성·유지
• 아키텍처·화면·DB·인터페이스 변경 시 관련 설계 문서를 48시간 이내 동기화하여 코드-문서 불일치 원천 차단
• 단일 원천(SSOT) 공유 저장소를 통해 전 참여자가 항상 최신 승인본(Baseline)만 참조하도록 통제
전사 표준 양식 및 용어 사전 단일화
02 표준화 및 일관성 (Standardization)
• 표지(결재란 포함), 제·개정 이력, 목차, 본문 레이아웃, 글꼴(맑은 고딕) 등 전 산출물 표준 템플릿 의무 적용
• 표준용어정의서(GRV_DEG_060) 및 코드정의서(GRV_DEG_070)에 등록된 공식 도메인 용어만 사용
• 공공 사업 감리 기준 및 대기업 PMO 품질 기준을 동시에 충족하는 문서 구조 확립
요구사항 ↔ 설계 ↔ 구현 ↔ 시험 1:1 연결
03 양방향 추적성 (Traceability)
• 요구사항정의서(REQ-01~08, F-01~43)의 고유 ID가 화면설계서, DB명세서, 테스트시나리오까지 일관되게 연결
• 요구사항추적표(GRV_ANL_030, RTVM)를 통해 미반영 요구사항이나 고아 기능(Orphan) 발생 여부를 상시 검증
• 마일스톤(M1~M6) 단계별 Gate 통과 조건으로 산출물 간 정합성 교차 검증 실시
접근 권한 통제 및 구버전 백업 아카이빙
04 보안성 및 이력 보존 (Security & Audit)
• 미출시 화장품 시안, 사내 인프라 구성도, 계정 정보 등 민감 문서는 '대외비/극비' 등급으로 지정하여 외부 유출 차단
• 승인 완료된 기준선(v1.0) 문서는 임의 덮어쓰기나 삭제를 금지하고 '00. 구버전_백업' 폴더에 이력 보존
• 사업 종료 시 인수인계계획서(GRV_IMP_030) 및 검수확인서(GRV_IMP_040)에 의거 발주사에 전수 인계
핵심 관리 지표(KPI) : 공식 산출물 28종 납기 준수율 100% | 요구사항 추적성(RTVM) 정합성 100% | 문서 보안 사고 0건

## Slide 4
문서관리 계획서 > 2. 문서 분류 체계 및 명명 규칙
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
2. 산출물 표준 식별번호(ID) 및 파일 명명 규칙
모든 프로젝트 산출물은 단계별 분류 코드와 일련번호를 조합한 고유 식별자(Document ID)로 체계적으로 관리됩니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
4 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
NAMING RULE
표준 파일 명명 규칙 : [수행사코드]_[단계코드]_[일련번호]_[프로젝트약어]_[산출물명]_v[버전]_[작성일자].[확장자]
• 작성 예시 (설계 단계) : GRV_DEG_090_Claimworks-Claims AI_아키텍처정의서_v1.3.docx | (착수 단계) : GRV_INT_020_Claimworks-Claims AI_작업분할구조도(WBS)_v1.1_20261026.xlsx
• 타 프로젝트 재활용 시 : [수행사코드(예: EMP/GRV)]_[단계코드(INT/MAN/ANL/DEG/EXE/TST/IMP)]_[010~990]_[고객사-과제명]_[산출물명]_v[1.0].[docx/xlsx/pptx]
분류 코드 | 공정 단계 (폴더명) | 번호 대역 | 관리 목적 및 대상 산출물 범주 | 주요 산출물 예시 | 주관 역할
MAN | 0.관리 (Management) | 010 ~ 100 | 사업기간 전 주기 일정·진도·자원·의사소통·이슈·변경 통제 문서 | 주간보고(010), 회의록(020), 이슈대장(030), 투입공수(050), 계획서(070~100) | 수행 PM / PMO
INT | 1.착수 (Initiation) | 000 ~ 090 | 프로젝트 공식 착수, 사업 범위/일정/조직 기준선(Baseline) 수립 문서 | 착수보고서(000), 사업수행계획서(010), 작업분할구조도 WBS(020) | 사업총괄 / 수행 PM
ANL | 2.분석 (Analysis) | 010 ~ 090 | 현행 업무(AS-IS) 진단, 요구사항 상세화 및 대내외 연계 규격 확정 | 벤치마킹(010), 요구사항정의서(020), 요구사항추적표(030), 연계규격협의서(050) | 수행 PM / AA / 기획
DEG | 3.설계 (Design) | 010 ~ 190 | 목표 시스템(TO-BE) 화면·데이터·아키텍처·인터페이스·AI 엔진 상세 설계 | IA(010), 기능(020), 화면(050), DB명세(080), 아키텍처(090), AI프롬프트(150) | AA / 개발리드 / AI리드
EXE | 4.구현 (Execution) | 010 ~ 090 | 실제 코드 구현, AI 규칙 사전, 프롬프트 엔지니어링 및 기간계 연계 명세 | 규칙사전정의서(010), 프롬프트명세서(020), myBeaker연계명세서(030) | AI 엔지니어 / 백엔드
TST | 5.테스트 (Test) | 010 ~ 090 | 단위·통합·연계 시험, 비기능(보안/성능) 검증 및 AI 골든셋 정밀도 평가 | 단위테스트(010), 통합테스트(020), 보안점검(030), 성능시험(040), 골든셋평가(050) | QA 리드 / 전 파트
IMP | 6.이행 (Implementation) | 010 ~ 090 | 상용 컷오버 이행, 시범운영, 사용자/운영자 교육, 산출물 인계 및 최종 검수 | 이행계획서(010), 인수인계서(030), 검수확인서(040), 매뉴얼(050/060), 종료보고(080) | 수행 PM / 전 파트

## Slide 5
문서관리 계획서 > 3. 단계별 표준 산출물 총괄 목록
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
3. 프로젝트 단계별 공식 산출물 총괄 목록 (전 단계 28종 + 관리 산출물)
계약서 및 과업지시서에 의거하여 각 마일스톤(M1~M6) 시점에 제출·승인받는 공식 산출물 마스터 리스트입니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
5 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
단계 | 산출물 ID | 표준 산출물 명칭 | 포맷 | 제출 시점 | 필수 여부 | 검토 및 승인 주체
착수 (3종) | GRV_INT_000 ~ 020 | 착수보고서(000), 사업수행계획서(010), 작업분할구조도 WBS(020) | PPTX, XLSX | 착수 후 2주 (10월) | 필수(M) | 발주사 현업/기술 PM
분석 (5종) | GRV_ANL_010 ~ 050 | 벤치마킹보고서(010), 요구사항정의서(020), 요구사항추적표(030), AS-IS정의서(040), 연계규격협의서(050) | XLSX, PPTX | 11월 중 (분석완료) | 필수(M) | 현업 PM / RA Lab / 기술PM
설계 I (6종) | GRV_DEG_010 ~ 060 | 정보구조도 IA(010), 기능정의서(020), 정책정의서(030), TO-BE프로세스(040), 화면설계서(050), 표준용어(060) | XLSX, PPTX | M1 설계승인 (11월말) | 필수(M) | 현업 PM / RA Lab 전원
설계 II (6종) | GRV_DEG_070 ~ 150 | 코드정의(070), DB명세서(080), 아키텍처정의(090), 물리/논리ERD(100/110), 인터페이스(120), 배치(130), CRUD(140), AI설계(150) | DOCX, XLSX | M1 설계승인 (11월말) | 필수(M) | 기술 PM / 아키텍처팀
구현 (3종) | GRV_EXE_010 ~ 030 | 규칙사전정의서(010), AI 프롬프트명세서(020), myBeaker 실증연계명세서(030) + 응용프로그램 소스코드 | XLSX, CODE | M2~M4 (1월~3월) | 필수(M) | RA Lab / 기술원 / 기술PM
시험 (5종) | GRV_TST_010 ~ 050 | 단위테스트케이스(010), 통합테스트시나리오(020), 보안점검결과서(030), 성능시험결과서(040), 골든셋평가보고서(050) | XLSX | M5 파일럿 (4월말) | 필수(M) | 발주사 PM / 보안팀 / RA
이행 (9종) | GRV_IMP_010 ~ 090 | 이행계획서(010), 체크리스트(020), 인수인계서(030), 검수확인서(040), 사용자/운영자매뉴얼(050/060), 교육결과(070), 종료/시범운영보고(080/090) | DOCX, PPTX, XLSX | M6 그랜드오픈 (5월말) | 필수(M) | 발주사 총괄 / 검수위원
사업관리 (상시) | GRV_MAN_010 ~ 100 | 주간보고(010), 회의록(020), 이슈대장(030), 결함대장(040), 월별공수(050), 변경대장(060), 문서/보고/진도/자원계획서(070~100) | PPTX, DOCX, XLSX | 주간 / 월간 / 상시 | 필수(M) | 양사 PM / PMO 상시

## Slide 6
문서관리 계획서 > 4. 문서 작성 표준 및 양식 규격
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
4. 문서 도구별 작성 표준 및 필수 구성 요소
산출물의 가독성과 전문성을 통일하기 위해 문서 유형별 표준 도구, 폰트 위계, 필수 포함 항목을 강제합니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
6 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
정의서·계획서·확인서
Word 문서 표준 (.docx)
■ 적용 대상 산출물
• 아키텍처정의서(DEG_090), 물리/논리모델(DEG_100/110)
• AI판정·프롬프트설계서(DEG_150), 회의록(MAN_020)
• 인수인계계획서(IMP_030), 검수확인서(IMP_040), 교육결과(IMP_070)
■ 편집 및 스타일 규격
• 용지 규격 : A4 세로 (여백 상/하/좌/우 20mm)
• 기본 글꼴 : 맑은 고딕 (대제목 16pt Bold, 중제목 13pt Bold, 본문 10pt, 표 9pt, 줄간격 1.15~1.3)
• 표 헤더 색상 : 네이비(#0F2340) 또는 블루(#1D4ED8) 배경 + 흰색 굵은 글씨
• 필수 포함 : 문서 개요 표(사업명/문서번호/버전/작성일), 제·개정 이력, 서명 날인란
명세서·WBS·관리대장
Excel 문서 표준 (.xlsx)
■ 적용 대상 산출물
• WBS(INT_020), 요구사항정의서/추적표(ANL_020/030)
• IA/기능/정책/코드/DB/인터페이스/배치/CRUD(DEG_010~140)
• 테스트케이스/골든셋평가(TST_010~050), 이슈/결함/변경/공수(MAN_030~060)
■ 편집 및 시트 구성 규격
• 필수 시트 구성 : [표지] ➔ [문서이력(개정이력)] ➔ [본문 명세 시트]
• 기본 글꼴 : 맑은 고딕 (제목 16pt, 헤더 10pt Bold, 데이터 9.5pt)
• 수식 무결성 : 합계/진척률/달성률은 하드코딩 금지, 엑셀 수식(SUM/AVERAGE) 자동 연산 적용
• 인쇄 구역 및 틀 고정(Freeze Panes) 기본 설정
보고서·화면설계·매뉴얼
PowerPoint 문서 표준 (.pptx)
■ 적용 대상 산출물
• 착수보고서(INT_000), 사업수행계획서(INT_010), 주간보고(MAN_010)
• 관리계획서 4종(MAN_070~100), 벤치마킹/프로세스(ANL_010/040)
• 화면설계서(DEG_050), 아키텍처구성도(DEG_090/091), 매뉴얼/완료보고(IMP_010~090)
■ 편집 및 레이아웃 규격
• 슬라이드 크기 : 16:9 와이드스크린 (33.867cm × 19.05cm)
• 상단 구조 : 브레드크럼 + 산출물 ID + 헤드라인 제목 + 핵심 거버닝 메시지(Governing Message)
• 하단 푸터 : 프로젝트명 | 대외비 | 페이지 번호 | 발주사·수행사 명시
문서 품질 원칙 : 모든 산출물은 '표지(승인란) - 문서이력 - 목차 - 본문'의 4단 표준 구조를 준수하며, 미완성 공란(TBD) 없이 제출합니다.

## Slide 7
문서관리 계획서 > 5. 산출물 검토·승인 프로세스
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
5. 산출물 작성·검토·승인 5단계 품질보증 워크플로우
모든 산출물은 내부 동료 검토와 PMO 품질 검수를 통과한 후 발주사에 공식 제출되며, 승인 완료 시 기준선(Baseline)으로 확정됩니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
7 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
STEP 1
초안 작성 (Draft)
[담당 파트 리드
(AI·개발·기획·DB)]
• 표준 템플릿 기반 초안 작성 (v0.1)
• 선행 산출물 및 요구사항 ID 매핑
• 자체 체크리스트 1차 점검
STEP 2
동료 검토 (Peer Review)
[총괄 AA (오병문)
연계 파트 리더]
• 아키텍처·데이터·화면 간 정합성 교차 검토
• 기술적 실현 가능성 및 성능/보안 기준 확인
• 보완 사항 반영 (v0.5)
STEP 3
PMO 품질 검수 (QA)
[수행사 PMO (황자영)
수행 PM (김재은)]
• 표준 양식, 오탈자, 용어 일관성 검수
• 요구사항추적표(RTVM) 누락 여부 대조
• 고객 제출용 검토본 확정 (v0.9)
STEP 4
발주사 검토 및 피드백
[아모레퍼시픽
현업/기술PM · RA Lab]
• 주간회의 또는 단계별 보고회 상정
• 현업(RA 4인) 및 정보전략팀 실무 검토
• 수정·보완 요청사항 회의록(MAN_020) 기록
STEP 5
최종 승인 및 기준선 확정
[발주사 PM 승인
구글 드라이브 배포]
• 피드백 100% 반영 확인 및 승인 날인
• 정식 버전(v1.0) 승격 및 Baseline 설정
• 지정 폴더 등재 및 구버전 백업 이동
검토 구분 | 검토 시점 | 주관 및 참석자 | 중점 검수 항목 | 결과 기록물
내부 동료 검토 (Peer Review) | 산출물 초안 완료 시 (수시) | 총괄 AA, 개발리드, 파트 작성자 | 설계-구현 간 기술적 모순, 인터페이스 파라미터 일치성, 누락 기능 유무 | 검토 코멘트 내역
PMO 산출물 품질 감사 | 발주사 제출 2일 전 (D-2) | 수행사 PMO (황자영), 수행 PM (김재은) | 표준 템플릿/ID 준수, RTVM 추적표 1:1 매핑률, 문서 버전/개정이력 무결성 | 품질체크리스트
단계말 Gate 공식 검수 | M1~M6 각 마일스톤 도래 시 | 발주사 PM(박주열/김경호), RA Lab, 수행 PM | 비즈니스 요구사항 충족도, 현업 사용성, 보안/인프라 규정 준수 여부 최종 승인 | 회의록(MAN_020) / 검수확인서

## Slide 8
문서관리 계획서 > 6. 버전 관리 및 디렉터리 구조
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
6. 문서 버전 부여 규칙, 변경 통제 및 공유 저장소 디렉터리 표준
승인된 산출물(v1.0 이상)의 변경은 반드시 변경관리 절차(CCB)를 거쳐야 하며, 표준 폴더 트리에 따라 일원화하여 보관합니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
8 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
버전 구분 | 버전 표기 | 적용 상태 및 부여 기준 | 변경 승인 권한 | 보관 위치
초안 (Draft) | v0.1 ~ v0.8 | 작성자 최초 작성 및 파트 내부 수정·보완 중인 상태 | 담당 파트 리드 | 작업 폴더 / 로컬
제출 검토본 (Review) | v0.9 | 수행사 PMO 품질 검수를 마치고 발주사 검토를 위해 공식 상정한 버전 | 수행 PM / PMO | 단계별 공식 폴더
최초 승인본 (Baseline) | v1.0 | 발주사 검토 및 피드백 반영을 완료하여 공식 승인된 기준선(Baseline) 버전 | 발주사 PM (박주열/김경호) | 단계별 공식 폴더
부분 개정본 (Minor) | v1.1, v1.2 ... | 기준선 확정 후 기능 보완, 연계 규격 상세화, PoC 결과 반영 등 부분 개정 시 | 양사 PM 합의 (변경대장 기록) | 공식 폴더 (구버전은 백업폴더 이동)
전면 개정본 (Major) | v2.0 | 사업 범위의 중대한 변경이나 아키텍처 전면 재설계 등 대규모 변경 승인 시 | 양사 총괄 / CCB 공식 의결 | 공식 폴더 (구버전은 백업폴더 이동)
형상 통제
기준선(Baseline) 변경 통제 및 아카이빙 원칙
• 변경 요청 접수 : M1 설계승인 이후 문서 변경 발생 시 변경관리대장(GRV_MAN_060)에 변경사유 및 영향도 등록
• 구버전 보존 규칙 : v1.1을 배포할 때 기존 v1.0 파일은 절대 삭제하지 않고 [9. 기타 > 00. 구버전_백업]으로 이동 보관
• 문서-코드 동기화 : Git 저장소(소스코드/DDL) 태그 버전과 설계 문서 버전을 주간 단위로 대조 감사
FOLDER TREE
공유 구글 드라이브 표준 디렉터리 구조
📁 claim_ai (프로젝트 루트)
├── 📁 0.관리 (Management)
│ ├── 📁 01. 회의록 (GRV_MAN_020_회의록 / 녹취)
│ ├── 📁 02. 주간보고 (GRV_MAN_010_주간업무보고서)
│ └── 📄 이슈(030)·결함(040)·공수(050)·변경(060)·계획서(070~100)
├── 📁 1.착수 (Initiation)
│ └── 📄 착수보고서(000), 사업수행계획서(010), WBS(020)
├── 📁 2.분석 (Analysis)
│ └── 📄 벤치마킹(010), 요구사항(020), 추적표(030), 연계협의(050)
├── 📁 3.설계 (Design)
│ └── 📄 IA(010), 기능(020), 화면(050), DB(080), 아키텍처(090) 등
├── 📁 4.구현 (Execution)
│ └── 📄 규칙사전(010), 프롬프트명세(020), myBeaker연계(030)
├── 📁 5.테스트 (Test)
│ └── 📄 단위(010), 통합(020), 보안(030), 성능(040), 골든셋(050)
├── 📁 6.이행 (Implementation)
│ └── 📄 이행계획(010), 인수인계(030), 검수(040), 매뉴얼(050/060)
└── 📁 9. 기타 / 📁 00. 구버전_백업 (이전 버전 아카이브)

## Slide 9
문서관리 계획서 > 7. 문서 보안 및 인수인계 계획
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
7. 문서 보안 등급별 통제 기준 및 최종 산출물 인수인계 절차
화장품 신제품 시안과 사내 인프라 정보를 보호하기 위해 3단계 보안 등급을 적용하고, 종료 시 28종 전수를 검증·인계합니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
9 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
보안 등급 | 대상 문서 및 데이터 | 열람 및 접근 권한 | 보관 및 전송 통제 기준 | 파기 / 이관 기준
극비 (Secret) | • 미출시 신제품 광고 시안/영상 원본 • 서버 SSH 키, DB 접속계정, IAM 시크릿 | 발주사 승인 인력에 한함 (인가된 IP / CA-PAM) | • 외부 반출 및 로컬 PC 임의 저장 절대 금지 • 상용 LLM 전송 시 비학습(Zero-Retention) 채널 강제 | 사업 종료 시 수행사 보유본 100% 영구 삭제 및 확인서 제출
대외비 (Confidential) | • 아키텍처정의서, 인프라구성도, DB명세서 • 요구사항정의서, 회의록, 주간보고, 소스코드 | 프로젝트 참여자 전원 (보안서약서 제출 인력) | • 문서 상/하단 '대외비' 표기 의무화 • 인가된 공유 구글 드라이브 및 사내망 내에서만 유통 | 최종 검수 시 발주사에 전수 인계 후 수행사 사본 파기
일반 (Internal) | • 표준 문서 양식 템플릿(공란) • 공개 법령 가이드라인(식약처 고시 원문) | 프로젝트 관계자 및 사내 PMO 조직 | • 사내 표준 산출물 레포지토리 등록 및 활용 가능 • 고객사 고유 식별정보 제거 후 템플릿화 | 전사 지식자산(PMO 템플릿)으로 영구 보존 활용
인계 1
1단계 : 산출물 전수 목록 및 버전 대조 (D-14)
• 인수인계계획서(GRV_IMP_030) 기준 28종 산출물 전수 유무 및 최종 승인 버전(v1.0↑) 일치 여부 PMO 전수 실사
• 소스코드, DB DDL/DML, AI 프롬프트/규칙사전과 문서 간 최종 정합성 확인
인계 2
2단계 : 운영자/사용자 교육 및 실습 검증 (D-7)
• 운영자매뉴얼(IMP_060) 및 사용자매뉴얼(IMP_050) 기반 IT운영팀(4명)·RA 실무자(18명) 기술 이전 교육 실시
• 교육 도중 도출된 매뉴얼 보완 사항 즉시 반영 및 교육결과보고서(IMP_070) 채택
인계 3
3단계 : 최종 검수확인서 날인 및 인계 완료 (D-Day)
• 발주사 지정 저장소(구글 드라이브 및 사내 문서함)에 최종 산출물 패키지 납품 완료
• 검수확인서(GRV_IMP_040) 및 인수인계 확인서 양사 대표/PM 상호 서명 날인으로 공식 인계 종결

## Slide 10
문서관리 계획서 > 8. 산출물 품질 검수 체크리스트
산출물 ID : GRV_MAN_070 | 버전 : v1.0
8. [템플릿] 단계별 산출물 품질보증(QA) 검수 체크리스트
수행사 PMO 및 발주사 검수 담당자가 마일스톤(M1~M6) 산출물 승인 심사 시 공통으로 활용하는 표준 점검표입니다.
아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 | 문서관리 계획서
10 / 10
발주사 : AMOREPACIFIC | 수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)
점검 영역 | No | 세부 품질 검수 항목 (Check Criteria) | 검증 기준 / 목표치 | 점검 결과 | 비고 / 조치사항
표준 준수성 | 1 | 산출물 파일명 및 문서 ID가 전사 명명 규칙(GRV_[단계]_[번호])을 준수하였는가? | 100% 일치 | 적합 (PASS) | 표지/푸터 ID 일치 확인
표준 준수성 | 2 | 표지(승인란), 문서 제·개정 이력, 목차, 페이지 번호가 누락 없이 포함되었는가? | 필수 4요소 완비 | 적합 (PASS) | 결재란 담당/승인자 명시
완전성 | 3 | 문서 내 미확정 공란('TBD', '추후 작성', 'OOO')이나 깨진 이미지/링크가 없는가? | 미기재 항목 0건 | 적합 (PASS) | PMO 전수 스캔 완료
일관성 | 4 | 표준용어정의서(DEG_060) 및 코드정의서(DEG_070)의 명칭과 테이블/화면 용어가 일치하는가? | 용어 불일치 0건 | 적합 (PASS) | 도메인 용어 통일
추적성 | 5 | 요구사항정의서(ANL_020)의 요구사항 ID가 요구사항추적표(RTVM)에 1:1로 매핑되었는가? | 추적 매핑률 100% | 적합 (PASS) | REQ-01~08, F-01~43 전수
정합성 | 6 | 아키텍처정의서(DEG_090), 인프라구성도(DEG_091), 방화벽 매트릭스 간 포트/URL이 일치하는가? | 구성 불일치 0건 | 적합 (PASS) | ALB 분리 및 포트 일치
검증 가능성 | 7 | 통합테스트시나리오(TST_020) 및 골든셋평가보고서(TST_050)에 정량적 합격 기준이 명시되었는가? | 목표치/실측치 완비 | 적합 (PASS) | 검출률 95%+, 일치율 90%+
보안 및 형상 | 8 | 민감정보(실제 패스워드/API Key 평문) 노출이 없으며, 이전 버전이 백업 폴더에 보관되었는가? | 보안 위반 0건 | 적합 (PASS) | 00. 구버전_백업 이동 확인
활용 방법 : 각 마일스톤(M1~M6) 산출물 리뷰 회의 시 본 체크리스트를 첨부하여 '적합(PASS)' 판정 시 정식 승인본(v1.0)으로 확정합니다.