[공공·엔터프라이즈 표준 사업관리 산출물]  문서번호: GRV_MAN_080

Claimworks-Claims AI 시스템 구축
보고체계 관리 계획서

Reporting & Communication Governance Plan

| 사 업 명 | 아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 용역 | 문서번호 | GRV_MAN_080 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발 주 사 | ㈜아모레퍼시픽 (현업PM: 박주열 / 기술PM: 김경호) | 수 행 사 | ㈜그로브소프트 (총괄AA: 오병문 / 수행PM: 김재은) |
| 사업기간 | 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (약 7.5개월) | 버 전 | v1.1 (표준 템플릿 겸용) |
| 작 성 자 | 김재은 수행PM / 황자영 PMO | 승 인 자 | 박주열 현업PM / 김경호 기술PM |
| 보안등급 | 대외비 (Confidential - 외부 유출 금지) | 작성일자 | 2026. 10. 28. |

■ 보고체계 관리 계획서   >   0. 문서 이력 및 목차

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

문서 제·개정 이력 및 목차 (Document History & Contents)

본 계획서의 제·개정 이력과 전체 장표 구성을 정의하며, 프로젝트 규모에 따라 테일러링(Tailoring)하여 적용합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

■ 문서 제·개정 이력 (Revision History)

작성 지침

타 프로젝트 재활용 및 테일러링(Tailoring) 작성 지침

1. 프로젝트 규모별 적용 기준 : 대형(L, 5억↑/6개월↑) 전 항목 필수(M), 중형(M) 핵심 항목 필수, 소형(S) 약식 통합 적용
2. 기준선(Baseline) 설정 : 착수보고회 및 M1 설계승인 시점에 본 계획서의 지표를 확정하고 변경 시 양사 PM 합의 필수
3. 교체 필수 항목 : [사업명], [발주사/수행사 조직], [사업기간 및 M1~M6 일정], [산출물 ID 체계], [인력/인프라 수량]
4. 연계 문서 : 사업수행계획서(GRV_INT_010), WBS(GRV_INT_020), 주간보고서(GRV_MAN_010), 투입공수(GRV_MAN_050)

■ 목차 및 장표 구성 (Table of Contents)

1. 보고 및 의사소통 관리 기본 원칙

단일 창구(SPOC), 적시성·정례화, 근거 중심 기록성 등 4대 원칙

3쪽

2. 대내외 의사소통 거버넌스 및 보고 네트워크

발주사(연구전략/ERP/RA)·주관사(그로브소프트)·협력사(아이시프트) 소통 구조

4쪽

3. 종합 보고 체계 매트릭스 (정기·단계별·수시)

일일/주간/월간 보고 및 M1~M6 마일스톤 단계별 공식 보고 일정·산출물

5쪽

4. 정례 회의체 운영 기준 및 의사결정 프로세스

매주 금요일 주간정례회의, 실무 워크숍, 아키텍처·연계 협의체 운영 규격

6쪽

5. 이슈·리스크 단계별 에스컬레이션 보고 체계

Level 1(실무 3일) ➔ Level 2(PM 긴급협의 5일) ➔ Level 3(총괄 의사결정) 절차

7쪽

6. 실시간 협업 채널 및 산출물 공유 운영 기준

구글 드라이브, 전용 메신저, 화상회의, 방화벽·계정 신청 채널 일원화

8쪽

7. 프로젝트 이해관계자 연락망 및 역할(R&R) 총괄표

발주사·주관사·협력사 핵심 담당자 11인 실명 연락처 및 담당 영역

9쪽

8. 주간업무보고서 및 회의록 표준 양식 가이드

표준 주간보고(MAN_010) 및 회의록(MAN_020) 필수 작성 항목 템플릿

10쪽

| 버전 | 개정일 | 구분 | 주요 제·개정 내역 | 작성/승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.9 | 2026-10-15 | 초안 작성 | 공공 사업 의사소통 관리 지침 및 발주사 보고 표준 기반 초안 작성 | 김재은 PM |
| v1.0 | 2026-10-16 | 착수 승인 | 착수 킥오프 합의 반영 (금요일 13:30 주간정례회의, 양사 PM 단일창구 확정) | 김재은 / 박주열 |
| v1.1 | 2026-10-28 | 표준화 보강 | 3단계 이슈 에스컬레이션 SLA 및 이해관계자 연락망(R&R) 매트릭스 상세화 | 황자영 PMO |

■ 보고체계 관리 계획서   >   1. 보고 및 의사소통 기본 원칙

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

1. 보고체계 및 의사소통 관리 4대 핵심 원칙

다수 이해관계자(현업 RA, IT 인프라, AI 개발, 실증DB 연계) 간 정보 왜곡을 방지하고 신속·투명한 의사결정을 지원합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

양사 PM 중심 공식 커뮤니케이션 일원화

01 공식 창구 단일화 (Single Point of Contact)

• 발주사 현업 PM(박주열) · 기술 PM(김경호) ↔ 수행사 수행 PM(김재은) · 총괄 AA(오병문)을 공식 소통 창구로 단일화
• 실무자 간 개별 구두 합의에 의한 임의 스펙 변경(Scope Creep)을 금지하며, 모든 요구사항 변경은 공식 창구를 통해 접수
• 협력사(아이시프트)의 myBeaker 연계 이슈 역시 수행사 PM/AA가 통합 취합하여 발주사 기술 PM과 일괄 협의

주간·월간·단계별 보고 주기 엄수

02 정례화 및 예측 가능성 (Regularity & SLA)

• 매주 금요일 13:30 주간정례보고(GRV_MAN_010) 및 매월 말 월간투입공수·진도보고(GRV_MAN_050)를 무결점 정례화
• 보고 자료는 회의 개최 최소 4시간 전(금요일 오전 09:30)까지 공유 드라이브에 사전 배포하여 검토 시간 확보
• 긴급 장애·보안 이슈 발생 시 인지 즉시(1시간 이내) 유선/메신저 선보고 후 24시간 내 서면 대책 보고

24시간 내 회의록 배포 및 합의사항 번호 부여

03 기록성 및 양방향 추적성 (Documentation)

• 모든 공식 회의 및 실무 협의는 종료 후 24시간 이내에 회의록(GRV_MAN_020)을 작성하여 참석자 전원 회람·확정
• 회의에서 도출된 결정사항(Decision), 후속조치(Action Item), 미결이슈(Open Issue)는 담당자와 기한(Due Date)을 명시
• 음성 녹취 파일(.m4a)과 서면 회의록(.docx)을 '01. 회의록' 폴더에 쌍(Pair)으로 보존하여 감사 추적성 확보

지연·병목 징후의 숨김없는 투명 공유

04 조기 경보 및 선제적 에스컬레이션 (Early Warning)

• 인프라 방화벽 개통 지연, SSO/Tiumnet 연계 사양 미확정 등 외부 의존성 병목은 발생 즉시 주간보고 '협조요청'에 적시
• 공정 편차 -5%p 이상 발생 시 '주의(Yellow)', -10%p 이상 시 '위험(Red)' 경보를 발령하고 만회 대책(Catch-up Plan) 동시 상정
• 해결 지연 일수(3일/5일)에 따른 3단계 에스컬레이션 룰을 기계적으로 작동하여 의사결정 골든타임 사수

의사소통 핵심 목표 : 정례보고 준수율 100%  |  회의록 24시간 내 배포율 100%  |  미결 이슈 평균 해결 소요일 3일 이내

■ 보고체계 관리 계획서   >   2. 대내외 의사소통 거버넌스 구조

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

2. 발주사 · 주관수행사 · 협력사 간 보고 및 협업 거버넌스 구조도

사업 총괄 의사결정 기구부터 현업(RA Lab)·기술(ERP플랫폼)·실증DB(아이시프트) 실무 협의체까지 유기적 소통 체계를 운영합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

발주사 : ㈜아모레퍼시픽

■ 사업 총괄 및 프로젝트 관리
• 현업 PM : 박주열 (연구전략Lab / 010-2726-6624)
- 사업 목표·범위 총괄, 단계별 산출물 및 검수 승인
• 기술 PM : 김경호 (ERP플랫폼기획팀 / 010-5059-1607)
- AWS 클라우드 인프라, SSO/Tiumnet/보안 정책 총괄
■ 현업 실무 요구사항 및 검증 (RA Lab 4인)
• 양서윤, 오혜주, 김다은, 장원희
- 화장품 표시·광고 실증 및 클레임 검토 프로세스 정의
- 100대 금지/주의 규칙사전 및 AI 대체문구 품질 검증
- 골든셋(판정 일치율 90%+) 현업 파일럿(UAT) 수행
■ 유관 협업 부서
• 정보보안팀(망분리/방화벽/CA-PAM), Tiumnet 운영팀

주관수행사 : ㈜그로브소프트

■ 사업총괄 및 아키텍처 리딩
• 사업총괄 / AA : 오병문 (010-6355-2046)
- 전체 기술 아키텍처(EKS/RDS/3단계 AI 엔진) 총괄
- 대외 리스크 조정 및 단계별 품질 기준선(Baseline) 승인
■ 수행 PM 및 PMO 품질·문서 관리
• 수행 PM : 김재은 (010-8949-0762)
- WBS 진도 관리, 주간/월간 보고, 대내외 의사소통 단일창구
• PMO / 품질관리 : 황자영 (010-8455-5162)
- 28종 산출물 형상/버전 통제, 회의록/이슈/변경대장 관리
■ 전담 개발 파트 (AI · 백엔드 · 프론트엔드)
• 개발리드 : 장지용 (010-8614-0516) 외 전담 엔지니어
- 3단계 하이브리드 AI 엔진, Canvas 2D 뷰어, BO/API 구현

협력사 : ㈜아이시프트

■ myBeaker 실증자료 DB 구축 및 연계 전담
• 협력사 총괄 : 진경민 상무 (010-9004-0638)
- 연구원 myBeaker 시스템 데이터 구조 분석 및 일정 관리
• 기술 수석 : 남석현 수석 (010-9910-5715)
- 원료·처방·효능·인체적용시험 실증 메타데이터 추출/적재
- Claims AI ↔ myBeaker 간 REST API / 배치 연동 개발
■ 소통 및 보고 연동 방식
• 주관사 개발리드(장지용)·AA(오병문)와 주 2회 기술 동기화
• 매주 목요일 17:00까지 주간 진도/이슈를 수행 PM에게 제출
• myBeaker 연계 협의 회의 시 발주사 기술원/ERP팀과 합동 참석

소통 프로토콜 : [정기 보고] 수행 PM(김재은) ➔ 발주사 PM(박주열·김경호)  |  [기술/아키텍처 협의] 총괄 AA(오병문)·개발리드(장지용) ↔ 기술 PM(김경호)

■ 보고체계 관리 계획서   >   3. 종합 보고 체계 매트릭스

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

3. 프로젝트 정기 · 단계별(마일스톤) · 수시 보고 체계 총괄표

공공 및 엔터프라이즈 사업관리 표준에 따라 보고 유형별 주기, 보고자, 수신자, 활용 산출물 및 핵심 보고 내용을 명확히 규정합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

| 구분 | 보고 명칭 | 보고 주기 / 시점 | 보고자 (주관) | 수신 / 참석자 | 관련 산출물 ID | 주요 보고 및 승인 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정기 보고 | 일일 작업 점검 (Scrum) | 매일 09:30 (15분) | 각 파트 리드 | 수행 PM, AA, 개발팀 전원 | 내부 Task 보드 | 전일 완료 실적, 금일 목표 과업, 당일 기술적 블로커(Blocker) 즉시 공유 |
| 정기 보고 | 주간 업무 보고 | 매주 금요일 13:30 | 수행 PM (김재은) | 발주사 현업/기술 PM, 실무진 | GRV_MAN_010 / 020 | WBS 계획 대비 실적 진도율, 금주 실적/차주 계획, 이슈/리스크 및 발주사 협조요청 |
| 정기 보고 | 월간 공정·공수 보고 | 매월 말일 (익월 초) | 수행 PM / PMO | 발주사 PM, 양사 총괄 | GRV_MAN_050 / WBS | 월간 누적 공정률(S-Curve), 직무별 인력 투입공수(M/M) 실적, 차월 중점 마일스톤 |
| 단계별 보고 | 착수 보고회 | 2026. 10. 19 (완료) | 사업총괄 / 수행 PM | 발주사 스폰서, PM, RA Lab | GRV_INT_000 / 010 | 사업 수행 범위(8대 영역 43개 기능), 추진 일정(M1~M6), 수행 조직 및 초기 협조사항 |
| 단계별 보고 | M1 분석·설계 완료 보고 | 2026. 11월 말 | 수행 PM / 총괄 AA | 발주사 PM, RA Lab, IT팀 | GRV_ANL/DEG 전종 | 요구사항정의서, 화면설계서, DB/아키텍처설계서 최종 리뷰 및 설계 Baseline 승인 |
| 단계별 보고 | M2·M3 중간 보고회 | 2027. 01월 말 | 총괄 AA / 개발리드 | 발주사 PM, RA Lab, 아이시프트 | GRV_EXE_010~030 | 3단계 AI 판정 엔진 프로토타입 시연, 100대 규칙사전 및 myBeaker 실증DB 연동 검증 |
| 단계별 보고 | M5 파일럿·골든셋 보고 | 2027. 04월 말 | 수행 PM / QA리드 | 발주사 PM, RA Lab, 보안팀 | GRV_TST_010~050 | 통합테스트 결과, 금지표현 검출률(95%+)·판정 일치율(90%+) 골든셋 검증 결과 승인 |
| 단계별 보고 | M6 완료 및 최종 검수 보고 | 2027. 05월 말 | 사업총괄 / 수행 PM | 발주사 총괄, PM, 운영팀 | GRV_IMP_010~090 | 상용 그랜드 오픈 결과, 28종 산출물 전수 인수인계(IMP_030) 및 최종 검수확인서(IMP_040) |
| 수시 보고 | 이슈 / 변경 / 긴급 보고 | 발생 즉시 (수시) | 수행 PM / 총괄 AA | 발주사 PM 및 유관부서 | GRV_MAN_030 / 060 | 중대 이슈 대응 방안, 범위/일정 변경 영향도 분석 및 긴급 의사결정(CCB) 요청 |

■ 보고체계 관리 계획서   >   4. 정례 회의체 운영 및 의사결정

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

4. 회의체별 운영 규칙 및 공식 의사결정 프로세스

회의 목적과 참석 대상을 명확히 분리하여 불필요한 회의 시간을 줄이고, 모든 회의 결과는 24시간 내 공식 문서화합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

안건 취합 및 사전 점검

• 각 파트별 주간 실적·차주 계획·이슈 취합
• PMO가 WBS(INT_020) 진도율과 교차 검증

D-Day 오전 (금 09:30)

보고서 사전 배포

• 주간보고서(MAN_010) 공유 드라이브 업로드
• 발주사 PM에게 사전 검토 요청 알림 발송

D-Day 오후 (금 13:30)

회의 진행 및 의사결정

• 진도/산출물 보고 및 핵심 이슈 집중 논의
• 협조요청 사항 담당자 및 완료 기한(Due Date) 확정

D+1일 이내 (24h)

회의록 배포 및 추적 등록

• 표준 회의록(MAN_020) 작성 및 양사 회람·승인
• 미결 사항은 이슈관리대장(MAN_030)에 즉시 등재

| 회의체 명칭 | 개최 주기 및 일시 | 진행 방식 / 장소 | 주관 및 필수 참석자 | 핵심 논의 안건 (Agenda) | 산출물 / 기록 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주간 정례 보고회의 | 매주 금요일 13:30~14:30 | 대면 또는 화상회의 (아모레 본사 / 온라인) | 발주사 PM(박주열·김경호), 수행 PM(김재은), AA(오병문), PMO | • 주간 계획 대비 진도율 및 산출물 현황 점검 • 차주 핵심 과업 및 발주사 의사결정/협조 사항 의결 | 주간보고서(MAN_010) 회의록(MAN_020) |
| 현업 요구사항·UI/UX 워크숍 | 분석·설계기 주 1~2회 (10월~11월 집중) | 대면 회의 (아모레퍼시픽 회의실) | 현업 PM(박주열), RA Lab 4인, 수행 PM, 화면기획/프론트 리드 | • 현행 클레임 검토 Pain-Point 및 TO-BE 프로세스 합의 • Side-by-Side 대조 뷰어, 판정 리포트 화면 상세 리뷰 | 화면설계서(DEG_050) 회의록(MAN_020) |
| 인프라·연계 기술 협의회 | 격주 또는 이슈 발생 시 (수시 소집) | 화상 / 대면 병행 | 기술 PM(김경호), 아키텍처/보안팀, 총괄 AA(오병문), 개발리드, 남석현 수석 | • AWS EKS/RDS/ALB 구성, 방화벽(ANY Open 배제) 협의 • AP-ON SSO, Tiumnet, myBeaker API 규격 확정 | 연계협의서(ANL_050) 아키텍처(DEG_090) |
| AI 판정 품질·골든셋 리뷰 | 구현·시험기 격주 (1월~4월 집중) | 시연 중심 워크숍 | RA Lab 실무진, 현업 PM, 총괄 AA, AI 엔지니어 리드 | • 100대 규칙사전 및 식약처 가이드라인 RAG 검색 정확도 • LLM 프롬프트 판정 근거 및 대체 문구 현업 수용성 평가 | 프롬프트명세(EXE_020) 골든셋보고(TST_050) |

■ 보고체계 관리 계획서   >   5. 이슈·리스크 에스컬레이션 체계

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

5. 이슈 심각도 및 해결 지연 일수에 따른 3단계 에스컬레이션(Escalation) 체계

실무선에서 해결되지 않는 기술·일정·연계 병목 이슈는 정해진 시간 임계치(SLA)에 따라 상위 의사결정권자에게 자동 승격 보고됩니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

경미 이슈 · 실무 기술 협의 사항

LEVEL 1 : 실무 파트장 자율 조정 (3일 이내)

■ 발동 기준 및 대상 이슈
• 전체 공정 및 마일스톤(M1~M6)에 직접적 지연 영향이 없는 단위 과업 내 이슈
• 화면 UI 세부 문구 조정, 단일 API 필드 매핑 협의, 일반 버그(Minor) 수정 등
■ 보고 및 처리 절차 (SLA : 발생 후 72시간 이내 해결)
• 주관사 파트 리드(장지용 개발리드 등) ↔ 발주사 실무 담당자(RA Lab / IT 담당) 직접 협의
• 수행 PM에게 일일 스크럼 시 현황 공유 및 이슈관리대장(GRV_MAN_030) '낮음(Low)' 등록
• 3일 이내 합의 미도달 시 즉시 Level 2(양사 PM 협의)로 자동 승격

중요 이슈 · 공정 편차 -5%p~-10%p · 연계 지연

LEVEL 2 : 양사 PM 긴급 대책 협의 (3 ~ 5일)

■ 발동 기준 및 대상 이슈
• Level 1에서 3일 내 미해결된 이슈 또는 단계 내 주요 과업 지연(편차 -5%p ~ -10%p)
• 사내 방화벽 오픈 지연, SSO/Tiumnet/myBeaker 인터페이스 사양 미확정, AI 응답속도 저하 등
■ 보고 및 처리 절차 (SLA : 승격 후 48시간 이내 대책 확정)
• 수행 PM(김재은)·총괄 AA(오병문) ➔ 발주사 현업 PM(박주열)·기술 PM(김경호) 긴급 협의 소집
• 우회 구현 방안(Workaround), 선행 작업 병렬 수행(Fast-Tracking), 유관 부서 협조 공문 발송
• 5일 경과 시에도 미해결될 경우 Level 3(사업 총괄 스폰서)로 즉시 상정

치명적 이슈 · 공정 편차 -10%p 이상 · 범위/일정 변경

LEVEL 3 : 사업 총괄 / 스폰서 의사결정 (5일 초과)

■ 발동 기준 및 대상 이슈
• 마일스톤(M1~M6) 및 최종 오픈일(2027.05.31) 준수에 직접적 위협이 되는 치명적(Critical) 이슈
• 과업 범위의 중대한 변경, 외부 상용 LLM 보안 정책 충돌, 핵심 인력 교체, 대체 서버 증설 등
■ 보고 및 처리 절차 (SLA : 상정 즉시 변경통제위원회 CCB 개최)
• 수행사 사업총괄(오병문) 및 대표단 ↔ 발주사 연구전략Lab/ERP플랫폼 부서장 공식 보고
• 예비 인력 긴급 추가 투입, 단계별 범위 조정(Cut-off), 공식 변경관리대장(GRV_MAN_060) 의결

에스컬레이션 골든룰 : 이슈 은폐로 인한 사후 지연 보고는 엄격히 금지하며, 모든 이슈는 이슈관리대장(GRV_MAN_030)에 등록 후 종결 시까지 추적합니다.

■ 보고체계 관리 계획서   >   6. 실시간 협업 채널 및 공유 기준

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

6. 프로젝트 공식 커뮤니케이션 채널 및 협업 도구 운영 표준

비동기 문서 공유부터 실시간 기술 질의, 인프라 권한 신청까지 목적별 공식 채널을 지정하여 소통 누락을 방지합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

주의사항 : 메신저나 구두로 논의된 기술 사양 변경은 공식 효력이 없으며, 반드시 회의록(GRV_MAN_020) 또는 산출물 개정본에 반영되어야 최종 확정됩니다.

| 협업 채널 / 도구 | 주요 활용 목적 | 참여 대상 | 운영 규칙 및 SLA 기준 | 보안 및 관리 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공유 구글 드라이브 (claim_ai 표준 폴더) | • 전 단계 공식 산출물(28종), 주간보고, 회의록 저장 • 단일 원천(SSOT) 문서 버전 및 백업 관리 | 양사 승인된 참여자 전원 (계정 권한 부여자) | • 승인본(v1.0) 임의 삭제 금지 • 폴더 구조(0.관리~6.이행) 임의 변경 금지 | 수행사 PMO (황자영) 주간 폴더 감사 |
| 공식 이메일 (사내 메일 / Gmail) | • 산출물 공식 제출 및 검수 승인 요청 • 방화벽 신청, 계정 발급, 일정 변경 등 공식 공문 | 양사 PM, 총괄 AA, 유관부서 담당자 | • 제목 말머리에 [Claims AI] 필수 표기 • 중요 합의 메일은 참조(CC)에 양사 PM 필수 포함 | 수행 PM (김재은) 발주사 PM |
| 실시간 업무 메신저 (Teams / 전용 단톡방) | • 일상 실무 질의응답, 회의 일정 조율, 긴급 알림 • 산출물 업로드 완료 공지 및 빠른 피드백 | 발주사/수행사/협력사 실무진 전원 | • 업무 시간 중 질의 시 2시간 이내 1차 회신 원칙 • 메신저 상 중요 합의 사항은 반드시 회의록/이슈대장에 이관 기록 | 수행 PM / 각 파트장 |
| 화상회의 시스템 (Zoom / Google Meet) | • 주간 정례 보고회의 및 수시 원격 기술 협의 • 화면 공유 기반 UI/UX 리뷰 및 프로토타입 시연 | 안건별 해당 참석자 | • 회의 시작 10분 전 접속 링크 배포 • 필요 시 음성 기록 및 24시간 내 회의록(MAN_020) 작성 | 수행사 PMO (황자영) |
| 사내 IT 서비스 데스크 (AP-ON / 인프라 신청) | • 사내 계정(AP-ON), VPC, CA-PAM, Chakra DB 권한 신청 • 내부 ALB 및 타 시스템(Tiumnet/myBeaker) 방화벽 개통 | 수행사 투입 인력 ➔ 기술 PM(김경호) 승인 | • 작업 필요일 최소 5영업일 전 권한/방화벽 신청서 제출 • 인력 철수 시 즉시 권한 회수 신청 | 기술 PM (김경호) 총괄 AA (오병문) |

■ 보고체계 관리 계획서   >   7. 프로젝트 이해관계자 연락망 총괄표

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

7. 프로젝트 주요 이해관계자 비상 연락망 및 담당 업무 (R&R)

프로젝트 연락처 대장(Claimworks-Claims AI_프로젝트_연락처.xlsx)에 등재된 발주사·주관사·협력사 핵심 인력 현황입니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

| 구분 | 소속 기업 / 부서 | 성명 | 프로젝트 역할 | 연락처 (휴대전화) | 이메일 (E-Mail) | 담당 업무 및 의사소통 영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발주사 | 아모레퍼시픽 / 연구전략Lab | 박주열 | 현업 PM | 010-2726-6624 | jypark@amorepacific.com | 사업 총괄, 현업 요구사항/정책 최종 의사결정, 산출물 승인 |
| 발주사 | 아모레퍼시픽 / ERP플랫폼기획팀 | 김경호 | 기술 PM | 010-5059-1607 | khkim@amorepacific.com | AWS 클라우드 인프라, 보안/방화벽, 사내 시스템(SSO/Tiumnet) 연계 총괄 |
| 발주사 | 아모레퍼시픽 / RA Lab | 양서윤 | 현업 실무 (RA) | 사내 내선 / 메일 | sy.yang@amorepacific.com | 화장품 표시·광고 클레임 검토 기준 정의, 규칙사전 및 골든셋 검증 |
| 발주사 | 아모레퍼시픽 / RA Lab | 오혜주 | 현업 실무 (RA) | 사내 내선 / 메일 | hj.oh@amorepacific.com | 카테고리별 금지/주의 표현 사례 제공, AI 대체 문구 수용성 평가 |
| 발주사 | 아모레퍼시픽 / RA Lab | 김다은 / 장원희 | 현업 실무 (RA) | 사내 내선 / 메일 | de.kim / wh.jang@amorepacific.com | 화면 UI/UX 사용성 검토, 시범운영(파일럿) 실무 테스트 수행 |
| 주관사 | ㈜그로브소프트 (GROVE) | 오병문 | 사업총괄 / AA | 010-6355-2046 | bmoh@grovesoft.co.kr | 사업 총괄 책임, 응용/AI/인프라 아키텍처 설계, 대외 리스크 조정 |
| 주관사 | ㈜그로브소프트 (GROVE) | 김재은 | 수행 PM | 010-8949-0762 | jekim@grovesoft.co.kr | 전 주기 일정/진도/자원 통합 관리, 주간/월간 보고, 공식 소통 단일창구 |
| 주관사 | ㈜그로브소프트 (GROVE) | 황자영 | PMO / 품질관리 | 010-8455-5162 | jyhwang@grovesoft.co.kr | 28종 산출물 품질검수, 회의록/이슈/변경/공수 대장 관리, 문서 보안 |
| 주관사 | ㈜그로브소프트 (GROVE) | 장지용 | 개발 리드 (PL) | 010-8614-0516 | jyjang@grovesoft.co.kr | 백엔드(Spring Boot)/프론트(Vue 3)/AI 에이전트 통합 개발 및 연계 구현 |
| 협력사 | ㈜아이시프트 (iSHIFT) | 진경민 / 남석현 | 협력사 PM / 수석 | 010-9004-0638 010-9910-5715 | kmjin@ishift.co.kr shnam@ishift.co.kr | 연구원 myBeaker 실증자료 DB 구축, 원료/효능/임상 데이터 연계 API 개발 |

■ 보고체계 관리 계획서   >   8. 주간보고서 및 회의록 표준 양식

산출물 ID : GRV_MAN_080  |  버전 : v1.0

8. [템플릿] 주간업무보고서(GRV_MAN_010) 및 회의록(GRV_MAN_020) 표준 구성 가이드

프로젝트 수행 중 가장 빈번하게 생산되는 주간보고서와 회의록의 필수 항목을 표준화하여 보고 품질을 일관되게 유지합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  보고체계 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

주간업무보고서 표준 구성 (GRV_MAN_010_주간업무보고서_YYYYMMDD.pptx)

■ 슬라이드 1 : 프로젝트 종합 진도 요약 (Executive Summary)
• 전체 공정률 (계획 % vs 실적 % vs 달성률 %) 및 단계별(분석/설계/구현/시험/이행) 진척도
• 신호등 상태 표시 : 🟢 양호 (편차 -5%p 이내) / 🟡 주의 (-5~-10%p) / 🔴 지연 (-10%p 이상)
■ 슬라이드 2 : 금주 수행 실적 및 차주 수행 계획 (WBS 연동)
• WBS 작업 코드별 금주 완료 과업(산출물 진행률) 및 차주 목표 과업 대비표
• 파트별(기획/설계, AI 엔진, 백엔드/인프라, 실증DB) 세부 진행 내역
■ 슬라이드 3 : 공식 산출물 추진 현황
• 단계별 목표 산출물 작성 상태 (작성중 v0.1 ➔ 내부검토 v0.5 ➔ 고객검토 v0.9 ➔ 승인 v1.0)
■ 슬라이드 4 : 주요 이슈 · 리스크 및 발주사 협조 요청 사항
• 미결 이슈 현황, 대안(Action Plan), 발주사 결정/조치 필요 기한(Due Date) 및 담당자 명시

회의록 표준 구성 (GRV_MAN_020_YYYYMMDD_회의주제_회의록.docx)

■ 1. 회의 개요 헤더 테이블
• 회의명, 회의 일시, 회의 장소(대면/화상), 작성자, 회의 목적
• 참석자 명단 : 발주사(아모레퍼시픽) 참석자 / 수행사(그로브소프트·아이시프트) 참석자
■ 2. 주요 논의 안건 및 결정 사항 (Decisions Made)
• 안건별 논의 배경, 발주사 의견, 수행사 의견 및 최종 합의된 결론을 명확히 구분 기재
• 아키텍처·화면·데이터 정책 등 설계 반영 사항은 연관 산출물 ID 병기
■ 3. 후속 조치 사항 (Action Items & Open Issues)
• [조치번호] | [조치 과업 내용] | [담당 소속/담당자] | [완료 목표일(Due Date)] | [비고]
■ 4. 첨부 자료 및 음성 기록 보존
• 회의 발표 자료 및 녹취록 파일(.m4a)을 동일 폴더(01. 회의록)에 함께 아카이빙

활용 가이드 : 타 프로젝트 적용 시 프로젝트명, 발주사/수행사 명칭, 연락망(9쪽)만 해당 과제 정보로 교체하면 즉시 표준 보고체계로 운영 가능합니다.