[공공·엔터프라이즈 표준 사업관리 산출물]  문서번호: GRV_MAN_090

Claimworks-Claims AI 시스템 구축
진도 관리 계획서

Progress & Schedule Performance Management Plan

| 사 업 명 | 아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축 용역 | 문서번호 | GRV_MAN_090 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발 주 사 | ㈜아모레퍼시픽 (현업PM: 박주열 / 기술PM: 김경호) | 수 행 사 | ㈜그로브소프트 (총괄AA: 오병문 / 수행PM: 김재은) |
| 사업기간 | 2026. 10. 16. ~ 2027. 05. 31. (약 7.5개월) | 버 전 | v1.1 (표준 템플릿 겸용) |
| 작 성 자 | 김재은 수행PM / 황자영 PMO | 승 인 자 | 박주열 현업PM / 김경호 기술PM |
| 보안등급 | 대외비 (Confidential - 외부 유출 금지) | 작성일자 | 2026. 10. 28. |

■ 진도 관리 계획서   >   0. 문서 이력 및 목차

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

문서 제·개정 이력 및 목차 (Document History & Contents)

본 계획서의 제·개정 이력과 전체 장표 구성을 정의하며, 프로젝트 규모에 따라 테일러링(Tailoring)하여 적용합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

■ 문서 제·개정 이력 (Revision History)

작성 지침

타 프로젝트 재활용 및 테일러링(Tailoring) 작성 지침

1. 프로젝트 규모별 적용 기준 : 대형(L, 5억↑/6개월↑) 전 항목 필수(M), 중형(M) 핵심 항목 필수, 소형(S) 약식 통합 적용
2. 기준선(Baseline) 설정 : 착수보고회 및 M1 설계승인 시점에 본 계획서의 지표를 확정하고 변경 시 양사 PM 합의 필수
3. 교체 필수 항목 : [사업명], [발주사/수행사 조직], [사업기간 및 M1~M6 일정], [산출물 ID 체계], [인력/인프라 수량]
4. 연계 문서 : 사업수행계획서(GRV_INT_010), WBS(GRV_INT_020), 주간보고서(GRV_MAN_010), 투입공수(GRV_MAN_050)

■ 목차 및 장표 구성 (Table of Contents)

1. 진도 관리 목적 및 3각 동기화 원칙

WBS × 주간보고 × 월별투입공수 1:1 연동 및 산출물 기반 완료 인정 원칙

3쪽

2. 5대 공정 단계별 가중치 및 마일스톤 기준선

분석(10%)·설계(15%)·구현(40%)·시험(20%)·이행(15%) 및 M1~M6 Gate

4쪽

3. 단위 작업(Task) 진척률 측정 산식 및 인정 기준

문서 산출물(0/30/70/100%) 및 개발 모듈(0/40/80/100%) 객관적 측정 규칙

5쪽

4. 프로젝트 진도 현황 대시보드 및 S-Curve 모델

12대 핵심 과업 가중치·현재 실적(1.2%) 및 월별 누적 계획 공정률 추이

6쪽

5. 진도 편차(SV) 3단계 신호등 임계치 및 대응 체계

양호(-5%p 이내) / 보통(-5~-10%p) / 미흡(-10%p 이상) 단계별 조치 프로토콜

7쪽

6. AI 과제 특화 진도·품질 결합 Gate 검증 기준

기능 진도율 + AI 정량 품질(검출률 95%+, 일치율 90%+) 동시 충족 원칙

8쪽

7. 주간·월간 진도 점검 사이클 및 일정 변경 통제

매주 WBS 갱신 사이클 및 기준선(Baseline) 변경 승인 프로세스

9쪽

8. 지연 과업 만회 대책서(Catch-up Plan) 템플릿

지연 발생 시 원인 분석·병렬투입·일정 만회 계획을 수립하는 표준 양식

10쪽

| 버전 | 개정일 | 구분 | 주요 제·개정 내역 | 작성/승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.9 | 2026-10-15 | 초안 작성 | 공공 SW사업 진도관리 지침 및 WBS(GRV_INT_020) 기준 진도관리 계획 수립 | 김재은 PM |
| v1.0 | 2026-10-16 | 착수 승인 | 5대 공정 단계 가중치(10/15/40/20/15%) 및 6대 마일스톤(M1~M6) 확정 | 김재은 / 박주열 |
| v1.1 | 2026-10-28 | 실측 반영 | WBS v1.1 초기 진도 실측치(계획 1.0% vs 실적 1.2%) 및 지연 만회 템플릿 반영 | 황자영 PMO |

■ 진도 관리 계획서   >   1. 진도 관리 목적 및 기본 원칙

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

1. 진도 관리 기본 원칙 및 3대 관리 문서 동기화 체계

주관적 추정에 의한 진도율 부풀리기(90% 증후군)를 원천 배제하고, 검증 가능한 산출물과 실측 데이터에 기반하여 진도를 통제합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

WBS · 주간보고 · 월별투입공수 완벽 일치

01 3대 관리 대장 1:1 동기화 (Tri-Sync)

• 작업분할구조도 WBS(GRV_INT_020)의 계획/실적 진도율을 주간업무보고서(GRV_MAN_010)에 매주 금요일 1:1 자동 반영
• 월별투입공수 관리대장(GRV_MAN_050)의 실제 투입 M/M와 공정 진행률을 교차 대조하여 생산성 편차 분석
• 문서 간 수치 불일치 발생을 원천 차단하기 위해 WBS 마스터 시트를 유일한 진도 산출 원천(SSOT)으로 지정

주관적 구두 보고 배제 · 실물 증거주의

02 산출물·검증 기반 진도 인정 (Earned Progress)

• 담당자의 주관적 체감 진도('거의 다 됐음 90%')를 불인정하고, 산출물 상태와 테스트 통과 여부에 따른 단계별 가중치만 부여
• 모든 단위 작업(Work Package)은 발주사 검토 완료 또는 통합테스트 통과 시에만 최종 100% 완료로 인정
• 1주~2주 단위로 쪼개진 세부 활동(Activity) 단위로 진도를 측정하여 미세 지연을 조기에 포착

전체 오픈일을 좌우하는 핵심 병목 과업 관리

03 임계 경로(Critical Path) 집중 통제

• 3단계 AI 판정 엔진(규칙+RAG+LLM), myBeaker 실증DB 연계, 사내 SSO/Tiumnet 방화벽 개통을 핵심 임계 경로로 지정
• 임계 경로 상의 과업은 단 1일의 지연도 후속 통합테스트(M5)에 직접 파급되므로 주 2회 집중 모니터링 수행
• 외부 의존성(인프라/계정/인터페이스) 지연 시 대체 Mock 서버를 선행 가동하여 개발 블로커 제거

-5%p 주의 / -10%p 위험 신호등 자동 경보

04 정량적 편차 임계치 및 즉시 만회 (Catch-up)

• 계획 진도율 대비 실적 진도율 차이(SV = 실적% - 계획%)를 매주 산출하여 3단계 신호등(양호/보통/미흡) 부여
• 편차 -5%p 초과 시 리스크 등록 및 선행 병렬 작업(Fast-Tracking) 가동, -10%p 초과 시 추가 인력 투입(Crashing)
• 차주 주간보고 시 반드시 '지연 과업 만회 대책서'를 첨부하여 2주 이내 계획선(Baseline) 복귀 강제

진도 관리 핵심 산식 : 전체 공정률(%) = Σ [단계별 가중치(%) × 단계 내 세부 과업 실적 진도율(%)]  |  달성률(%) = (실적 공정률 ÷ 계획 공정률) × 100

■ 진도 관리 계획서   >   2. 공정 단계별 가중치 및 마일스톤

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

2. 5대 공정 단계별 표준 가중치 배분 및 6대 마일스톤(M1~M6) 기준선

총 사업 기간(2026.10.16 ~ 2027.05.31, 33주)의 투입 공수와 과업 난이도를 반영하여 5대 단계별 가중치(합계 100%)를 설정하였습니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

2026. 11월 말

목표 누적 20%
요구사항·UI·DB·AI 설계 확정

2027. 01월 말

목표 누적 42%
3단계 AI 엔진·100대 규칙 검증

2027. 01월 말

목표 누적 45%
myBeaker 실증자료 DB 연동

2027. 03월 말

목표 누적 65%
43개 전 기능·뷰어·연계 완비

2027. 04. 30

목표 누적 85%
골든셋(95%/90%) 현업 UAT 통과

2027. 05. 31

목표 누적 100%
상용 가동·교육·최종 검수 완료

| WBS 코드 | 공정 단계명 | 수행 기간 | 단계 가중치 | 누적 가중치 | 연계 마일스톤 (Gate) | 핵심 완료 조건 및 승인 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1. 분석 및 기획 | 2026.10.16 ~ 2026.11.20 | 10.0% | 10.0% | 착수 (10/19) 분석완료 (11월중) | 요구사항정의서(43개 기능), 추적표(RTVM), AS-IS 분석, 4대 연계규격협의서 확정 |
| 2.0 | 2. 상세 설계 | 2026.11.02 ~ 2026.12.18 | 15.0% | 25.0% | M1 설계승인 (2026.11월 말) | 화면설계서(DEG_050), 아키텍처(DEG_090), 물리/논리DB, AI 판정/프롬프트 설계 승인 |
| 3.0 | 3. 구현 및 연계 | 2026.12.01 ~ 2027.03.31 | 40.0% | 65.0% | M2·M3 (1월말) M4 구현완료 (3월말) | 3단계 AI 엔진, 100대 규칙사전, Side-by-Side 뷰어, myBeaker 실증DB 및 SSO/Tiumnet 연계 |
| 4.0 | 4. 시험 및 검증 | 2027.03.15 ~ 2027.04.30 | 20.0% | 85.0% | M5 파일럿완료 (2027.04.30) | 단위/통합테스트 100%, 보안/성능시험 통과, 골든셋(검출률 95%+, 일치율 90%+) 현업 검증 |
| 5.0 | 5. 이행 및 안정화 | 2027.04.26 ~ 2027.05.31 | 15.0% | 100.0% | M6 그랜드오픈 (2027.05.31) | 상용 컷오버 이행, 시범운영/교육 완료, 28종 산출물 인수인계 및 최종 검수확인서 날인 |

■ 진도 관리 계획서   >   3. 진척률 측정 산식 및 완료 인정 기준

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

3. 과업 유형별(문서 산출물 vs SW/AI 개발 모듈) 진척률 객관화 측정 기준

담당자의 자의적 판단을 배제하기 위해 과업 산출물의 상태(Milestone Step)에 따라 인정 진도율을 정량적으로 고정합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

유형 A : 기획 · 분석 · 설계 · 관리 문서 산출물 (0 / 30 / 70 / 90 / 100% Rule)

■ 0% (착수 전 / 준비 중)
• 목차 구성 또는 기초 자료 수집 단계 (초안 문서 미생성 상태)
■ 30% (초안 작성 중 - Draft v0.1 ~ v0.4)
• 표준 템플릿에 맞춰 주요 챕터 초안이 50% 이상 작성된 상태
■ 70% (내부 동료 검토 및 PMO 검수 완료 - v0.5 ~ v0.8)
• 전체 항목 작성을 완료하고 총괄 AA 동료 검토 및 PMO 품질 검수를 통과한 상태
■ 90% (발주사 공식 제출 및 리뷰 상정 - Review v0.9)
• 발주사(현업/기술 PM, RA Lab)에 공식 제출되어 검토 회의가 진행 중인 상태
■ 100% (발주사 피드백 반영 및 최종 승인 완료 - Baseline v1.0)
• 고객 보완 요청사항을 100% 반영하여 공식 승인(구글 드라이브 정식 등재)된 상태

유형 B : 응용 SW · AI 엔진 · 인터페이스 개발 과업 (0 / 20 / 50 / 80 / 100% Rule)

■ 0% (미착수)
• 설계서 검토 중이거나 개발 브랜치/환경 미생성 상태
■ 20% (기본 구조 및 스켈레톤 구현)
• DB 테이블(DDL), API 엔드포인트 인터페이스, 화면 기본 레이아웃 생성 완료
■ 50% (핵심 비즈니스/AI 로직 코딩 완료)
• 주요 기능 로직(규칙 매칭, RAG 검색, 프롬프트 호출, 화면 이벤트) 로컬 구현 완료
■ 80% (개발계 배포 및 단위 테스트 통과)
• DEV 클러스터(EKS) 배포 완료 및 개발자 단위테스트케이스(TST_010) 100% 통과
■ 100% (통합/연계 테스트 통과 및 결함 조치 완료)
• STG 환경 통합테스트(TST_020) 및 현업/QA 검수 통과 (Critical/Major 결함 0건)

엄격 통제 원칙 : 어떠한 과업도 발주사 검토(문서) 또는 개발계 단위테스트 검증(코드) 없이는 80% 이상의 진도율을 부여할 수 없습니다 (90% 증후군 방지).

■ 진도 관리 계획서   >   4. 진도 현황 대시보드 및 S-Curve

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

4. WBS 12대 중분류 과업별 가중치 배분 및 현재 진도 실측 현황 (WBS v1.1 기준)

착수 초기(10월 말 기준) 전체 계획 공정률 1.0% 대비 실적 1.2%(달성률 120.0%)로 순항 중이며, 월별 누적 S-Curve 목표선을 관리합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

월별 누적 계획 공정률 기준선 (S-Curve Monthly Baseline)

• [2026.10월 말] 3.0% (착수 완료)  ➔  [11월 말 / M1] 20.0% (분석 완료·설계 승인)  ➔  [12월 말] 30.0% (설계 완료·인프라/기반 구축)  ➔  [2027.01월 말 / M2·M3] 45.0% (AI 엔진·실증DB 검증)
• [2027.02월 말] 55.0% (전처리·뷰어 구현)  ➔  [03월 말 / M4] 65.0% (전체 기능·연계 구현 완료)  ➔  [04월 말 / M5] 85.0% (통합시험·골든셋·파일럿 완료)  ➔  [05월 말 / M6] 100.0% (그랜드오픈·최종검수)

| WBS | 5대 공정 단계 | 12대 중분류 핵심 과업명 | 과업 가중치 | 계획 진도 | 실적 진도 | 달성률 / 상태 | 일정 구간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1. 분석 및 기획 (10%) | 착수 및 기준선 수립 (착수보고, 수행계획, WBS) | 3.0% | 25.0% | 30.0% | 120% (양호) | 10.16 ~ 10.30 |
| 1.2 | 1. 분석 및 기획 (10%) | 현행(AS-IS) 업무·문서·규칙 정밀 분석 | 4.0% | 6.3% | 7.5% | 119% (양호) | 10.19 ~ 11.13 |
| 1.3 | 1. 분석 및 기획 (10%) | 요구사항 정의(43개 기능) 및 4대 연계 규격 확정 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 일정 내 (양호) | 10.26 ~ 11.20 |
| 2.1~2.3 | 2. 상세 설계 (15%) | UI/UX 화면설계(5%) + 데이터/인프라(5%) + AI엔진 설계(5%) | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 11월 착수 예정 | 11.02 ~ 12.18 |
| 3.1~3.2 | 3. 구현 및 연계 (40%) | 인프라/공통기반(8%) + 파일 인제스천/전처리 파이프라인(10%) | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 12월 착수 예정 | 12.01 ~ 02.19 |
| 3.3~3.4 | 3. 구현 및 연계 (40%) | 3단계 AI 판정 엔진(12%) + 대조 뷰어/워크플로우/연계(10%) | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 12월 착수 예정 | 12.14 ~ 03.31 |
| 4.1~4.2 | 4. 시험 및 검증 (20%) | 단위/통합/성능/보안 시험(10%) + 골든셋/파일럿 검증(10%) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 27.03 착수 예정 | 03.15 ~ 04.30 |
| 5.1~5.2 | 5. 이행 및 안정화 (15%) | 컷오버 이행/교육/매뉴얼(8%) + 그랜드오픈/초기안정화(7%) | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 27.04 착수 예정 | 04.26 ~ 05.31 |
| 합계 | 전체 프로젝트 총괄 | 8대 영역 43개 요구사항 · 28종 공식 산출물 통합 | 100.0% | 1.0% | 1.2% | 120.0% (양호) | 26.10.16~27.05.31 |

■ 진도 관리 계획서   >   5. 진도 편차 임계치 및 대응 체계

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

5. 진도 편차(Schedule Variance) 3단계 신호등 임계치 및 단계별 통제 절차

사업수행계획서(공공 표준) 기준에 의거하여 주간 진도 편차(실적% - 계획%)에 따라 기계적인 리스크/이슈 등록 및 만회 조치를 실행합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

만회 기법 1

기법 1 : Fast-Tracking (공정 병렬화)

• 선행 작업이 100% 끝나기 전에 확정된 부분부터 후속 작업을 중첩 착수
• 예: 화면설계서 전체 승인 전 확정된 공통 레이아웃/인증 화면부터 프론트 선행 개발

만회 기법 2

기법 2 : Crashing (핵심 자원 집중/추가 투입)

• 임계 경로 지연 과업에 시니어 엔지니어 또는 본사 예비 인력을 무상 추가 투입
• 예: 문서 파싱/OCR 또는 실증DB 매핑 병목 시 AI·백엔드 인력 집중 배치

만회 기법 3

기법 3 : Mock-up & Stub 선행 검증

• 외부 시스템(SSO, Tiumnet, myBeaker) 방화벽이나 API 지연 시 표준 Mock 서버 즉시 구축
• 내부 비즈니스 로직과 UI를 100% 선행 완성 후 실제 개통 시 엔드포인트만 전환

| 신호등 등급 | 진도 편차 (SV) 기준 | 달성률 기준 | 상태 정의 및 판단 기준 | 필수 통제 조치 (Action Protocol) | 보고 및 관리 주체 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 양호 (Green) | 편차 -5%p 이내 (SV > -5.0%p) | 달성률 95% 이상 | • 계획 일정 대비 정상 수행 중이거나 선행 달성 중 • 마일스톤(M1~M6) 완료일에 영향 없음 | • 현행 WBS 일정 계획 유지 및 주간 정례 점검 지속 • 차주 선행 가능 과업 사전 준비 | 수행 PM / 파트장 (주간정례보고) |
| 보통 / 주의 (Yellow) | 편차 -5%p ~ -10%p (-10%p < SV ≤ -5%p) | 달성률 90% ~ 95% | • 특정 단위 과업에서 경미한 지연 발생 • 방치 시 후속 연계 과업으로 지연 전이 우려 | • 리스크관리대장 등록 및 지연 원인 정밀 분석 • 선·후행 작업 병렬 수행(Fast-Tracking) 및 야간/주말 만회 작업 • 1주 이내 양호(Green) 복귀 목표 설정 | 수행 PM ➔ 발주사 PM (Level 2 집중관리) |
| 미흡 / 위험 (Red) | 편차 -10%p 이상 (SV ≤ -10.0%p) | 달성률 90% 미만 | • 주요 마일스톤 또는 임계 경로(Critical Path) 지연 • 외부 연계 불능 또는 중대 기술 결함 발생 | • 공식 이슈관리대장(GRV_MAN_030) '긴급(High)' 등록 • '지연 과업 만회 대책서(Catch-up Plan)' 공식 제출 • 본사 예비 전문인력 추가 투입(Crashing) 또는 대체 구현 실행 | 사업총괄 / 양사 PM (Level 3 긴급대책회의) |

■ 진도 관리 계획서   >   6. AI 과제 특화 진도·품질 Gate 기준

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

6. AI 프로젝트 특화 '진도율 + AI 정량 품질 지표' 결합 Gate 승인 체계

단순히 화면과 API 코딩이 끝났다고 구현 완료(100%)로 인정하지 않으며, AI 판정 정확도와 성능 목표치를 통과해야 마일스톤을 승인합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

| 마일스톤 Gate | 검증 시점 | 대상 WBS 과업 | 정량적 품질 통과 기준 (Exit Criteria) | 검증 방법 및 근거 산출물 | 미달 시 통제 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gate 1 (M1) 설계 기준선 승인 | 2026. 11월 말 | 1.분석 (10%) 2.설계 (15%) | • 8대 영역 43개 기능 요구사항 추적성(RTVM) 100% 매핑 • 화면설계서, DB명세서, 3단계 AI 아키텍처 발주사 승인 | 설계 리뷰 워크숍 요구사항추적표(ANL_030) | 미승인 화면/테이블 보완 후 재심사 (구현 착수 보류) |
| Gate 2 (M2·M3) 엔진 & 실증DB 검증 | 2027. 01월 말 | 3.3 AI 판정 엔진 3.4 myBeaker 연계 | • 1단계 100대 규칙사전 정규식/형태소 매칭 정상 동작 • 2단계 식약처 가이드라인 pgvector(1536d) 하이브리드 검색 연동 • myBeaker 원료·효능·시험결과 실증 데이터 API 조회 성공 | 중간 시연회 (PoC/Pilot) 규칙정의서(EXE_010) 연계명세서(EXE_030) | 검색 임계치·청킹 전략 재튜닝 실증 쿼리 인덱스 최적화 |
| Gate 3 (M4) 전체 기능 구현 완료 | 2027. 03월 말 | 3.1~3.4 구현 전체 (누적 65%) | • 다중 포맷(PDF/PPTX/DOCX/이미지/영상) 파싱 및 OCR 완료 • Canvas 2D Side-by-Side 대조 뷰어 및 바운딩 박스 하이라이트 • 단위테스트케이스(TST_010) 100% 수행 및 통과 | 개발계(DEV) 전수 시연 단위테스트(TST_010) | 결함관리대장(MAN_040) 등록 전수 패치 후 M5 진입 |
| Gate 4 (M5) 골든셋 & 파일럿 승인 | 2027. 04. 30 | 4.1 통합/성능/보안 4.2 골든셋/파일럿 | • [AI 핵심 KPI] 금지표현 검출률(Recall) 95% 이상 달성 • [AI 핵심 KPI] RA 전문 인력 판정 일치율(Accuracy) 90% 이상 • 단건 문서 평균 분석 처리 시간 목표 SLA 충족 및 보안 취약점 조치 100% | RA Lab 골든셋 실증 평가 골든셋보고서(TST_050) 성능/보안결과(TST_030/040) | 오탐/미탐 케이스 규칙 추가 및 Few-shot 프롬프트 집중 튜닝 |
| Gate 5 (M6) 그랜드오픈 & 최종검수 | 2027. 05. 31 | 5.1 상용 컷오버 5.2 안정화/검수 | • PRD 환경 무중단 컷오버 및 초기 안정화 중대 장애 0건 • 28종 산출물 전수 납품 및 사용자/운영자 교육 수료율 100% | 인수인계서(IMP_030) 검수확인서(IMP_040) | 안정화 기간 연장 지원 및 하자보수 체제 즉시 전환 |

■ 진도 관리 계획서   >   7. 주간·월간 점검 사이클 및 변경 통제

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

7. 주간 진도 점검 사이클 및 WBS 일정 기준선(Baseline) 변경 통제 절차

매주 정해진 요일·시간에 따라 진도 실적을 수집·검증·보고하며, 승인된 마일스톤 일정의 임의 변경은 엄격히 통제합니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

매주 목요일 15:00

1. 파트별 실적 입력

• AI, 백엔드, 프론트, 기획, 아이시프트 각 파트 리드가 금주 완료 작업 및 산출물 상태 제출
• 단위테스트 결과 및 산출물 파일 링크 첨부 필수

매주 목요일 17:30

• PMO(황자영)가 실제 구글 드라이브 산출물 및 Git/테스트 결과 대조 실사
• WBS(GRV_INT_020) 실적 진도율, 달성률, 신호등 자동 산출

매주 금요일 09:30

3. 편차 분석 및 보고서 배포

• 수행 PM(김재은)이 계획 대비 편차(SV) 분석 및 차주 중점 계획 수립
• 주간업무보고서(GRV_MAN_010) 발주사 사전 배포

매주 금요일 13:30

4. 주간정례회의 및 확정

• 발주사 PM과 주간 진도 리뷰 및 협조요청 의결
• 지연 과업 발생 시 차주 만회 목표치 합의 및 회의록(MAN_020) 기록

| 일정 변경 유형 | 판단 기준 | 승인 권한자 | 변경 통제 및 기록 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 작업 내 일정 미세 조정 (Minor Schedule Shift) | • 동일 단계 내에서 마일스톤(M1~M6) 완료일에 영향을 주지 않는 1주 이내 선·후행 작업 조정 | 수행 PM (김재은) (발주사 PM 주간보고 공유) | • WBS 세부 작업 일정 조정 후 주간보고서(MAN_010)에 사유 명시 • 전체 단계 가중치 및 마일스톤 기준선은 불변 유지 |
| 주요 산출물 납기 또는 중간 마일스톤(M1~M5) 변경 | • 외부 인터페이스(SSO/Tiumnet/myBeaker) 지연, 정책 변경 등으로 마일스톤 일자 변경 필요 시 | 발주사 현업/기술 PM (박주열 / 김경호 합의) | • 변경관리대장(GRV_MAN_060)에 변경 요청서 및 영향도 분석 등록 • 양사 PM 합의 후 WBS 버전 업그레이드(예: v1.1 ➔ v1.2) 및 구버전 백업 |
| 최종 계약 종료일(M6) 또는 핵심 과업 범위 변경 | • 천재지변, 발주사 전사 정책 변경 등 불가항력 사유로 전체 사업 기간 조정이 필요한 경우 | 양사 사업 총괄 / 대표 (공식 변경 계약 체결) | • 공식 변경통제위원회(CCB) 개최 및 공문 수발신 • 사업수행계획서(INT_010) 및 WBS(INT_020) 전면 개정(v2.0) |

■ 진도 관리 계획서   >   8. 지연 과업 만회 대책서 템플릿

산출물 ID : GRV_MAN_090  |  버전 : v1.0

8. [템플릿] 지연 과업 만회 대책서 (Schedule Catch-up Action Plan)

주간 점검 시 진도 편차 -5%p(주의) 또는 -10%p(미흡) 발생 과업에 대해 원인 분석과 복귀 일정을 보고하는 표준 양식입니다.

아모레퍼시픽 Claimworks-Claims AI 시스템 구축  |  진도 관리 계획서

발주사 : AMOREPACIFIC   |   수행사 : ㈜그로브소프트 (GROVE)

운용 원칙 : 만회 대책서가 발동된 과업은 정상 궤도(편차 -5%p 이내)로 복귀할 때까지 매주 금요일 주간정례보고의 최우선 안건으로 추적 관리합니다.

| 항목 구분 | 세부 작성 내용 (예시 포함 — 실무 발생 시 본 양식으로 작성) | 관련 문서 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1. 지연 과업 식별 | • WBS 코드 및 과업명 : [예시: 3.2.2 동영상 음성(STT) 및 핵심 프레임 추출 파이프라인 구현] • 담당 파트 / 담당자 : AI 엔지니어 파트 / 홍길동 선임 | WBS (GRV_INT_020) |
| 2. 계획 대비 진도 편차 | • 당초 계획 완료일 : 2027-02-05 ¦ 금주 계획 진도율 : 80.0% ¦ 금주 실적 진도율 : 65.0% • 진도 편차(SV) : -15.0%p (달성률 81.3% ➔ 🔴 미흡/Red 등급 발령) | 주간보고 (GRV_MAN_010) |
| 3. 지연 근본 원인 분석 (Root Cause) | • 대용량(300MB+) 고해상도 광고 동영상 업로드 시 FFmpeg 프레임 추출 메모리 점유 증가로 처리 지연 발생 • 배경 음악이 강한 영상에서 STT 텍스트 오인식 보정 로직 추가 구현 소요 | 이슈대장 (GRV_MAN_030) 이슈번호 ISS-012 |
| 4. 후속 공정 영향도 분석 | • 후속 과업 [3.3.3 동영상 구간 타임스탬프 매핑] 착수가 3일 지연될 우려가 있으나, 문서(PDF/이미지) 판정 라인에는 영향 없음 • M4 구현완료(03.31) 마일스톤에는 영향 없도록 2주 내 만회 필요 | Critical Path 영향 분석 |
| 5. 세부 만회 대책 (Catch-up Actions) | • [기술 조치] 영상 스트리밍 청크 분할 처리 및 피크 프레임 샘플링 주기를 0.5초 단위로 최적화하여 메모리 점유 60% 절감 • [자원 조치] 백엔드 시니어 개발자 1명을 5일간 추가 병렬 배치(Crashing)하여 비동기 큐(Worker) 처리 전담 구현 | 투입공수 (GRV_MAN_050) 자체 무상 추가지원 |
| 6. 정상화 목표 일정 및 일별 체크포인트 | • [D+3일] 청크 분할 및 비동기 Worker 패치 완료 (진도 80% 회복) • [D+7일] 샘플 광고 영상 20종 단위테스트 통과 및 정상 기준선(100%) 완전 복귀 완료 | 차주 주간회의 시 종결 확인 |